## Sheet1
序号 | 项目名称 | 所属县市 | 建设地点 | 建设 | 建设规模及内容 | 其中 |  |  |  | 项目个数 | 项目进展 |  |  |  |  | 累计发放劳务报酬总额（万元） | 其中 |  |  | 其中
|  |  |  | 性质 |  | 总投资（万元） | 已下达投资（万元） | 本次下达投资（万元） | 其他资金（万元） |  | 是否开工 | 工程进展情况（未开工项目请说明前期工作进展情况） | 完成投资（万元） | 资金支付（万元） | 是否完工 |  | 针对本县区劳动力发放的劳务报酬（万元） | 针对脱贫群众发放的劳务报酬（万元） | 针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬（万元） | 累计组织参与工程建设的务工人口数量（人） | 本县区劳动力人口数量（人） | 脱贫群众参与工程建设人口数量（人） | 易地扶贫搬迁群众参与工程建设人口数量（人）
阿合奇县（1项） | [5 empty] | 2909 |  | 1720 | 1189 | 3 | 3 |  | 1720 | 1720 |  | 314 | 280 |  |  | 290 | 226
1 | 阿合奇镇2022年中小河流治理工程 | 阿合奇县 | 阿合奇镇 | 新建 | 建设皮羌村泄洪渠0.644km，托什干河左岸大桥下游北岸防洪堤0.5km，佳朗奇新城防洪堤原址加固1km；托什干河大桥南岸丁坝8座等 | 1609 |  | 820 | 789 | 1 | 1 | 主体施工 | 820 | 820 |  | 142 | 132 |  | - | 120 | 110
2 | 阿合奇县2022年库兰萨日克乡农田水渠建设项目 | 阿合奇县 | 库兰萨日克乡别迭里村、吉勒得斯村 | 新建 | 新建5.113公里防渗渠道及配套渠系建筑物 | 600 |  | 400 | 200 | 1 | 1 | 投入使用 | 400 | 400 |  | 70 | 67 |  |  | 60 | 56
3 | 阿合奇县哈拉奇乡阿合奇村村级道路建设项目 | 阿合奇县 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 新建 | 修建四级公路 | 700 |  | 500 | 200 | 1 | 1 | 投入使用 | 500 | 500 |  | 102.00 | 81.00 |  | 0 | 110 | 60 |  | 0
注：1.表中“完成投资”及“资金支付”仅调度国家或自治区以工代赈资金完成金额。
2.项目应按照原以工代赈七大领域和拓展到的产业发展配套基础设施、生态林业建设等类别分类填写。