## 续建
附件1：
2022年自治州续建固定资产投资项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [9 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 三季度投资任务 |  | 计划复工时间 （年/月/日） | 复工情况 | [5 empty] | 三季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 10月31日年度投资完成 | 投资完成率 | 预计三季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 开工项目计划入库时间 （2022年xx月xx日） | 实物投资任务数（75%） | 差值 |  | 复工数 |  | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（100%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 发布公告 | 完成招标 | [13 empty] | 个数 | 复工率 | 复工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [17 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
| 61 | 合计 | 61 | 400654 |  |  | 2466328 | 754866 | 438330 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 438330 | 438330 | 0 | 438330 | 371183 | 84.68% | 305935 | 60 | 245365 |  | 328747.5 | 42435.5 |  | 61 |  | 6204 | 5887 | 94.89% |  | 61 | 0 |  |  |  | 438330 | 102701 | 71177 | 17035 | 2633 | 15155 | 52000 | 841 | 175155 | 1633
| 6 | 州直属 | 6 | 140990 |  |  | 912351 | 286446 | 140990 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 140990 | 140990 | 0 | 140990 | 100128 | 71.02% | 72326 | 5 | 85523 |  | 105742.5 | -5614.5 |  | 6 |  | 3417 | 3335 | 97.6% |  | 6 | 0 |  |  |  | 140990 | 65737 | 68070 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4316 | 867
| 18 | 阿图什市 | 18 | 95387 |  |  | 430351 | 77764 | 95387 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 95387 | 95387 | 0 | 95387 | 89073 | 93.38% | 94387 | 18 | 45565 |  | 71540.25 | 17532.75 |  | 18 |  | 861 | 781 | 90.71% |  | 18 | 0 |  |  |  | 95387 | 3500 | 0 | 4600 | 0 | 2720 | 20000 | 0 | 63801 | 766
| 18 | 阿克陶县 | 18 | 111585 |  |  | 780080 | 108259 | 145020 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 145020 | 145020 | 0 | 145020 | 124800 | 86.06% | 79740 | 18 | 79068 |  | 108765 | 16035 |  | 18 |  | 845 | 740 | 87.57% |  | 18 | 0 |  |  |  | 145020 | 32300 | 0 | 1350 | 0 | 12435 | 26000 | 0 | 72935 | 0
| 10 | 乌恰县 | 10 | 37809 |  |  | 311366 | 269100 | 38050 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 38050 | 38050 | 0 | 38050 | 38299 | 100.7% | 40799 | 10 | 24643 |  | 28537.5 | 9761.5 |  | 10 |  | 591 | 571 | 96.62% |  | 10 | 0 |  |  |  | 38050 | 1045 | 0 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 841 | 33339 | 0
| 9 | 阿合奇县 | 9 | 14883 |  |  | 32180 | 13297 | 18883 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18883 | 18883 | 0 | 18883 | 18883 | 100% | 18883 | 9 | 10566 |  | 14162.25 | 4720.75 |  | 9 |  | 490 | 460 | 93.88% |  | 9 | 0 |  |  |  | 18883 | 119 | 3107 | 8260 | 2633 | 0 | 4000 | 0 | 764 | 0
一 | 7 |  |  |  | 农林水利 |  | 625115 | 30699 | 94520 | [14 empty] | 45520 | 48.16% | 13520 | [17 empty] | 94520 | 91045 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 384 | 2000 | 766
（一） | 5 |  |  |  | 水 利 |  | 603055 | 25753 | 91754 | [14 empty] | 43154 | 47.03% | 11754 | [17 empty] | 91754 | 91045 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
| 2 |  |  |  | 水利枢纽 |  | 600685 | 25153 | 90000 | [14 empty] | 41400 | 46% | 10000 | [17 empty] | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 州直属 | 1 | 60000 | 阿合奇水利枢纽工程 | 总库容7.73亿立方米，电站装机10万千瓦 | 430149 | 8000 | 60000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 13900 | 23.17% |  |  |  |  | 45000 | -31100 | 2022-03-12 | 1 |  | 30 | 23 | 76.67% | 初设报告于2022年9月21日获水利部批复文件。“代建标”和“监理标”已于9月14日开标，土建三标9月26日开标 |  |  | 受本地疫情管控影响，参建单位人员、物资进场困难 |  |  | 60000 | 60000 | [8 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 顾守荣 | 州水投 | 赵龙 | 18809089511
2 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 30000 | 库尔干水利枢纽工程 | 总库容1.25亿立方米，电站装机24万千瓦 | 170536 | 17153 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 27500 | 91.67% | 10000 | 1 | 19613 |  | 22500 | 5000 | 2022-01-01 | 1 |  | 60 | 60 | 100% | 复工准备进行主体工程退水渠开挖，溢洪道引渠段开挖，大坝左岸坝前古河曹堆积体开挖。临建工程1号交通洞出口洞开挖，1号交通洞洞内底板混凝土浇筑工作。 |  |  | 车辆材料的问题，喀什粉煤灰材料运输车辆进不来，领导需要前往乌鲁木齐资金下拨手续，大工需求钢筋工、混凝土工需要到喀什找，存在20多人缺口 |  |  | 30000 | 30000 | [8 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 孟令起 | 13704342340 | 巴仁乡 | 罕铁力克村
| 3 |  |  |  | 防洪与乡村建设 |  | 2370 | 600 | 1754 | [14 empty] | 1754 | 100% | 1754 | [17 empty] | 1754 | 1045 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 |  | 联系人: 孙贵敏; 联系电话: 15560317737; 乡镇/街道: 黑孜苇乡; 村/社区: 也克铁热克村
3 | 1 | 乌恰县 | 1 | 400 | 乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目 | 新建坝顶右坝肩排水沟0.23公里，道路硬化4.23公里及配套附属设施建设 | 1200 | 600 | 584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 584 | 584 | 0 | 584 | 584 | 100% | 584 | 1 | 384 |  | 438 | 146 | 2022-03-10 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工。 | [5 empty] | 584 |  |  | 200 |  |  |  | 384 |  |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 孙贵敏 | 15560317737 | 黑孜苇乡 | 也克铁热克村 | 5.24日投资减少16万
4 | 1 | 乌恰县 | 1 | 650 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目 | 山洪沟治理2.2公里 | 650 |  | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 100% | 650 | 1 | 544 |  | 487.5 | 162.5 | 2022-03-10 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工。 | [5 empty] | 650 | 585 |  | 65 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 毛建国 | 13879359275 | 吾合沙鲁乡 | 恰提村 | 到位兴边富民资金650万
5 | 1 | 乌恰县 | 1 | 520 | 乌恰县吉根乡萨孜村防渗渠建设项目 | 改造渠道3.896公里及配套渠系建筑物 | 520 |  | 520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 100% | 520 | 1 | 421 |  | 390 | 130 | 2022-03-10 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 520 | 460 |  | 60 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 姚燕 | 13545361018 | 吉根乡 | 萨孜村 | 到位兴边富民资金520万
（二） | 2 |  |  |  | 畜牧基础设施 |  | 22060 | 4946 | 2766 | [14 empty] | 2366 | 85.54% | 1766 | [17 empty] | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 766 |  | 联系人: 王依山; 联系电话: 13550454670; 乡镇/街道: 康苏镇; 村/社区: 巴村
6 | 1 | 阿图什市 | 1 | 766 | 阿图什市牧区冬春季牧场畜牧业生产用房建设项目 | 新建150套畜牧业生产用房 | 1060 | 294 | 766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 766 | 766 | 0 | 766 | 766 | 100% | 766 | 1 | 588 |  |  | 766 | 2022-03-15 | 1 |  | 50 | 40 | 80% | 已完工 | [5 empty] | 766 | [8 empty] | 766 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 杜飞 | 13649935666 | 哈拉峻乡 | 谢依提村 | 到位土地增减挂资金766万
7 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县生态养猪生猪、种植苋草标准化农业生态循环建设项目 | 新建年出栏生猪20万头的产业融合发展园 | 21000 | 4652 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1600 | 80% | 1000 | 1 | 355 |  | 1500 | 100 | 2022-02-20 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 正在安装设备 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 李明 | 16609088719
二 | 4 |  |  |  | 综合交通 |  | 466921 | 264991 | 79112 | [14 empty] | 85507 | 108.1% | 73777 | [17 empty] | 79112 | 0 | 69777 | 0 | 0 | 9335 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 州直属 | 1 | 68070 | G219线阿合奇县至八盘水磨公路项目 | 建设二级公路254.8公里 | 450000 | 261032 | 68070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 68070 | 68070 | 0 | 68070 | 75000 | 110.2% | 68070 | 1 | 74600 |  | 51052.5 | 23947.5 | 2022-02-22 | 1 |  | 3100 | 3100 | 100% |  |  |  | 物资供应现阶段供应正常，水泥，坡形护栏等需要经过阿图什市和阿合奇县高速口，后期可能需要协调 |  |  | 68070 |  | 68070 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿图什市、阿合奇县 | 赵忠、赵斌 | 州交投 | 孙涛 | 18199709728 | 宋红民（一标） 马军峰（二标） | 13571073802 18709981888
9 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3900 | 2021年阿克陶县县乡道路改建EPC项目 | 改建乡村道路28.13公里 | 14641 | 3386 | 9335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 9335 | 9335 | 0 | 9335 | 8800 | 94.27% | 4000 | 1 | 8791 |  | 7001.25 | 1798.75 | 2022-03-15 | 1 |  | 40 | 40 | 100% | 桥涵施工 | [5 empty] | 9335 |  |  |  |  | 9335 |  |  |  |  | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 罗聪 | 15699087666 | 皮拉勒乡 |  | 5.8号投资增加7435万
10 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 741 | 2021年阿合奇县别迭里村通硬化路项目 | 四级公路18.185公里 | 960 | 219 | 741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 741 | 741 | 0 | 741 | 741 | 100% | 741 | 1 | 550 |  | 555.75 | 185.25 | 2022-03-03 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 741 |  | 741 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通局 | 苏俊 | 15292559666 | 南方路桥，李富荣 | 15909045608 | 库兰萨日克乡 | 別迭里村
11 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 966 | 2021年阿合奇县抵边自然村通硬化路项目 | 四级公路30.343公里 | 1320 | 354 | 966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 966 | 966 | 0 | 966 | 966 | 100% | 966 | 1 | 500 |  | 724.5 | 241.5 | 2022-03-03 | 1 |  | 30 | 0 | 0% | 已完工 | [5 empty] | 966 |  | 966 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通局 | 苏俊 | 15292559666 | 克州路安，鲍爱国 | 17799265869 | 马场 | 凯利特别克村
三 | 2 |  |  |  | 能源 |  | 373957 | 268841 | 45000 | [14 empty] | 40500 | 90% | 35000 | [17 empty] | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0
12 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 塔什库尔干河两河口水电站 | 装机容量12万千瓦 | 121300 | 33841 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 28000 | 93.33% | 20000 | 1 | 20328 |  | 22500 | 5500 | 2022-01-01 | 1 |  | 100 | 100 | 100% | 正在开展隧洞开挖和大坝厂房建设 |  |  | 缺少车辆通行证，物资通行证（要以发改委的名义办，设备车辆正在做消杀），边防通行证办理，10个左右，设备车辆到喀什过不来，现在是没地方办，人员隔离缺少车辆转运到施工现场 |  |  | 30000 | [7 empty] | 30000 |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 马浩珲 | 18705919776 | 塔尔乡 | 库祖村 | 5.16号投资增加5000万
13 | 1 | 乌恰县 | 1 | 15000 | 克孜河夏特水电站 | 装机容量24.8万千瓦 | 252657 | 235000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 12500 | 83.33% | 15000 | 1 | 11367 |  | 11250 | 1250 | 2022-02-28 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 目前实体工程仅剩余厂区绿化及交通工程未完成。 | [5 empty] | 15000 | [7 empty] | 15000 |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 王依山 | 13550454670 | 康苏镇 | 巴村
四 | 12 |  |  |  | 社会事业 |  | 63668 | 21611 | 25100 | [14 empty] | 22477 | 89.55% | 15445 | [17 empty] | 25100 | 8156 | 1400 | 2900 | 0 | 5320 | 2000 | 457 | 4000 | 867
（一） | 2 |  |  |  | 教育基础设施 |  | 6218 | 3400 | 2600 | [14 empty] | 2600 | 100% | 2600 | [17 empty] | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县易地扶贫搬迁初中部校舍建设项目 | 新建昆仑佳苑小学初中4450平方米、丝路佳苑小学初中7200平方米及配套附属设施建设 | 4500 | 2400 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 1 | 1782 |  | 1500 | 500 | 2022-03-03 | 1 |  |  |  |  | 完工 | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 文伟（昆仑佳苑教学楼） 王守波（昆仑佳苑食堂） 朱会涛（丝路佳苑教学楼） 李明（丝路佳苑宿舍） 黄开心（丝路佳苑食堂） | 18742676545 15719026888 18699400000 13667591801 13809989615 | 克孜勒陶镇 恰尔隆镇 | 丝路佳苑 昆仑佳苑
15 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 600 | 阿克陶县湖滨小区新建幼儿园建设项目 | 新建幼儿园建筑面积4200平方米及相关配套附属设施 | 1718 | 1000 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 448 |  | 450 | 150 | 2022-03-04 | 1 |  |  |  |  | 完工 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 于建新 | 18742670526 | 县城
（二） | 4 |  |  |  | 卫生基础设施 |  | 22300 | 11979 | 8782 | [14 empty] | 8569 | 97.57% | 5075 | [17 empty] | 8782 | 6925 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0
16 | 1 | 州直属 | 1 | 4506 | 克州人民医院传染病分院建设项目 | 建筑面积12300平方米及设施设备 | 7500 | 2994 | 4506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4506 | 4506 | 0 | 4506 | 3650 | 81% | 856 | 1 | 6000 |  | 3379.5 | 270.5 | 2022-03-01 | 1 |  | 45 | 45 | 100% | 门诊楼（截止10月14日） 1.门诊楼三楼洁净照明安装完毕。门窗安装完毕，通风、空调水试压完毕。 2.门诊楼外墙一体板安装完毕。 3.门诊楼风冷模块安装完毕，空调水、冷凝水、空调供回水试压完毕 4.门诊楼暖气管道、散热片、支管连接完毕。准备试压工作。 5.门诊楼风管停滞（等待组合机组进场安装）。 6.门诊楼三楼地砖铺贴完毕、2#、3#楼梯砖铺贴完毕。 7.门诊楼DR CT间墙面硫酸钡砂浆抹面完毕，预留电源完毕。 8.门诊楼吊顶吊筋、墙边角条安装完毕。主龙骨部分房间敷设完毕。 9.门诊楼屋面防水完毕，屋面找平层完毕。 住院楼 1.住院楼四楼洁净板墙板安装完毕，给排水、消防、通风安装完毕，四层组合式机组。风机盘管安装就位，管道连接完毕。 2.住院楼屋面防水正在施工。 3.住院楼屋面风机管道安装完毕。 4.住院楼电梯设备安装中 5.住院楼1-2层暖气安装完毕，3-4层暖气正在施工 |  |  | 受周围地区临时性静态管理措施影响，部分材料和部分外地工人无法按时进场。 |  |  | 4506 | 4506 | [8 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 克州人民医院 | 艾斯卡尔·白西尔 | 13319088299 | 彭志军 | 13659967672
17 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2300 | 克州阿克陶县人民医院传染病区建设项目 | 建筑面积4100平方米及设施设备 | 3000 | 704 | 2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 1900 | 82.61% | 1200 | 1 | 701 |  | 1725 | 175 | 2022-02-25 | 1 |  | 40 | 40 | 100% | 主体完工 | [5 empty] | 2300 | 2300 | [8 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县卫健委 | 蒋心灵 | 13899491588 | 杨虎 | 15160866555 | 县城
18 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 乌恰县医学观察点建设项目 | 建筑面积2.86万平方米及配套附属设施建设 | 11000 | 8000 | 1457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1457 | 1457 | 0 | 1457 | 2500 | 171.6% | 2500 | 1 | 859 |  | 1092.75 | 1407.25 | 2022-02-28 | 1 |  | 216 | 216 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1457 |  |  | 1000 |  |  |  | 457 |  |  | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208 | 孙东 罗德银 | 15999000091 13999084682 | 乌恰镇 巴镇 乌鲁克恰提乡 膘尔托阔依乡 波斯坦铁列克乡 | 多斯都克社区 托帕口岸 库尔干村 塔尔卡拉克村 多来布拉克村 | 5.24日投资减少1543万元（由3000万缩减到1457万元）
19 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 519 | 克州阿合奇县医疗废物收转运能力建设项目 | 总建筑面积2000平方米及配套附属设施建设 | 800 | 281 | 519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 519 | 519 | 0 | 519 | 519 | 100% | 519 | 1 | 168 |  | 389.25 | 129.75 | 2022-03-03 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 519 | 119 |  | 400 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿合奇县 | 苏来汗·米吉提 | 阿合奇县卫健委 | 吐逊·依不拉依 | 18809080626 | 新疆祥达，陈龙德 | 13909970526 | 全县五乡一镇 | 全县五乡一镇
（三） | 5 |  |  |  | 民政基础设施 |  | 15950 | 6232 | 9718 | [14 empty] | 9308 | 95.78% | 7770 | [17 empty] | 9718 | 1231 | 1400 | 1500 | 0 | 2720 | 2000 | 0 | 0 | 867
20 | 1 | 州直属 | 1 | 1294 | 克州精神病院建设项目 | 新建10000平方米，200张床位 | 3650 | 2356 | 1294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1294 | 1294 | 0 | 1294 | 923 | 71.33% | 800 | 1 | 923 |  | 970.5 | -47.5 | 2022-03-05 | 1 |  | 42 | 42 | 100% | 已完成主体认证；完成好室内管网、外墙保温；正在施工围墙、消防等附属设施。今年已完成923万元，累计完成投资额3324余万元。 | [5 empty] | 1294 | 1231 | [7 empty] | 63 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿图什市 | 何晓波 | 克州民政局 | 江楠 | 13579576572 | 郭新玉 | 18719930492
21 | 1 | 州直属 | 1 | 2804 | 克州精神病院附属设施建设项目 | 设施设备、附属建筑及设施等 | 3800 | 996 | 2804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2804 | 2804 | 0 | 2804 | 2455 | 87.55% | 1000 | 1 | 3000 |  | 2103 | 352 | 2022-03-31 | 1 |  | 40 | 15 | 37.5% | 隐蔽工程接近完工；完成装饰装修工程总量的87%。 | [5 empty] | 2804 | [5 empty] | 2000 |  |  | 804 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿图什市 | 何晓波 | 克州民政局 | 江楠 | 13579576572 | 张芬芬 | 18299697833 |  |  | 804万福利彩票资金
22 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2720 | 阿图什市儿童福利院异地建设项目 | 总建筑面积12672.95平方米及配套附属设施建设 | 4500 | 1780 | 2720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2720 | 2720 | 0 | 2720 | 2680 | 98.53% | 2720 | 1 | 3890 |  |  | 2680 | 2022-02-17 | 1 |  | 70 | 70 | 100% | 阿图什市儿童福利院异地新建项目施工一标段，后勤楼地砖已完成，行政楼二三层地砖已完成，大厅吊顶已完成，涂料已完成，康复楼、医疗楼二三层地砖已完成，外保温二三层已完成，宿舍楼地砖已完成，内部装修已完成，正在进行外部土地平整。 | [5 empty] | 2720 |  |  |  |  | 2720 |  |  |  |  | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市民政局 | 李斌 | 13779611855 | 蔡照明 | 13119086333 | 新城街道 | 工业园区 | 到位援疆资金2720万
23 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1500 | 乌恰县养老附属设施建设项目 | 新建5000平方米养老院一座及附属设施建设 | 2500 | 1000 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1850 | 123.3% | 1850 | 1 | 2000 |  | 1125 | 725 | 2022-03-10 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785 | 帕米尔建筑公司 蒋春磊 | 13279896661 | 乌恰镇 | 博鲁什社区 | 5.24日投资增加1000万
24 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1400 | 克州阿合奇县养老院建设项目 | 新建4250平方米养老院一座及附属设施建设 | 1500 | 100 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 100% | 1400 | 1 | 1137 |  | 1050 | 350 | 2022-02-25 | 1 |  | 40 | 40 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 1400 |  | 1400 | [7 empty] | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县民政局 | 祁璐 | 18509082176 | 新疆祥达，钱富能 | 13779805556 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 到位中央预算内资金1400万元
（四） | 1 |  |  |  | 文化旅游基础设施 |  | 19200 | 0 | 4000 | [14 empty] | 2000 | 50% | 0 | [17 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
25 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目 | 景区道路、栈道、观景台、游客服务中心、停车场等 | 19200 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 50% |  | 1 | 886 |  | 3000 | -1000 | 2022-07-15 | 1 |  | 50 | 15 | 30% | 基础施工 | [5 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 |  |  |  |  | 8.15日替换
五 | 5 |  |  |  | 城镇基础设施 |  | 25000 | 6900 | 16100 | [14 empty] | 16060 | 99.75% | 16100 | [17 empty] | 16100 | 3500 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 阿图什市 | 1 | 900 | 克州阿图什市城区供水管网改造项目 | 改造15公里供水管网及配套附属设施建设 | 3000 | 900 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 900 | 900 | 0 | 900 | 720 | 80% | 900 | 1 | 606 |  |  | 720 | 2022-03-11 | 1 |  | 61 | 61 | 100% | 主管网与用户接通工程已完工，准备验收。 | [5 empty] | 900 | 900 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 汪宏斌 刘洋 | 15276810628 18509081000 | 光明街道、幸福街道 | 城区 | 9.7投资减少1200万
27 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4200 | 克州阿图什市帕米尔路、迎宾路市政道路改造项目 | 改造6公里市政道路、街头绿地景观公园及配套附属设施建设 | 6000 | 1000 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 4500 | 107.1% | 4200 | 1 | 4147 |  |  | 4500 | 2022-03-15 | 1 |  | 55 | 55 | 100% | 其中道路施工已完成，帕米尔路已验收，迎宾路计划安装护栏（受疫情影响，护栏未到货。） | [5 empty] | 4200 | 2600 |  | 1600 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 郭玉才 谢亚飞 | 15599600156 18997690066 | 幸福街道 | 帕米尔路、迎宾路 | 9.7投资减少800万
28 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1200 | 阿图什市格达良乡库尔干村村容村貌提升改造项目 | 新建污水管网5公里及配套附属设施建设 | 1200 |  | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1140 | 95% | 1200 | 1 | 952 |  |  | 1140 | 2022-03-01 | 1 |  | 40 | 20 | 50% | 工程总体完成95%。 | [5 empty] | 1200 |  |  | 1200 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 冯文 | 16609087799 | 格达良乡 | 库尔干村 | 5.24日替换
29 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1800 | 阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村公共服务提升工程项目 | 新建道路1.9公里及配套附属设施建设 | 1800 |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1700 | 94.44% | 1800 | 1 | 347 |  |  | 1700 | 2022-03-20 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 绿化、排水工、弱电强电工程均已完成、人行道完成约70%，总工程量完成约90%。 | [5 empty] | 1800 |  |  | 1800 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 何显文 | 18809088881 | 哈拉峻乡 | 琼哈拉峻村 | 5.24日替换
30 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 4000 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升项目 | 提升改造克州阿合奇县老城区集中供热站及配套附属设施建设 | 13000 | 5000 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 1 | 3063 |  | 6000 | 2000 | 2022-02-25 | 1 |  | 43 | 43 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 8000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆希尔路桥，周强 | 13565914309 | 阿合奇镇 | 和平路社区
六 | 18 |  |  |  | 建筑业 |  | 715191 | 143597 | 114112 | [14 empty] | 108168 | 94.79% | 96852 | [11 empty] | 7#施工至14层、1#6#施工至16层、2#3#施工至16层 | [5 empty] | 114112 | 0 | 0 | 5210 | 2633 | 0 | 46000 | 0 | 60269 | 0
（一） | 13 |  |  |  | 房地产 |  | 195291 | 71480 | 62902 | [14 empty] | 62458 | 99.29% | 61692 | [11 empty] | 住宅楼主体完成第12层，暂时停工 | [5 empty] | 62902 | 0 | 0 | 0 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 60269 | 0
31 | 1 | 州直属 | 1 | 4316 | 国网克州供电公司生产综合用房倒班房建设项目 | 总建筑面积28828平方米 | 17252 | 11068 | 4316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4316 | 4316 | 0 | 4316 | 4200 | 97.31% | 1600 | 1 | 1000 |  | 3237 | 963 | 2022-03-01 | 1 |  | 160 | 110 | 68.75% | 内部装饰装修 | [5 empty] | 4316 | [7 empty] | 4316 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 13999077099 | 中建建工集团，张大伟 | 18690838076 |  |  | 9月19日投资减少1868万元
32 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 阿图什市永安公寓小区建设项目 | 总建筑面积13791.9平方米 | 20000 | 7000 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1500 | 75% | 2000 | 1 | 1500 |  |  | 1500 | 2022-03-15 | 1 |  | 40 | 40 | 100% | 主体17层封顶 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 吐孙江 | 13779600517 | 幸福街道 | 和谐社区 | 9.7投资减少8000万
33 | 1 | 阿图什市 | 1 | 12000 | 阿图什市金色家园建设项目 | 总建筑面积77578.3平方米 | 24500 | 2000 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 11616 | 96.8% | 12000 | 1 | 11616 |  |  | 11616 | 2022-03-07 | 1 |  | 100 | 80 | 80% | 1#2#封顶3#6#7#全部封顶 | [5 empty] | 12000 | [7 empty] | 12000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 朱宝新 | 13609985218 | 光明街道 | 友谊社区 | 9.7投资减少10500万
34 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4500 | 阿图什市宝地商住楼建设项目 | 总建筑面积2.8万平方米 | 8000 | 1000 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 3700 | 82.22% | 4500 | 1 | 2573 |  |  | 3700 | 2022-03-01 | 1 |  | 45 | 30 | 66.67% | 住宅楼主体17层封顶 | [5 empty] | 4500 | [7 empty] | 4500 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 王亮 | 15389978777 | 幸福街道 | 和谐社区 | 9.7投资减少2500万
35 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10500 | 阿克陶县锦绣龙泽苑小区建设项目 | 总建筑面积14万平方米 | 48000 | 15187 | 10500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 10500 | 100% | 9500 | 1 | 3193 |  | 7875 | 2625 | 2022-02-28 | 1 |  | 60 | 60 | 100% | 主体完工，装修 | [5 empty] | 10500 | [7 empty] | 10500 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王成勇 | 13809989602 | 县城 |  | 9.4投资减少4500万
36 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3850 | 阿克陶县民富小区17号，18 号，19号，20号楼建设项目 | 总建筑面积27716.97平方米 | 12000 | 5849 | 3850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3850 | 3850 | 0 | 3850 | 3850 | 100% | 5000 | 1 | 2105 |  | 2887.5 | 962.5 | 2022-02-28 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 3850 | [7 empty] | 3850 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 阿不力克木 | 18997501111 | 县城 |  | 9.4投资减少2150万
37 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 6000 | 阿克陶县民悦府小区建设项目 | 总建筑面积50495.44平方米 | 18000 | 5573 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 1 | 1970 |  | 4500 | 1500 | 2022-02-28 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | [6 empty] | 6000 | [7 empty] | 6000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 范德春 | 15209979333 | 县城 |  | 9.4投资减少2000万
38 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 阿克陶县库克蓝小区建设项目 | 总建筑面积47235.32平方米 | 16000 | 7000 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 3000 |  | 3750 | 1250 | 2022-02-28 | 1 |  | 60 | 60 | 100% | [6 empty] | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 崔立青 | 137779602228 | 县城 |  | 9.4投资减少2000万
39 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7520 | 米尔湾阳光佳苑建设项目 | 总建筑面积21168.51平方米 | 10520 | 3000 | 7520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 7520 | 7520 | 0 | 7520 | 7600 | 101.1% | 7600 | 1 | 3626 |  | 5640 | 1960 | 2022-03-03 | 1 |  | 100 | 100 | 100% | 目前四栋楼已封顶，正在开展室内粉刷，商铺地下室混泥土浇筑。 | [5 empty] | 7520 | [7 empty] | 7520 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 新疆米尔湾房地产开发有限公司乌恰县分公司 刘苏丰 | 18609915137 | 乌恰镇 | 乌尔多社区
40 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2119 | 乌恰县大拇指综合市场建设项目 | 总建筑面积为36141.13平方米 | 10119 | 8000 | 2119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2119 | 2119 | 0 | 2119 | 3545 | 167.3% | 3545 | 1 | 2589 |  | 1589.25 | 1955.75 | 2022-03-03 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | 已完成年度计划投资，目前正在开展附属工程。 | [5 empty] | 2119 | [7 empty] | 2119 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 新疆大拇指房地产开发有限公司 木合塔尔 | 18809085336 | 乌恰镇 | 巴格恰社区
41 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1100 | 乌恰县心连心花园二期建设项目 | 总建筑面积为11775.8平方米 | 3200 | 1500 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1550 | 91.18% | 1550 | 1 |  |  | 1275 | 275 | 2022-03-10 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | 2号、3号楼已封顶，1号、4号楼正在开展第4层施工。 | [5 empty] | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 乌恰县阿柯伟房地产投资有限责任公司 阿吉 | 13369089666 | 乌恰镇 | 坎久干社区
42 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 2633 | 阿合奇县乡村农贸综合市场建设项目 | 总建筑面积为21888.82平方米及配套附属设施建设 | 6500 | 3867 | 2633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2633 | 2633 | 0 | 2633 | 2633 | 100% | 2633 | 1 | 1797 |  | 1974.75 | 658.25 | 2022-02-25 | 1 |  | 102 | 102 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 2633 |  |  |  | 2633 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州市场监督管理局 | 吴建峰 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县市场监督管理局 | 王敏杰 | 18999671800 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村
43 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 764 | 阿合奇县县宾馆改扩建项目 | 总建筑面积2655平方米，室外附属，老宾馆楼一楼大厅改造 | 1200 | 436 | 764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 764 | 764 | 0 | 764 | 764 | 100% | 764 | 1 | 601 |  | 573 | 191 | 2022-02-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工 | [5 empty] | 764 | [7 empty] | 764 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 新疆阿合奇县宾馆 | 王建伟 | 18299573535 | 克州鑫源，张琪 | 19809009000 | 阿合奇镇 | 健康路社区
（二） | 2 |  |  |  | 棚户区 |  | 508700 | 66589 | 46000 | [14 empty] | 40500 | 88.04% | 30000 | [17 empty] | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 阿图什市塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目 | 新建安置房1500套及配套工程 | 221200 | 60000 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 19500 | 97.5% | 20000 | 1 | 8241 |  |  | 19500 | 2022-03-02 | 1 |  | 65 | 50 | 76.92% | 安置房已开工建设1442套 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 陈虹（鸿泰） | 17799083111（停机） | 光明街道、幸福街道 | 城区 | 8.15日年度投资减少10亿元
45 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 26000 | 克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 | 新建安置房780套及配套工程 | 287500 | 6589 | 26000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 21000 | 80.77% | 10000 | 1 | 14378 |  | 19500 | 1500 | 2022-02-25 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | 主体施工 | [5 empty] | 26000 | [5 empty] | 26000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王新利 | 13369082822 | 县城 |  | 5.8号投资减少9000万，9.4投资减少4000万
（三） | 3 |  |  |  | 公租房 |  | 11200 | 5528 | 5210 | [14 empty] | 5210 | 100% | 5160 | [17 empty] | 5210 | 0 | 0 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1350 | 阿克陶县2021年保障性住房公租房建设项目 | 新建公租房300套，总建筑面积15000平方米 | 4300 | 2488 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 100% | 1500 | 1 | 400 |  | 1012.5 | 337.5 | 2022-03-05 | 1 |  | 40 | 40 | 100% | 主体完工，装修 | [5 empty] | 1350 |  |  | 1350 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王新利 | 13369082822 | 县城 |  | 9.4投资减少462万
47 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 860 | 阿合奇县2021年麦尔开其村移民小区公租房建设项目 | 新建保障性住房201套及附属配套建设 | 2900 | 2040 | 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 860 | 860 | 0 | 860 | 860 | 100% | 860 | 1 | 600 |  | 645 | 215 | 2022-02-25 | 1 |  | 106 | 106 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 860 |  |  | 860 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 克州安顺，王军伟 | 18799109888 | 阿合奇镇 | 友谊路社区
48 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 3000 | 阿合奇县2021年保障性安居工程公租房建设项目 | 新建保障性住房192套及附属配套建设 | 4000 | 1000 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 2800 | 1 | 2150 |  | 2250 | 750 | 2022-02-25 | 1 |  | 119 | 119 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 3000 |  |  | 3000 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆鑫城，梁跃辉 | 13565688005 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 地基开挖，报2022年专项债未通过，多方筹措资金中
七 | 13 |  |  |  | 产业发展 |  | 196476 | 18227 | 64386 | [14 empty] | 52951 | 82.24% | 55241 | [17 empty] | 64386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 63886 | 0
49 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1700 | 克州美成新兴建材有限公司环保隧道窑技术改造项目 | 新建1座节能环保移动式隧道窖及配套附属设施建设 | 2000 | 300 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 100% | 1700 | 1 | 1600 |  |  | 1700 | 2022-03-01 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 现已完成100%（一期） 二期采购设备正在安装阶段 | [5 empty] | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 | 刘勤锋 | 15560085678 | 松他克镇 | 硝鲁克村
50 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市上阿图什镇4号建筑用砂建设项目 | 新建生活区2700平方米，开采区52454.96平方米及配套附属设施建设 | 510 | 10 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 424 |  |  | 500 | 2022-01-05 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 混凝土浇筑完成，砌墙已施工到三楼。 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 | 刘刚 | 13319083858 | 新城街道 | 重工业园区对面
51 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 克州顺鑫综合办公楼建设项目 | 对原有办公楼进行改扩建 | 540 | 40 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 341 |  |  | 500 | 2022-03-01 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 门窗已安装完毕，正在进行内墙粉刷和外墙保温施工。 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 雍兴柏 | 18809089869 | 新城街道 | 工业园区
52 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 克州鑫焱建材有限公司年产20余万吨生石灰提升改造建设项目 | 总建筑面积3000平方米 | 600 | 100 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 450 | 90% | 500 | 1 | 16 |  |  | 450 | 2022-03-03 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 正在进行窑体维护，办公室、厂房建设主体完工，正在装修，防尘网建设，厂区绿化基本完成。 |  |  | 经营效益欠佳，预计今年暂无资金投入。 |  |  | 500 | [7 empty] | 500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 兰龙 | 18690802226 | 新城街道 | 重工业园
53 | 1 | 阿图什市 | 1 | 600 | 阿图什丰源馕业年产2000万个馕建设项目 | 对1000平方米馕加工厂房进行改造装修 | 650 | 50 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 179 |  |  | 600 | 2022-03-01 | 1 |  | 3 | 3 | 100% | 施工前期准备工作 |  |  | 备注：因疫情原因设备部分未到货。 |  |  | 600 | [7 empty] | 600 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 徐海 | 18139694490 | 新城街道 | 工业园区
54 | 1 | 阿图什市 | 1 | 561 | 克州天山水泥熟料堆棚建设项目 | 新建一座3318.2平方米的圆形熟料堆棚 | 791 | 230 | 561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 561 | 561 | 0 | 561 | 561 | 100% | 561 | 1 | 403 |  |  | 561 | 2022-03-01 | 1 |  |  |  |  | 完工 | [5 empty] | 561 | [7 empty] | 561 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 崔先锋 | 15099119619 | 新城街道 | 重工业园
55 | 1 | 阿图什市 | 1 | 940 | 阿图什市鸿运发纸业瓦楞原纸技术升级改造扩建技改项目 | 购置全自动高速裱纸机、自动收纸机等设备 | 1000 | 60 | 940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 940 | 940 | 0 | 940 | 940 | 100% | 940 | 1 | 515 |  |  | 940 | 2022-03-01 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 造纸车间进行设备安装调试等基础施工，纸箱车间设备安装。 |  |  | 二季度累计投资受疫情，和补贴资金到位进度影响。 |  |  | 940 | [7 empty] | 940 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 张剑龙 | 18997693666 | 新城街道 | 重工业园
56 | 1 | 阿图什市 | 1 | 40000 | 克州润华纺织科技有限公司纺织园建设项目 | 新建厂房面积20.6万平方米及配套附属设施建设 | 133000 | 3000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 36000 | 90% | 39000 | 1 | 7627 |  |  | 36000 | 2022-02-20 | 1 |  | 217 | 217 | 100% | 1、环一车间细纱东半部地面固化全部完成。 2、环一车间细纱西半部吊顶完成90%，清梳联西半部吊顶完成90%。 3、环一车间内墙二遍腻子完成70%。 4、环一车间北山墙KST外墙板安装完成80%。 5、环三车间二次结构拆模板，现场清理。 6、餐厅内外墙抹灰全部完成。 7、消防泵房主体框架全部完成。 | [5 empty] | 40000 | [7 empty] | 40000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 孙吉国 | 19999781578 | 新城街道 | 工业园区
57 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2940 | 阿克陶科邦锰业制造有限公司电解车间整流变压器升级改造 | 年产电解锰15万吨，设计整流变压器12台 | 2940 |  | 2940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2940 | 2940 | 0 | 2940 | 800 | 27.21% | 440 | 1 | 579 |  | 2205 | -1405 | 2022-03-15 | 1 |  | 25 | 10 | 40% | 准备更换第一台变压器 |  |  | 因2022年电解锰价格下跌，为确保公司全年经营目标完成，原定于4月开始更换变压器的计划延后至7月底先停一条生产线进行变压器的更换实验，待实验成功后在逐步更换其它生产线变压器。预计本年度可更换变压器2台 |  |  | 2940 | [7 empty] | 2940 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 李德海 | 18196989256 | 奥依塔克镇 | 江西工业园区 | 5.8号调整
58 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5645 | 阿克陶县佰源丰巷道工程项目 | 60万吨/年井下开采井巷工程 | 11445 | 725 | 5645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 5645 | 5645 | 0 | 5645 | 2000 | 35.43% | 2000 | 1 |  |  | 4233.75 | -2233.75 | 2022-01-31 | 1 |  | 100 | 100 | 100% |  |  |  | 因5月底才完成60万吨中15万吨的矿山安全生产验收，取得安全生产许可证，6月才进行正常生产建设，故造成投资缓慢 |  |  | 5645 | [7 empty] | 5645 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 曾瑞波 苏尔团 | 15967781658 15999337666 | 木吉乡 | 布拉克村
59 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 500 | 克州阿克陶县冷链保鲜仓储中心建设项目 | 总建筑面积4941平方米及配套附属设施建设 | 2000 | 999 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 539 |  | 375 | 125 | 2022-02-28 | 1 |  | 50 | 30 | 60% | 完工 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 谢伟 | 18709084539 | 县城 |  | 到位援疆资金500万
60 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县昆础铁矿业公司选矿厂及矿山提升改建项目 | 选矿厂及矿山提升改建 | 22000 | 713 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 1400 | 46.67% | 1000 | 1 |  |  | 2250 | -850 | 2022-03-15 | 1 |  | 50 | 15 | 30% |  |  |  | 因企业资金周转困难，造成项目实施缓慢 |  |  | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 董单杰 | 13909982986 | 布伦口乡 | 苏巴什村
61 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7000 | 新疆紫金锌业有限公司乌拉根锌矿低品位废石综合回收利用工程建设项目 | 改扩建选矿系统，达到日处理7000t低品位废石标准 | 19000 | 12000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 1 | 2853 |  | 5250 | 1750 | 2022-03-03 | 1 |  | 100 | 80 | 80% | 年度投资已完成。 | [5 empty] | 7000 | [7 empty] | 7000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 伯广才 | 15739788999 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区

## 新建
附件2：
2022年自治州新建固定资产投资项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [11 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 三季度投资任务 |  | 计划开工时间 （年/月/日） | 开工情况 | [5 empty] | 二季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  |  |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 10月31日年度投资完成 | 投资完成率 | 预计三季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 开工项目计划入库时间 （2022年xx月xx日） | 实物投资任务数（75%） | 差值 |  | 6月30日开工数 |  | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（100%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 计划发布招标 公告时间 （xx月xx日） | 已发布公告 | 完成招标时间 （xx月xx日） | 已完成招标 | [13 empty] | 个数 | 开工率 | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [17 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
| 196 | 合计 | 196 | 840788.7 |  |  | 1307890.2 |  | 853217.5 | 194 | 195 | 195 | 195 | 196 | 0 | 196 | 0 |  | 1 |  | 196 | 852949.5 | 852949.5 | 2100 | 853217.5 | 690972 | 80.98% | 683391 | 184 | 424882.8 |  | 639913.125 | 51058.875 |  | 196 | 100% | 5135 | 4382 | 85.34% |  | 196 | 0 |  |  |  | 853217.5 | 33175 | 28406.6 | 67844 | 125913 | 12480 | 109000 | 69357 | 400415.9 | 6626
| 5 | 州直属 | 5 | 179600 |  |  | 205400 |  | 161400 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 5 | 161400 | 161400 | 0 | 161400 | 138340 | 85.71% | 158400 | 5 | 59838 |  | 121050 | 17290 |  | 5 | 100% | 265 | 77 | 29.06% |  | 5 | 0 |  |  |  | 161400 | 7080 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 140000 | 0
| 61 | 阿图什市 | 61 | 241202 |  |  | 401648.5 |  | 252990.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 |  | 0 |  | 61 | 252990.5 | 252990.5 | 0 | 252990.5 | 219206 | 86.65% | 225358 | 59 | 121436.8 |  | 189742.875 | 29463.125 |  | 61 | 100% | 1904 | 1734 | 91.07% |  | 61 | 0 |  |  |  | 252990.5 | 5746 | 8569.6 | 38626 | 52996 | 990 | 34000 | 22481 | 83131.9 | 6450
| 65 | 阿克陶县 | 65 | 246794 |  |  | 422004 |  | 258920 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 |  | 0 |  | 65 | 258920 | 258920 | 0 | 258920 | 183243 | 70.77% | 141516 | 58 | 134449 |  | 194190 | -10947 |  | 65 | 100% | 1482 | 1132 | 76.38% |  | 65 | 0 |  |  |  | 258920 | 13579 | 14339 | 9451 | 51495 | 4800 | 29000 | 27376 | 108704 | 176
| 42 | 乌恰县 | 42 | 129586.7 |  |  | 208151.7 |  | 132321 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |  | 1 |  | 42 | 132053 | 132053 | 2100 | 132321 | 110238 | 83.31% | 118442 | 42 | 96667 |  | 99240.75 | 10997.25 |  | 42 | 100% | 1040 | 995 | 95.67% |  | 42 | 0 |  |  |  | 132321 | 5775 | 2987 | 16167 | 10417 | 4990 | 27000 | 12000 | 52985 | 0
| 23 | 阿合奇县 | 23 | 43606 |  |  | 70686 |  | 47586 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |  | 0 |  | 23 | 47586 | 47586 | 0 | 47586 | 39945 | 83.94% | 39675 | 20 | 12492 |  | 35689.5 | 4255.5 |  | 23 | 100% | 444 | 444 | 100% |  | 23 | 0 |  |  |  | 47586 | 995 | 2511 | 2280 | 11005 | 1700 | 6000 | 7500 | 15595 | 0
一 | 61 |  |  |  | 农林水利 |  | 187365 |  | 161150 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 |  | 0 |  | 61 |  |  |  |  | 140940 | 87.46% | 128929 | [17 empty] | 161150 | 5818 | 2737 | 13808 | 98963 | 5090 | 0 | 9126 | 21608 | 4000
（一） | 23 |  |  |  | 水 利 |  | 47572 |  | 47572 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |  | 0 |  | 23 |  |  |  |  | 44745 | 94.06% | 40021 | [17 empty] | 47572 | 5018 | 2237 | 10281 | 24410 | 0 | 0 | 5626 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | 大中型灌区节水改造与信息化建设 |  | 5598 |  | 5598 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3500 | 62.52% | 1700 | [17 empty] | 5598 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
1 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5688 | 新疆喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造阿克陶片区建设项目 | 改建防渗渠15.83公里，新建渠道配套建筑物118座及相关附属设施建设 | 5598 |  | 5598 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5598 | 5598 | 0 | 5598 | 3500 | 62.52% | 1700 | 1 | 1506 |  | 4198.5 | -698.5 | 2022-06-30 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 基础施工 | [5 empty] | 5598 | 4478 | [5 empty] | 1120 |  |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666
| 4 |  |  |  | 水源地保护与饮水安全 |  | 7502 |  | 7502 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 6880 | 91.71% | 4288 | [17 empty] | 7502 | 0 | 0 | 3651 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市阿湖乡安全饮水主管道提升改造建设项目 | 铺设管道15.3公里，管道沿线配套建筑物24座、水厂维修1处 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 378 |  | 375 | 125 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 敬瑞强 | 19390189999 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 到位乡村振兴资金500万
3 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3451 | 阿克陶县安全饮水巩固提升供水工程 | 铺设管道12.6公里，配套管道附属建筑物31座 | 3451 |  | 3451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3451 | 3451 | 0 | 3451 | 2980 | 86.35% | 1588 | 1 | 2843 |  | 2588.25 | 391.75 | 2022-03-28 | 1 |  | 30 | 10 | 33.33% | 管道埋设 | [5 empty] | 3451 |  |  | 1651 | 1800 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 福建星洲水利水电工程有限公司-----乔洋 | 13369639998 | 巴仁乡、玉麦镇、恰尔隆镇（搬迁点）、阿克陶镇 | 古勒巴格村、依勒干村 | 5.8号项目名称变更，投资减少350万
4 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2951 | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 | 铺设管道全长37.1公里，配套管道附属建筑物153座 | 2951 |  | 2951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2951 | 2951 | 0 | 2951 | 2800 | 94.88% | 1600 | 1 | 2077 |  | 2213.25 | 586.75 | 2022-03-07 | 1 |  | 30 | 20 | 66.67% | 基础施工 | [5 empty] | 2951 |  |  | 2000 | 951 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司-----李金松 | 13629985908 | 恰尔隆镇、玉麦镇 | 阿勒吞其村、康克仁村 | 5.8号项目名称变更，投资减少332万
5 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 600 | 阿合奇县农业水价综合改革配套建设项目 | 新建监控平台1个、使用管理平台8个、安装计量设施400套 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 177 |  | 450 | 150 | 2022-04-07 | 1 |  | 13 | 13 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 600 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县水利局 | 彭新辉 | 18809083200 | 西安讯腾，陈学峰 | 15389225551 | 库兰萨日克乡 | 阿依特克提尔村 | 到位乡村振兴资金600万元
| 9 |  |  |  | 防洪基础设施与小流域治理 |  | 11999 |  | 11999 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 11892 | 99.11% | 11560 | [17 empty] | 11999 | 540 | 2237 | 1630 | 6086 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0
6 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2030 | 上阿图什镇恰克马克河北支流右岸依克萨克村至塔库提村防洪坝建设项目 | 新建防洪堤5.414公里，引洪闸2座及配套附属设施建设 | 2030 |  | 2030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2030 | 2030 | 0 | 2030 | 2023 | 99.66% | 2023 | 1 | 1548 |  | 1522.5 | 500.5 | 2022-03-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工 | [5 empty] | 2030 |  |  |  | 2030 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 王育伟 李玉军 | 15276115888 13779606995 | 上阿图什镇 | 依克萨克村 | 到位乡村振兴资金2030万
7 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3110 | 阿图什市布谷孜河南支流松他克乡克青孜村、园艺村防洪坝建设项目 | 新建防洪坝，总长度7.145公里 | 3110 |  | 3110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3110 | 3110 | 0 | 3110 | 3110 | 100% | 3110 | 1 | 2786 |  | 2332.5 | 777.5 | 2022-03-01 | 1 |  | 85 | 85 | 100% | 已完成工程量的96% | [5 empty] | 3110 |  |  |  | 3110 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 金占良 张张 | 15509089666 13999279709 | 松他克镇 | 克青孜村、园艺村 | 到位乡村振兴资金3110万
8 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 632 | 阿克陶县木吉乡布拉克村及火山口村安全饮水水源改造工程 | 新建集水渠、截渗墙 ，铺设管道1.6公里，配套管道附属建筑物19座 | 632 |  | 632 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 632 | 632 | 0 | 632 | 632 | 100% | 300 | 1 | 421 |  | 474 | 158 | 2022-05-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 | [5 empty] | 632 |  |  |  | 126 |  |  | 506 |  |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 |  |  |  |  | 5.8号调整
9 | 1 | 乌恰县 | 1 | 465 | 新疆克州乌恰县康萨依沟巴音库鲁提乡克孜勒阿根村段中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤2.5公里 | 512 |  | 512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 512 | 512 | 0 | 512 | 512 | 100% | 512 | 1 | 430 |  | 384 | 128 | 2022-03-03 | 1 |  | 18 | 18 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 512 |  | 465 | 47 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 颜心怡 | 18705970952 | 巴音库鲁提镇 | 克孜勒阿根村 | 到位中央水利发展资金500万
10 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1249 | 新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤、护岸5.7公里 | 1325 |  | 1325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1325 | 1325 | 0 | 1325 | 1325 | 100% | 1325 | 1 | 1145 |  | 993.75 | 331.25 | 2022-03-03 | 1 |  | 25 | 20 | 80% | 已完工。 | [5 empty] | 1325 |  | 1249 | 76 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 贾洁 | 13938390582 | 乌鲁克恰提乡 | 库尔干村、琼铁热克村 | 到位中央水利发展资金1249万
11 | 1 | 乌恰县 | 1 | 523 | 新疆克州乌恰县吉根河吉根乡段中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤3公里 | 570 |  | 570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 570 | 570 | 0 | 570 | 570 | 100% | 570 | 1 | 491 |  | 427.5 | 142.5 | 2022-03-03 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工。 | [5 empty] | 570 |  | 523 | 47 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 丁观志 | 15073083101 | 吉根乡 | 萨孜村 | 到位中央水利发展资金523万
12 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 乌恰县波斯坦列克乡乌鲁瓦提河流域治理建设项目 | 维修改造防洪堤8公里 | 1680 |  | 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1680 | 1680 | 0 | 1680 | 1680 | 100% | 1680 | 1 | 1248 |  | 1260 | 420 | 2022-05-24 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1680 |  |  | 680 |  |  |  | 1000 |  |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 |  |  | 阿克林场 |  | 一般债计划申请第二批
13 | 1 | 乌恰县 | 1 | 540 | 乌恰县吉根乡萨孜村、萨哈勒村排洪渠建设项目 | 新建排洪渠1.121公里，导流提长0.598公里及配套建筑物 | 540 |  | 540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 540 | 540 | 0 | 540 | 540 | 100% | 540 | 1 | 435 |  | 405 | 135 | 2022-03-10 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 540 | 540 | [8 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 胡增琪 | 18709086392 | 吉根乡 | 萨孜村、萨哈勒村 | 到位以工代赈示范资金540万
14 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 820 | 阿合奇镇2022年中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤1.5公里，防洪导流丁坝6座，泄洪渠0.7公里 | 1600 |  | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1500 | 93.75% | 1500 | 1 | 807 |  | 1200 | 300 | 2022-04-07 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 坝体施工 | [5 empty] | 1600 |  |  | 780 | 820 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县水利局 | 彭新辉 | 18809083200 | 河南文水，劳工 | 13242882246 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 到位以工代赈资金820万元
| 9 |  |  |  | 农田水利项目 |  | 22473 |  | 22473 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 22473 | 100% | 22473 | [17 empty] | 22473 | 0 | 0 | 5000 | 14473 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
15 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3005 | 阿图什市格达良乡库都克村盐碱地改良土地平整建设项目（一期） | 土地平整6082亩；新建砂砾石田间道10.525公里；新建素土生产道62.716公里；建设砂砾石+塑膜防渗渠道15.272公里，修整田间灌溉农渠27.591公里，改建排渠6条，总长11.630公里，新建农业排水渠29.223公里，及相关配套设施建设 | 3237 |  | 3237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3237 | 3237 | 0 | 3237 | 3237 | 100% | 3237 | 1 | 3098 |  | 2427.75 | 809.25 | 2022-03-01 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | 已完成工程量96% | [5 empty] | 3237 |  |  |  | 3237 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 马士广 | 18709088808 | 格达良乡 | 库都克村 | 到位乡村振兴资金3005万
16 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2903 | 阿图什市格达良乡库都克村盐碱地改良土地平整建设项目（二期） | 土地平整4543亩；新建现浇砼板+土工膜衬砌支渠1.99公里，新建砂砾石+土工膜防渗斗渠10.06公里，修整田间灌溉农渠25.4公里，配套节制分水闸332座；新（改）建排水斗排9.99公里，及相关配套设施建设 | 2903 |  | 2903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2903 | 2903 | 0 | 2903 | 2903 | 100% | 2903 | 1 | 2351 |  | 2177.25 | 725.75 | 2022-03-01 | 1 |  | 30 | 20 | 66.67% | 已完工 | [5 empty] | 2903 |  |  |  | 2903 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 李玉军 | 13779606995 | 格达良乡 | 库都克村 | 到位乡村振兴资金2903万
17 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2968 | 阿图什市格达良乡库尔干村11、12小队盐碱地改良土地平整盐碱地改良建设项目 | 土地平整4988.02亩；新建田间道路10.14公里，生产道路49.444公里；砂砾石+两布一膜防渗斗渠渠道10.529公里；修整田间灌溉农渠总长21.458公里；改建斗排总长4.05公里，新建农排71条，总长23.287公里，及相关配套设施建设 | 2968 |  | 2968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2968 | 2968 | 0 | 2968 | 2968 | 100% | 2968 | 1 | 2431 |  | 2226 | 742 | 2022-03-01 | 1 |  | 30 | 20 | 66.67% | 已完工 | [5 empty] | 2968 |  |  |  | 2968 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 何海州 | 15699338888 | 格达良乡 | 库尔干村 | 到位乡村振兴资金2968万
18 | 1 | 阿图什市 | 1 | 875 | 阿图什市阿扎克乡提坚村斗渠防渗改建项目 | 新建防渗改建斗渠10条，总长度5.8公里，配套分水闸、进水闸、农桥、回水口等渠上建筑物226座 | 875 |  | 875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 875 | 875 | 0 | 875 | 875 | 100% | 875 | 1 | 519 |  | 656.25 | 218.75 | 2022-03-21 | 1 |  | 30 | 14 | 46.67% | 已完工 | [5 empty] | 875 |  |  |  | 875 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 徐兵松 | 18309084888 | 阿扎克镇 | 提坚村 | 到位乡村振兴资金875万
19 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3000 | 乌恰县水利工程基础设施改造及量水设施配套建设项目 | 新建1个监控中心建设、11个监控分中心建设、农村饮水安全自动化监控子系统及相关配套设施建设 | 3600 |  | 3600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 3600 | 100% | 3600 | 1 | 3000 |  | 2700 | 900 | 2022-03-10 | 1 |  | 25 | 20 | 80% | 已完工。 | [5 empty] | 3600 |  |  | 600 |  |  |  | 3000 |  |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 朱军 | 15952009512 | 八乡两镇（康苏镇、巴音库鲁提镇）
20 | 1 | 乌恰县 | 1 | 4400 | 乌恰县玛依喀克饲草料地引水灌溉建设项目 | 新建节制分水闸1座；新建沉砂池1座；管线配套建筑物消能井2座、排气井9座、闸阀井8座、检查井2座、排水井10座 | 4400 |  | 4400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 4400 | 100% | 4400 | 1 | 3976 |  | 3300 | 1100 | 2022-05-10 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 4400 |  |  | 4400 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 |  |  | 康苏镇 | 克孜勒苏村 | 计划申请第二批乡村振兴衔接资金
21 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 2000 | 阿合奇县哈拉奇乡草料基地土地改良建设项目 | 土地改良4000亩及渠道、机耕道等相关配套设施建设 | 1950 |  | 1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 1950 | 100% | 1950 |  |  |  | 1462.5 | 487.5 | 2022-03-28 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工 |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 1950 |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 开封黄河，屠卫兵 | 13909975698 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村 | 5.16号投资减少50万
22 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1400 | 阿合奇县库兰萨日克乡草料基地提升改造项目 | 提升改造草料基地1720亩，配套渠系建设及相关配套设施 | 1200 |  | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 |  |  |  | 900 | 300 | 2022-03-30 | 1 |  | 18 | 18 | 100% | 已完工 |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 湖北中金兴水利水电，秦亮 | 17591559555 | 库兰萨日克乡 | 吉勒得斯村 | 5.16号投资减少200万
23 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1340 | 阿合奇县2021年低质草地改造项目 | 低质草地改造3035亩，并配套相关基础设施 | 1340 |  | 1340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1340 | 1340 | 0 | 1340 | 1340 | 100% | 1340 | 1 | 511 |  | 1005 | 335 | 2022-02-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工 | [5 empty] | 1340 |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 新疆祥达，陈建 | 13899201156 | 马场、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡 | 阿克巴夏提村、阿克翁库尔村、阿合奇村 | 到位乡村振兴资金1340万元
(二) | 14 |  |  |  | 农业基础设施 |  | 51561 |  | 43961 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 36783 | 83.67% | 35531 | [17 empty] | 43961 | 0 | 0 | 0 | 41003 | 1000 | 0 | 0 | 1958 | 0
24 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2488 | 阿图什市“四个百万亩”制种基地阿图什市阿湖乡阿其克村、托万买里村冬小麦种子田建设项目 | 土地平整7740.15亩，新建砂砾石田间道15.8公里；建设现浇梯形防渗斗渠道12.105公里；修建田间灌溉农渠143.206公里，及相关配套设施建设 | 3988 |  | 3988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3988 | 3988 | 0 | 3988 | 3880 | 97.29% | 3988 | 1 | 1943 |  | 2991 | 889 | 2022-02-05 | 1 |  | 87 | 87 | 100% | 完成工程量的97% | [5 empty] | 3988 |  |  |  | 3988 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 韩志强 | 13899945090 | 阿湖乡 | 阿其克村、托万买里村 | 到位乡村振兴资金2488万
25 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2290 | 阿图什市“四个百万亩”制种基地阿图什市阿湖乡阿热买里村、前进村冬小麦种子田建设项目 | 土地平整4976亩，灌溉面积3826亩；新建砂砾石田间道8 225公里，新建素土生产道29.34公里；新建、改建斗渠12.366公里；田间农渠 19.475公里，及相关配套设施建设 | 2290 |  | 2290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2290 | 2290 | 0 | 2290 | 2290 | 100% | 2290 | 1 | 1256 |  | 1717.5 | 572.5 | 2022-02-05 | 1 |  | 75 | 75 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 2290 |  |  |  | 2290 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 肖明刚 | 17881098888 | 阿湖乡 | 阿热买里村、前进村 | 到位乡村振兴资金2290万
26 | 1 | 阿图什市 | 1 | 680 | 阿图什市阿扎克乡绿色生态园建设项目 | 新建1600平方米现代化玻璃大棚2座及附属设施建设 | 680 |  | 680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 680 | 680 | 0 | 680 | 650 | 95.59% | 680 | 1 | 350 |  | 510 | 140 | 2022-03-09 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 完成量85% | [5 empty] | 680 |  |  |  | 680 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 鹏同伟 | 15709080261 | 阿扎克镇 | 提坚村 | 到位乡村振兴资金680万
27 | 1 | 阿图什市 | 1 | 10500 | 阿图什市阿湖乡温室大棚建设项目 | 新建300座1000平方米日光温室大棚及配套设施建设 | 13500 |  | 13500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 9600 | 71.11% | 12000 | 1 | 2400 |  | 10125 | -525 | 2022-08-28 | 1 |  | 40 | 40 | 100% |  |  |  | 8.3日发布招标公告，8.23日开标 |  |  | 13500 |  |  |  | 13500 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 |  |  | 阿湖乡 | 阿其克村 | 到位乡村振兴资金2500万
28 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县戈壁设施农业提质增效建设项目 | 提质增效1700座大棚，完善园区道路30余公里 | 5600 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 1 | 1015 |  | 750 | 250 | 2022-03-10 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 完工 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819
29 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2195 | 阿克陶县皮拉勒乡土地整治建设项目 | 土地平整9475.5亩及相关配套设施建设 | 2778 |  | 2778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2778 | 2778 | 0 | 2778 | 2778 | 100% | 2778 | 1 | 2061 |  | 2083.5 | 694.5 | 2022-02-05 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 完工 | [5 empty] | 2778 |  |  |  | 2778 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819
30 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3590 | 阿克陶县玉麦乡高效节水灌溉建设项目 | 提质增效14359亩土地及附属配套设施建设 | 3590 |  | 3590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3590 | 3590 | 0 | 3590 | 3590 | 100% | 3000 | 1 | 3524 |  | 2692.5 | 897.5 | 2022-03-15 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | 完工 | [5 empty] | 3590 |  |  |  | 3590 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819
31 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县蔬菜示范园建设项目 | 新建蔬菜拱棚415座及相关配套设施建设 | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 1 | 1740 |  | 1500 | 500 | 2022-04-12 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | 完工 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819
32 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3840 | 阿克陶县良种繁育基地建设项目 | 建设筛选除芒机、双比重选、包衣预热和烘干成膜、包装等生产线及相关配套设施、附属用房建设 | 3840 |  | 3840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3840 | 3840 | 0 | 3840 | 1700 | 44.27% | 2000 | 1 | 12 |  | 2880 | -1180 | 2022-07-25 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | 基础施工 | [5 empty] | 3840 |  |  |  | 1882 |  |  |  | 1958 |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819
33 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4500 | 阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目 | 新建产业服务中心及附属配套 | 7500 |  | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 3500 | 77.78% |  |  |  |  | 3375 | 125 | 2022-06-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 基础施工 | [5 empty] | 4500 |  |  |  | 4500 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 |  |  |  |  | 5.16号投资减少3000万
34 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1300 | 乌恰县现代农业示范园区智能温室建设项目 | 新建4座智能温室，总建筑面积6195平方米 | 1300 |  | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 1300 | 1 | 1234 |  | 975 | 325 | 2022-03-25 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1300 |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 宋兵伟 | 18599131121 | 黑孜苇乡 | 阿热布拉克村 | 3.27调整投资，减少1700万
35 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1700 | 乌恰县农牧产品仓储保鲜库建设项目 | 新建1座冷冻库及两座保鲜库，总建筑面积1605平方米 | 1700 |  | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 100% | 1700 | 1 | 1585 |  | 1275 | 425 | 2022-03-25 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1700 |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 崔泉 | 133099897978 | 黑孜苇乡 | 阿热布拉克村 | 3.27新增
36 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 600 | 阿合奇县库兰萨日克乡2022年农田水渠建设项目 | 新建6公里防渗渠道及配套渠系建筑物 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 407 |  | 450 | 150 | 2022-03-31 | 1 |  | 28 | 28 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 600 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 锦曦控股集团，黄川 | 18309082666 | 库兰萨日克乡 | 吉勒得斯村 | 到位以工代赈资金400万元，衔接资金200万元
37 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 2195 | 阿合奇县2022年良种繁育中心建设项目 | 新建阿合奇镇、色帕巴依乡、马场、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡、苏木塔什乡6个良种繁育中心 | 2195 |  | 2195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2195 | 2195 | 0 | 2195 | 2195 | 100% | 2195 | 1 | 1037 |  | 1646.25 | 548.75 | 2022-03-25 | 1 |  | 110 | 110 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 2195 |  |  |  | 2195 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇、马场、哈拉奇乡、哈拉布拉克乡、色帕巴依乡、苏木塔什乡 |  | 5.16号投资减少105万
（三） | 14 |  |  |  | 畜牧基础设施 |  | 74015 |  | 55400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 46085 | 83.19% | 40100 | [17 empty] | 55400 | 0 | 0 | 2750 | 32000 | 1000 | 0 | 0 | 19650 | 0
38 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3000 | 阿图什市帕米尔牧业示范园配套草料基地建设项目 | 新建5000亩草料基地，包括土地平整、排碱渠、引水渠、防护林、机耕道及种植牧草等 | 3000 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 1 | 1737 |  | 2250 | 750 | 2022-03-15 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 现已完成85% | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 欧阳 | 18599177763 | 松他克镇 | 克青孜村 | 到位乡村振兴资金3000万
39 | 1 | 阿图什市 | 1 | 800 | 阿图什市沙依库尔汗养殖农民专业合作社牛羊定点屠宰厂（场）建设项目 | 新建年屠宰量23500头只的现代化屠宰厂（场），配套无害化处理设施、污水处理、设备1套 | 800 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 785 | 98.12% | 800 | 1 | 236 |  | 600 | 185 | 2022-02-21 | 1 |  | 30 | 20 | 66.67% | 完成工程量81% | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 800 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 亚力坤·买买提 | 18690800233 | 上阿图什镇 | 萨依村
40 | 1 | 阿图什市 | 1 | 8000 | 克州阿图什市柯尔克孜羊良繁基地建设项目 | 新建羊舍、配套用房6万平方米及附属设施建设 | 13000 |  | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 7500 | 93.75% | 7500 | 1 | 2302.8 |  | 6000 | 1500 | 2022-06-10 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | [6 empty] | 8000 |  |  |  | 8000 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 |  |  | 松他克镇 | 克青孜村 | 5.28日项目名称调整
41 | 1 | 阿图什市 | 1 | 750 | 阿图什市哈拉峻乡、吐古买提乡屠宰点建设项目 | 新建3座牛羊屠宰点，总建筑面积2472平方米及附属设施建设 | 750 |  | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 700 | 93.33% | 750 | 1 |  |  | 562.5 | 137.5 | 2022-06-28 | 1 |  | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 750 |  |  | 750 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 |  |  |  |  | 5.24日替换
42 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园区配套设施建设项目 | 新建鱼苗厂513平方米、消杀中心540平方米及附属设施建设 | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1950 | 97.5% | 2000 |  |  | 2022-10-10 | 1500 | 450 | 2022-06-18 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 左娟 | 19809086969 |  |  |  |  | 5.24日替换
43 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4290 | 阿克陶县奶牛牧场 | 新建置棚圈及采购奶牛750头 | 4290 |  | 4290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4290 | 4290 | 0 | 4290 | 3000 | 69.93% | 2500 | 1 | 1959 |  | 3217.5 | -217.5 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 6月30日前全部到位 | [5 empty] | 4290 |  |  |  | 1950 |  |  |  | 2340 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 赛苏牧业 | 18199921295 | 皮拉勒乡 | 也依力干村 | 5.8号调整
44 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 8410 | 阿克陶县乳鸽产业示范基地建设（三期）项目 | 新建鸽舍、速冻冷库，采购种鸽及配套设施建设 | 8410 |  | 8410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8410 | 8410 | 0 | 8410 | 2800 | 33.29% | 1000 | 1 | 2559 |  | 6307.5 | -3507.5 | 2022-06-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 地坪平整完 | [5 empty] | 8410 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 3410 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 阿克陶县恒裕鑫鸽业 | 13609900881 | 玉麦镇 | 9村 | 5.8号调整
45 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地建设项目 | 新建1000平方米棚圈20座及相关配套设施建设 | 6000 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 83.33% | 1500 | 1 | 1958 |  | 2250 | 250 | 2022-04-30 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 绑钢筋，打混泥土 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 阿克陶县疆源工程建筑有限公司 | 2748.9889 | 克孜勒陶镇 | 丝路佳苑 | 5.8号投资减少3000万
46 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县玉麦乡畜牧养殖基地建设项目 | 新建圈舍26座及相关配套设施建设 | 9115 |  | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3200 | 91.43% | 1500 | 1 | 2969 |  | 2625 | 575 | 2022-04-30 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 26座基槽已验收完，管理用房垫层已完成，12座棚圈基础墙第二步基础，预备装预埋件 | [5 empty] | 3500 |  |  |  | 3500 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 阿克陶县永兴有限责任公司 | 3562.9297 | 玉麦镇 | 4村 | 5.8号投资减少5615万
47 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1600 | 阿克陶县生猪养殖基地附属工程建设项目 | 三通一平”建设（水、高压电线路4.8公里及变压器、路）及相关配套附属设施建设 | 1600 |  | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 100% | 1000 | 1 | 1061 |  | 1200 | 400 | 2022-03-10 | 1 |  | 30 | 15 | 50% | 完工 | [5 empty] | 1600 |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 新疆鑫宇电力工程有限公司 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司 江西中路桥集团有限公司鑫 | 396.429101 282.576747 413.583972 | 玉麦镇 | 1村 | 5.8号投资减少900万
48 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1500 | 阿克陶县畜禽粪污资源化利用建设项目 | 新建厂房5800平方米，综合用房450平方米及配套附属设施建设 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 100% | 1000 | 1 | 1299 |  | 1125 | 375 | 2022-03-13 | 1 |  | 50 | 25 | 50% | 完工 | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1400 |  |  |  | 100 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 新疆中联建设工程有限公司 | 1333.3606 | 恰尔隆镇 | 其克铁热克村 | 5.8号项目名称变更，投资减少1000万
49 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 13000 | 阿克陶县宏耕农业畜牧综合开发建设项目 | 新建8900亩饲草料基地、新增青贮量20万吨、40栋棚圈及配套附属设施建设 | 18000 |  | 13000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 12000 | 92.31% | 12000 | 1 | 11150 |  | 9750 | 2250 | 2022-02-20 | 1 |  | 100 | 70 | 70% | 棚圈完成90%，储备库完成50% |  |  | 喀什材料水电暖进不来，人员进不来，收尾阶段收不了尾 |  |  | 13000 | [7 empty] | 13000 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 李成才 | 15597239991 | 玉麦镇 | 1村
50 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 乌恰县“江苏情”集体农场帮扶项目 | 新建标准化羊舍2栋及配套附属设施建设 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 1 | 908 |  | 750 | 250 | 2022-03-01 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力哈斯木 | 18209089779 | 张哲涛 | 15619026768 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区 | 5.24日替换
51 | 1 | 乌恰县 | 1 | 4550 | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村标准化养殖场地建设项目 | 新建钢结构鸡舍3座，育雏鸡舍1座，鸡蛋储存库房1座及配套附属设施建设 | 4550 |  | 4550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4550 | 4550 | 0 | 4550 | 4550 | 100% | 4550 | 1 | 3999 |  | 3412.5 | 1137.5 | 2022-03-03 | 1 |  | 60 | 60 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 4550 |  |  |  | 4550 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力哈斯木 | 18209089779 | 新疆源泰伟业建设 工程有限公司 马云飞 | 15389937005 | 波斯坦铁列克乡 | 居鲁克巴什村 | 到位乡村振兴资金4550万
（四） | 5 |  |  |  | 林果业基础设施 |  | 9577 |  | 9577 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 8977 | 93.73% | 9077 | [17 empty] | 9577 | 800 | 500 | 777 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 4000
52 | 1 | 阿图什市 | 1 | 800 | 阿图什市2021年塔里木河流域生态修复项目 | 对1.2万亩退化林进行修复，并进行1000亩人工乔木林建设，同时开展修剪、施肥、培训等相关工作 | 800 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 100% | 800 | 1 | 154 |  | 600 | 200 | 2022-02-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工 | [5 empty] | 800 | 800 | [8 empty] | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 潘春艳 秦国城 田曦光 王 涛 | 13070062166 18196213333 18160352079 18699677783 | 阿扎克镇、松他克镇 | 北山、平原林场 | 到位中央预算内资金800万
53 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1577 | 阿图什市南北山生态治理建设项目 | 新建滴灌系统2套，新建泵房2座，配营田间管网及配套附属设施建设 | 1577 |  | 1577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1577 | 1577 | 0 | 1577 | 1577 | 100% | 1577 | 1 | 1011 |  | 1182.75 | 394.25 | 2022-02-05 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工 | [5 empty] | 1577 |  | 500 | 77 | [5 empty] | 1000 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 陈超 | 15509085221 | 阿扎克镇 | 南北山 | 土地增减挂、林业专项、地方配套
54 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3000 | 阿图什市阿扎克乡木纳格葡萄采摘观光园建设项目 | 新建木纳格葡萄采摘观光园及相关附属工程 | 3000 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2750 | 91.67% | 2800 | 1 |  |  | 2250 | 500 | 2022-06-14 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 3000 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 |  |  | 阿扎克镇 | 阿扎克村 | 到位土地增减挂资金3000万
55 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市森林防火应急道路及配套设施建设工程 | 新建森林防火道路73.8公里及配套附属设施建设 | 2500 |  | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2350 | 94% | 2400 | 1 |  |  | 1875 | 475 | 2022-05-02 | 1 |  | 60 | 40 | 66.67% | 完成55% | [5 empty] | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 |  |  | 阿扎克镇 | 翁艾热克村 | 4.27调整
56 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市林业智能化管控及管护房建设项目 | 新建管护房、库房、瞭望塔及安装智能化防火监控视频和防火指挥系统 | 1700 |  | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1500 | 88.24% | 1500 | 1 |  |  | 1275 | 225 | 2022-06-20 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | [6 empty] | 1700 |  |  | 700 |  |  |  | 1000 |  |  | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 |  |  | 松他克镇 | 阿孜汗村 | 4.27调整
（五） | 5 |  |  |  | 农村人居环境整治 |  | 4640 |  | 4640 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 5 | 4640 | 4640 | 0 | 4640 | 4350 | 93.75% | 4200 | [17 empty] | 4640 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1 | 阿图什市 | 1 | 990 | 阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村人居环境提升项目 | 建筑改造和新建沿街建筑及围墙 | 990 |  | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 990 | 990 | 0 | 990 | 880 | 88.89% | 900 | 1 | 105 |  | 742.5 | 137.5 | 2022-03-15 | 1 |  | 30 | 15 | 50% | 已完成87% | [5 empty] | 990 |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 克兰白克 | 18209086868 | 哈拉峻乡 | 琼哈拉峻村
58 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 950 | 阿克陶县加马铁热克乡农村人居环境整治提升项目 | 提升改造村主干道及配套附属设施建设 | 950 |  | 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 100% | 800 | 1 | 845 |  | 712.5 | 237.5 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 | [5 empty] | 950 |  |  |  | 950 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 加马铁热克乡人民政府 | 潘斌 | 13667599919 |  |  |  |  | 6.19日替换
59 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 600 | 阿合奇县库兰萨日克乡别迭里村村道环境整治绿化项目 | 对别迭里村进行环境整治，平整硬化空地500平米 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 222 |  | 450 | 150 | 2022-04-25 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 600 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 新疆五鑫建设有限公司，刘超 | 16699995678 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村 | 3.26替换
60 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1200 | 阿合奇县哈拉奇乡阿合奇村村庄综合整治项目 | 房屋改建540平方米，民房改建及周边环境提升等 | 1200 |  | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1020 | 85% | 1000 |  |  |  | 900 | 120 | 2022-03-10 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 主体施工 |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 垄上行，谢小峰 | 13813397527 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村
61 | 1 | 乌恰县 | 1 | 900 | 乌恰县黑孜苇乡坎久干村人居环境整治项目 | 新建压模混凝土人行道、公共卫生间及周边环境提升等 | 900 |  | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 100% | 900 | 1 |  |  | 675 | 225 | 2022-03-15 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 王雪刚 | 13579459597 | 黑孜苇乡 | 坎久干村 | 6.27日储备转新建
二 | 16 |  |  |  | 综合交通 |  | 54298 |  | 35748 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |  | 0 |  | 16 |  |  |  |  | 32298 | 90.35% | 27980 | [17 empty] | 35748 | 455 | 3813 | 1598 | 7432 | 2500 | 0 | 17500 | 0 | 2450
62 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2450 | 阿图什市松他克乡阿孜汗村村道提升改造项目 | 改造1.63公里道路及道路工程、给排水、照明以及其他附属工程 | 2450 |  | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2450 | 2450 | 0 | 2450 | 2260 | 92.24% | 2300 | 1 | 876 |  | 1837.5 | 422.5 | 2022-03-20 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 1.6公里路面混凝土破除、清运完毕，热熔PE给水管道1.6公里，砌筑给水阀门井40座、消防井36座，消防井、阀门井内部闸阀均已热熔安装完毕，砌筑弱电井49座，清理水渠槽3.2千米，砌筑水渠1.6千米，吊装预制水渠1.1千米，热熔给水入户管1.1千米，预埋DN200管15道，预埋DN300管3道，道路整平1.6千米，清理门前道路1.6千米，门前路打垫层800米，铺装900平方 | [5 empty] | 2450 | [8 empty] | 2450 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿图什市 | 杨永悦 | 阿图什市交通局 | 董程远 | 13779601177 | 徐铭 | 18199916166 | 松他克镇 | 阿孜汗村 | 土地增减挂资金
63 | 1 | 阿图什市 | 1 | 565 | 阿图什市阿湖乡阿其克村、兰干村、多斯鲁克村公路建设项目 | 新建四级公路6.9公里 | 565 |  | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 565 | 565 | 0 | 565 | 560 | 99.12% | 560 | 1 | 422 |  | 423.75 | 136.25 | 2022-03-10 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 已完工准备竣工验收 |  |  | 传染病医院的征地拆迁手续未完成。计划5月13日开始施工。 |  |  | 565 |  |  |  | 565 | [5 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿图什市 | 杨永悦 | 阿图什市交通局 | 董程远 | 13779601177 | 王华益 | 15276028882 | 阿湖乡 | 阿其克村、兰干村、多斯鲁克村 | 到位乡村振兴资金565万
64 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 918 | 阿克陶县昆提别斯村下阿克顿自然村道路硬化项目 | 新建四级公路18公里 | 918 |  | 918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 918 | 918 | 0 | 918 | 800 | 87.15% | 500 | 1 | 680 |  | 688.5 | 111.5 | 2022-05-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 918 |  | 918 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 |  |  |  |  | 5.8号调整
65 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 918 | 阿克陶县布伦口乡恰格尔艾格勒村4组道路硬化项目 | 新建四级公路18公里 | 918 |  | 918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 918 | 918 | 0 | 918 | 800 | 87.15% | 500 | 1 | 680 |  | 688.5 | 111.5 | 2022-05-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 918 |  | 918 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 |  |  |  |  | 5.8号调整
66 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 969 | 阿克陶县木吉乡布拉克村卡拉提自然村道路硬化项目 | 新建四级公路19公里 | 969 |  | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 969 | 969 | 0 | 969 | 850 | 87.72% | 500 | 1 | 706 |  | 726.75 | 123.25 | 2022-05-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 969 |  | 969 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 |  |  |  |  | 5.8号调整
67 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2500 | 阿克陶镇至巴仁乡公路改建项目 | 新建二级公路13.886公里 | 7300 |  | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 1750 | 70% | 1200 | 1 | 1704 |  | 1875 | -125 | 2022-04-30 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 |  |  |  |  | 23年援疆资金提前干
68 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4000 | 阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地扶贫搬迁点道路建设项目 | 新建二级公路10公里 | 4000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3200 | 80% | 2000 | 1 | 3193 |  | 3000 | 200 | 2022-04-30 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057
69 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4516 | 阿克陶县农村公路改建工程 | 新建、改建农村公路107公里 | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 3000 | 1 | 3022 |  | 3750 | 1250 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 |  |  |  |  | 在乡村振兴计划内
70 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 519 | 阿克陶县2022年塔尔乡村级道路建设项目 | 硬化道路8.1公里 | 650 |  | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 100% | 650 | 1 | 455 |  | 487.5 | 162.5 | 2022-05-15 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 完工 | [5 empty] | 650 |  |  |  | 650 | [5 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 塔尔塔吉克民族乡人民政府 | 白海清 | 15809081468 |  |  |  |  | 6.19日替换
71 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1008 | 阿克陶县2022年农村公路建设项目 | 硬化道路6.94公里，新建1-16米公路桥梁1座 | 1008 |  | 1008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1008 | 1008 | 0 | 1008 | 1008 | 100% | 500 | 1 | 604 |  | 756 | 252 | 2022-04-30 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 完工 | [5 empty] | 1008 |  | 1008 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 |  |  |  |  | 6.19日替换
72 | 1 | 乌恰县 | 1 | 560 | 克州乌恰县康波公路安全生命防护建设项目 | 新建桥梁4座 | 560 |  | 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 100% | 560 | 1 | 449 |  | 420 | 140 | 2022-03-07 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 560 |  |  | 43 | 517 | [5 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 祁小军 | 17793602016 |  |  | 到位以工代赈资金560万
73 | 1 | 乌恰县 | 1 | 510 | 乌恰县膘尔托阔依乡膘尔托阔依村道路工程建设项目 | 新建四级公里1公里，涵洞及防护工程 | 510 |  | 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 510 | 510 | 0 | 510 | 510 | 100% | 510 | 1 | 358 |  | 382.5 | 127.5 | 2022-03-07 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 510 | 455 |  | 55 | [6 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 翟晓欢 | 18167669970 |  |  | 到位兴边富民资金510万
74 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村-尚亥旅游道路建设项目 | 新建四级公路17.2公里 | 2500 |  | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2250 | 90% | 2500 | 1 | 1678 |  | 1875 | 375 | 2022-03-10 | 1 |  | 35 | 35 | 100% | 完成总工程量的90%，10月底完工。 | [5 empty] | 2500 |  |  | 500 |  |  |  | 2000 |  |  | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 余江 | 13579853668 |  |  | 到位一般债资金2000万
75 | 1 | 乌恰县 | 1 | 4000 | 2022年乌恰县农村公路建设项目 | 新建四级公路41公里 ，混凝土路18公里，砂砾路23公里及桥涵工程、防护工程 | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 4000 |  | 3750 | 1250 | 2022-03-25 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 5000 |  |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  |  | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 张鹏 | 18079953456 |  |  | 到位一般债资金4000万
76 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 5000 | 阿合奇县大桥建设项目 | 新建桥梁3座、全长1022.08米，引道长度3066.82米，宽度24米，全长4088.9米 | 21250 |  | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 6400 | 85.33% | 7000 | 1 | 5203 |  | 5625 | 775 | 2022-05-10 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 桩基施工 | [5 empty] | 7500 | [6 empty] | 7500 |  |  | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通运输局 | 苏俊 | 15292559666 | 新疆路桥，杨萌 | 15569170001 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 9月19日投资减少500万元
77 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 700 | 阿合奇县哈拉奇乡阿合奇村村级道路建设项目 | 新建农村公路10公里，道路硬化3.5公里 | 700 |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 100% | 700 | 1 | 457 |  | 525 | 175 | 2022-03-25 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通运输局 | 苏俊 | 15292559666 | 喀什葛尔河水利建筑工程，丁化良 | 13199736568 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村 | 到位以工代赈资金500万，乡村振兴资金200万
三 | 12 |  |  |  | 能源 |  | 174445.7 |  | 174446 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 0 |  | 12 |  |  |  |  | 148649 | 85.21% | 165610 | [17 empty] | 174446 | 6959 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167048 | 176
（一） | 1 |  |  |  | 新能源和可再生能源 |  | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 118000 | 84.29% | 140000 | [17 empty] | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
78 | 1 | 州直属 | 1 | 140000 | 克州2022年新增光伏发电建设项目 | 开发250兆瓦光伏发电项目 | 140000 |  | 140000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 118000 | 84.29% | 140000 | 1 | 45087 |  | 105000 | 13000 | 2022-06-30 | 1 |  | 50 | 20 | 40% | [6 empty] | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县、乌恰县 | 陈敬华、杜鹏 | 阿克陶县、乌恰县发改委 | 马兆夏、刘全胜 | 13899490521 13899495288
（二） | 10 |  |  |  | 电网建设项目 |  | 33743.7 |  | 33744 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 30289 | 89.76% | 25010 | [17 empty] | 33744 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27048 | 0
79 | 1 | 阿图什市 | 1 | 504 | 克州哈拉峻110千伏增容扩建工程 | 增加变电容量5万千伏安 | 504 |  | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 504 | 504 | 0 | 504 | 450 | 89.29% | 450 | 1 |  |  | 378 | 72 | 2022-04-25 | 1 |  | 40 | 40 | 100% | 已完成20% | [5 empty] | 504 | [7 empty] | 504 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿图什市 | 杨永悦 | 国网阿图什电力公司 | 赵亮 | 15999306917 |  |  | 哈拉峻乡 | 昂额孜村 | 企业投资
80 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4080 | 克州阿图什市哈乡35千伏输变电工程 | 增加变电容量1万千伏安；新建35千伏输电线路44公里 | 4080 |  | 4080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4080 | 4080 | 0 | 4080 | 3700 | 90.69% | 3800 | 1 | 0 |  | 3060 | 640 | 2022-04-25 | 1 |  | 35 | 35 | 100% | 变电站碎石桩完成100%，围墙基础浇筑完成100%，变电整体进度45%。35千伏线路基础开挖完成80%，浇筑完成70%，线路整体进度55%。工程总体进度50%。 | [5 empty] | 4080 | [7 empty] | 4080 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿图什市 | 杨永悦 | 国网阿图什电力公司 | 赵亮 | 15999306917 |  |  | 哈拉峻乡 | 欧吐拉哈拉峻村 | 企业投资
81 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3466 | 克州阿图什市2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量1.42万千伏安；新建10千伏输电线路164公里 | 3466 |  | 3466 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3466 | 3466 | 0 | 3466 | 2950 | 85.11% | 3000 | 1 | 1000 |  | 2599.5 | 350.5 | 2022-02-20 | 1 |  | 80 | 80 | 100% | 电杆防腐2197基，完成率100%；组立电杆2197基，完成率100%；架设线路98千米完成率72%；安装变压器20台，完成率56%。迁移户表260块。工程总体进度80%。 | [5 empty] | 3466 | 1733 | [6 empty] | 1733 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿图什市 | 杨永悦 | 国网阿图什电力公司 | 赵亮 | 15999306917 | 买合木提·苏甫 | 18609085123 | 格达良乡、吐古买提乡、上阿图什镇、阿湖乡 | 库都克村、吐古买提村、拉依勒克村、阿其克村 | 企业投资
82 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1792 | 克州阿克陶县光伏汇集站220kV送出工程 | 新建220千伏线路11千米 | 1792 |  | 1792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1792 | 1792 | 0 | 1792 | 1792 | 100% | 1500 | 1 | 1746 |  | 1344 | 448 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 | [5 empty] | 1792 | [7 empty] | 1792 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县供电公司 | 吕文 | 15699082122 |  |  |  |  | 企业投资
83 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5689 | 克州阿克陶县盖孜35千伏输变电工程 | 增加变电容量1万千伏安；新建35千伏输电线路49公里 | 5689 |  | 5689 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5689 | 5689 | 0 | 5689 | 5300 | 93.16% | 2000 | 1 | 5197 |  | 4266.75 | 1033.25 | 2022-05-15 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 5689 | [7 empty] | 5689 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县供电公司 | 吕文 | 15699082122 |  |  |  |  | 企业投资
84 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 7953 | 克州阿克陶县2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量2.44万千伏安；新建10千伏输电线路174公里 | 7953 |  | 7953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7953 | 7953 | 0 | 7953 | 6400 | 80.47% | 4000 | 1 | 5976 |  | 5964.75 | 435.25 | 2022-03-13 | 1 |  | 110 | 110 | 100% | 完成工程总量的50% | [5 empty] | 7953 | 3438 | [6 empty] | 4515 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县供电公司 | 吕文 | 15699082122 |  |  |  |  | 企业投资
85 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5408 | 克州乌恰县口岸35千伏变输变电工程 | 增加变电容量1万千伏安；新建35千伏输电线路79公里 | 5408 |  | 5408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5408 | 5408 | 0 | 5408 | 4900 | 90.61% | 5408 | 1 | 4701 |  | 4056 | 844 | 2022-03-15 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | 完成总工程量的91%，10月底完工。 | [5 empty] | 5408 | [7 empty] | 5408 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县供电公司 | 武林 | 16609086678 | 吴亮洲 | 16609086898 | 托云乡 | 托云村 | 企业投资
86 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1126.7 | 克州青石110千伏变电站35千伏配套送出工程 | 新建35千伏线路8.87千米 | 1126.7 |  | 1127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1127 | 1127 | 0 | 1127 | 1127 | 100% | 1127 | 1 | 1127 |  | 845.25 | 281.75 | 2022-03-15 | 1 |  | 32 | 32 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1127 | [7 empty] | 1127 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县供电公司 | 武林 | 16609086678 | 侯军民 | 15699081588 | 康苏镇 | 紫金锌业矿区 | 企业投资
87 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2735 | 克州乌恰县2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量0.4万千伏安；新建10千伏输电线路65.10公里 | 2735 |  | 2735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2735 | 2735 | 0 | 2735 | 2680 | 97.99% | 2735 | 1 | 2060 |  | 2051.25 | 628.75 | 2022-03-05 | 1 |  | 60 | 60 | 100% | 完成工程总量的98%，10月10日完工。 | [5 empty] | 2735 | 1030 | [6 empty] | 1705 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县供电公司 | 武林 | 16609086678 | 樊晓登 | 15509088366 | 吉根乡 乌鲁克恰提乡 膘尔托阔依乡 托云乡 | 萨孜村、萨哈勒村、哈拉铁列克村；克孜勒库鲁克村；萨孜村、阿合奇村；库瓦特村。 | 企业投资
88 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 990 | 克州阿合奇县2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量0.42万千伏安；新建10千伏输电线路51.5公里 | 990 |  | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 990 | 990 | 0 | 990 | 990 | 100% | 990 | 1 | 738 |  | 742.5 | 247.5 | 2022-03-15 | 1 |  | 34 | 34 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 990 | 495 | [6 empty] | 495 |  | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿合奇县 | 顾守荣 | 阿合奇县供电公司 | 孟建雄 | 18609088998 | 电力公司，赵福财 | 16609088841 | 全县 | 全县 | 企业投资
（三） | 1 |  |  |  | 煤改电工程 |  | 702 |  | 702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 360 | 51.28% | 600 | [17 empty] | 702 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
89 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 702 | 阿克陶县2022年煤改电入户工程 | 新建煤改电居民入户工程1951户 | 702 |  | 702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 702 | 702 | 0 | 702 | 360 | 51.28% | 600 | 1 |  |  | 526.5 | -166.5 | 2022-06-18 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 702 | 263 | 263 | [6 empty] | 176 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888
四 | 32 |  |  |  | 社会事业 |  | 145209.5 |  | 89559.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |  | 0 |  | 32 |  |  |  |  | 71248 | 79.55% | 64170 | [17 empty] | 89559.5 | 4980 | 13593.6 | 10900 | 1850 | 4390 | 19000 | 31731 | 3114.9 | 0
（一） | 19 |  |  |  | 教育基础设施 |  | 110425 |  | 57025 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |  | 0 |  | 19 |  |  |  |  | 47608 | 83.49% | 41090 | 16 | 34452 |  |  |  |  | 19 |  | 341 | 306 | [7 empty] | 57025 | 1880 | 8124 | 1400 | 500 | 3390 | 10000 | 31731 | 0 | 0
90 | 1 | 州直属 | 1 | 32000 | 克孜勒苏职业技术学院扩建项目 | 新建教学楼、食堂及附属用房137690.6平方米，室外管网、实训场地、配套设施等 | 54000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 9000 | 90% | 7000 | 1 | 8572 |  | 7500 | 1500 | 2022-06-28 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 一期1标段1栋四层施工 一期2标段2栋二层施工，1栋人防基础施工 一期3标段2栋基础施工 二期1标段10月9日开标 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 克孜勒苏职业技术学院 | 李东河 | 18809080069
91 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市技工学校改扩建项目 | 采购及安装监控设备136套、新建燃气管线工程 264.00m；改造办公楼、围墙、室外给排水、电气、地暖等 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 985 | 98.5% | 1000 | 1 |  |  | 750 | 235 | 2022-04-03 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 正在做13栋厂房和教学楼维修改造地暖，2号宿舍楼防水改造等。 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州人社局 | 胡敬之 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市人社局 | 马金龙 | 18099083163 | 雒江海 | 18809088191 | 新城街道 | 阿扎克社区 | 5.24日替换
92 | 1 | 阿图什市 | 1 | 650 | 克州阿图什市松他克乡、阿湖乡、阿扎克乡教师周转宿舍建设项目 | 新建教师周转房72套，总建筑面积2520平方米及相关配套设施 | 630 |  | 630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 630 | 630 | 0 | 630 | 600 | 95.24% | 600 | 1 | 499 |  | 472.5 | 127.5 | 2022-04-11 | 1 |  | 56 | 56 | 100% | 已完成，等待验收 | [5 empty] | 630 | 630 | [8 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 张发展 | 13579575050 | 松他克镇、阿湖乡、阿扎克镇 | 松他克镇、阿湖乡、阿扎克镇
93 | 1 | 阿图什市 | 1 | 9000 | 克州阿图什市第五小学建设项目 | 新建教学及教辅用房、生活用房19000平方米，400米环形跑道运动场及配套附属设施建设 | 9000 |  | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 7000 | 77.78% | 9000 | 1 | 4247 |  | 6750 | 250 | 2022-04-29 | 1 |  | 60 | 60 | 100% | 教学楼主体封顶，食堂二层砌加气块，设备房和大门主体已完工，人防、运动场基础施工。 | [5 empty] | 9000 |  | 1000 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 新疆城建（集团）股份有限公司阿图什市分公司陈清华 | 13452781468 | 光明街道 | 棉麻小区旁 | 8.15日年度投资减少1000万元
94 | 1 | 阿图什市 | 1 | 9583 | 阿图什市新城学校建设项目 | 新建教学及教辅用房、生活用房45000平方米，400米环形跑道运动场及配套附属设施建设 | 12981 |  | 12981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 12981 | 12981 | 0 | 12981 | 9700 | 74.72% | 10000 | 1 | 8575 |  | 9735.75 | -35.75 | 2022-05-27 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 1＃中学楼支二层施工，2#中学楼1＃中学楼二层施工，2#中学楼三层施工，教师宿舍楼五层封顶完成，女生宿舍二层施工，男生宿舍三层施工，浴室正封顶施工，食堂正一层施工，消防水池主体已完成，小学1#楼二层施工，报告厅一层施工，小学2＃楼基础完成，正在回填，室内体育场基础完成正在回填。 |  |  | 备了7天的料，阿图什市找不到去喀什拉钢筋的车，喀什的车不愿意拉钢筋到阿图什市来 |  |  | 12981 |  | 2000 |  |  |  |  | 10981 |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 王志敏 | 15209089555 | 新城街道 | 工业园区 | 8.15日年度投资减少5019万元
95 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目 | 新建校舍52700平方米及配套附属和设备 | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 7700 | 77% | 4000 | 1 | 7540 |  | 7500 | 200 | 2022-04-18 | 1 |  | 50 | 15 | 30% | 基础施工,商砼无法从喀什运送 | [5 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 8.15日年度投资减少1亿元
96 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1167 | 阿克陶县2022年城乡校舍安全保障长效机制项目中央资金（第一批） | 对22所学校进行清洁供暖、运动场地改造及相关配套设施 | 1167 |  | 1167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1167 | 1167 | 0 | 1167 | 1167 | 100% | 400 | 1 |  |  | 875.25 | 291.75 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 暂停施工，施工人员无法出入 | [5 empty] | 1167 |  | 1167 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 5.8号调整
97 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1096 | 阿克陶县2022年巩固教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中央自治区资金建设项目 | 对13所学校进行清洁供暖、运动场地改造及相关配套设施 | 1096 |  | 1096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1096 | 1096 | 0 | 1096 | 1096 | 100% | 500 |  |  |  | 822 | 274 | 2022-06-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 暂停施工，施工人员无法出入 |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 1096 |  | 1096 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 5.8号调整
98 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 200 | 阿克陶县皮拉勒乡第二中学学生生活用房建设项目 | 扩建学生食堂1000平方米、学生宿舍2000平方米及配套附属工程 | 800 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 520 | 65% | 100 | 1 |  |  | 600 | -80 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 暂停施工，因钢筋在喀什，无法运送 | [5 empty] | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050
99 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县义务教育优质均衡发展工程薄弱环节改善项目 | 总建筑面积204379.27平方米，进行采暖、强电设备改造等基础配套附属工程 | 8000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 400 |  |  |  | 750 | 250 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 6.19日储备转新建
100 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1750 | 阿克陶县学前教育幼儿园薄弱环节改善项目 | 总建筑面积46265平方米，进行采暖设备、强电改造及地面硬化等基础配套附属工程 | 4000 |  | 1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 100% | 600 |  |  |  | 1312.5 | 437.5 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 1750 | [6 empty] | 1750 |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 6.19日储备转新建,投资增加750万元
101 | 1 | 乌恰县 | 1 | 800 | 乌恰县乌鲁克恰提乡小学学生宿舍及吉根乡小学厕所等4所学校附属工程 | 新建学生宿舍1150平方米、水冲式厕所160平方米及其他配套附属设施建设 | 800 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 640 | 80% | 800 | 1 |  |  | 600 | 40 | 2022-06-15 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 完成总工程量的80%，计划11月20日完工。 | [5 empty] | 800 |  |  | 800 | [6 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 |  |  |  |  | 5.24日储备转新建
102 | 1 | 乌恰县 | 1 | 750 | 乌恰县吉根乡小学综合楼建设项目 | 新建2050平方米综合楼，内含普通教室、音体美等多功能室及地面硬化、供排水等附属工程 | 750 |  | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 620 | 82.67% | 750 | 1 | 480 |  | 562.5 | 57.5 | 2022-06-16 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 完成总工程量的83%，计划11月10日完工。 | [5 empty] | 750 |  | 750 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 |  |  |  |  | 5.24日替换
103 | 1 | 乌恰县 | 1 | 600 | 乌恰县实验小学、第一幼儿园、第二幼儿园消防设施改造项目 | 新建4所学校消防水池及相关配套设施建设 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 498 |  | 450 | 150 | 2022-03-15 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 600 |  |  | 600 | [6 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 新疆乾景建筑工程 有限公司 张坤强 | 18937172933 | 乌恰镇 | 博鲁什社区 多斯都克社区 | 到位学校自筹资金600万
104 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1150 | 乌恰县黑孜苇乡小学艺术活动中心建设项目 | 新建小学多功能活动厅、音体美多功能教室及配套附属设施建设 | 1150 |  | 1150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 990 | 86.09% | 1150 | 1 | 985 |  | 862.5 | 127.5 | 2022-03-10 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 完成总工程量的86%，计划10月30日完工。 | [5 empty] | 1150 |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 乌恰县就业创业市政有限责任公司 李安乐 | 13809988006 | 乌恰镇 | 坎久干社区 | 到位援疆资金1150万
105 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1440 | 乌恰县中小学及幼儿园安全饮水建设项目 | 提升改造乌恰县全县中小学、幼儿园配备净水、安全直饮水系统，生活用水管道等相关配套附属设施 | 1440 |  | 1440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 100% | 1440 | 1 | 1084 |  | 1080 | 360 | 2022-02-14 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1440 |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 江苏全给净化科技 有限公司 贾海军 | 13649932777 | 乌恰镇 | 博鲁什社区 多斯都克社区 坎久干社区 | 到位援疆资金1440万
106 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1250 | 乌恰县卡拉贝利小学等5所小学运动场运动场建设项目 | 提升改造5所学校运动场，铺设塑胶跑道内圈设置人工草坪及相关配套设施 | 1250 |  | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 100% | 1250 | 1 | 1180 |  | 937.5 | 312.5 | 2022-05-15 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1250 | 1250 | [8 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 |  |  |  |  | 争取中央资金
107 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1111 | 阿合奇县华能·托河小学综合楼及配套设施项目 | 新建功能室、教室、卫生间等约2800平方米 | 1111 |  | 1111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1111 | 1111 | 0 | 1111 | 1050 | 94.51% | 1000 | 1 | 546 |  | 833.25 | 216.75 | 2022-04-25 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 附属施工 | [5 empty] | 1111 |  | 1111 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 | 新疆祥达，陈建 | 13899201156 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 教育专项资金
108 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 650 | 阿合奇县技工学校农牧民培训实训基地建设项目 | 实训厂房面积为3062.2平方米 | 650 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 246 |  | 375 | 125 | 2022-04-01 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州人社局 | 胡敬之 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 河南省城控建工集团，李登辉 | 13579101018 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 4.20日调整
（二） | 4 |  |  |  | 卫生基础设施 |  | 12500 |  | 12500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 8280 | 66.24% | 9900 | [17 empty] | 12500 | 2500 | 0 | 9500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1 | 阿图什市 | 1 | 8000 | 阿图什市街道办事处社区卫生服务中心 | 新建社区卫生服务中心3座，总建筑面家11949.3平方米及配套附属设施建设 | 8000 |  | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 4600 | 57.5% | 6500 | 1 | 1680 |  | 6000 | -1400 | 2022-06-28 | 1 |  | 6 | 6 | 100% | 一标四层浇筑封顶、二标正在浇筑4层（共6层），三标二层浇筑封顶。 | [5 empty] | 8000 |  |  | 8000 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市卫健委 | 石光荣 | 15276817227 | 克州鑫源 邹海燕 克州永新 李全力 克州第二建 蒋天府 | 18809089099、 15160868127、 18399756355 | 幸福街道、光明街道、新城街道 |  | 5.24日替换
110 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 500 | 阿克陶县疾控、应急中心能力提升工程 | 新建医疗物资储备中心800平方米及配套附属设施建设 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 300 | 1 | 382 |  | 375 | 125 | 2022-02-25 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 完工 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县卫健委 | 蒋心灵 | 13899491588 | 王新利 | 13369082822 | 县城
111 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2500 | 克州乌恰县人民医院传染病区建设项目 | 新建传染病区2460平方米配套附属设施建设 | 2500 |  | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 1750 | 70% | 1800 | 1 | 992 |  | 1875 | -125 | 2022-06-20 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | 土建四层浇筑，完成工程总量的70%。 | [5 empty] | 2500 | 2500 | [8 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县人民医院 | 陆华芳 | 13579578181 |  |  |  |  | 3.13到位中央预算内资金2500万
112 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1000 | 克州阿合奇县传染病病房楼建设项目 | 建筑面积3500平方米配套附属设施建设 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1430 | 95.33% | 1300 | 1 | 741 |  | 1125 | 305 | 2022-04-07 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 主体完成竣工验收，正在开展室内窗户安装，室内设备、管道等部位安装。 | [5 empty] | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿合奇县 | 苏来汗·米吉提 | 阿合奇县人民医院 | 李向东 | 13999666106 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 5.16号投资增加500万
（三） | 1 |  |  |  | 民政基础设施 |  | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 540 | 90% | 600 | [17 empty] | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1 | 州直属 | 1 | 600 | 克州殡仪馆改造提升项目 | 火化车间建设、火焚炉、焚烧炉等配套设备购置，建筑面积604平方米 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 540 | 90% | 600 | 1 |  |  | 450 | 90 | 2022-04-24 | 1 |  | 50 | 15 | 30% | 目前主体建设已完成，8月22日进入装修阶段；玻璃，室内装修已完毕，房顶，外墙涂料已处理完成，围墙已砌筑抹灰完毕，室外官网已完毕，室外地坪已平整完毕，计划8月31日完成。截止8月26日工程进度已达90％。 | [5 empty] | 600 | 600 | [8 empty] | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿图什市 | 何晓波 | 克州民政局 | 刘静 | 18907691539 | 刘慧 | 15160866621
(四) | 8 |  |  |  | 文化旅游基础设施 |  | 21684.5 |  | 19434.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 14820 | 76.26% | 12580 | [17 empty] | 19434.5 | 0 | 5469.6 | 0 | 1350 | 500 | 9000 | 0 | 3114.9 | 0
114 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3244 | 克州三千年风情街提升改造项目 | 新建休闲娱乐区及游客服务中心提升改造、游步道建设 | 4054.5 |  | 4054.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4054.5 | 4054.5 | 0 | 4054.5 | 3400 | 83.86% | 3500 | 1 | 2573 |  | 3040.875 | 359.125 | 2022-03-01 | 1 |  | 83 | 83 | 100% | 完工已验收 | [5 empty] | 4054.5 |  | 3243.6 | [5 empty] | 810.9 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 胡晓伟 | 13899812724 | 光明街道 | 三千年风景街 | 到位产业发展资金3244万
115 | 1 | 阿图什市 | 1 | 826 | 阿图什市怪柳林提升改造项目 | 新建游客服务中心、游步道、厕所、围栏、石屋展示厅 | 1180 |  | 1180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1180 | 1180 | 0 | 1180 | 800 | 67.8% | 900 | 1 | 572 |  | 885 | -85 | 2022-05-10 | 1 |  | 30 | 20 | 66.67% | 正在更换种植土，铺设灌溉管道。 |  |  | （室内装修的半成品材料、标示标牌在喀什进不来） |  |  | 1180 |  | 826 | [5 empty] | 354 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 陈新辉 | 13899133609 | 哈拉峻乡 | 琼哈拉峻村 | 到位产业发展资金826万元
116 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1350 | 阿湖乡阿热阿其克游乐园项目 | 总建筑面积平方米16530平方米 | 1350 |  | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 800 | 59.26% | 1080 |  |  | 2022-10-10 | 1012.5 | -212.5 | 2022-03-09 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 已完成路面硬化工程，卡丁车场地硬化工程并投入使用，沙滩车投入使用。 | [5 empty] | 1350 | [7 empty] | 1350 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 阿不都克尤木·艾尔肯 | 13899138822 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 4.27调整
117 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1350 | 阿图什市乡村振兴项目（三期）松他克镇阿孜汗村乡村休闲活动中心建设项目及附属配套工程 | 总建筑面积6473.6平方米及配套设施建设 | 1350 |  | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 1150 | 85.19% | 1100 | 1 | 530 |  | 1012.5 | 137.5 | 2022-05-12 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 土建：一层二层三层抹灰。外层保温开始施工。 | [5 empty] | 1350 |  |  |  | 1350 | [5 empty] | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 夏乾荣 | 13379700068 | 松他克镇 | 阿孜汗村 | 6.14日替换
118 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 9000 | 克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目 | 新建游客服务用房1000平方米、生态停车场2座4000平方米配套附属设施建设 | 11250 |  | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 6500 | 72.22% | 4000 | 1 | 6129 |  | 6750 | -250 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 主体施工 | [5 empty] | 9000 | [5 empty] | 9000 |  |  |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857
119 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县苏木塔什乡猎鹰场提升改造项目 | 新建水井、停车场、围栏，平整赛马场及周边，对赛道铺设细砂石，维修马厩、看台 、厕所、接待室等 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 151 |  | 375 | 125 | 2022-04-15 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县文旅局 | 杨龙 | 18809086069 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 苏木塔什乡 | 阿合塔拉村 | 5.16号投资减少500万
120 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1050 | 阿合奇县小木孜都克打造智慧景区建设项目 | 提升改造景观河道、水系景观及栈道等相关附属配套设施 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1180 | 78.67% | 1200 | 1 | 377 |  | 1125 | 55 | 2022-04-07 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 主体施工 | [5 empty] | 1500 |  | 1050 | [5 empty] | 450 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县文旅局 | 杨龙 | 18809086069 | 江苏腾宇，李双喜 | 18999360217 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 到位产业发展资金1050万
121 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 350 | 阿合奇县柯尔克孜非遗小镇景区文化长廊项目 | 新建景区文化长廊1座及配套附属设施建设 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 490 | 98% | 300 | 1 | 0 |  | 375 | 115 | 2022-04-07 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | [6 empty] | 500 |  | 350 | [5 empty] | 150 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县文旅局 | 杨龙 | 18809086069 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 到位产业发展资金350万
五 | 40 |  |  |  | 城镇基础设施 |  | 282913 |  | 192218 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  | 163192 | 84.9% | 160521 | [17 empty] | 192218 | 12880 | 8000 | 40020 | 17018 | 500 | 86000 | 9000 | 18800 | 0
(一) | 32 |  |  |  | 市政基础设施 |  | 173613 |  | 115118 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |  | 1 |  | 32 |  |  |  |  | 102492 | 89.03% | 101721 | [17 empty] | 115118 | 6400 | 8000 | 18700 | 17018 | 0 | 56000 | 9000 | 0 | 0
122 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市供排水一体化建设项目 | 新建处理量为2万m³/d污水处理厂一座及及配套附属设施建设 | 42115 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 3550 | 50.71% | 4500 | 1 | 2974 |  | 5250 | -1700 | 2022-06-30 | 1 |  | 3 | 3 | 100% | 污水处理厂已开工建设，正在进行地基降水工作 | [5 empty] | 7000 | [5 empty] | 7000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 幸福街道、光明街道 | 幸福街道、光明街道 | 9.7投资减少3000万
123 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市城乡供热提升改造项目 | 提升改造阿图什市城区、园区及六乡一镇政府现状锅炉房及配套附属设施建设 | 9130 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 4800 | 68.57% | 3200 | 1 |  |  | 5250 | -450 | 2022-06-30 | 1 |  | 7 | 7 | 100% | 两个标段已完成招投标，锅炉房基础已完成，主体完成95%。 | [5 empty] | 7000 | [5 empty] | 7000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 城区、园区及六乡一镇 | 城区、园区及六乡一镇
124 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 阿图什市中心城区供热改造项目 | 更换锅炉23台，21个换热站、12套泵所及远程控制系统 | 5000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3700 | 92.5% | 3000 | 1 | 2562 |  | 3000 | 700 | 2022-06-15 | 1 |  | 6 | 7 | 116.7% | 一共六个标段，设备均已到货，已安装完成85%。 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 光明街道、幸福街道 | 城区
125 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市阿湖乡阿其克村污水处理设备建设项目 | 新建污水管网20公里及相关配套附属设施建设 | 1200 |  | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1184 | 98.67% | 1000 | 1 | 1184 |  | 900 | 284 | 2022-05-06 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完成审计（审计价1184万元） | [5 empty] | 1200 |  |  | 200 | 1000 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 冯文 | 16609087799 | 阿湖乡 | 阿其克村
126 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市上阿图什镇塔库提村生活污水治理建设项目 | 新建污水主管道14公里、检查井280座及相关配套附属设施建设 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 800 | 1 | 703 |  | 750 | 250 | 2022-06-07 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 项目已完工 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 尚志 | 17791640858 | 上阿图什镇 | 塔库提村
127 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市松他克镇阿孜汗村排水管网工程建设项目 | 新建污水管网12公里、检查井400座及相关配套附属设施建设 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1167 | 116.7% | 1000 | 1 | 1167 |  | 750 | 417 | 2022-06-10 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 竣工验收 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 |  |  | 松他克镇 | 阿孜汗村
128 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿扎克镇布亚买提村污水管网建设项目 | 新建污水管网12公里、检查井400座及相关配套附属设施建设 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1042 | 104.2% | 1000 | 1 | 1042 |  | 750 | 292 | 2022-06-10 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 竣工验收 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 |  |  | 阿扎克镇 | 布亚买提村
129 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什市2022年城区排水防涝建设项目 | 城区排水管网泵站、沉沙池、雨水收集口、泄洪渠等排水设施的改造建设及防涝配套设施 | 1500 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 900 | 90% | 1000 | 1 |  |  | 750 | 150 | 2022-04-25 | 1 |  | 10 | 8 | 80% | 轻工业园区防洪渠已完成建设，滨河公园防涝沉砂池标段已挂网，预计10月16开标。 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 幸福街道、光明街道 | 城区 | 9.7投资减少500万
130 | 1 | 阿图什市 | 1 | 6000 | 阿图什市产城服务区集中供热建设项目 | 新建10公里供热管网、1500平方米锅炉房、购买2台40吨燃气锅炉及配套设施 | 3000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 4900 | 81.67% | 3000 | 1 | 1718 |  | 4500 | 400 | 2022-06-30 | 1 |  | 7 | 7 | 100% | 共四个标段，采购设备正在运送过程中，管网已完成约95%，锅炉房地基已完成，主体已完成70%。 | [5 empty] | 6000 |  |  | 6000 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 新城街道 | 工业园区 | 9.7投资增加3000万
131 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2400 | 阿克陶县皮拉勒乡依克其来村污水处理建设项目 | 铺设污水管网28公里及配套附属设施建设 | 2400 |  | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2000 | 83.33% | 2000 | 1 | 1600 |  | 1800 | 200 | 2022-05-10 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 管网已开挖 | [5 empty] | 2400 |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 |  | 张越 | 18129399116 | 皮拉勒乡 | 依克其来村 | 5.8号调整
132 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村乡村振兴示范村打造建设项目 | 提升改造道路7公里，新建排水主管网13公里 | 2418 |  | 2418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2418 | 2418 | 0 | 2418 | 2000 | 82.71% | 2000 | 1 | 1600 |  | 1813.5 | 186.5 | 2022-05-24 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 5月16日开标 |  |  | 风景名胜区规划 | 县自然资源局、州自然资源局 | 县自然资源局 | 2418 |  |  |  | 2418 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 部门: 州住建局; 责任领导: 王海江; 县（市）: 阿克陶县; 责任领导: 王峰; 责任部门: 阿克陶县生态环境局; 责任人: 玉素因·艾买提 | 5.8号调整
133 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1200 | 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村污水治理项目 | 铺设污水管网15公里及配套附属设施建设 | 1200 |  | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 980 | 81.67% | 1000 | 1 | 1100 |  | 900 | 80 | 2022-05-15 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 进场 |  |  | 重新选址、正在做地勘 |  | 县自然资源局 | 1200 |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 部门: 州住建局; 责任领导: 王海江; 县（市）: 阿克陶县; 责任领导: 王峰; 责任部门: 阿克陶县生态环境局; 责任人: 玉素因·艾买提 | 5.8号调整
134 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2400 | 阿克陶县玉麦镇玉麦村污水管网建设项目 | 铺设污水管网32公里，入户管网64公里及配套附属设施建设 | 2400 |  | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 1990 | 82.92% | 2400 | 1 | 1600 |  | 1800 | 190 | 2022-04-23 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 32公里主管网已开挖30公里，铺设管道22公里 |  |  | 项目用地手续审批 | 县自然资源局、州自然资源局 | 县自然资源局 | 2400 |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 |  | 余飞 | 15292525523 | 玉麦镇 | 玉麦村 | 5.8号调整
135 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1600 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村生活污水治理项目 | 铺设污水管网41公里及配套附属设施建设 | 2400 |  | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2000 | 83.33% | 1200 | 1 | 1700 |  | 1800 | 200 | 2022-05-10 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 进场 | [5 empty] | 2400 |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 |  | 李总 | 13139777797 | 巴仁乡 | 阔洪其村 | 5.8号调整
136 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 克州地区阿克陶县农资储备库建设项目 | 新建农资储备库4栋，单栋建筑面积18010平方米及配套附属设施建设 | 6250 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 5001 |  | 3750 | 1250 | 2022-04-30 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 完工 | [5 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县供销社 | 郭好成 | 13809985915 |  |  |  |  | 5.8号调整
137 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 8000 | 克州阿克陶县市政公共基础设施建设项目 | 新建城区道路护栏10000米、绿化管网16000米及配套附属设施建设 | 8000 |  | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 6000 | 75% | 5000 | 1 | 5949 |  | 6000 | 0 | 2022-04-25 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 8000 |  | 8000 | [7 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 孙权 | 13649930993 | 轻工业园区 |  | 8.15日年度投资增加2000万元
138 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4000 | 克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目 | 新建建筑垃圾综合利用场一座，垃圾中转站5座及及附属设施 | 5000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 2800 | 70% | 4800 | 1 | 2164 |  | 3000 | -200 | 2022-06-18 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 进场 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 5.8号投资减少1000万
139 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5600 | 阿克陶县市政道路建设项目 | 新建双向六车道2.7公里、设计宽度40米等；新建双向4公里、设计宽度30米等 | 6000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 5400 | 90% | 5000 | 1 | 4468 |  | 4500 | 900 | 2022-02-20 | 1 |  | 120 | 80 | 66.67% | 基础施工 | [5 empty] | 6000 | 3600 |  | 400 |  |  |  | 2000 |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 庞猛（1标）、 余方彬（2标） | 18809084688（1标）、18909986366（2标） | 县城 |  | 2021年中央预算内资金资金已落实3600万
140 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 克州阿克陶县老城区集中供热基础设施项目 | 新建及维修DN65-DN350管网25公里及配套附属设施建设 | 3000 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2400 | 80% | 2700 | 1 | 1000 |  | 2250 | 150 | 2022-04-15 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | [6 empty] | 3000 | 1800 |  | 200 |  |  | 1000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 苏总林 | 13809989638 | 县城 |  | 申报2022年中央预算内资金和专项债
141 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1900 | 克州阿克陶县新城区集中供热基础设施项目 | 新建及维修DN65-DN350管网20公里及配套附属设施建设 | 3000 |  | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 1 | 200 |  | 900 | 300 | 2022-03-13 | 1 |  | 45 | 30 | 66.67% | 完工 | [5 empty] | 1200 |  |  | 200 |  |  | 1000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 孙泉 | 13649930993 | 县城
142 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县物资回收再利用项目 | 新建滴灌带回收车间建筑面积4219.82平方米及配套附属设施建设 | 10000 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 4908 |  | 3750 | 1250 | 2022-03-28 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | 完工 | [5 empty] | 5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县供销社 | 郭好成 | 13809985915 | 景新亮 | 18703674849 | 玉麦乡 | 阿勒吞其村 | 5.16号投资增加2000万
143 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 乌恰县老旧小区外便民服务设施建设项目 | 新建便民服务设施1150平方米、对护城河人行道铺设无障碍路面18900平方米相关配套设施改造 | 2600 |  | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2150 | 102.4% | 2125 | 1 | 1606 |  | 1575 | 575 | 2022-04-29 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完成年度计划投资，目前正在开展玻璃栈道、厕所施工及安装塑胶跑道路灯等。 | [5 empty] | 2100 |  |  | 100 |  |  |  | 2000 |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  | 乌恰镇 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区 | 5.24日储备转新建
144 | 1 | 乌恰县 | 1 | 18000 | 克州乌恰县城区供热设施改造项目 | 新建库房及锅炉自控中心2000平方米、锅炉房6座、换热站6座、DN150-500管线80公里、管沟20公里，采购锅炉11台、板换6套 | 22500 |  | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 19150 | 106.4% | 19150 | 1 | 18723 |  | 13500 | 5650 | 2022-03-24 | 1 |  | 40 | 30 | 75% | 已完成年度计划投资，正在开展地坪恢复及锅炉调试等工作。 | [5 empty] | 18000 |  |  | 2000 |  |  | 16000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  | 乌恰镇 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区 | 到位专项债资金6000万
145 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县园林育苗基地建设项目 | 新建育苗基地一处，新建中水提升管线、水渠4公里，提升泵房一座及附属配套设施 | 2600 |  | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1400 | 66.67% | 2100 | 1 |  |  | 1575 | -175 | 2022-06-28 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完成育苗分区施工，管理用房正在绑扎板墙模板，焊接中水管线，设备基础正在施工 | [5 empty] | 2100 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  | 黑孜苇乡 | 库勒阿日克村 | 专项债计划申请第二批
146 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 克州乌恰县生活垃圾处理中心改扩建项目 | 铺设路面2.5公里及配套附属设施建设 | 1300 |  | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 979 | 89% | 1100 | 1 | 980 |  | 825 | 154 | 2022-03-10 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 完成工程总量的89%，目前正在开展垃圾填埋场库房施工。 | [5 empty] | 1100 |  |  | 100 |  |  | 1000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 乌恰县天源市政工程有限责任公司 陈斌 | 18100727888 | 乌恰镇 | 库勒阿日克村 | 到位专项债资金1000万
147 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县自来水厂提升改造建设项目 | 提升改造厂区内暖气管道、污水沉淀池，新建化验室1座沉淀池及配套附属设施建设 | 2600 |  | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2350 | 111.9% | 2396 | 1 | 2396 |  | 1575 | 775 | 2022-03-14 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 2100 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 乌恰县就业创业市政有限责任公司 黎亮 | 13667591166 | 乌恰镇 | 也克铁热克村 | 到位专项债资金2000万
148 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5000 | 乌恰县供排水雨污分流提升改造项目 | 提升改造排水管网15公里及配套附属设施建设 | 6800 |  | 5300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5300 | 5300 | 0 | 5300 | 3700 | 69.81% | 5300 | 1 | 3247 |  | 3975 | -275 | 2022-06-29 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 完成工程总量的68%，目前正在开展应急池打桩，绿化管网开挖，供水管网焊接等工作。 | [5 empty] | 5300 |  |  | 300 |  |  | 5000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  |  | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区 | 计划申请第二批专项债
149 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5416 | 克州乌恰县城东市政道路建设项目 | 改扩建城东道路4公里 | 8000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 6550 | 163.8% | 6550 | 1 | 6356 |  | 3000 | 3550 | 2022-06-24 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完成年度计划投资，目前正在开展回填及路面平整等工作。 | [5 empty] | 4000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  |  |  | 到位2000万一般债第一批。
150 | 1 | 乌恰县 | 1 | 750 | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村、马热加尼库木村污水治理项目 | 新建排污管网5.9公里，化粪池5座及配套附属设施 | 750 |  | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 100% | 750 | 1 | 637 |  | 562.5 | 187.5 | 2022-03-10 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 750 |  |  |  | 750 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力哈斯木 | 18209089779 | 重庆紫晶建设工程有限公司 罗建平 | 13779608818 | 波斯坦铁列克乡 | 居鲁克巴什村、马热加尼库木村 | 到位乡村振兴资金750万
151 | 1 | 乌恰县 | 1 | 950 | 乌恰县黑孜苇乡污水治理项目 | 新建排污管道17.2公里，化粪池1座及配套附属设施 | 950 |  | 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 100% | 950 | 1 | 636 |  | 712.5 | 237.5 | 2022-04-18 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 950 |  |  |  | 950 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 18997699100 | 刘杰 | 13551808021 | 黑孜苇乡 | 库勒阿日克村、也克铁热克村 | 总投资调整为950万，资金已到位
152 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县库兰萨日克乡别迭里村污水管网建设项目 | 新建污水管网6公里 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 212 |  | 375 | 125 | 2022-04-25 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆森木林有限公司，蔡志杰 | 13201059797 | 库兰萨日克乡 | 別迭里村 | 3.26替换
153 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 6000 | 克州阿合奇县佳朗奇集中供热改造工程 | 锅炉房一座，燃煤锅炉、供热管网改造及附属设施，建设110千伏线路、变电站1座及附属设施 | 8000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 5000 | 83.33% | 5000 | 1 |  |  | 4500 | 500 | 2022-03-31 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 烟台卓越，时坤 | 18660517690 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 8.20日投资减少2000万元
（二） | 6 |  |  |  | 园区基础设施 |  | 64300 |  | 52100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 39200 | 75.24% | 43800 | [17 empty] | 52100 | 6480 | 0 | 21320 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 18800 | 0
154 | 1 | 州直属 | 1 | 5400 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区供暖设施建设项目 | 新建 60 吨电锅炉房一座；配套建设供热管网4.75公里 | 8000 |  | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 1 | 5319 |  | 6000 | 2000 | 2022-04-10 | 1 |  | 110 | 35 | 31.82% | 管槽开挖、大管道铺设完成，小管道铺设50%，锅炉房主体完工，锅炉设备及配件全部到货安装 | [5 empty] | 8000 | 4800 |  | 200 |  |  | 3000 |  |  |  | 产业专班 | 伊尔克什坦口岸管委会 | 张戈 | 乌恰县 | 杜鹏 | 伊尔克什坦口岸管委会 | 张治新 | 13899488118 | 李健 | 15888182658
155 | 1 | 州直属 | 1 | 1600 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区道路附属设施建设项目 | 10公里辅助道路基础设施及配套设施建设 | 2800 |  | 2800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 100% | 2800 | 1 | 860 |  | 2100 | 700 | 2022-04-10 | 1 |  | 55 | 7 | 12.73% | 道路铺贴60%、涵洞、二号、四号桥已完成50% | [5 empty] | 2800 | 1680 |  | 1120 | [6 empty] | 产业专班 | 伊尔克什坦口岸管委会 | 张戈 | 乌恰县 | 杜鹏 | 伊尔克什坦口岸管委会 | 张治新 | 13899488118 | 邱承木 | 13319859927
156 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 克州阿图什市工业园区基础设施改造提升项目 | 新建35公里道路,供水管道35公里，排水管网35公里，天然气管道25公里，维修道路30公里 | 20000 |  | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 12100 | 60.5% | 18000 | 1 | 6000 |  | 15000 | -2900 | 2022-06-22 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | [6 empty] | 20000 |  |  | 20000 | [6 empty] | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  |  |  | 5.24日替换
157 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 克州阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目 | 新建垃圾厂1座及配套附属设施建设 | 2500 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1800 | 90% | 1000 | 1 | 1557 |  | 1500 | 300 | 2022-04-30 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 基础施工 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶江西工业园区管委会 | 居来提·热合曼 | 18809086007 | 马金城 | 15509086930 | 阿克陶江西工业园区
158 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5000 | 乌恰县江苏产业园建设项目 | 新建厂房3座，约2.4万平方米及配套附属设施建设 | 10000 |  | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | 100% | 5500 | 1 | 5161 |  | 4125 | 1375 | 2022-03-26 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 5500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 5000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 李红明 | 13505110665 | 阿图什 | 苏州路 工业园区 | 5.24日储备转新建
159 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 13800 | 阿合奇县药用大蒜产业示范区建设项目 | 总用地面积394.47万平方米轮种药用大蒜及紫花苜蓿，新建药用大蒜加工车间及相关配套基础设施建设 | 21000 |  | 13800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 13800 | 13800 | 0 | 13800 | 9000 | 65.22% | 8500 | 1 |  |  | 10350 | -1350 | 2022-03-10 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 正在进行厂房建设及设备采购 | [5 empty] | 13800 | [7 empty] | 13800 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿合奇县 | 赵斌 | 阿合奇县发改委 | 祁璐 | 18509082176 | 苏克天牧，艾波 | 15699175810 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 9月19日投资增加2468万元
（三） | 2 |  |  |  | 商贸物流基础设施 |  | 45000 |  | 25000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 21500 | 86% | 15000 | [17 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
160 | 1 | 阿图什市 | 1 | 16000 | 阿图什市冷链物流配送中心建设项目 | 新建保鲜库3000平方米、新建冷冻库1500平方米及配套附属设施建设 | 20000 |  | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 15000 | 93.75% | 15000 | 1 | 6200 |  | 12000 | 3000 | 2022-02-10 | 1 |  | 80 | 80 | 100% | 1、利用产业扶持资金改造1座分拣中心和3座物资储备库，已基本完成建设，正在做项目验收前期准备和第三方审计工作。2、利用专项债资金项目主管单位市商工局正在做前期可研、规划及立项等工作。 | [5 empty] | 16000 | [5 empty] | 16000 |  |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 | 帕热旦 | 15389978049 | 新城街道 | 工业园区
161 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目 | 总建筑面积为55653平方米，总仓储量5万吨及配套附属设施建设 | 25000 |  | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 6500 | 72.22% |  | 1 |  |  | 6750 | -250 | 2022-06-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 基础施工 | [5 empty] | 9000 | [5 empty] | 9000 |  |  |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 |  |  |  |  | 8.15日年度投资减少5000万元
六 | 15 |  |  |  | 建筑业 |  | 307395 |  | 103601 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 96990 | 93.62% | 91886 | [17 empty] | 103601 | 2083 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 96000 | 0
(一) | 5 |  |  |  | 老旧小区 |  | 7382 |  | 6601 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5540 | 83.93% | 6139 | [17 empty] | 6601 | 1083 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
162 | 1 | 阿图什市 | 1 | 648 | 克州阿图什市2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 提升改造3个老旧小区排水管网、供热管网等基础配套设施 | 648 |  | 648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 648 | 648 | 0 | 648 | 551 | 85.03% | 520 | 1 |  |  | 486 | 65 | 2022-06-29 | 1 |  | 8 | 8 | 100% | 已完成总工程量约80% | [5 empty] | 648 | 583 |  | 65 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 杨鑫 | 18703016595 | 幸福街道 | 城区 | 2022年申报中央预算内项目
163 | 1 | 阿图什市 | 1 | 720 | 克州阿图什市2021年城镇棚户区改造配套基础设施 | 新建供水管网3114米，排水管网2500米及配套附属设施建设 | 834 |  | 834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 834 | 834 | 0 | 834 | 709 | 85.01% | 800 | 1 | 525 |  | 625.5 | 83.5 | 2022-05-01 | 1 |  | 45 | 35 | 77.78% | 已完成总工程量的85% | [5 empty] | 834 |  |  | 834 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  |  |  | 5.24日替换
164 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目 | 提升改造老旧小区及保障性住房小区供水、排水等基础配套设施 | 3750 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2400 | 80% | 2700 | 1 | 2307 |  | 2250 | 150 | 2022-06-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完成总工程量的85% | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 5.8号投资减少750万
165 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1619 | 克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区改造建设项目 | 提升改造老旧小区的室外供水、排水、供热、电力等基础配套设施 | 1650 |  | 1619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1619 | 1619 | 0 | 1619 | 1380 | 85.24% | 1619 | 1 | 1348 |  | 1214.25 | 165.75 | 2022-04-29 | 1 |  | 20 | 15 | 75% | 完成总工程量的83%。正在对锅炉房基础进行施工、对小区地面进行恢复。 | [5 empty] | 1619 |  |  | 619 |  |  | 1000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  | 康苏镇 | 英加依社区 | 5.24日投资增加519万
166 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县2021年保障性安居工程麦尔开其村移民小区公租房配套基础设施建设项目 | 供水管道374米，供热管道410米及其他相关配套设施 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 376 |  | 375 | 125 | 2022-02-28 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 500 | 500 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 3.26替换
(二) | 10 |  |  |  | 房地产 |  | 300013 |  | 97000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 91450 | 94.28% | 85747 | [17 empty] | 97000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0
167 | 1 | 阿图什市 | 1 | 6000 | 阿图什市水云间商住楼建设项目 | 总建筑面积20万平方米 | 60000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 7000 | 116.7% | 8000 | 1 |  |  | 4500 | 2500 | 2022-06-20 | 1 |  | 5 | 5 | 100% | 已开工建设，正在办理相关手续 | [5 empty] | 6000 | [7 empty] | 6000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 阿扎克镇 | 阿孜汗村 | 9.7投资减少14000万
168 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市环城西路二期建设项目 | 新建道路2.1公里及给排水管网、弱电管网等相关配套设施建设 | 1680 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 80% | 900 | 1 | 492 |  | 750 | 50 | 2022-06-11 | 1 |  | 35 | 35 | 100% | 涉及拆迁问题，目前停工状态 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  |  |  | 6.20日储备转新建
169 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 总建筑面积52115.3平方米 | 15755 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 8150 | 116.4% | 5647 | 1 | 8126 |  | 5250 | 2900 | 2022-03-03 | 1 |  | 60 | 20 | 33.33% | 9号楼9层已封顶、10号楼9层已封顶、9#10号楼拆框架；4号楼在装修；7号楼已封顶，8号楼已封顶，7，8号楼加砌块。 | [5 empty] | 7000 | [7 empty] | 7000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 胡献勇 | 13216026777 | 新城街道 | 工业园区 | 9.7投资增加3500万
170 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 克州西城·玉园小区建设项目 | 总建筑面积122982平方米 | 55978 |  | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 24500 | 122.5% | 20000 | 1 | 21637 |  | 15000 | 9500 | 2022-03-15 | 1 |  | 40 | 22 | 55% | 1.2.7.8.9.10号楼已经开始外立面装修，3.5号楼已经到到地上三层，6.11号楼出正负零 | [5 empty] | 20000 | [7 empty] | 20000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 马继青 | 18099088885 | 新城街道 | 工业园区
171 | 1 | 阿图什市 | 1 | 18000 | 阿图什市融合苑小区建设项目 | 总建筑面积18.39万平方米 | 22000 |  | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 17000 | 94.44% | 19000 | 1 | 16970 |  | 13500 | 3500 | 2022-03-03 | 1 |  | 95 | 90 | 94.74% | 1-5号楼主体五方认证完成，进行二次结构施工。 | [5 empty] | 18000 | [7 empty] | 18000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 肖飞 | 13899114648 | 阿扎克镇 | 新城东路 | 9.7投资减少4000万
172 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县吉祥苑小区建设项目 | 总建筑面积26854平方米 | 8600 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 66.67% | 2250 | 1 | 500 |  | 2250 | -250 | 2022-05-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1-5号楼进行二次结构施工 | [5 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 5.8号调整
173 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4500 | 阿克陶县团结小区建设项目 | 总建筑面积17.32万平方米 | 24000 |  | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 100% | 1200 | 1 |  |  | 3375 | 1125 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 4500 | [7 empty] | 4500 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 9.4投资减少3500万
174 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 14000 | 阿克陶县德创·御湖华府建设项目 | 总建筑面积173667.58平方米 | 62000 |  | 14000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 12000 | 85.71% | 11250 | 1 | 13185 |  | 10500 | 1500 | 2022-02-25 | 1 |  | 120 | 80 | 66.67% | 基础施工 | [5 empty] | 14000 | [7 empty] | 14000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 张艺兴 | 13609970286 | 县城 |  | 9.4投资减少1000万
175 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县湖畔·学府家苑建设项目 | 总建筑面积77118平方米 | 29000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 8500 | 85% | 7500 | 1 | 8313 |  | 7500 | 1000 | 2022-02-25 | 1 |  | 100 | 80 | 80% | 基础施工 | [5 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 雍兴鸿 | 18690808999 | 县城
176 | 1 | 乌恰县 | 1 | 13500 | 乌恰县鹿鸣庄园 | 总建筑面积65027平方米 | 21000 |  | 13500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 7000 | 51.85% | 10000 | 1 | 7450 |  | 10125 | -3125 | 2022-03-20 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 正在开展第五层主体施工。 | [5 empty] | 13500 | [7 empty] | 13500 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  | 乌恰镇 | 博鲁什社区 | 5.24日储备转新建
七 | 20 |  |  |  | 产业发展 |  | 156264 |  | 96495 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 37655 | 39.02% | 44295 | [17 empty] | 96495 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 2000 | 93845 | 0
177 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 阿图什天域时代新型建材生产项目 | 新建环保透水彩砖3000万块年生产线，环保预制板房10000平方米 | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1600 | 80% | 1700 | 1 | 730 |  | 1500 | 100 | 2022-03-05 | 1 |  | 20 | 15 | 75% | 二期工程量已完成10%, | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 李然海 | 18197687777 | 格达良乡 | 萨依村
178 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 新疆埃尔法电梯设备建设项目 | 新建制造车间、建筑面积5000平米及附属设施建设 | 4000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3100 | 77.5% | 3200 | 1 | 831 |  | 3000 | 100 | 2022-04-15 | 1 |  | 36 | 36 | 100% | 测试塔主体施工完成，厂房装修施工完成，厂房外绿化硬化施工完成。 | [5 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 李长春 | 13784666699 | 新城街道 | 工业园区 | 4.27调整
179 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 新疆卓科新型建材有限公司年产30万立方保温砌块及外模板现浇混凝土复合保温系统项目 | 新建生产车间、建筑面积20000平方米附属设施建设 | 4000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3800 | 95% | 3800 | 1 | 1386 |  | 3000 | 800 | 2022-02-16 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 厂房主体已完工，值班室已完工，三套设备已安装完毕，第四套正在调试。 | [5 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 刘小泉 | 15276026639 | 新城街道 | 工业园区 | 4.27调整
180 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 克州山州针织品有限责任公司年产200万双手套建设项目 | 采购安装500台新得力高速手套机，后道设备新得力打包机2组，手套卷口机20组等 | 4000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3000 | 75% | 3200 | 1 |  |  | 3000 | 0 | 2022-06-09 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 设备调试基本完成，开始试生产。还有一半设备没到。 | [5 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 |  |  |  |  | 6.14日替换
181 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 新疆朗思特针织品有限公司年产2000万双袜子生产线项目 | 新建1000台（电脑织机袜机）缝头机、定型机、拉毛机及配套设施 | 4500 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3200 | 80% | 3200 | 1 | 1547 |  | 3000 | 200 | 2022-06-09 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 三分之一设备试生产，三分之一设备调试中，三分之一设备未到位。 |  |  | 与国土局沟通土地问题 |  |  | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 |  |  |  |  | 6.14日替换
182 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市上阿图什镇4号建筑用砂建设项目（二期） | 年生产能力45万立方米，购置设备圆筒式破碎机、整形机、给料机等 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 470 | 94% | 500 | 1 |  |  | 375 | 95 | 2022-05-01 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 |  |  |  |  | 6.14日替换
183 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 阿图什市环球矿业有限公司尾矿综合回收利用选厂设备技术改造项目 | 破碎线2台、球磨机2台、、在线监测成套设备1套、干排设备1台、渣浆泵34台等设备更新替换 | 4000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 1200 | 5% | 1000 | 1 | 63 |  | 3000 | -2800 | 2022-08-15 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  | 松他克镇 | 阿孜汗村、麦谢提村、松他克村等 | 9.7日替换
184 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1100 | 新疆阿克陶县克孜勒陶镇托云布拉克村建筑用砂矿项目 | 购置及安装自然生产线1条，破碎生产线1条，混合线1条及其它配套附属设施 | 1100 |  | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 100% | 1100 |  |  |  | 825 | 275 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 |  |  | 不是固投项目 |  |  | 1100 | [7 empty] | 1100 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 孙柏平 | 15276089188 | 克孜勒陶镇 | 托云布拉克村 | 5.16号储备转新建
185 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目 | 总建筑面积16054平方米，建设年产9万吨（15吨/小时）猪颗粒饲料生产线1条，年产10万吨反刍配合饲料生产线1条，年产1万吨膨化饲料生产线1条 | 6200 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 500 | 25% |  | 1 |  |  | 1500 | -1000 | 2022-08-09 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县供销社 | 郭好成 | 13809985915 |  |  |  |  | 8.15日替换
186 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 18000 | 阿克陶县科邦锰业锰兴天霸巷道建设项目 | 开采能力28万吨/年 | 18000 |  | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 1600 | 8.889% | 1500 |  |  |  | 13500 | -11900 | 2022-08-09 | 1 |  | 210 | 210 | 100% | [6 empty] | 18000 | [7 empty] | 18000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 |  |  |  |  | 8.15日替换
187 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 阿克陶县中鑫矿业矿山采矿基建工程 | 20万吨选厂恢复，尾矿库闭库 | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1000 | 20% | 2000 |  |  |  | 3750 | -2750 | 2022-03-30 | 1 |  | 30 | 15 | 50% |  |  |  | 矿山位于库斯拉甫乡，5-7月处于洪水期，道路连续中断多日，造成项目工期延后。 |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 王海滨 | 15276653765 | 恰尔隆镇 | 阿其克沟
188 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 15000 | 阿克陶县佰源丰矿业改扩建技改项目 | 60万吨采矿改扩建到75万吨，技改目前的选矿设备 | 15000 |  | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 2200 | 14.67% | 6000 | 1 |  |  | 11250 | -9050 | 2022-03-25 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | 因三月国家矿山安全监察局现场检查后提出多项整改要求，为完成整改，造成项目安全设施验收延后，目前该项目已进入试生产，预计8月完成安全设施验收并进行正式投产 |  |  | 水泥厂关门了，车不让流动，散装水泥需要从克州去拉，三四天拉不上去， |  |  | 15000 | [7 empty] | 15000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 曾瑞波 苏尔团 | 15967781658 15999337666 | 木吉乡 | 布拉克村
189 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1500 | 阿克陶县桂新矿业有限责任公司选矿厂技改及尾矿库加高扩容项目 | 年产40万吨选矿厂设备升级改造，尾矿库加高扩容 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 850 | 56.67% | 1200 | 1 | 109 |  | 1125 | -275 | 2022-02-17 | 1 |  | 22 | 22 | 100% | 完成拆除旧设备及设备订购，基础开挖已完成，准备进行土建施工 |  |  | 因国家矿山安全监察局检查存在安全隐患，公司对隐患进行整改，致使影响施工进度 |  |  | 1500 | [7 empty] | 1500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 李春雷 | 13999793258 | 克孜勒陶镇 | 塔木柏孜村
190 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1800 | 阿克陶县桂新矿业有限责任公司塔木铅锌矿二期井建设项目 | 塔木铅锌矿6-9中段2.2*1.8米巷道掘进，新建排水、通风、动力等设施 | 1800 |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 950 | 52.78% | 1000 | 1 | 175 |  | 1350 | -400 | 2022-03-30 | 1 |  | 20 | 10 | 50% | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 李春雷 | 13999793258 | 克孜勒陶镇 | 塔木柏孜村
191 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县百源丰矿业有限公司新疆阿克陶县奥尔托喀讷什二区锰矿地下采矿工程开采项目 | 矿山建设形成6万t/a（240t/a）生产线，对运输、通风、排水、安全等出口进行开拓 | 4969 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 400 | 20% | 1000 | 1 |  |  | 1500 | -1100 | 2022-03-25 | 1 |  | 20 | 15 | 75% |  |  |  | “三同时”报告编制未完成，未通过项目评审，企业投资放缓 |  |  | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 王磊 | 19809996006 | 木吉乡 | 布拉克村
192 | 1 | 乌恰县 | 1 | 650 | 乌恰县县乡两级馕产业基地建设项目 | 新建钢结构厂房600平方米及附属水、电、道路硬化，采购馕产业生产设备打包机、和面机、电烤馕设备等 | 650 |  | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 100% | 650 | 1 | 481 |  | 487.5 | 162.5 | 2022-05-25 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 650 |  |  |  | 650 | [5 empty] | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 5.24日替换
193 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3000 | 新疆汇祥永金矿业有限公司乌恰县萨热克铜矿环保项目 | 日处理量2500吨矿井涌水水质处理设施及绿色矿山生态建设 | 3000 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 1 | 2968 |  | 2250 | 750 | 2022-03-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工。 | [5 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  | 乌鲁克恰提乡 | 撒热克巴依村 | 3.27新增
194 | 1 | 乌恰县 | 1 | 16700 | 乌恰县紫金锌业井巷工程建设项目 | 建设地下开采开拓运输、开采通风、排水、溜坡、采切工程、充填系统等 | 68800 |  | 16700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 1700 | 10.18% | 3000 | 1 |  |  | 12525 | -10825 | 2022-03-10 | 1 |  | 40 | 30 | 75% | 安全存在隐患，正在整改，负面清单手续问题自治区层面还没有办理完成，企业投资放缓。由于备案手续还没有办理完成，企业投资放缓。 |  |  | 2月份这个项目已经停掉不干了 |  |  | 16700 | [7 empty] | 16700 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 朱里串 | 15849897999 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区 | 企业投资
195 | 1 | 乌恰县 | 1 | 6545 | 紫金锌业矿建提升工程 | 提升改造乌拉根铅锌辅助工程及环保工程 | 6545 |  | 6545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6545 | 6545 | 0 | 6545 | 6635 | 101.4% | 6545 | 1 | 6635 |  | 4908.75 | 1726.25 | 2022-05-25 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 6545 | [7 empty] | 6545 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 企业投资已备案
196 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 700 | 阿合奇县农副产品加工车间建设项目 | 建筑面积1494平方米及配套附属设施建设 | 700 |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 100% | 700 | 1 | 284 |  | 525 | 175 | 2022-02-25 | 1 |  | 21 | 21 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 700 | [7 empty] | 700 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿合奇县 | 赵斌 | 阿合奇县发改委 | 祁璐 | 18509082176 | 新疆彦鑫，王春耕 | 18290616888 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 3.26替换

## 储备
附件3：
2022年自治州续建、新建、储备固定资产投资项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [11 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 三季度投资任务 |  | 开工情况 | 转化情况 |  |  |  |  | 转化情况 | 全年开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段（务必填写） |  |  |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 10月31日年度投资完成 | 投资完成率 | 预计三季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 开工项目计划入库时间 （2022年xx月xx日） | 实物投资任务数（75%） | 差值 | 计划开工时间 （年/月/日） | 10月31日开工转化数 |  | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（60%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 计划发布招标 公告时间 （xx月xx日） | 已发布公告 | 计划完成招标时间 （xx月xx日） | 已完成招标 | [13 empty] | 个数 | 转化开工率 | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [17 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人
| 160 | 合计 | 94 | 492149 |  |  | 2908598.84 |  | 881492.14 | 126 | 123 | 100 | 101 | 119 | 34 | 110 | 11 |  | 10 |  | 97 | 713621.14 | 682671.14 | 0.0043199 | 528516.14 | 228393 | 25.91% | 259218 | 54 | 61254 |  | 396387.105 | -167994.105 |  | 91 | 56.88% | 758 | 723 | 95.38% |  | 96 | -5 |  |  |  | 881492.14 | 47788 | 71987 | 147513 | 22011.14 | 0 | 76300 | 20650 | 472414 | 22829
| 9 | 州直属 | 1 | 3000 |  |  | 846344 |  | 72800 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 53000 | 53000 | 2e-05 | 3000 | 200 | 0.2747% | 500 | 0 | 0 |  | 2250 | -2050 |  | 1 | 11.11% | 20 | 0 | 0% |  | 5.4 | -4.4 |  |  |  | 72800 | 9800 | 52000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
| 37 | 阿图什市 | 29 | 192016 |  |  | 389142 |  | 256685 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 0 | 33 | 4 |  | 4 |  | 33 | 256685 | 250635 | 0.0014719 | 195823 | 109367 | 18.2835 | 133280 | 18 | 11669 |  | 146867.25 | -37500.25 |  | 29 | 0 | 442 | 442 | #DIV/0! |  | 22.2 | 6.8 |  |  |  | 256685 | 10150 | 3396 | 21040 | 9037 | 0 | 19000 | 0 | 186662 | 7400
| 32 | 阿克陶县 | 26 | 159883 |  |  | 1051120.14 |  | 217152.14 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 4 | 24 | 5 |  | 4 |  | 21 | 171752.14 | 158852.14 | 0.0026349 | 153802.14 | 45970 | 21.17% | 6120 | 14 | 27296 |  | 115351.605 | -69381.605 |  | 21 | 65.62% | 80 | 70 | 87.5% |  | 19.2 | 1.8 |  |  |  | 217152.14 | 12356 | 13057 | 4600 | 7079.14 | 0 | 19000 | 12000 | 147810 | 1250
| 69 | 乌恰县 | 25 | 117278 |  |  | 596305.7 |  | 314942 | 56 | 53 | 31 | 31 | 39 | 29 | 37 | 3 |  | 1 |  | 29 | 212271 | 200271 | 0.00019305 | 155978 | 58276 | 18.5% | 116818 | 11 | 20721 |  | 116983.5 | -58707.5 |  | 27 | 39.13% | 140 | 135 | 96.43% |  | 41.4 | -14.4 |  |  |  | 314942 | 4209 | 1889 | 115873 | 3850 | 0 | 37000 | 0 | 137942 | 14179
| 13 | 阿合奇县 | 13 | 19972 |  |  | 25687 |  | 19913 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 | 13 | 0 |  | 0 |  | 13 | 19913 | 19913 | 0 | 19913 | 14580 | 73.22% | 2500 | 11 | 1568 |  | 14934.75 | -354.75 |  | 13 | 100% | 76 | 76 | 100% |  | 7.8 | 5.2 |  |  |  | 19913 | 11273 | 1645 | 0 | 2045 | 0 | 1300 | 3650 | 0 | 0
一 | 49 |  |  |  | 农林水利 |  | 453213.14 |  | 167871.14 | 43 | 42 | 28 | 28 | 28 | 20 | 26 | 4 |  | 1 |  | 20 |  |  |  |  | 28583 | 17.03% | 39250 | [17 empty] | 167871.14 | 9709 | 13056 | 87847 | 17961.14 | 0 | 7000 | 3650 | 17748 | 10900
（一） | 21 |  |  |  | 水利 |  | 320942.14 |  | 61539.14 | 19 | 19 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 4023 | 6.537% | 6883 | [17 empty] | 61539.14 | 5667 | 13056 | 27547 | 3269.14 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
| 3 |  |  |  | 中小水库 |  | 164503 |  | 20000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [17 empty] | 20000 | 5000 | 12500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 州直属 |  |  | 乔诺水库工程 | 总库容3908万立方米 | 96000 |  | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 5000 | 5000 | [8 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 州水投 | 赵龙 | 18809089511
2 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县奥吞勒克沉沙调节池工程 | 总池容973万立方米 | 41000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2022-10-25 |  | 2022-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-20 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 该项目用地涉及到古墓群，正在重新调整建设地点和设计方案，目前可行性研究报告已经过自治区水利厅规设局审查，正在修改完善，同步准备可行性研究报告内的14个专项 |  |  | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 |  |  |  |  | 5.8号投资减少11000万
3 | 1 | 阿克陶县 |  |  | 阿克陶县白山湖沉沙调节池工程 | 总池容400万立方米 | 27503 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-31 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 征地量较大，需要做大量的协调工作 | 县级 |  | 5000 |  | 2500 | 2000 | 500 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 |  |  |  |  | 5.8号投资减少9000万
| 4 |  |  |  | 防洪基础设施与小流域治理 |  | 9182.14 |  | 7282.14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 1953 | 26.82% | 1483 | [17 empty] | 7282.14 | 0 | 0 | 4513 | 2769.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1163 | 阿图什市吐古买提乡布谷孜河玛依丹段防洪坝建设项目 | 在吐古买提乡布谷孜河玛依丹段新建防洪坝2.31公里及坝下涵管一座 | 1163 |  | 1163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1163 | 1163 | 0 | 1163 | 1163 | 100% | 1163 | 1 |  |  | 872.25 | 290.75 | 2022-06-20 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | [6 empty] | 1163 |  |  | 1163 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 |  |  | 吐古买提乡 | 玛依丹村 | 5.24日新建转储备
5 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2300 | 阿克陶县2022年渠道防渗建设项目 | 改建渠道总长13.4311公里，配套渠系建筑物190座 | 1769.14 |  | 1769.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1769.14 | 1769.14 | 0 | 1769.14 | 390 | 22.04% | 320 |  |  |  | 1326.855 | -936.855 | 2022-03-07 | 1 |  | 40 | 30 | 75% | 基础施工 |  |  | 打捆项目，固投部分不足500万 |  |  | 1769.14 |  |  |  | 1769.14 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司-----李坤 | 18690808799 | 新塔尔乡 | 阿克木村、塔尔阿巴提村、霍西阿瓦提村
6 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县膘尔托阔依乡且木干河引水灌溉建设项目 | 新建拦河引水渠首一座，主要包括引水闸1孔、泄洪冲沙闸2孔、溢流堰1座、上下游导流防冲工程及连接渠道工程 | 3350 |  | 3350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3350 | 3350 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-20 |  |  |  |  | #DIV/0! | 前期资料已完成，已申请专项债券资金，待审核通过，确定资金来源后，挂网招标。 | [5 empty] | 3350 |  |  | 3350 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 |  |  | 膘尔托阔依乡 | 阿合奇村 | 5.24日新建转储备
7 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1400 | 阿合奇县马场阿克巴夏特渠首及渠道改扩建工程 | 新建渠首1座，改扩建渠道约5.5公里 | 2900 |  | 1000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 400 | 40% |  | 1 |  |  | 750 | -350 | 2022-09-14 | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 8.15日开标，部分单位招标文件缺少印章，已流标。计划重新发布招标公告 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县水利局 | 彭新辉 | 18809083200 |  |  | 马场 | 阿克巴夏特村 | 9月19日投资减少1900万元
| 14 |  |  |  | 农田水利项目 |  | 147257 |  | 34257 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2070 | 6.043% | 5400 | [17 empty] | 34257 | 667 | 556 | 21034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
8 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2300 | 阿图什市恰河、布河灌区渠道现代化工程 （信息化） | 新建节制分水闸280座及自动化控制设备安装、网络系统、控制平台建设 | 3500 |  | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2022-08-05 | 1 | 2022-11-15 |  | 3500 | 3500 | 0.00028571 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-25 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 水利方面信息化和水库项目要求在自治区开标，自治区交易中心还未解封，未能开标 |  |  | 3500 |  |  | 3500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 |  |  | 上阿图什镇 | 喀尔果勒村
9 | 1 | 阿图什市 |  |  | 阿图什市四乡三镇农村饮水安全建设项目 | 新建水管总站调度中心及配套附属设施建设 | 2327 |  | 2327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2327 | 2327 | 0 | 0 |  | 0% | 1900 |  |  | 2022-11-10 | 0 | 0 | 2022-10-30 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2327 |  |  | 2327 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 |  |  | 四乡三镇 | 四乡三镇 | 4.27新建转储备
10 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1400 | 阿图什市恰克马克河上阿图什镇南支流防洪坝建设项目 | 新建防洪坝，总长度4.6公里 | 1800 |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1650 | 91.67% | 1600 | 1 |  |  | 1350 | 300 | 2022-08-03 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1800 |  |  | 1800 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 |  |  | 上阿图什镇 | 乌恰村 | 4.27新建转储备
11 | 1 | 阿图什市 |  |  | 阿图什市吐古买提乡四个村防洪坝建设项目 | 新建防洪坝，总长度4.7公里 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0% | 1400 |  |  | 2022-11-10 | 0 | 0 | 2022-10-30 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 |  |  | 吐古买提乡 | 玛依丹村、科克塔木村、巴什苏洪木，吐古买提村 | 4.27新建转储备
12 | 1 | 阿图什市 | 1 | 556 | 阿图什市盐碱地改良及配套设施建设项目（格达良乡乔克其村） | 土地平整面积1158.96亩及配套附属设施建设 | 556 |  | 556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 556 | 556 | 0 | 556 | 420 | 75.54% | 500 | 1 | 138 |  | 417 | 3 | 2022-08-11 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 556 |  | 556 | [7 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 |  |  | 格达良乡 | 乔克其村 | 8.15日替换
13 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县乌瑞克河城乡供水管网自动化提升项目 | 新建远程控制系统、自动监控系统、自动闸门等配套建筑物 | 834 |  | 834 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 834 | 667 |  | 167 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
14 | 1 | 乌恰县 |  |  | 汉源水电站下厂房克孜勒苏河引水工程 | 引水渠水一座，4公里渠道，4.5公里管道及相关附属建设 | 12000 |  | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-10 |  |  |  |  | #DIV/0! | 目前因受疫情影响，8月22日设计方案提交自治区喀管局，由克州水文局对该项目补充完整水资源论证相关资料后，自治区喀管局出具取水许可证批复，计划9月底前期手续可以办理完（其中涉及有林草手续）。 |  |  | 由于喀管局关于克孜河取水许可证办理 |  |  | 12000 | [7 empty] | 12000 |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
15 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县黑孜苇中型灌区现代化提升改造工程 | 新建防渗渠、渠系建筑物及其他配套附属设施建设 | 500 |  | 500 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
16 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县波斯坦铁列克中型灌区现代化提升改造工程 | 新建防渗渠、渠系建筑物及其他配套附属设施建设 | 500 |  | 500 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
17 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县膘尔托阔依中型灌区现代化提升改造工程 | 新建防渗渠、渠系建筑物及其他配套附属设施建设 | 500 |  | 500 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
18 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县铁列克乡乡村振兴水利产业发展支撑项目 | 新建管道23.9公里及其他配套附属设施建设 | 54000 |  | 500 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
19 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县波斯坦铁列克乡乡村振兴水利支撑项目 | 新建输水管网、喷灌系统及其他配套附属设施建设 | 60000 |  | 500 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
20 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县康苏至玛依喀克城乡供水工程 | 新建输水管线42.32公里及其他配套附属设施建设 | 8740 |  | 8740 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 8740 |  |  | 8740 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
21 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县水库及渠首水雨情预警监测项目 | 新建5座渠首水雨情预警监测装置及其他配套附属设施建设 | 500 |  | 500 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
（二） | 12 |  | 1 | 20000 | 农业基础设施 |  | 71177 |  | 57677 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 3 | 9 | 0 |  | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 13705 | 23.76% | 18955 | [17 empty] | 57677 | 0 | 0 | 44250 | 5322 | 0 | 7000 | 0 | 1105 | 0
22 | 1 | 阿图什市 |  |  | 阿图什市2022年4个乡土地平整及配套设施建设项目 | 土地平整10000亩，新建防渗渠25公里及配套附属设施建设 | 2327 |  | 2327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2327 | 2327 | 0 | 2327 | 950 | 40.83% | 1000 | 1 |  |  | 1745.25 | -795.25 | 2022-08-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2327 |  |  |  | 2327 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 |  |  | 阿扎克镇、阿湖乡、吐古买提乡、哈拉峻乡 | 麦依村、阿其克村、吐古买提村、坎阿热里村 | 8.15日投资减少3673万元
23 | 1 | 阿图什市 |  |  | 阿图什市格达良乡土地整理及设施配套项目 | 土地平整5021亩，新建防渗渠25.8公里及配套附属设施建设 | 9250 |  | 9250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9250 | 9250 | 0 | 9250 | 4100 | 44.32% | 7400 | 1 |  |  | 6937.5 | -2837.5 | 2022-08-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 9250 |  |  | 9250 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 |  |  |  |  | 6.14日替换
24 | 1 | 阿图什市 |  |  | 阿图什市提坚村农产品加工及配套设施建设项目 | 主要建设2座1200平方厂房、原料库（普通库房）600平方米，及水，电，地坪，监控等相关配套设施建设。 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 350 | 58.33% | 400 |  |  | 2022-10-10 | 450 | -100 | 2022-09-09 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 刚进场地 | [5 empty] | 600 | [7 empty] | 600 |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 |  |  |  |  | 9.7日替换
25 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1900 | 乌恰县黑孜苇乡坎久干村乡村振兴示范村基础设施配套建设项目 | 新建灌溉水渠2公里、提升改造道路6.6公里及相关附属设施建设 | 1900 |  | 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 100% | 1900 |  |  |  | 1425 | 0 | 2022-07-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工。 | [5 empty] | 1900 |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 18997699100 |  |  |  |  | 替换
26 | 1 | 乌恰县 | 1 | 550 | 乌恰县现代农业示范园区温室大棚提质增效项目 | 采购安装大棚棉被6200条，12丝po膜棚膜36.03吨等 | 550 |  | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 550 | 550 | 0 | 550 | 440 | 80% | 550 |  |  |  | 412.5 | 0 | 2022-08-22 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 6月17日已经挂意向公告，8月18日开标，8月22日签订合同开工。采购款支付231万。支付80% | [5 empty] | 550 |  |  |  | 550 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 |  |  |  |  | 替换6.27
27 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7000 | 克州乌恰县农产品废弃物资源化综合有效利用园区建设项目 | 新建4个有机肥生产厂房一座、饲料生产厂房一座及配套附属设施建设 | 9000 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 71.43% | 7000 | 1 | 4179 |  | 5250 | -250 | 2022-08-26 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 7月26日挂网，8月18日开标，8月26日开工。支付资金4179.32万。支付71% | [5 empty] | 7000 | [5 empty] | 7000 |  |  |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 |  |  | 黑孜苇乡 | 阿热布拉克村 | 5.24日新建转储备
28 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县农业产业融合发展示范园区建设项目 | 新建农产品加工区、农产品销售区及及其他配套附属设施建设 | 10000 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  | 0% |  | 1 | 650 |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 该项目2021年到位一般债3000万，剩余资金无法到位。 | [5 empty] | 7000 |  |  | 7000 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 |  |  |  |  | 该项目到位2021年一般债3000万，剩余无法到位
29 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县食用菌生产基地建设项目 | 新建菌丝培育基地及其他配套附属设施建设 | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280
30 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县设施农业提质增效建设项目 | 提升改造温室1436座及其他配套附属设施建设 | 11500 |  | 10000 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280
31 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县现代农业生产示范园区建设项目 | 总建筑面积30万平方米及其他配套附属设施建设 | 23000 |  | 16000 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 16000 |  |  | 16000 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 |  |  |  |  | 5.24日投资减少3000万
32 | 1 | 乌恰县 | 1 | 505 | 乌恰县养殖场改扩建工程 | 改建青贮池6个、新建管道1620米、硬化4200米、饲料库编修500个、生活区围墙380米、育肥工作间修缮、堆粪场地等附属设施。 | 505 |  | 505 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 505 | 505 | 0 | 505 | 455 | 90.1% | 505 |  |  |  | 378.75 | 76.25 | 2022-08-24 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完成总工程量的90% | [5 empty] | 505 | [7 empty] | 505 |  | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 企业：新疆立泽来牧业有限公司 |  |  |  | 8.29日调整
33 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 504 | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克人工饲草料基地建设项目 | 在冬吾孜都克平整1000亩土地，配套斗渠、农渠6.25公里 | 545 |  | 545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 545 | 545 | 0 | 545 | 510 | 93.58% | 200 |  |  |  | 408.75 | 101.25 | 2022-06-15 | 1 |  | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 545 |  |  |  | 545 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 |  |  | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 4.20日调整
（三） | 9 |  | 1 | 2500 | 畜牧基础设施 |  | 35770 |  | 26981 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 6310 | 23.39% | 8780 | [17 empty] | 26981 | 3250 | 0 | 4450 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 4011 | 10900
34 | 1 | 阿图什市 | 1 | 981 | 2022年阿图什市江苏情集体帮扶农场建设项目 | 新建6000平方米钢结构羊舍、200立方米蓄水池及采购相关配套设备等 | 1500 |  | 981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 981 | 981 | 0 | 981 | 750 | 76.45% | 780 | 1 |  |  | 735.75 | 14.25 | 2022-06-01 | 1 |  | 24 | 24 | 100% | [6 empty] | 981 | [7 empty] | 981 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 |  |  |  |  | 6.14日替换
35 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村牲畜养殖小区建设项目 | 新建羊舍144座，单个建筑面积220平方米-280平方米及配套附属设施建设 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 430 | 86% | 500 |  |  |  | 375 | 55 | 2022-06-08 | 1 |  | 28 | 28 | 100% | [6 empty] | 500 | 500 | [8 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 |  |  |  |  | 6.14日替换
36 | 1 | 阿克陶县 |  |  | 阿克陶县奶业基地 | 新建牛圈、草料棚、青储窖，采购奶牛2000头 | 10770 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-25 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 2970 |  |  |  | 1030 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 |  |  |  |  | 5.16号新建转储备，投资减少4170万
37 | 1 | 乌恰县 | 1 | 6000 | 乌恰县畜禽粪污资源化利用建设项目 | 新建区域性粪污处理中心6个、粪污集中收集点 28 个及相关配套设施建设 | 7500 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 4500 | 75% | 6000 | 1 | 2367 |  | 4500 | 0 | 2022-08-21 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 7月18日采购挂网，采购开标8月9日至10日；基建挂网7月26日，基建开标8月19日，8月21日开工。完成总工程量的75%。 | [5 empty] | 6000 | 2750 |  | 3250 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 |  |  |  |  | 8.15日年度投资增加500万元
38 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 乌恰县牛羊屠宰场建设项目 | 新建牛羊屠宰车间、排酸室1680平方米，牲畜检疫待宰区5000平方米，员工生活区3000平方米以及附属设备 | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 630 | 31.5% | 1500 |  |  |  | 1500 | -870 | 2022-08-15 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 于8月15日开工。屠宰车间基础浇筑完成，消防水池基础开挖，完成总工程量的32%。 |  |  | 受疫情影响技术人员进乌恰困难 |  |  | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 |  |  |  |  | 8.15日替换
39 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县玛依喀克西门塔尔牛养殖基地建设项目 | 新建棚圈30000平方米、青贮池26200立方米、配种站1座、草料棚8550平方米及附属设施建设 | 2900 |  | 2900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2900 | 2900 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2900 | [8 empty] | 2900 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 |  |  |  |  | 申请中央预算
40 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县优质饲草地建设项目 | 新建优质饲草料地10000亩，开垦、灌溉、网围等配套设施建设 | 8000 |  | 8000 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 8000 | [8 empty] | 8000 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510
41 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县巴音库鲁提镇农副产品深加工建设项目 | 对加工车间进行水、电等进行改造，购置畜产品加工厂深加工设备 | 1400 |  | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1400 |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510
42 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县动物防疫体系建设项目 | 改建动物疫病实验室及相关配套设施建设 | 1200 |  | 1200 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1200 |  |  | 1200 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510
（四） | 5 |  |  |  | 林果业基础设施 |  | 11192 |  | 11042 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 4100 | 37.13% | 4000 | [17 empty] | 11042 | 792 | 0 | 1600 | 5000 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0
43 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 阿图什市北山基地建设项目 | 新建游客服务中心、生态停车场及配套附属设施建设 | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1300 | 26% | 4000 |  |  | 2022-10-10 | 3750 | -2450 | 2022-08-31 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 |  |  |  |  | 6.14日新建转储备
44 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县2022年塔里木河流域生态修复项目 | 人工造林0.2万亩，封山育林2万亩，对全县3万亩天然林和2万亩人工林进行病虫害防治 | 792 |  | 792 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 792 | 792 | [8 empty] | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县林草局 | 柴春强 | 13319086932
45 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县特色林果标准化生产示范基地建设项目 | 对原有10000亩杏树、沙棘进行标准化建设 | 800 |  | 800 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 800 |  |  | 800 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县林草局 | 柴春强 | 13319086932
46 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县矮化沙冬青保护与驯化项目 | 沙冬青封育2万亩、沙冬青培育与驯化0.1万亩、沙冬青病虫害防治2万亩及其他配套设施建设 | 800 |  | 800 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 800 |  |  | 800 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县自然资源局 | 艾热提.苏力堂 | 13899493110
47 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 3650 | 阿合奇县人工饲草料基地建设项目 | 平整土地约6000亩，建设支渠、斗渠、农渠、灌溉管道、生产道路及相关配套设施 | 3800 |  | 3650 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3650 | 3650 | 0 | 3650 | 2800 | 76.71% |  | 1 |  |  | 2737.5 | 62.5 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3650 | [6 empty] | 3650 |  |  | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县林草局 | 孙敬奎 | 18809085677 |  |  |  |  | 7.20日调整
（五） | 2 |  |  |  | 农村人居环境整治 |  | 14132 |  | 10632 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 632 | 632 | 0 | 632 | 445 | 4.185% | 632 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10632 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
48 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县改善农村人居环境整治建设项目 | 农村生活垃圾、生活污水处理、提升村容村貌 | 13500 |  | 10000 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 | [6 empty] | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280
49 | 1 | 乌恰县 | 1 | 632 | 克州乌恰县村委会和人民医院屋顶光伏及储能项目 | 新建光伏总装机875千瓦、安装24千瓦低温空气源热泵机组2台 | 632 |  | 632 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 632 | 632 | 0 | 632 | 445 | 70.41% | 632 |  |  |  | 474 | -29 | 2022-08-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 延迟至8月30日开标开工。完成总工程量的70%。 |  |  | 受疫情影响材料无法进乌恰 |  |  | 632 | [7 empty] | 632 |  | 能源专班 | 部门: 州发改委; 责任领导: 杨中能; 县（市）: 乌恰县; 责任领导: 杜鹏; 责任部门: 乌恰县组织部 | 6月28日从新建转储备
二 | 4 |  |  |  | 交通 |  | 723318 |  | 54168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 220 | 0.4061% | 500 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 54168 | 0 | 51889 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779
50 | 1 | 州直属 |  |  | G315线托帕-吐尔尕特口岸公路项目 | 新建一级公路111.945公里 | 719000 |  | 50000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2022-09-05 | 1 | 2022-11-05 |  | 50000 | 50000 | 2e-05 | 0 |  | 0% | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-07 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 州交投 | 孙涛 | 18199709728
51 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县阿克塔什矿区道路建设项目 | 四级沥青路11.432公里 | 1779 |  | 1779 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1779 | 1779 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 县交投公司于2022年7月22日已备案，目前喀大代理公司正在办理招标手续，7月24日已发邀请函，因受疫情影响企业无法到场、无法开标。 | [5 empty] | 1779 | [8 empty] | 1779 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 |  |  |  |  | 8.15日替换
52 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县自然村通硬化路建设项目 | 建设桥梁四座，总长度197米，包括桥头引道，修建村级道路12公里。 | 1889 |  | 1889 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-30 |  |  |  |  | #DIV/0! | 正在优化调整设计方案。 | [5 empty] | 1889 |  | 1889 | [7 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 |  |  |  |  | 8.29日调整
53 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县各乡镇村场级道路提升改造建设项目 | 对15.246公里道路进行硬化 | 650 |  | 500 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 220 | 44% |  | 1 |  |  | 375 | -155 | 2022-09-14 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 路基施工 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通运输局 | 苏俊 | 15292559666 |  |  |  |  | 8.29日调整
三 | 8 |  |  |  | 能源 |  | 1236787.7 |  | 327001 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 108300 | 33.12% | 130000 | [17 empty] | 327001 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325001 | 0
54 | 1 | 州直属 |  |  | 克州恰克玛克河托帕电站工程 | 装机容量0.4万千瓦 | 3986 |  | 2000 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 州水投公司 | 赵龙 | 18809089511
55 | 1 | 阿图什市 | 1 | 131492 | 国家电投克州阿图什25万千瓦/100万千 瓦时共享储能和100万千瓦市场化并网 光伏发电项目（一期40万千瓦） | 新建25万千瓦/100万千瓦时共享储能和一期40万千瓦市场化并网光伏发电 | 230000 |  | 131492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 131492 | 131492 | 0 | 131492 | 72800 | 55.36% | 80000 | 1 |  |  | 98619 | -25819 | 2022-07-29 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 进场道路修路 | [5 empty] | 131492 | [7 empty] | 131492 |  | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市发改委 | 杨祥勇 | 13899498046 | 曹厚继 | 18910853296 | 上阿图什镇 | 塔西普西卡村 | 8.15日替换
56 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 63000 | 新华发电奥依塔克1200MW光伏发电项目一期400MW项目 | 建设400MW光伏发电站 | 167921 |  | 63000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 63000 | 63000 | 0 | 63000 | 18000 | 28.57% |  | 1 | 15188 |  | 47250 | -29250 | 2022-07-26 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 63000 | [7 empty] | 63000 |  | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县发改委 | 马兆夏 | 13899490521 |  |  |  |  | 8.15日投资增加19000万元，9.4日投资增加20000万元
57 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 40000 | 新华发电奥依塔克300MW/1200MWH储能基地一期100MW/400MWH项目 | 建设100MW/400MWH储能电站 | 72000 |  | 40000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 11000 | 27.5% |  | 1 | 10000 |  | 30000 | -19000 | 2022-07-26 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 40000 | [7 empty] | 40000 |  | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县发改委 | 马兆夏 | 13899490521 |  |  |  |  | 9.4日投资增加14000万元，9月19日投资增加2000万
58 | 1 | 阿克陶县 |  |  | 阿克陶抽水蓄能电站 | 装机容量100万千瓦 | 600000 |  | 28000 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 28000 | [7 empty] | 28000 |  | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县发改委 | 马兆夏 | 13899480521
59 | 1 | 乌恰县 | 1 | 25000 | 龙源乌恰5万KW/20万KWH储能配套20万KW风电市场化并网项目 | 220KW升压站一座，装机容量为20万千瓦风电机组，配套5万千瓦/20万千瓦时储能系统。 | 127126 |  | 52000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 | 6500 | 12.5% | 50000 |  |  |  | 39000 | -32500 | 2022-08-17 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.临建：灰罐已吊装，计划调试设备，预拌混凝土。2.临电：已完成，且已通电。3.通信：已完成。4.工程进度：进站道路路基已完成，满足设备进场及施工车辆通行；L2场区道路路基已开挖完毕，刷坡及整平工作已完成，满足后续大型运输车辆通行及基础开挖施工。L1场区道路明天开始路基开挖工作。5招标情况：监理、勘察、土建工程已定标，升压站及电气安装土建施工、主变、主机、吊装均已挂网，本周开展评标工作。6.平交道口施工图及安评报告已完成编制工作，周三前往相关部门取得批准意见。7.分公司成立情况：搅拌站已成立分公司，其他单位待合同签订后成立分公司。 | [5 empty] | 52000 | [7 empty] | 52000 |  | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县发改委 | 刘全胜 | 13899495288 |  |  |  |  | 8.29日投资增加27000万元
60 | 1 | 乌恰县 |  |  | 膘尔托阔依河锦源水电站 | 装机容量4.8万千瓦 | 35245.7 |  | 10000 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 因初步设计建设内容及工程预算有变动有调整，目前正在优化设计方案。 | [5 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 |  | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168
61 | 1 | 乌恰县 |  |  | 新疆汇祥永金矿业有限公司第二回电源接入工程 | 新建线路起于 35kV 斯吉 T 防线 147 号-148 号π接点，止于新建 35 千伏箱变，电 压等级 35 千伏，双回路架设。新建双回路线路长约 0.84km,其中架空线路长约 0.75 km, 电缆线路长约 0.09km。 | 509 |  | 509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 509 | 509 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 9月2日州发改委核准批复。设计公司正在修改可研评审意见，10月底招标，设备采购。 |  |  | 受疫情影响地堪未做 |  |  | 509 | [7 empty] | 509 |  | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县发改委 | 刘全胜 | 13899495288 |  |  |  |  | 8.29日调整
四 | 36 |  |  |  | 社会事业 |  | 155285 |  | 101625 | 32 | 31 | 27 | 28 | 27 | 8 | 25 | 2 |  | 2 |  | 23 |  |  |  |  | 28160 | 27.71% | 28283 | [17 empty] | 101625 | 7953 | 5042 | 30980 | 1210 | 0 | 36000 | 12000 | 5690 | 2750
（一） | 16 |  |  |  | 教育基础设施 |  | 37915 |  | 37405 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 2 | 13 | 1 |  | 0 |  | 12 |  |  |  |  | 6810 | 18.21% | 4533 | [17 empty] | 37405 | 3153 | 5042 | 14750 | 1210 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 1250
62 | 1 | 阿图什市 | 1 | 750 | 关于对阿图什市2022年支持学前教育发展资金建设项目 | 提升改造16个幼儿园基础设施，进行屋面防水、电气改造等 | 750 |  | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 600 | 80% | 600 |  |  | 2022-10-10 | 562.5 | 37.5 | 2022-06-27 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | 完成总工程量70% |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 750 |  | 750 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 周旭风 | 18709085066 |  |  | 5.24日替换
63 | 1 | 阿图什市 | 1 | 533 | 阿图什市2022年农村校舍安全保障长效机制项目 | 提升改造12个幼儿园基础设施，进行屋面防水、电气改造等 | 533 |  | 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 533 | 533 | 0 | 533 | 500 | 93.81% | 533 |  |  | 2022-10-10 | 399.75 | 100.25 | 2022-06-26 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工，等待验收 |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 533 |  | 533 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 赵学栋 | 18194846557 |  |  | 5.24日替换
64 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什市四个学校运动场建设项目 | 新建小学新建塑胶运动场4座 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 80% | 1000 | 1 | 796 |  | 750 | 50 | 2022-06-27 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 完成总工程量90% | [5 empty] | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 潘红宝 凌昆亮 秦宗磊 张正脸 | 15899294908 15215145677 18809089789 13579578305 | 哈拉峻乡 上阿图什镇 松他克乡 上阿图什镇 | 哈达塔木村 博依萨克村 硝鲁克村 塔库提村 | 5.24日替换
65 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1210 | 阿图什市2022年巩固教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中央、自治区资金建设项目 | 1、阿图什市上阿图什镇依克萨克中学，化粪池100立方米、洗漱间80平方米、浴室140平方米、暖气管道100米、宿舍楼散水等附属维修改造；购置热水器、饮水设备、高低床、窗帘、储物柜等。2、阿图什市上阿图什镇尧勒其中学，学生宿舍更换暖气片、对建筑面积1980平方米尚德楼内外墙粉刷、铺设过道瓷砖400平方米、搭设运动场看台球架160平方米等。3、阿图什市阿扎克乡中心小学，厕所维修改造140平方米；建设文化长廊90米，建设书法室80平方米、活字印刷室80平方米等。4、阿图什市第一小学，教学楼内外墙粉刷45812平方米、林带围墙建设300米、3幢楼一层吊顶1500平方米等。5、第一中学，多功能教室维修改造1021平方米，建设文化长廊165米等。6、阿图什市第六中学，教学楼多功能教室维修改造240平方米，初中楼前散水基础下沉840立方米，学生厕所墙和地面瓷砖，墙面440平方米，地面217平方米；初中高中楼文化墙1000平方米，文化长廊50米等。7、阿图什市阿湖乡阿其克小学，教学楼外墙粉刷4776平方米；建设文化长廊64米等。8、阿图什市上阿图什镇中心小学，铺设楼道地面1000平方米，墙裙瓷砖3000平方米、改造楼道1400平方米及大厅吊顶1000平方米；建设校园文化长廊60米，宣传牌12米等。9、阿图什市松他克乡中心小学，学校大门改造12米、党员活动室141平方米吊顶改造及铺设木地板、100平方米粉刷、新建600平方米图书馆，党员活动室文化建设25平方米，图书室文化建设25平方米；购置圆形会议桌等。10、阿图什市吐古买提乡中心小学，建设文化长廊、文化墙64米，建设教室读书角等。11、阿图什市哈拉峻乡中心小学，改造少团活动室100平方米、宿舍楼卫生间防水改造、建设洗手池70平方米、改造食堂打饭窗口60平方米、食堂外墙粉刷及保温维修、操场看台粉刷、改造实践田，建设文化展板、增设宣传栏50米、设立陶艺室65平方米、建构室65平方米、书法室65平方米等。12、阿图什市格达良乡中心小学，教学楼粉刷5100平方米，安装档案架，会议室吊顶天棚110平方米，橡胶板楼地面110平方米，隔墙40平方米，会议室墙面装饰板107平方米；购置会议桌、防火、防盗门等。13、阿图什市格达良乡库也克小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。14、阿图什市上阿图什镇迪汗拉小学 ，购置天然气锅炉等。15、阿图什市松他克乡硝鲁克小学，购置天然气锅炉等。16、阿图什市哈拉峻乡谢依特小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。17、阿图什市哈拉峻乡克孜勒套小学教学点，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。18、阿图什市吐古买提乡玛依丹小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。19、阿图什市昆山育才学校，改扩建60平方米值班室。20、阿图什市阿湖乡阿热买里村小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。 | 1210 |  | 1210 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1210 | 1210 | 0 | 1210 | 860 | 71.07% | 800 |  |  | 2022-10-10 | 907.5 | -47.5 | 2022-07-10 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完成总工程量80% |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 1210 |  |  |  | 1210 | [5 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 陈忠 | 17799081666 | 格达良乡 | 库也克村 | 8.15日替换
66 | 1 | 阿图什市 | 1 | 557 | 阿图什市2022年普通高中学校改善办学条件补助资金建设项目 | 对阿图什市阿扎克镇中学、阿图什市上阿图什镇高级中学、阿图什市第一中学地下管网维修更换、地面补修及运动场塑胶地面翻新改造等附属设施建设 | 557 |  | 557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 557 | 557 | 0 | 557 | 200 | 35.91% | 100 |  |  | 2022-10-10 | 417.75 | -217.75 | 2022-09-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完成附属总工程量10% |  |  | 固投部分不足500万 |  |  | 557 |  | 557 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 |  |  | 阿扎克镇、上阿图什镇 | 中学 | 8.15日替换
67 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 557 | 阿克陶县2022年农村校舍安全保障长效机制自治区资金建设项目 | 新建学生宿舍建筑面积1990平方米及配套附属工程 | 557 |  | 557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 557 | 557 | 0 | 557 | 500 | 89.77% |  | 1 | 492 |  | 417.75 | 82.25 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 基础施工 | [5 empty] | 557 |  | 557 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 5.8号新建转储备
68 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县新建团结小学建设项目 | 新建校舍23000平方米及配套附属设施 | 8750 |  | 8750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 | 500 | 5.714% |  |  |  |  | 6562.5 | -6062.5 | 2022-08-14 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 三通一平 | [5 empty] | 8750 | 1000 |  | 750 |  |  |  | 7000 |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050
69 | 1 | 阿克陶县 |  |  | 阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目后续补短板工程项目 | 新建职业学校基础配套附属工程 | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 规划阶段，预计第三季度开工建设 | [5 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 5.8号调整
70 | 1 | 阿克陶县 |  |  | 阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑幼儿园教学楼建设项目 | 新建幼儿园建筑面积3000平方米 | 1250 |  | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1250 | 1250 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-30 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 到位资金400万，剩余资金未到位，无法实施 |  |  | 1250 | [8 empty] | 1250 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 |  |  |  |  | 6.19日替换
71 | 1 | 乌恰县 |  |  | 克州乌恰县技工学校、职业技术学校建设项目 | 新建教学楼共8200平方米，办公楼4000平方米及相关配套附属设施建设 | 12500 |  | 12500 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 12500 |  |  | 12500 | [6 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908
72 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县黑孜苇乡中学多功能教学楼建设项目 | 新建5000平方米多功能楼及其他配套附属设施建设 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908
73 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 653 | 阿合奇县色帕巴依乡中心小学综合楼及配套设施建设项目 | 新建1200米DN250压力钢管扬水管线，高位蓄水池1座及相关配套设施 | 1163 |  | 653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 653 | 653 | 0 | 653 | 250 | 38.28% |  | 1 |  |  | 489.75 | -239.75 | 2022-08-29 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 基础施工 | [5 empty] | 653 | 653 | [8 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 |  |  |  |  | 7.20日调整
74 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 905 | 阿合奇县同心中学室内文体活动中心建设项目 | 建筑面积2000平方米 | 905 |  | 905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 905 | 905 | 0 | 905 | 830 | 91.71% | 500 | 1 | 433 |  | 678.75 | 151.25 | 2022-06-10 | 1 |  | 15 | 15 | 100% | 主体完工 | [5 empty] | 905 |  | 905 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 |  |  | 阿合奇镇 | 和平路社区 | 4.20日调整
75 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 克州阿合奇县同心中学运动场建设项目 | 改建室外运动场地，铺设400米塑胶跑道、足球场等，建筑面积11000平方米 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 221 |  | 375 | 125 | 2022-05-25 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 500 | 500 | [8 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 |  |  | 阿合奇镇 | 和平路社区 | 2022年申报中央预算内项目
76 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1000 | 阿合奇县库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目 | 新建功能室、教室、多媒体教室卫生间等约4000平方米 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 850 | 85% | 500 | 1 | 474 |  | 750 | 100 | 2022-06-10 | 1 |  | 16 | 16 | 100% | 主体完工 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [8 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 |  |  | 库兰萨日克乡 | 吉勒得斯村 | 2022年申报中央预算内项目
77 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 740 | 阿合奇县色帕巴依乡中心小学室外运动场提升建设项目 | 建筑面积12000平方米，包括足球场、篮球场、排球场、跑道等附属配套设施 | 740 |  | 740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 740 | 740 | 0 | 740 | 420 | 56.76% |  | 1 |  |  | 555 | -135 | 2022-09-07 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 740 |  | 740 | [7 empty] | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 |  |  |  |  | 8.29日调整
（二） | 6 |  |  |  | 卫生基础设施 |  | 8750 |  | 8600 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 2100 | 24.42% | 2400 | [17 empty] | 8600 | 3000 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 吐古买提乡卫生院住院部扩建项目 | 建筑面积1500平方米及附属工程 | 650 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 400 | 80% | 400 | 1 |  |  | 375 | 25 | 2022-06-26 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 二层支模 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市卫健委 | 石光荣 | 15276817227 | 张川 | 18299713379 | 吐古买提乡 | 吐古买提村 | 6.14日替换
79 | 1 | 阿克陶县 |  |  | 克州阿克陶县维吾尔医医院中医康复中心建设项目 | 新建维吾尔医医院中医康复中心1栋，建设面积5000平方米及配套设施 | 3000 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3000 | 3000 | [8 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县卫健委 | 蒋心灵 | 13899491588
80 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | 新建4座中医科用房，共计4000㎡并完善配套附属设施等。 | 2400 |  | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 1700 | 70.83% | 2000 | 1 | 1042 |  | 1800 | -100 | 2022-07-16 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 一标托云：主体施工。二标铁列克：主体施工。三标段黑孜苇：主体已完成，正在进行加砌块施工。四标康苏：主体施工。完成总工程量的70%。 | [5 empty] | 2400 |  |  | 2400 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208
81 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县基层医疗机构救治能力提升项目 | 提升改造乡镇卫生院基础设施 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 600 |  |  | 600 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208
82 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县社区卫生服务中心建设项目 | 新建社区卫生服务中心1500平方米及其他配套附属设施建设 | 1100 |  | 1100 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1100 |  |  | 1100 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208
83 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县村级卫生室建设项目 | 新建16座村级卫生室，总建筑面积1920平方米及其他配套附属设施建设 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208
（三） | 4 |  |  |  | 民政基础设施 |  | 4780 |  | 4780 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [17 empty] | 4780 | 1800 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1 | 州直属 |  |  | 克州综合性儿童福利院建设项目 | 新建6000平方米，150张床位 | 1800 |  | 1800 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1800 | 1800 | [8 empty] | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿图什市 | 何晓波 | 克州民政局 | 邓红艳 | 18997691532
85 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县殡葬服务设施能力提升建设项目 | 新建骨灰存放间1000平方米，火化设备间400平方米及其他配套附属设施建设 | 900 |  | 900 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 900 |  |  | 900 | [6 empty] | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785
86 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县乡镇殡仪服务中心建设项目 | 新建4个乡镇殡仪服务中心，总建筑面积1600平方米及其他配套附属设施建设 | 880 |  | 880 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 880 |  |  | 880 | [6 empty] | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785
87 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县社会福利中心服务设施能力提升建设项目 | 提升改造社会福利中心特困供养楼、敬老院、儿童福利院及其他附属设施建设 | 1200 |  | 1200 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1200 |  |  | 1200 | [6 empty] | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785
（四） | 10 |  |  |  | 文化旅游基础设施 |  | 103840 |  | 50840 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 19250 | 37.86% | 21350 | [17 empty] | 50840 | 0 | 0 | 7650 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 5690 | 1500
88 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 阿图什市天门景区基础设施建设项目 | 新建客运索道、木栈道、观景平台等 | 46000 |  | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 13000 | 81.25% | 15000 | 1 | 9165 |  | 12000 | 1000 | 2022-04-28 | 1 |  | 180 | 180 | 100% | 一标段完成总工程量52%，二标段完成总工程量80% |  |  | 人员材料从喀什过不来，喀什政策不让人员进出，乌鲁木齐政策不让人员进出。行业部门正在积极协调 |  |  | 16000 | [5 empty] | 16000 |  |  |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 李林超 | 16698789696 | 上阿图什镇 | 喀尔果勒村
89 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目 | 新建游客服务用房3000平方米、自驾营地2000平方米、游步道20公里及配套附属设施建设 | 20000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2022-08-19 | 1 | 2022-09-09 | 1 | 6000 | 6000 | 0.00016667 | 6000 | 1000 | 16.67% |  | 1 |  |  | 4500 | -3500 | 2022-09-12 | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 项目用地涉及风景名胜区规划和“全国土地第三次调查” | 州自然资源局、自治区自然资源局 | 县自然资源局 | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857
90 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目 | 建设旅游公共服务基础设施 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 1000 | 26.67% |  | 1 |  |  | 2812.5 | -1812.5 | 2022-08-31 | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 项目用地涉及风景名胜区规划和“全国土地第三次调查” | 州自然资源局、自治区自然资源局 | 县自然资源局 | 3750 |  |  | 750 |  |  | 3000 |  |  |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 |  |  |  |  | 5.8号调整
91 | 1 | 乌恰县 | 1 | 510 | 克州乌恰县云峰滑雪场体育运动公园能力提升建设项目 | 新建室外轮滑场地16000平方米、七彩滑道1440平方米、室外标准型羽毛球场400平方米、乒乓球馆200平方米及附属设施建设 | 510 |  | 510 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 510 | 510 | 0 | 510 | 80 | 15.69% | 150 |  |  |  | 382.5 | -169.5 | 2022-06-28 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 于2022年6月26日已备案。因受疫情影响企业人员在乌鲁木齐无法回到乌恰县，目前停工状态。 | [5 empty] | 510 | [7 empty] | 510 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 |  |  |  |  | 6.27替换
92 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1500 | 克州乌恰县游客服务中心玛纳斯公园提升打造项目 | 打造玛纳斯公园四季花海景观250亩，种植适宜花种，建设花海等配套设施。 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 650 | 43.33% | 200 |  |  |  | 1125 | -475 | 2022-07-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 于2022年4月29日已备案，该项目前期场地平整等工程已完成，8月19日第三方网站（中国招标网）已挂网，9月9日开标。完成总工程量的43% | [5 empty] | 1500 | [8 empty] | 1500 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555
93 | 1 | 乌恰县 |  |  | 克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目 | 新建景区导览系统及配套附属设施建设 | 1300 |  | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 申请专项债项目国家双库通过，6月17日招标完成，待资金到位后，签订合同。 | [5 empty] | 1300 |  |  | 300 |  |  | 1000 |  |  |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 |  |  |  |  | 5.24日新建转储备
94 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县两山交汇旅游景点建设项目 | 两山交汇地理标志景观、步行栈道、停车场、游客服务中心、旅游厕所等附属设施建设 | 5300 |  | 2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 10 | 0.4348% |  |  |  |  | 1725 | -1715 | 2022-08-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2021年到位专项债资金3000万元，2021年8月1日开工建设。续建项目正在施工。 | [5 empty] | 2300 |  |  | 2300 | [6 empty] | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555
95 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县游客服务中心建设项目 | 总建筑面积为9833.05平方米及相关配套设施 | 8300 |  | 4300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4300 | 4300 | 0 | 4300 | 10 | 0.2326% |  |  |  |  | 3225 | -3215 | 2022-08-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2021年到位专项债资金4000万元，2021年10月1日开工建设。续建项目正在施工。 | [5 empty] | 4300 |  |  | 4300 | [6 empty] | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555
96 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3600 | 乌恰县玛纳斯公园提升打造建设项目（二期） | 建设面积148591平方米，新建公厕两栋、停车场、入口广场及配套管网设备，花海打造（乔、灌、花草种植）、换填种植土157556平方米 | 5180 |  | 5180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2022-09-28 | 1 | 2022-10-19 |  | 5180 | 5180 | 0.00019305 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-05 |  |  |  |  | #DIV/0! | 10月18日招标。10月底开工进场。 |  |  | 产业资金到位3623万元，企业自筹1580万元 |  |  | 5180 | [7 empty] | 5180 |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 企业：乌恰县最西部旅游投资开发有限责任公司 |  |  |  | 8.29日调整
97 | 1 | 乌恰县 | 1 | 10000 | 克州乌恰县托帕口岸特色旅游建设项目 | 新建游客接待中心3000平方米，游客集散中心一座、旅游产品推广中心一座及其他配套附属设施 | 12000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 3500 | 35% | 6000 |  |  |  | 7500 | -4000 | 2022-08-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 8月2日挂网，8月23日开标，8月30日开工。完成总工程量的35%。 |  |  | 暂无问题 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 吴问明 | 15209988404
五 | 33 |  |  |  | 城镇基础设施 |  | 137220 |  | 88252 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 2 | 22 | 4 |  | 6 |  | 23 |  |  |  |  | 29010 | 32.87% | 24850 | [17 empty] | 88252 | 27126 | 0 | 10886 | 2340 | 0 | 33300 | 5000 | 2200 | 7400
（一） | 17 |  |  |  | 市政基础设施 |  | 53024 |  | 39366 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 1 | 15 | 0 |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | 14960 | 38% | 12200 | [17 empty] | 39366 | 16826 | 0 | 2300 | 2340 | 0 | 8300 | 0 | 2200 | 7400
98 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 阿图什市生活垃圾填埋场三期建设项目 | 新建生活垃圾填埋场一座及配套设施建设，库容为122万立方米 | 6000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 1750 | 29.17% | 4800 | 1 |  |  | 4500 | -2750 | 2022-09-28 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 施工方已进场，正在进行三通一平 | [5 empty] | 6000 | 3600 | [7 empty] | 2400 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 阿湖乡 | 阿热买里村
99 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市市政基础设施维修养护等零星工程 | 包括街道基础亮化、城区各地景观美化、道路修补、标识标线工程、人行道、绿化带几公园等维修及养护、便民服务设施工程及绿化工程等 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2022-10-20 |  | 2022-11-10 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0% | 800 |  |  | 2022年12月10 | 0 | 0 | 2022-11-15 |  |  |  |  | #DIV/0! | 因委托的初步设计编制单位处于乌鲁木齐，编制进度缓慢，更换单位重新编制了初步设计，现已完成初步设计审批，正在进行招投标工作，计划于10月30日发布招标公告。 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  |  |  | 9.7日替换
100 | 1 | 阿图什市 | 1 | 5000 | 2022年城市基础实施提升改造项目 | 城区街道基础设施改造、街头游园、城市维护、绿化养护和推动城市经济发展等方面，总改造面积工125274平方米 | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2022-09-15 | 1 | 2022-10-08 | 1 | 5000 | 5000 | 0.0002 | 0 |  | 0% | 500 |  |  | 2022年11月10 | 0 | 0 | 2022-10-18 |  |  |  |  | #DIV/0! | 已完成招投标工作，正在签订合同。 | [5 empty] | 5000 | [8 empty] | 5000 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  |  |  | 9.7日替换
101 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市阿湖乡阿其克村污水治理项目 | 新建12平方米成品玻璃钢化粪池126座（2户1座），新建18平方米米成品玻璃钢化粪池28座（3户1座），吸污车一辆。 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 250 | 50% | 300 | 1 |  |  | 375 | -125 | 2022-08-26 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完成总工程量约50% | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 米娜瓦尔·卡斯木 | 18099088336 |  |  | 阿湖乡 | 阿其克村 | 8.15日替换
102 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 900 | 克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程 | 新建及改扩建供水管网11千米、安装268套计量设施、4座消防水鹤、100套排气阀及相关配套基础设施建设 | 3000 |  | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2022-09-25 | 1 | 2022-10-21 |  | 900 | 0 | 0.0011111 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-20 |  |  |  |  | #DIV/0! | 9月31日挂网，计划10月21日开标，公共资源交易中心通知延期，开标时间另行通知 | [5 empty] | 900 | 900 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 8.15日替换
103 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2400 | 克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目 | 新建及改造老化燃气管网45.7公里.其中（PE200）6公里、(PE160)1.8公里、（PE110）37.9公里。 | 3000 |  | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2022-10-20 |  | 2022-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-15 |  |  |  |  | #DIV/0! | 正在初步设计中，9月15日设计院现场查看，预计10月30日前完成设计、审图、预算和挂网工作。 | [5 empty] | 2400 | 2400 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 8.15日替换
104 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4000 | 克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目 | 新建一座城北轻工业园区中水库、综合利用管网 | 10000 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 600 | 15% |  | 1 |  |  | 3000 | -2400 | 2022-08-31 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 5.8号投资减少2000万，9.4投资减少4000万
105 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1250 | 阿克陶县皮拉勒乡依克其来村示范村建设项目 | 对产业示范点道路两侧居民房前、屋后进行基础设施建设及提升改造 | 1250 |  | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 100% |  | 1 | 630 |  | 937.5 | 312.5 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 | [5 empty] | 1250 |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 皮拉勒乡人民政府 | 徐凯 | 13899481929 |  |  |  |  | 6.19日替换
106 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 806 | 克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目 | 提升改造城区排水设施、雨水滞渗调蓄设施、雨洪泄管道3公里 | 1500 |  | 806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 806 | 806 | 0 | 806 | 240 | 29.78% |  | 1 |  |  | 604.5 | -364.5 | 2022-08-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 806 | 806 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 6.19日新建转储备
107 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 590 | 阿克陶县阿克陶镇示范街打造项目 | 新建硬化道路长2.2公里，路面宽3米；对3公里道路及沿路进行提升改造 | 590 |  | 590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 100% |  | 1 | 406 |  | 442.5 | 147.5 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 | [5 empty] | 590 |  |  |  | 590 | [5 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶镇人民政府 | 李晖 | 13779603955 |  |  |  |  | 6.19日替换
108 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3000 | 克州乌恰县康苏镇历史文化遗址提升改造项目 | 新建消防设施1套及配套附属设施建设 | 3800 |  | 3200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 180 | 5.625% | 2000 |  |  |  | 2400 | -2220 | 2022-09-06 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 该项目于9月6日完成开标，目前正在开展施工图设计。场地平整、临时设施搭建等工作。 | [5 empty] | 3200 |  |  | 200 |  |  | 3000 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县康苏镇人民政府 | 王权 | 13579571253 |  |  | 康苏镇 | 英加依社区、比尔列西米社区 | 计划申请第二批专项债
109 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2200 | 克州乌恰县乌恰镇供气设施建设项目 | 新建燃气管网总长22公里及附属配套设施 | 2600 |  | 2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 1700 | 77.27% | 2000 |  |  |  | 1650 | 50 | 2022-07-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 正在开展燃气管沟铺设等工作。 | [5 empty] | 2200 | [7 empty] | 2200 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 企业：乌恰县宝乐天然气公司 |  |  |  | 8.15日年度投资增加100万元
110 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 克州乌恰县应急避难所提升改造项目 | 对乌恰县应急避难场所进行提升改造 | 1300 |  | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 600 | 54.55% | 1000 |  |  |  | 825 | -225 | 2022-07-15 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 指示牌已安装完成，绿化用水、饮用水已完成，正在对广场停车位进行平整及预埋管线及路灯基座等施工。完成总工程量的52%。 | [5 empty] | 1100 |  |  | 1100 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856
111 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 7000 | 克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目 | 对5个乡燃煤锅炉进行电锅炉改造及附属配套设施 | 9000 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 71.43% |  | 1 |  |  | 5250 | -250 | 2022-07-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 7000 | 7000 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 |  |  | 全县各乡 | 全县各乡 | 8.20日投资增加2000万元
112 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1200 | 克州阿合奇县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 建筑面积7630平方米，新建干部周转宿舍218套及配套水电暖等基础设施建设 | 1984 |  | 1200 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1300 | 108.3% |  | 1 |  |  | 900 | 400 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 年内计划已完成 | [5 empty] | 1200 | 1200 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 |  |  |  |  | 7.20日调整
113 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 920 | 克州阿合奇县2022年保障性安居工程燃气设施更新改造项目 | 改造城市燃气中高压管道3000米，小区内围楼主管7380米，户主安装报警器738户，更换软管、供水、排水、暖气管网改造及相关配套设施 | 1200 |  | 920 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 920 | 920 | 0 | 920 | 200 | 21.74% |  |  |  |  | 690 | -490 | 2022-10-10 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 920 | 920 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 |  |  |  |  | 8.29日调整
114 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1000 | 阿合奇县2022年老旧小区改造项目 | 新铺设管网9.6公里及配套附属设施建设 | 1300 |  | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 800 | 1 | 440 |  | 975 | 325 | 2022-05-16 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 已完工 | [5 empty] | 1300 | [5 empty] | 1300 |  |  |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 健康路社区、和平路社区 | 4.20日调整
（二） | 8 |  |  |  | 园区基础设施 |  | 49586 |  | 22536 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 4200 | 18.64% | 2600 | [17 empty] | 22536 | 0 | 0 | 8536 | 0 | 0 | 9000 | 5000 | 0 | 0
115 | 1 | 州直属 |  |  | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区江西进出口产业园基础设施配套建设项目 | 占地面积2.2平方公里，建设生产基地、仓储库2栋及附属，供排水、智能交通设施等基础设施配套 | 9500 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  | 20 |  | 0% | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000 | [6 empty] | 产业专班 | 伊尔克什坦口岸管委会 | 张戈 | 乌恰县 | 杜鹏 | 伊尔克什坦口岸管委会 | 张治新 | 13899488118
116 | 1 | 州直属 |  |  | 吐尔尕特口岸物流园基础设施建设项目 | 新建2000平方米的物流信息服务中心，园区内部道路3.5公里及配套附属设施建设 | 9258 |  | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 产业专班 | 吐尔尕特口岸管委会 | 李宗武 | 乌恰县 | 杜鹏 | 吐尔尕特口岸管委会 | 殷国进 | 18099081062
117 | 1 | 州直属 |  |  | 吐尔尕特口岸联检大厅广场配套附属设施建设项目 | 新建联检大厅广场周边防洪坝2公里 | 1500 |  | 1500 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 产业专班 | 吐尔尕特口岸管委会 | 李宗武 | 乌恰县 | 杜鹏 | 吐尔尕特口岸管委会 | 殷国进 | 18099081062
118 | 1 | 州直属 |  |  | 吐尔尕特口岸保鲜库建设项目 | 新建5000平方米保鲜库，包括相应的果蔬处理加工设备、保鲜冷藏设备及配套附属设施建设 | 1500 |  | 1500 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 产业专班 | 吐尔尕特口岸管委会 | 李宗武 | 乌恰县 | 杜鹏 | 吐尔尕特口岸管委会 | 殷国进 | 18099081062
119 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目 | 新建7万平方米停车场一处、停车位750个，配套50个充电桩及1万平方米附属设施建设 | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1500 | 75% | 1800 | 1 |  |  | 1500 | 0 | 2022-07-15 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  | 上阿图什镇 | 喀依拉克村、乌恰村等 | 6.14日新建转储备
120 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什昆山产业园综合配套设施建设项目 | 建筑面积1.2万平方米配套水电暖气管网及停车设施等 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 700 | 70% | 800 | 1 |  |  | 750 | -50 | 2022-07-15 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  | 新城街道 | 昆援社区 | 6.14日新建转储备
121 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 6000 | 克州阿克陶县工业园区供热项目 | 新建电极式锅炉房一座， 铺设热水管网0.8公里，维修热水管线3.81公里及配套附属设施建设 | 10000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 33.33% |  | 1 |  |  | 4500 | -2500 | 2022-09-10 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶江西工业园区管委会 | 居来提·热合曼 | 18809086007 |  |  |  |  | 5.8号新建转储备，投资减少2000万
122 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县园区城东道路硬化及配套设施项目 | 道路硬化9474米及配套设施建设 | 14828 |  | 2536 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2536 |  |  | 2536 | [6 empty] | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县工业园区管委会 | 张红宙 | 13899493815
（三） | 1 |  |  |  | 商贸物流基础设施 |  | 20000 |  | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 8800 | 55% | 10000 | [17 empty] | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
123 | 1 | 乌恰县 | 1 | 13000 | 克州乌恰县冷链物流基础设施建设项目 | 新建冷藏库1800立方米，冷冻库1200立方米及配套附属设施建设 | 20000 |  | 16000 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 8800 | 55% | 10000 | 1 | 3990 |  | 12000 | -3200 | 2022-08-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 8月2日挂网，8月22日开标，8月30日开工。完成总工程量的55%。 | [5 empty] | 16000 | [5 empty] | 16000 |  |  |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 5.24日替换
（四） | 7 |  |  |  | 保障性住房配套基础设施 |  | 14610 |  | 10350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 1050 | 10.14% | 50 | [17 empty] | 10350 | 10300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1320 | 克州阿图什市2022年保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目 | 改造保障性住房智能安全装置2734套，更换户内燃气管13670米及相关配套设施。 | 1650 |  | 825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 825 | 0 | 0 | 825 | 300 | 36.36% |  |  |  | 2022年10月10 | 618.75 | -318.75 | 2022-09-28 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 采购标段目前已完成招标，受疫情影响，设备未到货；工程标段初步设计已完成审批，预计11月15日完成招投标工作。 | [5 empty] | 825 | 825 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  |  |  | 8.15日替换
125 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什市2021-2022年老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目 | 供水500米、排水500米、供热500米及其他基础设施配套建设。 | 1180 |  | 1000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0% |  |  |  | 2022-10-10 | 750 | -750 | 2022-09-28 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 采购标段由于投标单位原因导致留标，原计划于10月20日重新开标，受疫情影响，已推迟至11月5日；工程标段初步设计已完成审批，预计11月15日完成招投标工作。 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  | 市内 |  | 8.15日替换
126 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3120 | 克州阿图什市2022年保障性安居工程公租房燃气设施更新改造项目 | 改造智能安全装置5010套，更换户内燃气管25050米及相关配套设施建设。 | 3900 |  | 2535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2535 | 0 | 0.00039448 | 2535 | 390 | 15.38% | 50 |  |  | 2022-11-10 | 1901.25 | -1511.25 | 2022-10-03 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 采购标段目前已完成招标，受疫情影响，设备未到货；工程标段初步设计已完成审批，正在进行招投标工作，预计11月初完成招投标工作。 | [5 empty] | 2535 | 2535 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  |  |  | 8.15日替换，9.7日投资增加585万元
127 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2080 | 克州阿图什市2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目 | 改造保障性住房智能安全装置3337套，更换户内燃气管16685米及相关配套设施建设。 | 2600 |  | 1690 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1690 | 0 | 0.00059172 | 1690 | 260 | 15.38% |  |  |  | 2022-11-10 | 1267.5 | -1007.5 | 2022-10-03 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 采购标段目前已完成招标，受疫情影响，设备未到货；工程标段初步设计已完成审批，正在进行招投标工作，预计11月初完成招投标工作。 | [5 empty] | 1690 | 1690 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 |  |  |  |  | 9.7日投资增加390万元
128 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2800 | 克州阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目 | 改造小区内燃气主管道2公里，高压管道2公里及相关配套设施建设 | 3600 |  | 2800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-30 |  | 2800 | 2800 | 0.00035714 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-05 |  |  |  |  | #DIV/0! | 进入设计阶段，9月15日设计院现场查看，预计10月10日前完成设计、审图、预算和挂网工作，10月30日开标 | [5 empty] | 2800 | 2800 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 8.15日替换
129 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 克州阿克陶县2022年老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目 | 地面硬化12000平方米，供暖管网1100米燃气管网900米及配套设施，供排水6000米垃圾收集站等相关配套设施 | 1180 |  | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-30 |  | 1000 | 1000 | 0.001 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-05 |  |  |  |  | #DIV/0! | 进入设计阶段，9月15日设计院现场查看，预计10月10日前完成设计、审图、预算和挂网工作，10月30日开标 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 8.15日替换
130 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 450 | 阿克陶县2022年城镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 新建供排水管网、天然气管网等相关配套基础设施 | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100 | 20% |  | 1 |  |  | 375 | -275 | 2022-06-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 500 | 450 |  | 50 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 申报2022年中央预算内资金
六 | 7 |  |  |  | 建筑业 |  | 72300 |  | 28100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5550 | 19.75% | 750 | [17 empty] | 28100 | 3000 | 0 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0
(一) | 1 |  |  |  | 公租房 |  | 3750 |  | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 700 | 66.67% | 0 | [17 empty] | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1050 | 克州阿克陶县2022年保障性住房公租房建设项目 | 新建150套公租房，建筑面积约7500平方米及供排水管网、天然气管网、集中管网、换热站、停车场等相关配套基础设施 | 3750 |  | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 700 | 66.67% |  | 1 |  |  | 787.5 | -87.5 | 2022-07-25 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1050 |  |  | 1050 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 9.4投资减少2700万
（二） | 5 |  |  |  | 房地产 |  | 43550 |  | 11050 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4850 | 43.89% | 750 | [17 empty] | 11050 | 3000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0
132 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2300 | 阿克陶县民择嘉苑小区建设项目 | 总建筑面积约为81867.95平方米 | 32000 |  | 2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 100% |  |  |  |  | 1725 | 575 | 2022-06-30 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 基础开挖 | [5 empty] | 2300 | [7 empty] | 2300 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 9.4投资减少7700万
133 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县文化苑小区建设项目 | 总建筑面积6957.47平方米 | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1600 | 80% |  | 1 | 580 |  | 1500 | 100 | 2022-06-01 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 |  |  |  |  | 5.8号调整
134 | 1 | 州直属 | 1 | 3000 | 克州公共实训基地建设项目 | 新建8500平方米，200张床位 | 3800 |  | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 200 | 6.667% |  |  |  |  | 2250 | -2050 | 2022-09-29 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 正在基础施工 | [5 empty] | 3000 | 3000 | [8 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州人社局 | 胡敬之 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市人社局 | 马金龙 | 18997691532
135 | 1 | 乌恰县 | 1 | 750 | 乌恰县裕丰大厦建设项目 | 室外给排水、消防设备等相关设施 | 750 |  | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 100% | 750 | 1 |  |  | 562.5 | 187.5 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完工。 | [5 empty] | 750 |  |  | 750 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856
136 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县汽车城建设项目 | 总建筑面积15927.21平方米 | 5000 |  | 3000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 于2021年11月11日已备案，由于目前用地未完成土地招拍挂，自治区配置土地利用计划指标自然资源厅还未下达，所以该项目还未启动，待土地手续办理完成后即可开工建设。 | [5 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  | 乌恰镇 | 多斯都克社区 | 5.24日新建转储备
（三） | 1 |  |  |  | 老旧小区 |  | 25000 |  | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [17 empty] | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县老旧小区提升改造项目 | 新建管沟、智能垃圾分类设施、改扩建停车场及配套附属设施建设 | 25000 |  | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 16000 | 16000 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2021年到位专项债资金6000万元，继续申请1.7亿政府专项债券资金。由于资金未到位，该项目未实施。 | [5 empty] | 16000 |  |  | 16000 | [6 empty] | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 |  |  | 乌恰镇 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区
七 | 23 |  |  |  | 产业发展 |  | 130475 |  | 114475 | 16 | 15 | 13 | 13 | 22 | 0 | 22 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 28570 | 24.96% | 35585 | [17 empty] | 114475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114475 | 0
138 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2500 | 阿图什市普昌矿山道路项目 | 共涉及2条矿山道路，包括普昌矿山道路和柳永塔格矿山道路。路线全长约7.487公里 | 2500 |  | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 500 | 20% | 500 | 1 |  |  | 1875 | -1375 | 2022-08-06 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 进场 | [5 empty] | 2500 | [7 empty] | 2500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 带国俊 | 15909086227 | 哈拉峻乡 | 皮羌村 | 8.15日替换
139 | 1 | 阿图什市 | 1 | 504 | 克州顺鑫商品混凝土有限责任公司生产线升级改造项目 | 设备改造180型主机2台及变电工程 | 504 |  | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 504 | 504 | 0 | 504 | 504 | 100% | 504 | 1 | 275 |  | 378 | 126 | 2022-05-01 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | [6 empty] | 504 | [7 empty] | 504 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  | 新城街道 | 励志社区 | 6.14日替换
140 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2500 | 克州鑫特铸造有限公司（高炉系统技改项目） | 采购安装风机电机、电除尘机1台、彩钢板1台、35kv变压器1台、250kva变压器1台等及土建地坪 | 2500 |  | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 1 | 1135 |  | 1875 | 625 | 2022-05-01 | 1 |  | 25 | 25 | 100% | [6 empty] | 2500 | [7 empty] | 2500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  | 新城街道 | 励志社区 | 6.14日替换
141 | 1 | 阿图什市 | 1 | 550 | 阿图什建宝选矿有限公司节能与资源综合利用设备技改项目 | 提升改造空压站设备，采购安装ZJ123B螺杆式空压机4套，大型空压机2套及配套储气罐 | 550 |  | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 550 | 550 | 0 | 550 | 440 | 80% | 450 | 1 | 160 |  | 412.5 | 27.5 | 2022-06-01 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | [6 empty] | 550 | [7 empty] | 550 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  | 新城街道 | 励志社区 | 6.14日替换
142 | 1 | 阿图什市 |  |  | 阿图什市重工业园区加气站扩建LNG、充电综合站项目 | 建设面积2500平方米，建设LNG、充电区雨棚224平方米及充电设备等 | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 0% | 100 |  |  | 2022-11-11 | 0 | 0 | 2022-10-30 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 600 | [7 empty] | 600 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  |  |  | 8.15日替换
143 | 1 | 阿图什市 |  |  | 铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目(阿图什市鑫宏矿业有限公司） | 规划面积约342亩，干选预抛厂、铁选厂、钛选厂、尾矿库建设、火工品库房及值班室建设、生活区、办公区建设、高压变电站建设、工业用井及输水管道和高位蓄水池建设等 | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0% | 100 |  |  | 2022-11-10 | 0 | 0 | 2022-10-20 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  |  |  | 8.15日替换
144 | 1 | 阿图什市 |  |  | 阿图什市绿色矿山智能化钒钛铁产业基地建设项目 | 新建高压输电线路全长75 公里，厂区内新建大口井2眼，新建道路全长85公里，新建厂房、宿舍、垛场及配套设施，湿排尾矿库1座，设备及基建安装等 | 36935 |  | 36935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 36935 | 36935 | 0 | 0 |  | 0% | 1000 |  |  | 2022-11-10 | 0 | 0 | 2022-10-20 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 36935 | [7 empty] | 36935 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 |  |  |  |  | 9.7日替换
145 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1300 | 新疆阿克陶县玉麦乡五村建筑用砂集中开采区3区1号矿项目 | 购置及安装自然生产线1条，破碎生产线一条，混合线1条及其它配套附属设施 | 1300 |  | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 1300 |  |  |  | 975 | 325 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 完工 |  |  | 不是固投项目 |  |  | 1300 | [7 empty] | 1300 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 朱万胜 | 13565655868 | 玉麦镇 | 五村
146 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4580 | 阿克陶火炬燃气有限公司综合服务站建设项目 | 购置安装CNG加气机四台、LNG充装机2台及其它配套附属设施 | 4580 |  | 4580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4580 | 4580 | 0 | 4580 | 200 | 4.367% | 1000 |  |  |  | 3435 | -3235 | 2022-08-14 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 三通一平 | [5 empty] | 4580 | [7 empty] | 4580 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 徐彦龙 | 18094996921 | 县城
147 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州湘旭嘉鑫环保科技有限公司厂房、办公楼建设项目 | 新建厂房9000平方米、办公楼2000平方米及其他配套附属设施 | 7000 |  | 3000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 66.67% | 2000 |  |  |  | 2250 | -250 | 2022-07-20 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 |  |  |  |  | 5.8号调整
148 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县年加工1万吨精炼棉籽油项目 | 新建年加工1万吨精炼棉籽油生产线 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 400 | 20% |  |  |  |  | 1500 | -1100 | 2022-08-06 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 三通一平 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 |  |  |  |  | 5.8号调整
149 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 600 | 科邦锰业生产调度中心建设项目 | 建筑面积2104.06平方米 | 600 |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 300 | 50% | 1500 | 1 |  |  | 450 | -150 | 2022-07-09 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | [6 empty] | 600 | [7 empty] | 600 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 |  |  |  |  | 8.15日替换
150 | 1 | 乌恰县 |  |  | 2022年新建乌恰波斯坦南加油加气站工程 | 新建站房139.54平方米，新建加油罩棚投影面积152平方米，配套建设等。 | 1440 |  | 1440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1440 | 1440 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 计划10月20日开工。 | [5 empty] | 1440 | [7 empty] | 1440 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 8.29日调整
151 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3625 | 乌恰县Ls1020辐照加工项目 | 新建辐照车间1490平方米、硬化12849平方米等相关配套设施建设 | 3625 |  | 3625 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3625 | 3625 | 0 | 3625 | 2500 | 68.97% | 3525 |  |  |  | 2718.75 | -218.75 | 2022-07-05 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 已完成计划投资的69%，预计11月中旬完工。 | [5 empty] | 3625 | [7 empty] | 3625 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969
152 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1021 | 新疆紫金有色金属有限公司辅助设施建设项目 | 新建生产辅助综合楼602平方米，职工浴室810平方米，综合库房为2751平方米 | 1021 |  | 1021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1021 | 1021 | 0 | 1021 | 1021 | 100% | 1021 | 1 |  |  | 765.75 | 40.55 | 2022-05-01 | 1 |  | 30 | 30 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1021 | [7 empty] | 1021 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 替换6.27
153 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1200 | 乌恰县阿克塔什铁矿附属工程建设项目 | 新建辅助厂房及仓库765平方米及附属设施建设 | 1200 |  | 1200 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 1 | 1101 |  | 900 | -440 | 2022-06-29 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 1200 | [7 empty] | 1200 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 替换
154 | 1 | 乌恰县 |  |  | 乌恰县宏鑫铸造铸件有限公司安全环保升级改造 | 新建原料封闭大棚3000平方米及配套附属设施建设 | 4200 |  | 4200 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4200 | 4200 | 0 | 0 |  | 0% | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-15 |  |  |  |  | #DIV/0! | 正在办理开工前准备。受疫情影响技术人员无法到位到场，开工时间延期。 | [5 empty] | 4200 | [7 empty] | 4200 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 替换
155 | 1 | 乌恰县 | 1 | 18000 | 乌恰县阿克气田勘探开发项目 | 新建勘探井3口及相关配套设施 | 30000 |  | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 11000 | 61.11% | 12000 | 1 | 7392 |  | 13500 | 2500 | 2022-03-15 | 1 |  | 50 | 50 | 100% | 正在勘探井中作业，目前深度6325米。 | [5 empty] | 18000 | [7 empty] | 18000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 5.24日储备转新建
156 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1500 | 乌恰县恒远民爆公司储存库 | 新建3座工业炸药库及配套附属设施建设 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 20 | 1.333% | 500 |  |  |  | 1125 | -1105 | 2022-06-29 | 1 |  | 10 | 5 | 50% | 于2021年10月7日已备案，2022年7月30日将全部资料提交至自然资源厅，自治区配置土地利用计划指标自然资源厅已下达，目前停工状态。 | [5 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 5.24日新建转储备
157 | 1 | 乌恰县 |  |  | 新疆紫金锌业有限公司锅炉房改扩建项目 | 对现有锅炉房进行改扩建，总建筑面积5923平方米 | 2635 |  | 2635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2635 | 2635 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-01 |  |  |  |  | #DIV/0! | 于2022年3月8日已备案，企业反映今年该项目暂不实施。 | [5 empty] | 2635 | [7 empty] | 2635 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 张哲涛 | 15619026768 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区 | 5.24日新建转储备
158 | 1 | 乌恰县 | 1 | 8000 | 乌恰县汇祥永金尾矿库提升工程 | 提升改造尾矿库 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 900 | 11.25% | 1400 | 1 |  |  | 6000 | -3540 | 2022-06-29 | 1 |  | 20 | 20 | 100% | 6月15日招标，目前停工状态，正在办理用地手续，等中色大冶汇祥永金新建安全环保设施完成后继续实施尾矿库，12月30日主体完工并投入使用。 | [5 empty] | 8000 | [7 empty] | 8000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969
159 | 1 | 乌恰县 |  |  | 新疆常晟绿建智能科技有限公司农业机械智能装备制造项目 | 开发制造农业机械智能装备、钢结构装配式建筑构件、智能集成房屋 | 5000 |  | 5000 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 20% | 2000 |  |  |  | 3750 | -2750 | 2022-10-05 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 该项目待江苏产业园建设完成后，入驻园区，目前设备已采购，未运输安装，年底前完成安装调试。 |  |  | 该项目待江苏产业园建设完成后，入驻园区，将采购设备安装完成。 |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969
160 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2785 | 中色大冶汇祥永金新建安全环保设施 | 新建截渗沟908平方米、截渗池3275平方米、截洪设施473平方米及配套附属设施建设 | 2785 |  | 2785 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2785 | 2785 | 0 | 2785 | 2785 | 100% | 2785 | 1 |  |  | 2088.75 | -1203.25 | 2022-06-29 | 1 |  | 10 | 10 | 100% | 已完工。 | [5 empty] | 2785 | [7 empty] | 2785 |  | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 替换

## 阿图什市 (hidden)
2022年阿图什市固定资产投资项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [9 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 二季度投资任务 |  | 计划开工时间 （年/月/日） | 开工情况 | [5 empty] | 二季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 10月31日年度投资完成 | 投资完成率 | 预计二季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 预计入库时间 | 实物投资任务数（45%） | 差值 |  | 6月30日开工数 |  | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（100%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 发布公告 | 完成招标 | [13 empty] | 个数 | 开工率 | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [17 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
合计 | 116 |  | 108 | 528605 |  |  | 1221141.5 | 77764 | 605062.5 | 112 | 112 | 112 | 112 | 116 | 0 | 112 | 4 | 4 | 112 | 605062.5 | 599012.5 | 0.0014719 | 544200.5 | 417646 | 69.03% | 453025 | 95 | 178670.8 |  | 336610.125 | 80035.875 |  | 108 | 93.1% | 3207 | 2957 | 92.2% |  | 89.4 | 18.6 |  |  |  | 605062.5 | 19396 | 11965.6 | 64266 | 62033 | 3710 | 73000 | 22481 | 333594.9 | 14616
一、续建 | 18 |  | 18 | 95387 |  |  | 430351 | 77764 | 95387 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 95387 | 95387 | 0 | 95387 | 89073 | 93.38% | 94387 | 18 | 45565 |  | 0 | 89073 |  | 18 | 100% | 861 | 781 | 90.71% |  | 18 | 0 |  |  |  | 95387 | 3500 | 0 | 4600 | 0 | 2720 | 20000 | 0 | 63801 | 766
28 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1200 | 阿图什市格达良乡库尔干村村容村貌提升改造项目 | 新建污水管网5公里及配套附属设施建设 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1140 | 95% | 1200 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1140 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 40 | 20 | 50% | 工程总体完成95%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 冯文 | 16609087799 | 格达良乡 | 库尔干村 | 5.24日替换
29 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1800 | 阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村公共服务提升工程项目 | 新建道路1.9公里及配套附属设施建设 | 1800 | 0 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1700 | 94.44% | 1800 | 1 | 347 | 0 | 0 | 1700 | 2022-03-20 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 绿化、排水工、弱电强电工程均已完成、人行道完成约70%，总工程量完成约90%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 何显文 | 18809088881 | 哈拉峻乡 | 琼哈拉峻村 | 5.24日替换
6 | 1 | 阿图什市 | 1 | 766 | 阿图什市牧区冬春季牧场畜牧业生产用房建设项目 | 新建150套畜牧业生产用房 | 1060 | 294 | 766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 766 | 766 | 0 | 766 | 766 | 100% | 766 | 1 | 588 | 0 | 0 | 766 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 50 | 40 | 80% | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 杜飞 | 13649935666 | 哈拉峻乡 | 谢依提村 | 到位土地增减挂资金766万
22 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2720 | 阿图什市儿童福利院异地建设项目 | 总建筑面积12672.95平方米及配套附属设施建设 | 4500 | 1780 | 2720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2720 | 2720 | 0 | 2720 | 2680 | 98.53% | 2720 | 1 | 3890 | 0 | 0 | 2680 | 2022-02-17 | 1 | 0 | 70 | 70 | 100% | 阿图什市儿童福利院异地新建项目施工一标段，后勤楼地砖已完成，行政楼二三层地砖已完成，大厅吊顶已完成，涂料已完成，康复楼、医疗楼二三层地砖已完成，外保温二三层已完成，宿舍楼地砖已完成，内部装修已完成，正在进行外部土地平整。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市民政局 | 李斌 | 13779611855 | 蔡照明 | 13119086333 | 新城街道 | 工业园区 | 到位援疆资金2720万
26 | 1 | 阿图什市 | 1 | 900 | 克州阿图什市城区供水管网改造项目 | 改造15公里供水管网及配套附属设施建设 | 3000 | 900 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 900 | 900 | 0 | 900 | 720 | 80% | 900 | 1 | 606 | 0 | 0 | 720 | 2022-03-11 | 1 | 0 | 61 | 61 | 100% | 主管网与用户接通工程已完工，准备验收。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 汪宏斌 刘洋 | 15276810628 18509081000 | 光明街道、幸福街道 | 城区 | 9.7投资减少1200万
27 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4200 | 克州阿图什市帕米尔路、迎宾路市政道路改造项目 | 改造6公里市政道路、街头绿地景观公园及配套附属设施建设 | 6000 | 1000 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 4500 | 107.1% | 4200 | 1 | 4147 | 0 | 0 | 4500 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 55 | 55 | 100% | 其中道路施工已完成，帕米尔路已验收，迎宾路计划安装护栏（受疫情影响，护栏未到货。） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 2600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 郭玉才 谢亚飞 | 15599600156 18997690066 | 幸福街道 | 帕米尔路、迎宾路 | 9.7投资减少800万
32 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 阿图什市永安公寓小区建设项目 | 总建筑面积13791.9平方米 | 20000 | 7000 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1500 | 75% | 2000 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 40 | 40 | 100% | 主体17层封顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 吐孙江 | 13779600517 | 幸福街道 | 和谐社区 | 9.7投资减少8000万
33 | 1 | 阿图什市 | 1 | 12000 | 阿图什市金色家园建设项目 | 总建筑面积77578.3平方米 | 24500 | 2000 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 11616 | 96.8% | 12000 | 1 | 11616 | 0 | 0 | 11616 | 2022-03-07 | 1 | 0 | 100 | 80 | 80% | 1#2#封顶3#6#7#全部封顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 朱宝新 | 13609985218 | 光明街道 | 友谊社区 | 9.7投资减少10500万
34 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4500 | 阿图什市宝地商住楼建设项目 | 总建筑面积2.8万平方米 | 8000 | 1000 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 3700 | 82.22% | 4500 | 1 | 2573 | 0 | 0 | 3700 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 45 | 30 | 66.67% | 住宅楼主体17层封顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 王亮 | 15389978777 | 幸福街道 | 和谐社区 | 9.7投资减少2500万
44 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 阿图什市塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目 | 新建安置房1500套及配套工程 | 221200 | 60000 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 19500 | 97.5% | 20000 | 1 | 8241 | 0 | 0 | 19500 | 2022-03-02 | 1 | 0 | 65 | 50 | 76.92% | 安置房已开工建设1442套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 陈虹（鸿泰） | 17799083111（停机） | 光明街道、幸福街道 | 城区 | 8.15日年度投资减少10亿元
49 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1700 | 克州美成新兴建材有限公司环保隧道窑技术改造项目 | 新建1座节能环保移动式隧道窖及配套附属设施建设 | 2000 | 300 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 100% | 1700 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1700 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 现已完成100%（一期） 二期采购设备正在安装阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 | 刘勤锋 | 15560085678 | 松他克镇 | 硝鲁克村 | 0
50 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市上阿图什镇4号建筑用砂建设项目 | 新建生活区2700平方米，开采区52454.96平方米及配套附属设施建设 | 510 | 10 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 424 | 0 | 0 | 500 | 2022-01-05 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 混凝土浇筑完成，砌墙已施工到三楼。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 | 刘刚 | 13319083858 | 新城街道 | 重工业园区对面 | 0
51 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 克州顺鑫综合办公楼建设项目 | 对原有办公楼进行改扩建 | 540 | 40 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 341 | 0 | 0 | 500 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 门窗已安装完毕，正在进行内墙粉刷和外墙保温施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 雍兴柏 | 18809089869 | 新城街道 | 工业园区 | 0
52 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 克州鑫焱建材有限公司年产20余万吨生石灰提升改造建设项目 | 总建筑面积3000平方米 | 600 | 100 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 450 | 90% | 500 | 1 | 16 | 0 | 0 | 450 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 正在进行窑体维护，办公室、厂房建设主体完工，正在装修，防尘网建设，厂区绿化基本完成。 | 0 | 0 | 经营效益欠佳，预计今年暂无资金投入。 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 兰龙 | 18690802226 | 新城街道 | 重工业园 | 0
53 | 1 | 阿图什市 | 1 | 600 | 阿图什丰源馕业年产2000万个馕建设项目 | 对1000平方米馕加工厂房进行改造装修 | 650 | 50 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 179 | 0 | 0 | 600 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 施工前期准备工作 | 0 | 0 | 备注：因疫情原因设备部分未到货。 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 徐海 | 18139694490 | 新城街道 | 工业园区 | 0
54 | 1 | 阿图什市 | 1 | 561 | 克州天山水泥熟料堆棚建设项目 | 新建一座3318.2平方米的圆形熟料堆棚 | 791 | 230 | 561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 561 | 561 | 0 | 561 | 561 | 100% | 561 | 1 | 403 | 0 | 0 | 561 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 崔先锋 | 15099119619 | 新城街道 | 重工业园 | 0
55 | 1 | 阿图什市 | 1 | 940 | 阿图什市鸿运发纸业瓦楞原纸技术升级改造扩建技改项目 | 购置全自动高速裱纸机、自动收纸机等设备 | 1000 | 60 | 940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 940 | 940 | 0 | 940 | 940 | 100% | 940 | 1 | 515 | 0 | 0 | 940 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 造纸车间进行设备安装调试等基础施工，纸箱车间设备安装。 | 0 | 0 | 二季度累计投资受疫情，和补贴资金到位进度影响。 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 张剑龙 | 18997693666 | 新城街道 | 重工业园 | 0
56 | 1 | 阿图什市 | 1 | 40000 | 克州润华纺织科技有限公司纺织园建设项目 | 新建厂房面积20.6万平方米及配套附属设施建设 | 133000 | 3000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 36000 | 90% | 39000 | 1 | 7627 | 0 | 0 | 36000 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 217 | 217 | 100% | 1、环一车间细纱东半部地面固化全部完成。 2、环一车间细纱西半部吊顶完成90%，清梳联西半部吊顶完成90%。 3、环一车间内墙二遍腻子完成70%。 4、环一车间北山墙KST外墙板安装完成80%。 5、环三车间二次结构拆模板，现场清理。 6、餐厅内外墙抹灰全部完成。 7、消防泵房主体框架全部完成。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 孙吉国 | 19999781578 | 新城街道 | 工业园区 | 0
二、新建 | 60 |  | 60 | 221202 |  |  | 381648.5 | 0 | 232990.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 232990.5 | 232990.5 | 0 | 232990.5 | 207106 | 88.89% | 207358 | 58 | 115436.8 | 89688 | 174742.875 | 31363.125 |  | 60 | 100% | 1879 | 1709 | 90.95% |  | 60 | 0 |  |  |  | 232990.5 | 5746 | 8569.6 | 18626 | 52996 | 990 | 34000 | 22481 | 83131.9 | 6450
2 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市阿湖乡安全饮水主管道提升改造建设项目 | 铺设管道15.3公里，管道沿线配套建筑物24座、水厂维修1处 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 378 | 0 | 375 | 125 | 2022-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 敬瑞强 | 19390189999 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 到位乡村振兴资金500万
6 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2030 | 上阿图什镇恰克马克河北支流右岸依克萨克村至塔库提村防洪坝建设项目 | 新建防洪堤5.414公里，引洪闸2座及配套附属设施建设 | 2030 | 0 | 2030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2030 | 2030 | 0 | 2030 | 2023 | 99.66% | 2023 | 1 | 1548 | 0 | 1522.5 | 500.5 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 王育伟 李玉军 | 15276115888 13779606995 | 上阿图什镇 | 依克萨克村 | 到位乡村振兴资金2030万
7 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3110 | 阿图什市布谷孜河南支流松他克乡克青孜村、园艺村防洪坝建设项目 | 新建防洪坝，总长度7.145公里 | 3110 | 0 | 3110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3110 | 3110 | 0 | 3110 | 3110 | 100% | 3110 | 1 | 2786 | 0 | 2332.5 | 777.5 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 85 | 85 | 100% | 已完成工程量的96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 金占良 张张 | 15509089666 13999279709 | 松他克镇 | 克青孜村、园艺村 | 到位乡村振兴资金3110万
15 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3005 | 阿图什市格达良乡库都克村盐碱地改良土地平整建设项目（一期） | 土地平整6082亩；新建砂砾石田间道10.525公里；新建素土生产道62.716公里；建设砂砾石+塑膜防渗渠道15.272公里，修整田间灌溉农渠27.591公里，改建排渠6条，总长11.630公里，新建农业排水渠29.223公里，及相关配套设施建设 | 3237 | 0 | 3237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3237 | 3237 | 0 | 3237 | 3237 | 100% | 3237 | 1 | 3098 | 0 | 2427.75 | 809.25 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100% | 已完成工程量96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 马士广 | 18709088808 | 格达良乡 | 库都克村 | 到位乡村振兴资金3005万
16 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2903 | 阿图什市格达良乡库都克村盐碱地改良土地平整建设项目（二期） | 土地平整4543亩；新建现浇砼板+土工膜衬砌支渠1.99公里，新建砂砾石+土工膜防渗斗渠10.06公里，修整田间灌溉农渠25.4公里，配套节制分水闸332座；新（改）建排水斗排9.99公里，及相关配套设施建设 | 2903 | 0 | 2903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2903 | 2903 | 0 | 2903 | 2903 | 100% | 2903 | 1 | 2351 | 0 | 2177.25 | 725.75 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 李玉军 | 13779606995 | 格达良乡 | 库都克村 | 到位乡村振兴资金2903万
17 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2968 | 阿图什市格达良乡库尔干村11、12小队盐碱地改良土地平整盐碱地改良建设项目 | 土地平整4988.02亩；新建田间道路10.14公里，生产道路49.444公里；砂砾石+两布一膜防渗斗渠渠道10.529公里；修整田间灌溉农渠总长21.458公里；改建斗排总长4.05公里，新建农排71条，总长23.287公里，及相关配套设施建设 | 2968 | 0 | 2968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2968 | 2968 | 0 | 2968 | 2968 | 100% | 2968 | 1 | 2431 | 0 | 2226 | 742 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 何海州 | 15699338888 | 格达良乡 | 库尔干村 | 到位乡村振兴资金2968万
18 | 1 | 阿图什市 | 1 | 875 | 阿图什市阿扎克乡提坚村斗渠防渗改建项目 | 新建防渗改建斗渠10条，总长度5.8公里，配套分水闸、进水闸、农桥、回水口等渠上建筑物226座 | 875 | 0 | 875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 875 | 875 | 0 | 875 | 875 | 100% | 875 | 1 | 519 | 0 | 656.25 | 218.75 | 2022-03-21 | 1 | 0 | 30 | 14 | 46.67% | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 徐兵松 | 18309084888 | 阿扎克镇 | 提坚村 | 到位乡村振兴资金875万
24 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2488 | 阿图什市“四个百万亩”制种基地阿图什市阿湖乡阿其克村、托万买里村冬小麦种子田建设项目 | 土地平整7740.15亩，新建砂砾石田间道15.8公里；建设现浇梯形防渗斗渠道12.105公里；修建田间灌溉农渠143.206公里，及相关配套设施建设 | 3988 | 0 | 3988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3988 | 3988 | 0 | 3988 | 3880 | 97.29% | 3988 | 1 | 1943 | 0 | 2991 | 889 | 2022-02-05 | 1 | 0 | 87 | 87 | 100% | 完成工程量的97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 韩志强 | 13899945090 | 阿湖乡 | 阿其克村、托万买里村 | 到位乡村振兴资金2488万
25 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2290 | 阿图什市“四个百万亩”制种基地阿图什市阿湖乡阿热买里村、前进村冬小麦种子田建设项目 | 土地平整4976亩，灌溉面积3826亩；新建砂砾石田间道8 225公里，新建素土生产道29.34公里；新建、改建斗渠12.366公里；田间农渠 19.475公里，及相关配套设施建设 | 2290 | 0 | 2290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2290 | 2290 | 0 | 2290 | 2290 | 100% | 2290 | 1 | 1256 | 0 | 1717.5 | 572.5 | 2022-02-05 | 1 | 0 | 75 | 75 | 100% | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 肖明刚 | 17881098888 | 阿湖乡 | 阿热买里村、前进村 | 到位乡村振兴资金2290万
26 | 1 | 阿图什市 | 1 | 680 | 阿图什市阿扎克乡绿色生态园建设项目 | 新建1600平方米现代化玻璃大棚2座及附属设施建设 | 680 | 0 | 680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 680 | 680 | 0 | 680 | 650 | 95.59% | 680 | 1 | 350 | 0 | 510 | 140 | 2022-03-09 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 完成量85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 鹏同伟 | 15709080261 | 阿扎克镇 | 提坚村 | 到位乡村振兴资金680万
27 | 1 | 阿图什市 | 1 | 10500 | 阿图什市阿湖乡温室大棚建设项目 | 新建300座1000平方米日光温室大棚及配套设施建设 | 13500 | 0 | 13500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 9600 | 71.11% | 12000 | 1 | 2400 | 0 | 10125 | -525 | 2022-08-28 | 1 | 0 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8.3日发布招标公告，8.23日开标 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 0 | 0 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 到位乡村振兴资金2500万
38 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3000 | 阿图什市帕米尔牧业示范园配套草料基地建设项目 | 新建5000亩草料基地，包括土地平整、排碱渠、引水渠、防护林、机耕道及种植牧草等 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 1 | 1737 | 0 | 2250 | 750 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 现已完成85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 欧阳 | 18599177763 | 松他克镇 | 克青孜村 | 到位乡村振兴资金3000万
39 | 1 | 阿图什市 | 1 | 800 | 阿图什市沙依库尔汗养殖农民专业合作社牛羊定点屠宰厂（场）建设项目 | 新建年屠宰量23500头只的现代化屠宰厂（场），配套无害化处理设施、污水处理、设备1套 | 800 | 0 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 785 | 98.12% | 800 | 1 | 236 | 0 | 600 | 185 | 2022-02-21 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 完成工程量81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 亚力坤·买买提 | 18690800233 | 上阿图什镇 | 萨依村 | 0
40 | 1 | 阿图什市 | 1 | 8000 | 克州阿图什市柯尔克孜羊良繁基地建设项目 | 新建羊舍、配套用房6万平方米及附属设施建设 | 13000 | 0 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 7500 | 93.75% | 7500 | 1 | 2302.8 | 0 | 6000 | 1500 | 2022-06-10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 0 | 0 | 松他克镇 | 克青孜村 | 5.28日项目名称调整
41 | 1 | 阿图什市 | 1 | 750 | 阿图什市哈拉峻乡、吐古买提乡屠宰点建设项目 | 新建3座牛羊屠宰点，总建筑面积2472平方米及附属设施建设 | 750 | 0 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 700 | 93.33% | 750 | 1 | 0 | 0 | 562.5 | 137.5 | 2022-06-28 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日替换
42 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园区配套设施建设项目 | 新建鱼苗厂513平方米、消杀中心540平方米及附属设施建设 | 2000 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1950 | 97.5% | 2000 | 0 | 0 | 44844 | 1500 | 450 | 2022-06-18 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 左娟 | 19809086969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日替换
52 | 1 | 阿图什市 | 1 | 800 | 阿图什市2021年塔里木河流域生态修复项目 | 对1.2万亩退化林进行修复，并进行1000亩人工乔木林建设，同时开展修剪、施肥、培训等相关工作 | 800 | 0 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 100% | 800 | 1 | 154 | 0 | 600 | 200 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 潘春艳 秦国城 田曦光 王 涛 | 13070062166 18196213333 18160352079 18699677783 | 阿扎克镇、松他克镇 | 北山、平原林场 | 到位中央预算内资金800万
117 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1350 | 阿图什市乡村振兴项目（三期）松他克镇阿孜汗村乡村休闲活动中心建设项目及附属配套工程 | 总建筑面积6473.6平方米及配套设施建设 | 1350 | 0 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 1150 | 85.19% | 1100 | 1 | 530 | 0 | 1012.5 | 137.5 | 2022-05-12 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 土建：一层二层三层抹灰。外层保温开始施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 夏乾荣 | 13379700068 | 松他克镇 | 阿孜汗村 | 6.14日替换
53 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1577 | 阿图什市南北山生态治理建设项目 | 新建滴灌系统2套，新建泵房2座，配营田间管网及配套附属设施建设 | 1577 | 0 | 1577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1577 | 1577 | 0 | 1577 | 1577 | 100% | 1577 | 1 | 1011 | 0 | 1182.75 | 394.25 | 2022-02-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 0 | 500 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 陈超 | 15509085221 | 阿扎克镇 | 南北山 | 土地增减挂、林业专项、地方配套
54 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3000 | 阿图什市阿扎克乡木纳格葡萄采摘观光园建设项目 | 新建木纳格葡萄采摘观光园及相关附属工程 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2750 | 91.67% | 2800 | 1 | 0 | 0 | 2250 | 500 | 2022-06-14 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 0 | 0 | 阿扎克镇 | 阿扎克村 | 到位土地增减挂资金3000万
55 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市森林防火应急道路及配套设施建设工程 | 新建森林防火道路73.8公里及配套附属设施建设 | 2500 | 0 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2350 | 94% | 2400 | 1 | 0 | 0 | 1875 | 475 | 2022-05-02 | 1 | 0 | 60 | 40 | 66.67% | 完成55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 0 | 0 | 阿扎克镇 | 翁艾热克村 | 4.27调整
56 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市林业智能化管控及管护房建设项目 | 新建管护房、库房、瞭望塔及安装智能化防火监控视频和防火指挥系统 | 1700 | 0 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1500 | 88.24% | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1275 | 225 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 0 | 0 | 松他克镇 | 阿孜汗村 | 4.27调整
57 | 1 | 阿图什市 | 1 | 990 | 阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村人居环境提升项目 | 建筑改造和新建沿街建筑及围墙 | 990 | 0 | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 990 | 990 | 0 | 990 | 880 | 88.89% | 900 | 1 | 105 | 0 | 742.5 | 137.5 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 30 | 15 | 50% | 已完成87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 克兰白克 | 18209086868 | 哈拉峻乡 | 琼哈拉峻村 | 0
62 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2450 | 阿图什市松他克乡阿孜汗村村道提升改造项目 | 改造1.63公里道路及道路工程、给排水、照明以及其他附属工程 | 2450 | 0 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2450 | 2450 | 0 | 2450 | 2260 | 92.24% | 2300 | 1 | 876 | 0 | 1837.5 | 422.5 | 2022-03-20 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 1.6公里路面混凝土破除、清运完毕，热熔PE给水管道1.6公里，砌筑给水阀门井40座、消防井36座，消防井、阀门井内部闸阀均已热熔安装完毕，砌筑弱电井49座，清理水渠槽3.2千米，砌筑水渠1.6千米，吊装预制水渠1.1千米，热熔给水入户管1.1千米，预埋DN200管15道，预埋DN300管3道，道路整平1.6千米，清理门前道路1.6千米，门前路打垫层800米，铺装900平方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿图什市 | 杨永悦 | 阿图什市交通局 | 董程远 | 13779601177 | 徐铭 | 18199916166 | 松他克镇 | 阿孜汗村 | 土地增减挂资金
63 | 1 | 阿图什市 | 1 | 565 | 阿图什市阿湖乡阿其克村、兰干村、多斯鲁克村公路建设项目 | 新建四级公路6.9公里 | 565 | 0 | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 | 0 | 565 | 560 | 99.12% | 560 | 1 | 422 | 0 | 423.75 | 136.25 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 已完工准备竣工验收 | 0 | 0 | 传染病医院的征地拆迁手续未完成。计划5月13日开始施工。 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿图什市 | 杨永悦 | 阿图什市交通局 | 董程远 | 13779601177 | 王华益 | 15276028882 | 阿湖乡 | 阿其克村、兰干村、多斯鲁克村 | 到位乡村振兴资金565万
79 | 1 | 阿图什市 | 1 | 504 | 克州哈拉峻110千伏增容扩建工程 | 增加变电容量5万千伏安 | 504 | 0 | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 504 | 504 | 0 | 504 | 450 | 89.29% | 450 | 1 | 0 | 0 | 378 | 72 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 40 | 40 | 100% | 已完成20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿图什市 | 杨永悦 | 国网阿图什电力公司 | 赵亮 | 15999306917 | 0 | 0 | 哈拉峻乡 | 昂额孜村 | 企业投资
80 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4080 | 克州阿图什市哈乡35千伏输变电工程 | 增加变电容量1万千伏安；新建35千伏输电线路44公里 | 4080 | 0 | 4080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4080 | 4080 | 0 | 4080 | 3700 | 90.69% | 3800 | 1 | 0 | 0 | 3060 | 640 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 35 | 35 | 100% | 变电站碎石桩完成100%，围墙基础浇筑完成100%，变电整体进度45%。35千伏线路基础开挖完成80%，浇筑完成70%，线路整体进度55%。工程总体进度50%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿图什市 | 杨永悦 | 国网阿图什电力公司 | 赵亮 | 15999306917 | 0 | 0 | 哈拉峻乡 | 欧吐拉哈拉峻村 | 企业投资
81 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3466 | 克州阿图什市2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量1.42万千伏安；新建10千伏输电线路164公里 | 3466 | 0 | 3466 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3466 | 3466 | 0 | 3466 | 2950 | 85.11% | 3000 | 1 | 1000 | 0 | 2599.5 | 350.5 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 80 | 80 | 100% | 电杆防腐2197基，完成率100%；组立电杆2197基，完成率100%；架设线路98千米完成率72%；安装变压器20台，完成率56%。迁移户表260块。工程总体进度80%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿图什市 | 杨永悦 | 国网阿图什电力公司 | 赵亮 | 15999306917 | 买合木提·苏甫 | 18609085123 | 格达良乡、吐古买提乡、上阿图什镇、阿湖乡 | 库都克村、吐古买提村、拉依勒克村、阿其克村 | 企业投资
91 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市技工学校改扩建项目 | 采购及安装监控设备136套、新建燃气管线工程 264.00m；改造办公楼、围墙、室外给排水、电气、地暖等 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 985 | 98.5% | 1000 | 1 | 0 | 0 | 750 | 235 | 2022-04-03 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 正在做13栋厂房和教学楼维修改造地暖，2号宿舍楼防水改造等。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州人社局 | 胡敬之 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市人社局 | 马金龙 | 18099083163 | 雒江海 | 18809088191 | 新城街道 | 阿扎克社区 | 5.24日替换
92 | 1 | 阿图什市 | 1 | 650 | 克州阿图什市松他克乡、阿湖乡、阿扎克乡教师周转宿舍建设项目 | 新建教师周转房72套，总建筑面积2520平方米及相关配套设施 | 630 | 0 | 630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 630 | 630 | 0 | 630 | 600 | 95.24% | 600 | 1 | 499 | 0 | 472.5 | 127.5 | 2022-04-11 | 1 | 0 | 56 | 56 | 100% | 已完成，等待验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 张发展 | 13579575050 | 松他克镇、阿湖乡、阿扎克镇 | 松他克镇、阿湖乡、阿扎克镇 | 0
93 | 1 | 阿图什市 | 1 | 9000 | 克州阿图什市第五小学建设项目 | 新建教学及教辅用房、生活用房19000平方米，400米环形跑道运动场及配套附属设施建设 | 9000 | 0 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 7000 | 77.78% | 9000 | 1 | 4247 | 0 | 6750 | 250 | 2022-04-29 | 1 | 0 | 60 | 60 | 100% | 教学楼主体封顶，食堂二层砌加气块，设备房和大门主体已完工，人防、运动场基础施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 新疆城建（集团）股份有限公司阿图什市分公司陈清华 | 13452781468 | 光明街道 | 棉麻小区旁 | 8.15日年度投资减少1000万元
94 | 1 | 阿图什市 | 1 | 9583 | 阿图什市新城学校建设项目 | 新建教学及教辅用房、生活用房45000平方米，400米环形跑道运动场及配套附属设施建设 | 12981 | 0 | 12981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12981 | 12981 | 0 | 12981 | 9700 | 74.72% | 10000 | 1 | 8575 | 0 | 9735.75 | -35.75 | 2022-05-27 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 1＃中学楼支二层施工，2#中学楼1＃中学楼二层施工，2#中学楼三层施工，教师宿舍楼五层封顶完成，女生宿舍二层施工，男生宿舍三层施工，浴室正封顶施工，食堂正一层施工，消防水池主体已完成，小学1#楼二层施工，报告厅一层施工，小学2＃楼基础完成，正在回填，室内体育场基础完成正在回填。 | 0 | 0 | 备了7天的料，阿图什市找不到去喀什拉钢筋的车，喀什的车不愿意拉钢筋到阿图什市来 | 0 | 0 | 12981 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10981 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 王志敏 | 15209089555 | 新城街道 | 工业园区 | 8.15日年度投资减少5019万元
109 | 1 | 阿图什市 | 1 | 8000 | 阿图什市街道办事处社区卫生服务中心 | 新建社区卫生服务中心3座，总建筑面家11949.3平方米及配套附属设施建设 | 8000 | 0 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 4600 | 57.5% | 6500 | 1 | 1680 | 0 | 6000 | -1400 | 2022-06-28 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 一标四层浇筑封顶、二标正在浇筑4层（共6层），三标二层浇筑封顶。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市卫健委 | 石光荣 | 15276817227 | 克州鑫源 邹海燕 克州永新 李全力 克州第二建 蒋天府 | 18809089099、 15160868127、 18399756355 | 幸福街道、光明街道、新城街道 | 0 | 5.24日替换
114 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3244 | 克州三千年风情街提升改造项目 | 新建休闲娱乐区及游客服务中心提升改造、游步道建设 | 4054.5 | 0 | 4054.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4054.5 | 4054.5 | 0 | 4054.5 | 3400 | 83.86% | 3500 | 1 | 2573 | 0 | 3040.875 | 359.125 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 83 | 83 | 100% | 完工已验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054.5 | 0 | 3243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.9 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 胡晓伟 | 13899812724 | 光明街道 | 三千年风景街 | 到位产业发展资金3244万
115 | 1 | 阿图什市 | 1 | 826 | 阿图什市怪柳林提升改造项目 | 新建游客服务中心、游步道、厕所、围栏、石屋展示厅 | 1180 | 0 | 1180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1180 | 1180 | 0 | 1180 | 800 | 67.8% | 900 | 1 | 572 | 0 | 885 | -85 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 正在更换种植土，铺设灌溉管道。 | 0 | 0 | （室内装修的半成品材料、标示标牌在喀什进不来） | 0 | 0 | 1180 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 陈新辉 | 13899133609 | 哈拉峻乡 | 琼哈拉峻村 | 到位产业发展资金826万元
116 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1350 | 阿湖乡阿热阿其克游乐园项目 | 总建筑面积平方米16530平方米 | 1350 | 0 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 800 | 59.26% | 1080 | 0 | 0 | 44844 | 1012.5 | -212.5 | 2022-03-09 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 已完成路面硬化工程，卡丁车场地硬化工程并投入使用，沙滩车投入使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 阿不都克尤木·艾尔肯 | 13899138822 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 4.27调整
183 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 阿图什市环球矿业有限公司尾矿综合回收利用选厂设备技术改造项目 | 破碎线2台、球磨机2台、、在线监测成套设备1套、干排设备1台、渣浆泵34台等设备更新替换 | 4000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 1200 | 5% | 1000 | 1 | 63 | 0 | 3000 | -2800 | 2022-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 松他克镇 | 阿孜汗村、麦谢提村、松他克村等 | 9.7日替换
180 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 克州山州针织品有限责任公司年产200万双手套建设项目 | 采购安装500台新得力高速手套机，后道设备新得力打包机2组，手套卷口机20组等 | 4000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3000 | 75% | 3200 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2022-06-09 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 设备调试基本完成，开始试生产。还有一半设备没到。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14日替换
122 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市供排水一体化建设项目 | 新建处理量为2万m³/d污水处理厂一座及及配套附属设施建设 | 42115 | 0 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 3550 | 50.71% | 4500 | 1 | 2974 | 0 | 5250 | -1700 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 污水处理厂已开工建设，正在进行地基降水工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 幸福街道、光明街道 | 幸福街道、光明街道 | 9.7投资减少3000万
123 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市城乡供热提升改造项目 | 提升改造阿图什市城区、园区及六乡一镇政府现状锅炉房及配套附属设施建设 | 9130 | 0 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 4800 | 68.57% | 3200 | 1 | 0 | 0 | 5250 | -450 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 两个标段已完成招投标，锅炉房基础已完成，主体完成95%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 城区、园区及六乡一镇 | 城区、园区及六乡一镇 | 0
124 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 阿图什市中心城区供热改造项目 | 更换锅炉23台，21个换热站、12套泵所及远程控制系统 | 5000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3700 | 92.5% | 3000 | 1 | 2562 | 0 | 3000 | 700 | 2022-06-15 | 1 | 0 | 6 | 7 | 116.7% | 一共六个标段，设备均已到货，已安装完成85%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 光明街道、幸福街道 | 城区 | 0
125 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市阿湖乡阿其克村污水处理设备建设项目 | 新建污水管网20公里及相关配套附属设施建设 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1184 | 98.67% | 1000 | 1 | 1184 | 0 | 900 | 284 | 2022-05-06 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 已完成审计（审计价1184万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 冯文 | 16609087799 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 0
126 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市上阿图什镇塔库提村生活污水治理建设项目 | 新建污水主管道14公里、检查井280座及相关配套附属设施建设 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 800 | 1 | 703 | 0 | 750 | 250 | 2022-06-07 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 项目已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 尚志 | 17791640858 | 上阿图什镇 | 塔库提村 | 0
127 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市松他克镇阿孜汗村排水管网工程建设项目 | 新建污水管网12公里、检查井400座及相关配套附属设施建设 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1167 | 116.7% | 1000 | 1 | 1167 | 0 | 750 | 417 | 2022-06-10 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 竣工验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 0 | 0 | 松他克镇 | 阿孜汗村 | 0
128 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿扎克镇布亚买提村污水管网建设项目 | 新建污水管网12公里、检查井400座及相关配套附属设施建设 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1042 | 104.2% | 1000 | 1 | 1042 | 0 | 750 | 292 | 2022-06-10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 竣工验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 封碧玉 | 13899488333 | 0 | 0 | 阿扎克镇 | 布亚买提村 | 0
129 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什市2022年城区排水防涝建设项目 | 城区排水管网泵站、沉沙池、雨水收集口、泄洪渠等排水设施的改造建设及防涝配套设施 | 1500 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 900 | 90% | 1000 | 1 | 0 | 0 | 750 | 150 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 轻工业园区防洪渠已完成建设，滨河公园防涝沉砂池标段已挂网，预计10月16开标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 幸福街道、光明街道 | 城区 | 9.7投资减少500万
130 | 1 | 阿图什市 | 1 | 6000 | 阿图什市产城服务区集中供热建设项目 | 新建10公里供热管网、1500平方米锅炉房、购买2台40吨燃气锅炉及配套设施 | 3000 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 4900 | 81.67% | 3000 | 1 | 1718 | 0 | 4500 | 400 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 共四个标段，采购设备正在运送过程中，管网已完成约95%，锅炉房地基已完成，主体已完成70%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 新城街道 | 工业园区 | 9.7投资增加3000万
181 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 新疆朗思特针织品有限公司年产2000万双袜子生产线项目 | 新建1000台（电脑织机袜机）缝头机、定型机、拉毛机及配套设施 | 4500 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3200 | 80% | 3200 | 1 | 1547 | 0 | 3000 | 200 | 2022-06-09 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 三分之一设备试生产，三分之一设备调试中，三分之一设备未到位。 | 0 | 0 | 与国土局沟通土地问题 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14日替换
182 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市上阿图什镇4号建筑用砂建设项目（二期） | 年生产能力45万立方米，购置设备圆筒式破碎机、整形机、给料机等 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 470 | 94% | 500 | 1 | 0 | 0 | 375 | 95 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市商信局 | 高凯 | 13070063768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14日替换
160 | 1 | 阿图什市 | 1 | 16000 | 阿图什市冷链物流配送中心建设项目 | 新建保鲜库3000平方米、新建冷冻库1500平方米及配套附属设施建设 | 20000 | 0 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 15000 | 93.75% | 15000 | 1 | 6200 | 0 | 12000 | 3000 | 2022-02-10 | 1 | 0 | 80 | 80 | 100% | 1、利用产业扶持资金改造1座分拣中心和3座物资储备库，已基本完成建设，正在做项目验收前期准备和第三方审计工作。2、利用专项债资金项目主管单位市商工局正在做前期可研、规划及立项等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 | 帕热旦 | 15389978049 | 新城街道 | 工业园区 | 0
162 | 1 | 阿图什市 | 1 | 648 | 克州阿图什市2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 提升改造3个老旧小区排水管网、供热管网等基础配套设施 | 648 | 0 | 648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 648 | 648 | 0 | 648 | 551 | 85.03% | 520 | 1 | 0 | 0 | 486 | 65 | 2022-06-29 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100% | 已完成总工程量约80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 583 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 杨鑫 | 18703016595 | 幸福街道 | 城区 | 2022年申报中央预算内项目
163 | 1 | 阿图什市 | 1 | 720 | 克州阿图什市2021年城镇棚户区改造配套基础设施 | 新建供水管网3114米，排水管网2500米及配套附属设施建设 | 834 | 0 | 834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 834 | 834 | 0 | 834 | 709 | 85.01% | 800 | 1 | 525 | 0 | 625.5 | 83.5 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 45 | 35 | 77.78% | 已完成总工程量的85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日替换
167 | 1 | 阿图什市 | 1 | 6000 | 阿图什市水云间商住楼建设项目 | 总建筑面积20万平方米 | 60000 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 7000 | 116.7% | 8000 | 1 | 0 | 0 | 4500 | 2500 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 已开工建设，正在办理相关手续 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 阿扎克镇 | 阿孜汗村 | 9.7投资减少14000万
168 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市环城西路二期建设项目 | 新建道路2.1公里及给排水管网、弱电管网等相关配套设施建设 | 1680 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 80% | 900 | 1 | 492 | 0 | 750 | 50 | 2022-06-11 | 1 | 0 | 35 | 35 | 100% | 涉及拆迁问题，目前停工状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20日储备转新建
169 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 总建筑面积52115.3平方米 | 15755 | 0 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 8150 | 116.4% | 5647 | 1 | 8126 | 0 | 5250 | 2900 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 60 | 20 | 33.33% | 9号楼9层已封顶、10号楼9层已封顶、9#10号楼拆框架；4号楼在装修；7号楼已封顶，8号楼已封顶，7，8号楼加砌块。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 胡献勇 | 13216026777 | 新城街道 | 工业园区 | 9.7投资增加3500万
170 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 克州西城·玉园小区建设项目 | 总建筑面积122982平方米 | 55978 | 0 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 24500 | 122.5% | 20000 | 1 | 21637 | 0 | 15000 | 9500 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 40 | 22 | 55% | 1.2.7.8.9.10号楼已经开始外立面装修，3.5号楼已经到到地上三层，6.11号楼出正负零 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 马继青 | 18099088885 | 新城街道 | 工业园区 | 0
171 | 1 | 阿图什市 | 1 | 18000 | 阿图什市融合苑小区建设项目 | 总建筑面积18.39万平方米 | 22000 | 0 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 17000 | 94.44% | 19000 | 1 | 16970 | 0 | 13500 | 3500 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 95 | 90 | 94.74% | 1-5号楼主体五方认证完成，进行二次结构施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 肖飞 | 13899114648 | 阿扎克镇 | 新城东路 | 9.7投资减少4000万
177 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 阿图什天域时代新型建材生产项目 | 新建环保透水彩砖3000万块年生产线，环保预制板房10000平方米 | 2000 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1600 | 80% | 1700 | 1 | 730 | 0 | 1500 | 100 | 2022-03-05 | 1 | 0 | 20 | 15 | 75% | 二期工程量已完成10%, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 李然海 | 18197687777 | 格达良乡 | 萨依村 | 0
178 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 新疆埃尔法电梯设备建设项目 | 新建制造车间、建筑面积5000平米及附属设施建设 | 4000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3100 | 77.5% | 3200 | 1 | 831 | 0 | 3000 | 100 | 2022-04-15 | 1 | 0 | 36 | 36 | 100% | 测试塔主体施工完成，厂房装修施工完成，厂房外绿化硬化施工完成。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 李长春 | 13784666699 | 新城街道 | 工业园区 | 4.27调整
179 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 新疆卓科新型建材有限公司年产30万立方保温砌块及外模板现浇混凝土复合保温系统项目 | 新建生产车间、建筑面积20000平方米附属设施建设 | 4000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3800 | 95% | 3800 | 1 | 1386 | 0 | 3000 | 800 | 2022-02-16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 厂房主体已完工，值班室已完工，三套设备已安装完毕，第四套正在调试。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 刘小泉 | 15276026639 | 新城街道 | 工业园区 | 4.27调整
三、储备 | 38 |  | 30 | 212016 |  |  | 409142 | 0 | 276685 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 0 | 34 | 4 | 4 | 34 | 276685 | 270635 | 0.0014719 | 215823 | 121467 | 43.9% | 151280 | 19 | 17669 | 628034 | 161867.25 | -40400.25 |  | 30 | 78.95% | 467 | 467 | 100% |  | 11.4 | 18.6 |  |  |  | 276685 | 10150 | 3396 | 41040 | 9037 | 0 | 19000 | 0 | 186662 | 7400
4 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1163 | 阿图什市吐古买提乡布谷孜河玛依丹段防洪坝建设项目 | 在吐古买提乡布谷孜河玛依丹段新建防洪坝2.31公里及坝下涵管一座 | 1163 | 0 | 1163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1163 | 1163 | 0 | 1163 | 1163 | 100% | 1163 | 1 | 0 | 0 | 872.25 | 290.75 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 0 | 0 | 吐古买提乡 | 玛依丹村 | 5.24日新建转储备
144 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 阿图什市绿色矿山智能化钒钛铁产业基地建设项目 | 新建高压输电线路全长75 公里，厂区内新建大口井2眼，新建道路全长85公里，新建厂房、宿舍、垛场及配套设施，湿排尾矿库1座，设备及基建安装等 | 36935 | 0 | 36935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36935 | 36935 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0 | 44875 | 0 | 0 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36935 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7日替换
138 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2500 | 阿图什市普昌矿山道路项目 | 共涉及2条矿山道路，包括普昌矿山道路和柳永塔格矿山道路。路线全长约7.487公里 | 2500 | 0 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 500 | 20% | 500 | 1 | 0 | 0 | 1875 | -1375 | 2022-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 进场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 带国俊 | 15909086227 | 哈拉峻乡 | 皮羌村 | 8.15日替换
8 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2300 | 阿图什市恰河、布河灌区渠道现代化工程 （信息化） | 新建节制分水闸280座及自动化控制设备安装、网络系统、控制平台建设 | 3500 | 0 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3500 | 3500 | 0.00028571 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 水利方面信息化和水库项目要求在自治区开标，自治区交易中心还未解封，未能开标 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 0 | 0 | 上阿图什镇 | 喀尔果勒村 | 0
9 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 阿图什市四乡三镇农村饮水安全建设项目 | 新建水管总站调度中心及配套附属设施建设 | 2327 | 0 | 2327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1900 | 0 | 0 | 44875 | 0 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 0 | 0 | 四乡三镇 | 四乡三镇 | 4.27新建转储备
10 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1400 | 阿图什市恰克马克河上阿图什镇南支流防洪坝建设项目 | 新建防洪坝，总长度4.6公里 | 1800 | 0 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1650 | 91.67% | 1600 | 1 | 0 | 0 | 1350 | 300 | 2022-08-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 0 | 0 | 上阿图什镇 | 乌恰村 | 4.27新建转储备
11 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 阿图什市吐古买提乡四个村防洪坝建设项目 | 新建防洪坝，总长度4.7公里 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1400 | 0 | 0 | 44875 | 0 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 0 | 0 | 吐古买提乡 | 玛依丹村、科克塔木村、巴什苏洪木，吐古买提村 | 4.27新建转储备
124 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1320 | 克州阿图什市2022年保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目 | 改造保障性住房智能安全装置2734套，更换户内燃气管13670米及相关配套设施。 | 1650 | 0 | 825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 825 | 0 | 0 | 825 | 300 | 36.36% | 0 | 0 | 0 | 2022年10月10 | 618.75 | -318.75 | 2022-09-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 采购标段目前已完成招标，受疫情影响，设备未到货；工程标段初步设计已完成审批，预计11月15日完成招投标工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
125 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什市2021-2022年老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目 | 供水500米、排水500米、供热500米及其他基础设施配套建设。 | 1180 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 44844 | 750 | -750 | 2022-09-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 采购标段由于投标单位原因导致留标，原计划于10月20日重新开标，受疫情影响，已推迟至11月5日；工程标段初步设计已完成审批，预计11月15日完成招投标工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 市内 | 0 | 8.15日替换
126 | 1 | 阿图什市 | 1 | 3120 | 克州阿图什市2022年保障性安居工程公租房燃气设施更新改造项目 | 改造智能安全装置5010套，更换户内燃气管25050米及相关配套设施建设。 | 3900 | 0 | 2535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2535 | 0 | 0.00039448 | 2535 | 390 | 15.38% | 50 | 0 | 0 | 44875 | 1901.25 | -1511.25 | 2022-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 采购标段目前已完成招标，受疫情影响，设备未到货；工程标段初步设计已完成审批，正在进行招投标工作，预计11月初完成招投标工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换，9.7日投资增加585万元
22 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 阿图什市2022年4个乡土地平整及配套设施建设项目 | 土地平整10000亩，新建防渗渠25公里及配套附属设施建设 | 2327 | 0 | 2327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2327 | 2327 | 0 | 2327 | 950 | 40.83% | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1745.25 | -795.25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 0 | 0 | 阿扎克镇、阿湖乡、吐古买提乡、哈拉峻乡 | 麦依村、阿其克村、吐古买提村、坎阿热里村 | 8.15日投资减少3673万元
65 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1210 | 阿图什市2022年巩固教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中央、自治区资金建设项目 | 1、阿图什市上阿图什镇依克萨克中学，化粪池100立方米、洗漱间80平方米、浴室140平方米、暖气管道100米、宿舍楼散水等附属维修改造；购置热水器、饮水设备、高低床、窗帘、储物柜等。2、阿图什市上阿图什镇尧勒其中学，学生宿舍更换暖气片、对建筑面积1980平方米尚德楼内外墙粉刷、铺设过道瓷砖400平方米、搭设运动场看台球架160平方米等。3、阿图什市阿扎克乡中心小学，厕所维修改造140平方米；建设文化长廊90米，建设书法室80平方米、活字印刷室80平方米等。4、阿图什市第一小学，教学楼内外墙粉刷45812平方米、林带围墙建设300米、3幢楼一层吊顶1500平方米等。5、第一中学，多功能教室维修改造1021平方米，建设文化长廊165米等。6、阿图什市第六中学，教学楼多功能教室维修改造240平方米，初中楼前散水基础下沉840立方米，学生厕所墙和地面瓷砖，墙面440平方米，地面217平方米；初中高中楼文化墙1000平方米，文化长廊50米等。7、阿图什市阿湖乡阿其克小学，教学楼外墙粉刷4776平方米；建设文化长廊64米等。8、阿图什市上阿图什镇中心小学，铺设楼道地面1000平方米，墙裙瓷砖3000平方米、改造楼道1400平方米及大厅吊顶1000平方米；建设校园文化长廊60米，宣传牌12米等。9、阿图什市松他克乡中心小学，学校大门改造12米、党员活动室141平方米吊顶改造及铺设木地板、100平方米粉刷、新建600平方米图书馆，党员活动室文化建设25平方米，图书室文化建设25平方米；购置圆形会议桌等。10、阿图什市吐古买提乡中心小学，建设文化长廊、文化墙64米，建设教室读书角等。11、阿图什市哈拉峻乡中心小学，改造少团活动室100平方米、宿舍楼卫生间防水改造、建设洗手池70平方米、改造食堂打饭窗口60平方米、食堂外墙粉刷及保温维修、操场看台粉刷、改造实践田，建设文化展板、增设宣传栏50米、设立陶艺室65平方米、建构室65平方米、书法室65平方米等。12、阿图什市格达良乡中心小学，教学楼粉刷5100平方米，安装档案架，会议室吊顶天棚110平方米，橡胶板楼地面110平方米，隔墙40平方米，会议室墙面装饰板107平方米；购置会议桌、防火、防盗门等。13、阿图什市格达良乡库也克小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。14、阿图什市上阿图什镇迪汗拉小学 ，购置天然气锅炉等。15、阿图什市松他克乡硝鲁克小学，购置天然气锅炉等。16、阿图什市哈拉峻乡谢依特小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。17、阿图什市哈拉峻乡克孜勒套小学教学点，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。18、阿图什市吐古买提乡玛依丹小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。19、阿图什市昆山育才学校，改扩建60平方米值班室。20、阿图什市阿湖乡阿热买里村小学，采购电锅炉，新建40平方米配电房及安装电力设施设备等。 | 1210 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1210 | 1210 | 0 | 1210 | 860 | 71.07% | 800 | 0 | 0 | 44844 | 907.5 | -47.5 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完成总工程量80% | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 陈忠 | 17799081666 | 格达良乡 | 库也克村 | 8.15日替换
101 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 阿图什市阿湖乡阿其克村污水治理项目 | 新建12平方米成品玻璃钢化粪池126座（2户1座），新建18平方米米成品玻璃钢化粪池28座（3户1座），吸污车一辆。 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 250 | 50% | 300 | 1 | 0 | 0 | 375 | -125 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完成总工程量约50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市环保局 | 米娜瓦尔·卡斯木 | 18099088336 | 0 | 0 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 8.15日替换
12 | 1 | 阿图什市 | 1 | 556 | 阿图什市盐碱地改良及配套设施建设项目（格达良乡乔克其村） | 土地平整面积1158.96亩及配套附属设施建设 | 556 | 0 | 556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 556 | 556 | 0 | 556 | 420 | 75.54% | 500 | 1 | 138 | 0 | 417 | 3 | 2022-08-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市水利局 | 米吉提·艾克木 | 13899489291 | 0 | 0 | 格达良乡 | 乔克其村 | 8.15日替换
119 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目 | 新建7万平方米停车场一处、停车位750个，配套50个充电桩及1万平方米附属设施建设 | 2000 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1500 | 75% | 1800 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 上阿图什镇 | 喀依拉克村、乌恰村等 | 6.14日新建转储备
127 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2080 | 克州阿图什市2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目 | 改造保障性住房智能安全装置3337套，更换户内燃气管16685米及相关配套设施建设。 | 2600 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1690 | 0 | 0.00059172 | 1690 | 260 | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 44875 | 1267.5 | -1007.5 | 2022-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 采购标段目前已完成招标，受疫情影响，设备未到货；工程标段初步设计已完成审批，正在进行招投标工作，预计11月初完成招投标工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7日投资增加390万元
62 | 1 | 阿图什市 | 1 | 750 | 关于对阿图什市2022年支持学前教育发展资金建设项目 | 提升改造16个幼儿园基础设施，进行屋面防水、电气改造等 | 750 | 0 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 600 | 80% | 600 | 0 | 0 | 44844 | 562.5 | 37.5 | 2022-06-27 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 完成总工程量70% | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 周旭风 | 18709085066 | 0 | 0 | 5.24日替换
63 | 1 | 阿图什市 | 1 | 533 | 阿图什市2022年农村校舍安全保障长效机制项目 | 提升改造12个幼儿园基础设施，进行屋面防水、电气改造等 | 533 | 0 | 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 533 | 533 | 0 | 533 | 500 | 93.81% | 533 | 0 | 0 | 44844 | 399.75 | 100.25 | 2022-06-26 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 已完工，等待验收 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 赵学栋 | 18194846557 | 0 | 0 | 5.24日替换
64 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什市四个学校运动场建设项目 | 新建小学新建塑胶运动场4座 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 80% | 1000 | 1 | 796 | 0 | 750 | 50 | 2022-06-27 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 完成总工程量90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 潘红宝 凌昆亮 秦宗磊 张正脸 | 15899294908 15215145677 18809089789 13579578305 | 哈拉峻乡 上阿图什镇 松他克乡 上阿图什镇 | 哈达塔木村 博依萨克村 硝鲁克村 塔库提村 | 5.24日替换
120 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 克州阿图什昆山产业园综合配套设施建设项目 | 建筑面积1.2万平方米配套水电暖气管网及停车设施等 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 700 | 70% | 800 | 1 | 0 | 0 | 750 | -50 | 2022-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 新城街道 | 昆援社区 | 6.14日新建转储备
143 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 铁格尔曼萨依登套斯铁矿扩建建设项目(阿图什市鑫宏矿业有限公司） | 规划面积约342亩，干选预抛厂、铁选厂、钛选厂、尾矿库建设、火工品库房及值班室建设、生活区、办公区建设、高压变电站建设、工业用井及输水管道和高位蓄水池建设等 | 10000 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 44875 | 0 | 0 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
88 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 阿图什市天门景区基础设施建设项目 | 新建客运索道、木栈道、观景平台等 | 46000 | 0 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 13000 | 81.25% | 15000 | 1 | 9165 | 0 | 12000 | 1000 | 2022-04-28 | 1 | 0 | 180 | 180 | 100% | 一标段完成总工程量52%，二标段完成总工程量80% | 0 | 0 | 人员材料从喀什过不来，喀什政策不让人员进出，乌鲁木齐政策不让人员进出。行业部门正在积极协调 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 李林超 | 16698789696 | 上阿图什镇 | 喀尔果勒村 | 0
43 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 阿图什市北山基地建设项目 | 新建游客服务中心、生态停车场及配套附属设施建设 | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1300 | 26% | 4000 | 0 | 0 | 44844 | 3750 | -2450 | 2022-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿图什市 | 苏力坦 | 阿图什市林业和草原局 | 代军 | 18097915918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14日新建转储备
139 | 1 | 阿图什市 | 1 | 504 | 克州顺鑫商品混凝土有限责任公司生产线升级改造项目 | 设备改造180型主机2台及变电工程 | 504 | 0 | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 504 | 504 | 0 | 504 | 504 | 100% | 504 | 1 | 275 | 0 | 378 | 126 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 新城街道 | 励志社区 | 6.14日替换
140 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2500 | 克州鑫特铸造有限公司（高炉系统技改项目） | 采购安装风机电机、电除尘机1台、彩钢板1台、35kv变压器1台、250kva变压器1台等及土建地坪 | 2500 | 0 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 1 | 1135 | 0 | 1875 | 625 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 新城街道 | 励志社区 | 6.14日替换
34 | 1 | 阿图什市 | 1 | 981 | 2022年阿图什市江苏情集体帮扶农场建设项目 | 新建6000平方米钢结构羊舍、200立方米蓄水池及采购相关配套设备等 | 1500 | 0 | 981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 981 | 981 | 0 | 981 | 750 | 76.45% | 780 | 1 | 0 | 0 | 735.75 | 14.25 | 2022-06-01 | 1 | 0 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14日替换
24 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 阿图什市提坚村农产品加工及配套设施建设项目 | 主要建设2座1200平方厂房、原料库（普通库房）600平方米，及水，电，地坪，监控等相关配套设施建设。 | 600 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 350 | 58.33% | 400 | 0 | 0 | 44844 | 450 | -100 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 刚进场地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7日替换
35 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村牲畜养殖小区建设项目 | 新建羊舍144座，单个建筑面积220平方米-280平方米及配套附属设施建设 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 430 | 86% | 500 | 0 | 0 | 0 | 375 | 55 | 2022-06-08 | 1 | 0 | 28 | 28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市畜牧兽医局 | 太外库力 | 13649938355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14日替换
142 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 阿图什市重工业园区加气站扩建LNG、充电综合站项目 | 建设面积2500平方米，建设LNG、充电区雨棚224平方米及充电设备等 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
141 | 1 | 阿图什市 | 1 | 550 | 阿图什建宝选矿有限公司节能与资源综合利用设备技改项目 | 提升改造空压站设备，采购安装ZJ123B螺杆式空压机4套，大型空压机2套及配套储气罐 | 550 | 0 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 550 | 550 | 0 | 550 | 440 | 80% | 450 | 1 | 160 | 0 | 412.5 | 27.5 | 2022-06-01 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 新城街道 | 励志社区 | 6.14日替换
98 | 1 | 阿图什市 | 1 | 4000 | 阿图什市生活垃圾填埋场三期建设项目 | 新建生活垃圾填埋场一座及配套设施建设，库容为122万立方米 | 6000 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 1750 | 29.17% | 4800 | 1 | 0 | 0 | 4500 | -2750 | 2022-09-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 施工方已进场，正在进行三通一平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 阿湖乡 | 阿热买里村 | 0
99 | 1 | 阿图什市 | 1 | 1000 | 阿图什市市政基础设施维修养护等零星工程 | 包括街道基础亮化、城区各地景观美化、道路修补、标识标线工程、人行道、绿化带几公园等维修及养护、便民服务设施工程及绿化工程等 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 2022年12月10 | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 因委托的初步设计编制单位处于乌鲁木齐，编制进度缓慢，更换单位重新编制了初步设计，现已完成初步设计审批，正在进行招投标工作，计划于10月30日发布招标公告。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7日替换
100 | 1 | 阿图什市 | 1 | 5000 | 2022年城市基础实施提升改造项目 | 城区街道基础设施改造、街头游园、城市维护、绿化养护和推动城市经济发展等方面，总改造面积工125274平方米 | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.0002 | 0 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 2022年11月10 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完成招投标工作，正在签订合同。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7日替换
156 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 克州阿图什市工业园区基础设施改造提升项目 | 新建35公里道路,供水管道35公里，排水管网35公里，天然气管道25公里，维修道路30公里 | 20000 | 0 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 12100 | 60.5% | 18000 | 1 | 6000 | 0 | 15000 | -2900 | 2022-06-22 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日替换
78 | 1 | 阿图什市 | 1 | 500 | 吐古买提乡卫生院住院部扩建项目 | 建筑面积1500平方米及附属工程 | 650 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 400 | 80% | 400 | 1 | 0 | 0 | 375 | 25 | 2022-06-26 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 二层支模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市卫健委 | 石光荣 | 15276817227 | 张川 | 18299713379 | 吐古买提乡 | 吐古买提村 | 6.14日替换
23 | 1 | 阿图什市 | 0 | 0 | 阿图什市格达良乡土地整理及设施配套项目 | 土地平整5021亩，新建防渗渠25.8公里及配套附属设施建设 | 9250 | 0 | 9250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9250 | 9250 | 0 | 9250 | 4100 | 44.32% | 7400 | 1 | 0 | 0 | 6937.5 | -2837.5 | 2022-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14日替换
66 | 1 | 阿图什市 | 1 | 557 | 阿图什市2022年普通高中学校改善办学条件补助资金建设项目 | 对阿图什市阿扎克镇中学、阿图什市上阿图什镇高级中学、阿图什市第一中学地下管网维修更换、地面补修及运动场塑胶地面翻新改造等附属设施建设 | 557 | 0 | 557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 557 | 557 | 0 | 557 | 200 | 35.91% | 100 | 0 | 0 | 44844 | 417.75 | -217.75 | 2022-09-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完成附属总工程量10% | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 0 | 0 | 阿扎克镇、上阿图什镇 | 中学 | 8.15日替换
55 | 1 | 阿图什市 | 1 | 131492 | 国家电投克州阿图什25万千瓦/100万千 瓦时共享储能和100万千瓦市场化并网 光伏发电项目（一期40万千瓦） | 新建25万千瓦/100万千瓦时共享储能和一期40万千瓦市场化并网光伏发电 | 230000 | 0 | 131492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131492 | 131492 | 0 | 131492 | 72800 | 55.36% | 80000 | 1 | 0 | 0 | 98619 | -25819 | 2022-07-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 进场道路修路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131492 | 0 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市发改委 | 杨祥勇 | 13899498046 | 曹厚继 | 18910853296 | 上阿图什镇 | 塔西普西卡村 | 8.15日替换

## 阿克陶县 (hidden)
2022年阿克陶县固定资产投资项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [9 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 二季度投资任务 |  | 计划开工时间 （年/月/日） | 开工情况 | [5 empty] | 二季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 10月31日年度投资完成 | 投资完成率 | 预计二季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 预计入库时间 | 实物投资任务数（45%） | 差值 |  | 6月30日开工数 |  | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（100%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 发布公告 | 完成招标 | [13 empty] | 个数 | 开工率 | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [17 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
合计 | 115 |  | 109 | 518262 |  |  | 2253204.14 | 108259 | 621092.14 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 4 | 107 | 5 | 4 | 104 | 575692.14 | 562792.14 | 0.0026349 | 557742.14 | 354013 | 57% | 227376 | 90 | 240813 |  | 418306.605 | -64293.605 |  | 104 | 90.43% | 2407 | 1942 | 80.68% |  | 92.6 | 11.4 |  |  |  | 621092.14 | 58235 | 27396 | 15401 | 58574.14 | 17235 | 74000 | 39376 | 329449 | 1426
一、续建 | 18 |  | 18 | 111585 |  |  | 780080 | 108259 | 145020 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 145020 | 145020 | 0 | 145020 | 124800 | 86.06% | 79740 | 18 | 79068 |  | 108765 | 16035 |  | 18 | 100% | 845 | 740 | 87.57% |  | 18 | 0 |  |  |  | 145020 | 32300 | 0 | 1350 | 0 | 12435 | 26000 | 0 | 72935 | 0
2 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 30000 | 库尔干水利枢纽工程 | 总库容1.25亿立方米，电站装机24万千瓦 | 170536 | 17153 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 27500 | 91.67% | 10000 | 1 | 19613 | 0 | 22500 | 5000 | 2022-01-01 | 1 | 0 | 60 | 60 | 100% | 复工准备进行主体工程退水渠开挖，溢洪道引渠段开挖，大坝左岸坝前古河曹堆积体开挖。临建工程1号交通洞出口洞开挖，1号交通洞洞内底板混凝土浇筑工作。 | 0 | 0 | 车辆材料的问题，喀什粉煤灰材料运输车辆进不来，领导需要前往乌鲁木齐资金下拨手续，大工需求钢筋工、混凝土工需要到喀什找，存在20多人缺口 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 孟令起 | 13704342340 | 巴仁乡 | 罕铁力克村 | 0
7 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县生态养猪生猪、种植苋草标准化农业生态循环建设项目 | 新建年出栏生猪20万头的产业融合发展园 | 21000 | 4652 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1600 | 80% | 1000 | 1 | 355 | 0 | 1500 | 100 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 正在安装设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 李明 | 16609088719 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3900 | 2021年阿克陶县县乡道路改建EPC项目 | 改建乡村道路28.13公里 | 14641 | 3386 | 9335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9335 | 9335 | 0 | 9335 | 8800 | 94.27% | 4000 | 1 | 8791 | 0 | 7001.25 | 1798.75 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 40 | 40 | 100% | 桥涵施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 罗聪 | 15699087666 | 皮拉勒乡 | 0 | 5.8号投资增加7435万
12 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 塔什库尔干河两河口水电站 | 装机容量12万千瓦 | 121300 | 33841 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 28000 | 93.33% | 20000 | 1 | 20328 | 0 | 22500 | 5500 | 2022-01-01 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100% | 正在开展隧洞开挖和大坝厂房建设 | 0 | 0 | 缺少车辆通行证，物资通行证（要以发改委的名义办，设备车辆正在做消杀），边防通行证办理，10个左右，设备车辆到喀什过不来，现在是没地方办，人员隔离缺少车辆转运到施工现场 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 马浩珲 | 18705919776 | 塔尔乡 | 库祖村 | 5.16号投资增加5000万
14 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县易地扶贫搬迁初中部校舍建设项目 | 新建昆仑佳苑小学初中4450平方米、丝路佳苑小学初中7200平方米及配套附属设施建设 | 4500 | 2400 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 1 | 1782 | 0 | 1500 | 500 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 文伟（昆仑佳苑教学楼） 王守波（昆仑佳苑食堂） 朱会涛（丝路佳苑教学楼） 李明（丝路佳苑宿舍） 黄开心（丝路佳苑食堂） | 18742676545 15719026888 18699400000 13667591801 13809989615 | 克孜勒陶镇 恰尔隆镇 | 丝路佳苑 昆仑佳苑 | 0
15 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 600 | 阿克陶县湖滨小区新建幼儿园建设项目 | 新建幼儿园建筑面积4200平方米及相关配套附属设施 | 1718 | 1000 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 448 | 0 | 450 | 150 | 2022-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 于建新 | 18742670526 | 县城 | 0 | 0
17 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2300 | 克州阿克陶县人民医院传染病区建设项目 | 建筑面积4100平方米及设施设备 | 3000 | 704 | 2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 1900 | 82.61% | 1200 | 1 | 701 | 0 | 1725 | 175 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 40 | 40 | 100% | 主体完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县卫健委 | 蒋心灵 | 13899491588 | 杨虎 | 15160866555 | 县城 | 0 | 0
35 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10500 | 阿克陶县锦绣龙泽苑小区建设项目 | 总建筑面积14万平方米 | 48000 | 15187 | 10500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 10500 | 100% | 9500 | 1 | 3193 | 0 | 7875 | 2625 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 60 | 60 | 100% | 主体完工，装修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王成勇 | 13809989602 | 县城 | 0 | 9.4投资减少4500万
36 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3850 | 阿克陶县民富小区17号，18 号，19号，20号楼建设项目 | 总建筑面积27716.97平方米 | 12000 | 5849 | 3850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3850 | 3850 | 0 | 3850 | 3850 | 100% | 5000 | 1 | 2105 | 0 | 2887.5 | 962.5 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 阿不力克木 | 18997501111 | 县城 | 0 | 9.4投资减少2150万
37 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 6000 | 阿克陶县民悦府小区建设项目 | 总建筑面积50495.44平方米 | 18000 | 5573 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 1 | 1970 | 0 | 4500 | 1500 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 范德春 | 15209979333 | 县城 | 0 | 9.4投资减少2000万
38 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 阿克陶县库克蓝小区建设项目 | 总建筑面积47235.32平方米 | 16000 | 7000 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 3000 | 0 | 3750 | 1250 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 60 | 60 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 崔立青 | 137779602228 | 县城 | 0 | 9.4投资减少2000万
45 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 26000 | 克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 | 新建安置房780套及配套工程 | 287500 | 6589 | 26000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 21000 | 80.77% | 10000 | 1 | 14378 | 0 | 19500 | 1500 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100% | 主体施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王新利 | 13369082822 | 县城 | 0 | 5.8号投资减少9000万，9.4投资减少4000万
46 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1350 | 阿克陶县2021年保障性住房公租房建设项目 | 新建公租房300套，总建筑面积15000平方米 | 4300 | 2488 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 100% | 1500 | 1 | 400 | 0 | 1012.5 | 337.5 | 2022-03-05 | 1 | 0 | 40 | 40 | 100% | 主体完工，装修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王新利 | 13369082822 | 县城 | 0 | 9.4投资减少462万
57 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2940 | 阿克陶科邦锰业制造有限公司电解车间整流变压器升级改造 | 年产电解锰15万吨，设计整流变压器12台 | 2940 | 0 | 2940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2940 | 2940 | 0 | 2940 | 800 | 27.21% | 440 | 1 | 579 | 0 | 2205 | -1405 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 25 | 10 | 40% | 准备更换第一台变压器 | 0 | 0 | 因2022年电解锰价格下跌，为确保公司全年经营目标完成，原定于4月开始更换变压器的计划延后至7月底先停一条生产线进行变压器的更换实验，待实验成功后在逐步更换其它生产线变压器。预计本年度可更换变压器2台 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 李德海 | 18196989256 | 奥依塔克镇 | 江西工业园区 | 5.8号调整
58 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5645 | 阿克陶县佰源丰巷道工程项目 | 60万吨/年井下开采井巷工程 | 11445 | 725 | 5645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5645 | 5645 | 0 | 5645 | 2000 | 35.43% | 2000 | 1 | 0 | 0 | 4233.75 | -2233.75 | 2022-01-31 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 因5月底才完成60万吨中15万吨的矿山安全生产验收，取得安全生产许可证，6月才进行正常生产建设，故造成投资缓慢 | 0 | 0 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 曾瑞波 苏尔团 | 15967781658 15999337666 | 木吉乡 | 布拉克村 | 0
25 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目 | 景区道路、栈道、观景台、游客服务中心、停车场等 | 19200 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 50% | 0 | 1 | 886 | 0 | 3000 | -1000 | 2022-07-15 | 1 | 0 | 50 | 15 | 30% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
59 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 500 | 克州阿克陶县冷链保鲜仓储中心建设项目 | 总建筑面积4941平方米及配套附属设施建设 | 2000 | 999 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 539 | 0 | 375 | 125 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 50 | 30 | 60% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 谢伟 | 18709084539 | 县城 | 0 | 到位援疆资金500万
60 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县昆础铁矿业公司选矿厂及矿山提升改建项目 | 选矿厂及矿山提升改建 | 22000 | 713 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 1400 | 46.67% | 1000 | 1 | 0 | 0 | 2250 | -850 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 50 | 15 | 30% | 0 | 0 | 0 | 因企业资金周转困难，造成项目实施缓慢 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 董单杰 | 13909982986 | 布伦口乡 | 苏巴什村 | 0
二、新建 | 65 |  | 65 | 246794 |  |  | 422004 | 0 | 258920 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 258920 | 258920 | 0 | 258920 | 183243 | 70.77% | 141516 | 58 | 134449 | 0 | 194190 | -10947 |  | 65 | 100% | 1482 | 1132 | 76.38% |  | 65 | 0 |  |  |  | 258920 | 13579 | 14339 | 9451 | 51495 | 4800 | 29000 | 27376 | 108704 | 176
1 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5688 | 新疆喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造阿克陶片区建设项目 | 改建防渗渠15.83公里，新建渠道配套建筑物118座及相关附属设施建设 | 5598 | 0 | 5598 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5598 | 5598 | 0 | 5598 | 3500 | 62.52% | 1700 | 1 | 1506 | 0 | 4198.5 | -698.5 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5598 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3451 | 阿克陶县安全饮水巩固提升供水工程 | 铺设管道12.6公里，配套管道附属建筑物31座 | 3451 | 0 | 3451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3451 | 3451 | 0 | 3451 | 2980 | 86.35% | 1588 | 1 | 2843 | 0 | 2588.25 | 391.75 | 2022-03-28 | 1 | 0 | 30 | 10 | 33.33% | 管道埋设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 0 | 0 | 1651 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 福建星洲水利水电工程有限公司-----乔洋 | 13369639998 | 巴仁乡、玉麦镇、恰尔隆镇（搬迁点）、阿克陶镇 | 古勒巴格村、依勒干村 | 5.8号项目名称变更，投资减少350万
4 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2951 | 阿克陶县饮水安全巩固提升配水工程 | 铺设管道全长37.1公里，配套管道附属建筑物153座 | 2951 | 0 | 2951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2951 | 2951 | 0 | 2951 | 2800 | 94.88% | 1600 | 1 | 2077 | 0 | 2213.25 | 586.75 | 2022-03-07 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 | 0 | 0 | 2000 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司-----李金松 | 13629985908 | 恰尔隆镇、玉麦镇 | 阿勒吞其村、康克仁村 | 5.8号项目名称变更，投资减少332万
8 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 632 | 阿克陶县木吉乡布拉克村及火山口村安全饮水水源改造工程 | 新建集水渠、截渗墙 ，铺设管道1.6公里，配套管道附属建筑物19座 | 632 | 0 | 632 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 632 | 632 | 0 | 632 | 632 | 100% | 300 | 1 | 421 | 0 | 474 | 158 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
28 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县戈壁设施农业提质增效建设项目 | 提质增效1700座大棚，完善园区道路30余公里 | 5600 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 1 | 1015 | 0 | 750 | 250 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 950 | 阿克陶县加马铁热克乡农村人居环境整治提升项目 | 提升改造村主干道及配套附属设施建设 | 950 | 0 | 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 100% | 800 | 1 | 845 | 0 | 712.5 | 237.5 | 2022-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 加马铁热克乡人民政府 | 潘斌 | 13667599919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日替换
99 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县义务教育优质均衡发展工程薄弱环节改善项目 | 总建筑面积204379.27平方米，进行采暖、强电设备改造等基础配套附属工程 | 8000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 400 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日储备转新建
29 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2195 | 阿克陶县皮拉勒乡土地整治建设项目 | 土地平整9475.5亩及相关配套设施建设 | 2778 | 0 | 2778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2778 | 2778 | 0 | 2778 | 2778 | 100% | 2778 | 1 | 2061 | 0 | 2083.5 | 694.5 | 2022-02-05 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3590 | 阿克陶县玉麦乡高效节水灌溉建设项目 | 提质增效14359亩土地及附属配套设施建设 | 3590 | 0 | 3590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3590 | 3590 | 0 | 3590 | 3590 | 100% | 3000 | 1 | 3524 | 0 | 2692.5 | 897.5 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县蔬菜示范园建设项目 | 新建蔬菜拱棚415座及相关配套设施建设 | 2000 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 1 | 1740 | 0 | 1500 | 500 | 2022-04-12 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3840 | 阿克陶县良种繁育基地建设项目 | 建设筛选除芒机、双比重选、包衣预热和烘干成膜、包装等生产线及相关配套设施、附属用房建设 | 3840 | 0 | 3840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3840 | 3840 | 0 | 3840 | 1700 | 44.27% | 2000 | 1 | 12 | 0 | 2880 | -1180 | 2022-07-25 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4500 | 阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目 | 新建产业服务中心及附属配套 | 7500 | 0 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 3500 | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375 | 125 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16号投资减少3000万
43 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4290 | 阿克陶县奶牛牧场 | 新建置棚圈及采购奶牛750头 | 4290 | 0 | 4290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4290 | 4290 | 0 | 4290 | 3000 | 69.93% | 2500 | 1 | 1959 | 0 | 3217.5 | -217.5 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6月30日前全部到位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 赛苏牧业 | 18199921295 | 皮拉勒乡 | 也依力干村 | 5.8号调整
44 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 8410 | 阿克陶县乳鸽产业示范基地建设（三期）项目 | 新建鸽舍、速冻冷库，采购种鸽及配套设施建设 | 8410 | 0 | 8410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8410 | 8410 | 0 | 8410 | 2800 | 33.29% | 1000 | 1 | 2559 | 0 | 6307.5 | -3507.5 | 2022-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 地坪平整完 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8410 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 阿克陶县恒裕鑫鸽业 | 13609900881 | 玉麦镇 | 9村 | 5.8号调整
45 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地建设项目 | 新建1000平方米棚圈20座及相关配套设施建设 | 6000 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 83.33% | 1500 | 1 | 1958 | 0 | 2250 | 250 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 绑钢筋，打混泥土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 阿克陶县疆源工程建筑有限公司 | 2748.9889 | 克孜勒陶镇 | 丝路佳苑 | 5.8号投资减少3000万
46 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县玉麦乡畜牧养殖基地建设项目 | 新建圈舍26座及相关配套设施建设 | 9115 | 0 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3200 | 91.43% | 1500 | 1 | 2969 | 0 | 2625 | 575 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 26座基槽已验收完，管理用房垫层已完成，12座棚圈基础墙第二步基础，预备装预埋件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 阿克陶县永兴有限责任公司 | 3562.9297 | 玉麦镇 | 4村 | 5.8号投资减少5615万
47 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1600 | 阿克陶县生猪养殖基地附属工程建设项目 | 三通一平”建设（水、高压电线路4.8公里及变压器、路）及相关配套附属设施建设 | 1600 | 0 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 100% | 1000 | 1 | 1061 | 0 | 1200 | 400 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 30 | 15 | 50% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 新疆鑫宇电力工程有限公司 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司 江西中路桥集团有限公司鑫 | 396.429101 282.576747 413.583972 | 玉麦镇 | 1村 | 5.8号投资减少900万
48 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1500 | 阿克陶县畜禽粪污资源化利用建设项目 | 新建厂房5800平方米，综合用房450平方米及配套附属设施建设 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 100% | 1000 | 1 | 1299 | 0 | 1125 | 375 | 2022-03-13 | 1 | 0 | 50 | 25 | 50% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 新疆中联建设工程有限公司 | 1333.3606 | 恰尔隆镇 | 其克铁热克村 | 5.8号项目名称变更，投资减少1000万
49 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 13000 | 阿克陶县宏耕农业畜牧综合开发建设项目 | 新建8900亩饲草料基地、新增青贮量20万吨、40栋棚圈及配套附属设施建设 | 18000 | 0 | 13000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 12000 | 92.31% | 12000 | 1 | 11150 | 0 | 9750 | 2250 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 100 | 70 | 70% | 棚圈完成90%，储备库完成50% | 0 | 0 | 喀什材料水电暖进不来，人员进不来，收尾阶段收不了尾 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 李成才 | 15597239991 | 玉麦镇 | 1村 | 0
64 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 918 | 阿克陶县昆提别斯村下阿克顿自然村道路硬化项目 | 新建四级公路18公里 | 918 | 0 | 918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 918 | 918 | 0 | 918 | 800 | 87.15% | 500 | 1 | 680 | 0 | 688.5 | 111.5 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
65 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 918 | 阿克陶县布伦口乡恰格尔艾格勒村4组道路硬化项目 | 新建四级公路18公里 | 918 | 0 | 918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 918 | 918 | 0 | 918 | 800 | 87.15% | 500 | 1 | 680 | 0 | 688.5 | 111.5 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
66 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 969 | 阿克陶县木吉乡布拉克村卡拉提自然村道路硬化项目 | 新建四级公路19公里 | 969 | 0 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 969 | 969 | 0 | 969 | 850 | 87.72% | 500 | 1 | 706 | 0 | 726.75 | 123.25 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
67 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2500 | 阿克陶镇至巴仁乡公路改建项目 | 新建二级公路13.886公里 | 7300 | 0 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 1750 | 70% | 1200 | 1 | 1704 | 0 | 1875 | -125 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23年援疆资金提前干
68 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4000 | 阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地扶贫搬迁点道路建设项目 | 新建二级公路10公里 | 4000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 3200 | 80% | 2000 | 1 | 3193 | 0 | 3000 | 200 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4516 | 阿克陶县农村公路改建工程 | 新建、改建农村公路107公里 | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 3000 | 1 | 3022 | 0 | 3750 | 1250 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在乡村振兴计划内
82 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1792 | 克州阿克陶县光伏汇集站220kV送出工程 | 新建220千伏线路11千米 | 1792 | 0 | 1792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1792 | 1792 | 0 | 1792 | 1792 | 100% | 1500 | 1 | 1746 | 0 | 1344 | 448 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县供电公司 | 吕文 | 15699082122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业投资
83 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5689 | 克州阿克陶县盖孜35千伏输变电工程 | 增加变电容量1万千伏安；新建35千伏输电线路49公里 | 5689 | 0 | 5689 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5689 | 5689 | 0 | 5689 | 5300 | 93.16% | 2000 | 1 | 5197 | 0 | 4266.75 | 1033.25 | 2022-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县供电公司 | 吕文 | 15699082122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业投资
84 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 7953 | 克州阿克陶县2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量2.44万千伏安；新建10千伏输电线路174公里 | 7953 | 0 | 7953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7953 | 7953 | 0 | 7953 | 6400 | 80.47% | 4000 | 1 | 5976 | 0 | 5964.75 | 435.25 | 2022-03-13 | 1 | 0 | 110 | 110 | 100% | 完成工程总量的50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7953 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县供电公司 | 吕文 | 15699082122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业投资
89 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 702 | 阿克陶县2022年煤改电入户工程 | 新建煤改电居民入户工程1951户 | 702 | 0 | 702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 702 | 702 | 0 | 702 | 360 | 51.28% | 600 | 1 | 0 | 0 | 526.5 | -166.5 | 2022-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目 | 新建校舍52700平方米及配套附属和设备 | 10000 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 7700 | 77% | 4000 | 1 | 7540 | 0 | 7500 | 200 | 2022-04-18 | 1 | 0 | 50 | 15 | 30% | 基础施工,商砼无法从喀什运送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日年度投资减少1亿元
96 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1167 | 阿克陶县2022年城乡校舍安全保障长效机制项目中央资金（第一批） | 对22所学校进行清洁供暖、运动场地改造及相关配套设施 | 1167 | 0 | 1167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1167 | 1167 | 0 | 1167 | 1167 | 100% | 400 | 1 | 0 | 0 | 875.25 | 291.75 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 暂停施工，施工人员无法出入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
97 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1096 | 阿克陶县2022年巩固教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中央自治区资金建设项目 | 对13所学校进行清洁供暖、运动场地改造及相关配套设施 | 1096 | 0 | 1096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1096 | 1096 | 0 | 1096 | 1096 | 100% | 500 | 0 | 0 | 0 | 822 | 274 | 2022-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 暂停施工，施工人员无法出入 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
98 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 200 | 阿克陶县皮拉勒乡第二中学学生生活用房建设项目 | 扩建学生食堂1000平方米、学生宿舍2000平方米及配套附属工程 | 800 | 0 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 520 | 65% | 100 | 1 | 0 | 0 | 600 | -80 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 暂停施工，因钢筋在喀什，无法运送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 519 | 阿克陶县2022年塔尔乡村级道路建设项目 | 硬化道路8.1公里 | 650 | 0 | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 100% | 650 | 1 | 455 | 0 | 487.5 | 162.5 | 2022-05-15 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 塔尔塔吉克民族乡人民政府 | 白海清 | 15809081468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日替换
110 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 500 | 阿克陶县疾控、应急中心能力提升工程 | 新建医疗物资储备中心800平方米及配套附属设施建设 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 300 | 1 | 382 | 0 | 375 | 125 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县卫健委 | 蒋心灵 | 13899491588 | 王新利 | 13369082822 | 县城 | 0 | 0
118 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 9000 | 克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目 | 新建游客服务用房1000平方米、生态停车场2座4000平方米配套附属设施建设 | 11250 | 0 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 6500 | 72.22% | 4000 | 1 | 6129 | 0 | 6750 | -250 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 主体施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1008 | 阿克陶县2022年农村公路建设项目 | 硬化道路6.94公里，新建1-16米公路桥梁1座 | 1008 | 0 | 1008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1008 | 1008 | 0 | 1008 | 1008 | 100% | 500 | 1 | 604 | 0 | 756 | 252 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县交通运输局 | 唐喜禄 | 15909081057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日替换
131 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2400 | 阿克陶县皮拉勒乡依克其来村污水处理建设项目 | 铺设污水管网28公里及配套附属设施建设 | 2400 | 0 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2000 | 83.33% | 2000 | 1 | 1600 | 0 | 1800 | 200 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% | 管网已开挖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 | 0 | 张越 | 18129399116 | 皮拉勒乡 | 依克其来村 | 5.8号调整
132 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村乡村振兴示范村打造建设项目 | 提升改造道路7公里，新建排水主管网13公里 | 2418 | 0 | 2418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2418 | 2418 | 0 | 2418 | 2000 | 82.71% | 2000 | 1 | 1600 | 0 | 1813.5 | 186.5 | 2022-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5月16日开标 | 0 | 0 | 风景名胜区规划 | 县自然资源局、州自然资源局 | 县自然资源局 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
133 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1200 | 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村污水治理项目 | 铺设污水管网15公里及配套附属设施建设 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 980 | 81.67% | 1000 | 1 | 1100 | 0 | 900 | 80 | 2022-05-15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 进场 | 0 | 0 | 重新选址、正在做地勘 | 0 | 县自然资源局 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
134 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2400 | 阿克陶县玉麦镇玉麦村污水管网建设项目 | 铺设污水管网32公里，入户管网64公里及配套附属设施建设 | 2400 | 0 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 1990 | 82.92% | 2400 | 1 | 1600 | 0 | 1800 | 190 | 2022-04-23 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 32公里主管网已开挖30公里，铺设管道22公里 | 0 | 0 | 项目用地手续审批 | 县自然资源局、州自然资源局 | 县自然资源局 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 | 0 | 余飞 | 15292525523 | 玉麦镇 | 玉麦村 | 5.8号调整
135 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1600 | 阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村生活污水治理项目 | 铺设污水管网41公里及配套附属设施建设 | 2400 | 0 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2000 | 83.33% | 1200 | 1 | 1700 | 0 | 1800 | 200 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 进场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县生态环境局 | 玉素因·艾买提 | 0 | 李总 | 13139777797 | 巴仁乡 | 阔洪其村 | 5.8号调整
100 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1750 | 阿克陶县学前教育幼儿园薄弱环节改善项目 | 总建筑面积46265平方米，进行采暖设备、强电改造及地面硬化等基础配套附属工程 | 4000 | 0 | 1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 100% | 600 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 437.5 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日储备转新建,投资增加750万元
136 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 克州地区阿克陶县农资储备库建设项目 | 新建农资储备库4栋，单栋建筑面积18010平方米及配套附属设施建设 | 6250 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 5001 | 0 | 3750 | 1250 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县供销社 | 郭好成 | 13809985915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
137 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 8000 | 克州阿克陶县市政公共基础设施建设项目 | 新建城区道路护栏10000米、绿化管网16000米及配套附属设施建设 | 8000 | 0 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 6000 | 75% | 5000 | 1 | 5949 | 0 | 6000 | 0 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 孙权 | 13649930993 | 轻工业园区 | 0 | 8.15日年度投资增加2000万元
138 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4000 | 克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目 | 新建建筑垃圾综合利用场一座，垃圾中转站5座及及附属设施 | 5000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 2800 | 70% | 4800 | 1 | 2164 | 0 | 3000 | -200 | 2022-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 进场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号投资减少1000万
139 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5600 | 阿克陶县市政道路建设项目 | 新建双向六车道2.7公里、设计宽度40米等；新建双向4公里、设计宽度30米等 | 6000 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 5400 | 90% | 5000 | 1 | 4468 | 0 | 4500 | 900 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 120 | 80 | 66.67% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 庞猛（1标）、 余方彬（2标） | 18809084688（1标）、18909986366（2标） | 县城 | 0 | 2021年中央预算内资金资金已落实3600万
140 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 克州阿克陶县老城区集中供热基础设施项目 | 新建及维修DN65-DN350管网25公里及配套附属设施建设 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2400 | 80% | 2700 | 1 | 1000 | 0 | 2250 | 150 | 2022-04-15 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 苏总林 | 13809989638 | 县城 | 0 | 申报2022年中央预算内资金和专项债
141 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1900 | 克州阿克陶县新城区集中供热基础设施项目 | 新建及维修DN65-DN350管网20公里及配套附属设施建设 | 3000 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 1 | 200 | 0 | 900 | 300 | 2022-03-13 | 1 | 0 | 45 | 30 | 66.67% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 孙泉 | 13649930993 | 县城 | 0 | 0
142 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县物资回收再利用项目 | 新建滴灌带回收车间建筑面积4219.82平方米及配套附属设施建设 | 10000 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 4908 | 0 | 3750 | 1250 | 2022-03-28 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县供销社 | 郭好成 | 13809985915 | 景新亮 | 18703674849 | 玉麦乡 | 阿勒吞其村 | 5.16号投资增加2000万
157 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 克州阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目 | 新建垃圾厂1座及配套附属设施建设 | 2500 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1800 | 90% | 1000 | 1 | 1557 | 0 | 1500 | 300 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶江西工业园区管委会 | 居来提·热合曼 | 18809086007 | 马金城 | 15509086930 | 阿克陶江西工业园区 | 0 | 0
161 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目 | 总建筑面积为55653平方米，总仓储量5万吨及配套附属设施建设 | 25000 | 0 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 6500 | 72.22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6750 | -250 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日年度投资减少5000万元
164 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目 | 提升改造老旧小区及保障性住房小区供水、排水等基础配套设施 | 3750 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2400 | 80% | 2700 | 1 | 2307 | 0 | 2250 | 150 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完成总工程量的85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号投资减少750万
172 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县吉祥苑小区建设项目 | 总建筑面积26854平方米 | 8600 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 66.67% | 2250 | 1 | 500 | 0 | 2250 | -250 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1-5号楼进行二次结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
173 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4500 | 阿克陶县团结小区建设项目 | 总建筑面积17.32万平方米 | 24000 | 0 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 100% | 1200 | 1 | 0 | 0 | 3375 | 1125 | 2022-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4投资减少3500万
174 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 14000 | 阿克陶县德创·御湖华府建设项目 | 总建筑面积173667.58平方米 | 62000 | 0 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 12000 | 85.71% | 11250 | 1 | 13185 | 0 | 10500 | 1500 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 120 | 80 | 66.67% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 张艺兴 | 13609970286 | 县城 | 0 | 9.4投资减少1000万
175 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县湖畔·学府家苑建设项目 | 总建筑面积77118平方米 | 29000 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 8500 | 85% | 7500 | 1 | 8313 | 0 | 7500 | 1000 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 100 | 80 | 80% | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 雍兴鸿 | 18690808999 | 县城 | 0 | 0
184 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1100 | 新疆阿克陶县克孜勒陶镇托云布拉克村建筑用砂矿项目 | 购置及安装自然生产线1条，破碎生产线1条，混合线1条及其它配套附属设施 | 1100 | 0 | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 100% | 1100 | 0 | 0 | 0 | 825 | 275 | 2022-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 不是固投项目 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 孙柏平 | 15276089188 | 克孜勒陶镇 | 托云布拉克村 | 5.16号储备转新建
185 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目 | 总建筑面积16054平方米，建设年产9万吨（15吨/小时）猪颗粒饲料生产线1条，年产10万吨反刍配合饲料生产线1条，年产1万吨膨化饲料生产线1条 | 6200 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 500 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | -1000 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县供销社 | 郭好成 | 13809985915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
186 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 18000 | 阿克陶县科邦锰业锰兴天霸巷道建设项目 | 开采能力28万吨/年 | 18000 | 0 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 1600 | 8.889% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | -11900 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 210 | 210 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
187 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 阿克陶县中鑫矿业矿山采矿基建工程 | 20万吨选厂恢复，尾矿库闭库 | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1000 | 20% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3750 | -2750 | 2022-03-30 | 1 | 0 | 30 | 15 | 50% | 0 | 0 | 0 | 矿山位于库斯拉甫乡，5-7月处于洪水期，道路连续中断多日，造成项目工期延后。 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 王海滨 | 15276653765 | 恰尔隆镇 | 阿其克沟 | 0
188 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 15000 | 阿克陶县佰源丰矿业改扩建技改项目 | 60万吨采矿改扩建到75万吨，技改目前的选矿设备 | 15000 | 0 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 2200 | 14.67% | 6000 | 1 | 0 | 0 | 11250 | -9050 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 因三月国家矿山安全监察局现场检查后提出多项整改要求，为完成整改，造成项目安全设施验收延后，目前该项目已进入试生产，预计8月完成安全设施验收并进行正式投产 | 0 | 0 | 水泥厂关门了，车不让流动，散装水泥需要从克州去拉，三四天拉不上去， | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 曾瑞波 苏尔团 | 15967781658 15999337666 | 木吉乡 | 布拉克村 | 0
189 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1500 | 阿克陶县桂新矿业有限责任公司选矿厂技改及尾矿库加高扩容项目 | 年产40万吨选矿厂设备升级改造，尾矿库加高扩容 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 850 | 56.67% | 1200 | 1 | 109 | 0 | 1125 | -275 | 2022-02-17 | 1 | 0 | 22 | 22 | 100% | 完成拆除旧设备及设备订购，基础开挖已完成，准备进行土建施工 | 0 | 0 | 因国家矿山安全监察局检查存在安全隐患，公司对隐患进行整改，致使影响施工进度 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 李春雷 | 13999793258 | 克孜勒陶镇 | 塔木柏孜村 | 0
190 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1800 | 阿克陶县桂新矿业有限责任公司塔木铅锌矿二期井建设项目 | 塔木铅锌矿6-9中段2.2*1.8米巷道掘进，新建排水、通风、动力等设施 | 1800 | 0 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 950 | 52.78% | 1000 | 1 | 175 | 0 | 1350 | -400 | 2022-03-30 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 李春雷 | 13999793258 | 克孜勒陶镇 | 塔木柏孜村 | 0
191 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县百源丰矿业有限公司新疆阿克陶县奥尔托喀讷什二区锰矿地下采矿工程开采项目 | 矿山建设形成6万t/a（240t/a）生产线，对运输、通风、排水、安全等出口进行开拓 | 4969 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 400 | 20% | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1500 | -1100 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 0 | “三同时”报告编制未完成，未通过项目评审，企业投资放缓 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 王磊 | 19809996006 | 木吉乡 | 布拉克村 | 0
三、储备 | 32 |  | 26 | 159883 |  |  | 1051120.14 | 0 | 217152.14 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 4 | 24 | 5 | 4 | 21 | 171752.14 | 158852.14 | 0.0026349 | 153802.14 | 45970 | 21.17% | 6120 | 14 | 27296 | 0 | 115351.605 | -69381.605 |  | 21 | 65.62% | 80 | 70 | 87.5% |  | 9.6 | 11.4 |  |  |  | 217152.14 | 12356 | 13057 | 4600 | 7079.14 | 0 | 19000 | 12000 | 147810 | 1250
2 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县奥吞勒克沉沙调节池工程 | 总池容973万立方米 | 41000 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 该项目用地涉及到古墓群，正在重新调整建设地点和设计方案，目前可行性研究报告已经过自治区水利厅规设局审查，正在修改完善，同步准备可行性研究报告内的14个专项 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号投资减少11000万
3 | 1 | 阿克陶县 | 0 | 0 | 阿克陶县白山湖沉沙调节池工程 | 总池容400万立方米 | 27503 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 征地量较大，需要做大量的协调工作 | 县级 | 0 | 5000 | 0 | 2500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号投资减少9000万
5 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2300 | 阿克陶县2022年渠道防渗建设项目 | 改建渠道总长13.4311公里，配套渠系建筑物190座 | 1769.14 | 0 | 1769.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1769.14 | 1769.14 | 0 | 1769.14 | 390 | 22.04% | 320 | 0 | 0 | 0 | 1326.855 | -936.855 | 2022-03-07 | 1 | 0 | 40 | 30 | 75% | 基础施工 | 0 | 0 | 打捆项目，固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1769.14 | 0 | 0 | 0 | 1769.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司-----李坤 | 18690808799 | 新塔尔乡 | 阿克木村、塔尔阿巴提村、霍西阿瓦提村 | 0
102 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 900 | 克州阿克陶县2022年城区供水管网改造工程 | 新建及改扩建供水管网11千米、安装268套计量设施、4座消防水鹤、100套排气阀及相关配套基础设施建设 | 3000 | 0 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0.0011111 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 9月31日挂网，计划10月21日开标，公共资源交易中心通知延期，开标时间另行通知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
105 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1250 | 阿克陶县皮拉勒乡依克其来村示范村建设项目 | 对产业示范点道路两侧居民房前、屋后进行基础设施建设及提升改造 | 1250 | 0 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 100% | 0 | 1 | 630 | 0 | 937.5 | 312.5 | 2022-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 皮拉勒乡人民政府 | 徐凯 | 13899481929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日替换
106 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 806 | 克州阿克陶县2022年城区防涝建设项目 | 提升改造城区排水设施、雨水滞渗调蓄设施、雨洪泄管道3公里 | 1500 | 0 | 806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 806 | 806 | 0 | 806 | 240 | 29.78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 604.5 | -364.5 | 2022-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日新建转储备
128 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2800 | 克州阿克陶县2022年保障性安居工程城市燃气设施更新改造项目 | 改造小区内燃气主管道2公里，高压管道2公里及相关配套设施建设 | 3600 | 0 | 2800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2800 | 2800 | 0.00035714 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 进入设计阶段，9月15日设计院现场查看，预计10月10日前完成设计、审图、预算和挂网工作，10月30日开标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
129 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 克州阿克陶县2022年老旧小区改造配套基础设施建设奖励项目 | 地面硬化12000平方米，供暖管网1100米燃气管网900米及配套设施，供排水6000米垃圾收集站等相关配套设施 | 1180 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 进入设计阶段，9月15日设计院现场查看，预计10月10日前完成设计、审图、预算和挂网工作，10月30日开标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
103 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2400 | 克州阿克陶县2022年燃气老化更新改造建设项目 | 新建及改造老化燃气管网45.7公里.其中（PE200）6公里、(PE160)1.8公里、（PE110）37.9公里。 | 3000 | 0 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 正在初步设计中，9月15日设计院现场查看，预计10月30日前完成设计、审图、预算和挂网工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
36 | 1 | 阿克陶县 | 0 | 0 | 阿克陶县奶业基地 | 新建牛圈、草料棚、青储窖，采购奶牛2000头 | 10770 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16号新建转储备，投资减少4170万
56 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 63000 | 新华发电奥依塔克1200MW光伏发电项目一期400MW项目 | 建设400MW光伏发电站 | 167921 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63000 | 63000 | 0 | 63000 | 18000 | 28.57% | 0 | 1 | 15188 | 0 | 47250 | -29250 | 2022-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县发改委 | 马兆夏 | 13899490521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日投资增加19000万元，9.4日投资增加20000万元
57 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 40000 | 新华发电奥依塔克300MW/1200MWH储能基地一期100MW/400MWH项目 | 建设100MW/400MWH储能电站 | 72000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 11000 | 27.5% | 0 | 1 | 10000 | 0 | 30000 | -19000 | 2022-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县发改委 | 马兆夏 | 13899490521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4日投资增加14000万元，9月19日投资增加2000万
58 | 1 | 阿克陶县 | 0 | 0 | 阿克陶抽水蓄能电站 | 装机容量100万千瓦 | 600000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县发改委 | 马兆夏 | 13899480521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 557 | 阿克陶县2022年农村校舍安全保障长效机制自治区资金建设项目 | 新建学生宿舍建筑面积1990平方米及配套附属工程 | 557 | 0 | 557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 557 | 557 | 0 | 557 | 500 | 89.77% | 0 | 1 | 492 | 0 | 417.75 | 82.25 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号新建转储备
68 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1000 | 阿克陶县新建团结小学建设项目 | 新建校舍23000平方米及配套附属设施 | 8750 | 0 | 8750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 | 500 | 5.714% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562.5 | -6062.5 | 2022-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 三通一平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | 阿克陶县 | 0 | 0 | 阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目后续补短板工程项目 | 新建职业学校基础配套附属工程 | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 规划阶段，预计第三季度开工建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
70 | 1 | 阿克陶县 | 0 | 0 | 阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑幼儿园教学楼建设项目 | 新建幼儿园建筑面积3000平方米 | 1250 | 0 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 到位资金400万，剩余资金未到位，无法实施 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日替换
107 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 590 | 阿克陶县阿克陶镇示范街打造项目 | 新建硬化道路长2.2公里，路面宽3米；对3公里道路及沿路进行提升改造 | 590 | 0 | 590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 100% | 0 | 1 | 406 | 0 | 442.5 | 147.5 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶镇人民政府 | 李晖 | 13779603955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19日替换
79 | 1 | 阿克陶县 | 0 | 0 | 克州阿克陶县维吾尔医医院中医康复中心建设项目 | 新建维吾尔医医院中医康复中心1栋，建设面积5000平方米及配套设施 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿克陶县 | 王峰 | 阿克陶县卫健委 | 蒋心灵 | 13899491588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目 | 新建游客服务用房3000平方米、自驾营地2000平方米、游步道20公里及配套附属设施建设 | 20000 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 0.00016667 | 6000 | 1000 | 16.67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4500 | -3500 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 项目用地涉及风景名胜区规划和“全国土地第三次调查” | 州自然资源局、自治区自然资源局 | 县自然资源局 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目 | 建设旅游公共服务基础设施 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 1000 | 26.67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2812.5 | -1812.5 | 2022-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 项目用地涉及风景名胜区规划和“全国土地第三次调查” | 州自然资源局、自治区自然资源局 | 县自然资源局 | 3750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
104 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4000 | 克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目 | 新建一座城北轻工业园区中水库、综合利用管网 | 10000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 600 | 15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | -2400 | 2022-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号投资减少2000万，9.4投资减少4000万
121 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 6000 | 克州阿克陶县工业园区供热项目 | 新建电极式锅炉房一座， 铺设热水管网0.8公里，维修热水管线3.81公里及配套附属设施建设 | 10000 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 33.33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4500 | -2500 | 2022-09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶江西工业园区管委会 | 居来提·热合曼 | 18809086007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号新建转储备，投资减少2000万
130 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 450 | 阿克陶县2022年城镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 新建供排水管网、天然气管网等相关配套基础设施 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | -275 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 申报2022年中央预算内资金
131 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1050 | 克州阿克陶县2022年保障性住房公租房建设项目 | 新建150套公租房，建筑面积约7500平方米及供排水管网、天然气管网、集中管网、换热站、停车场等相关配套基础设施 | 3750 | 0 | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 700 | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 787.5 | -87.5 | 2022-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4投资减少2700万
149 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 600 | 科邦锰业生产调度中心建设项目 | 建筑面积2104.06平方米 | 600 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 300 | 50% | 1500 | 1 | 0 | 0 | 450 | -150 | 2022-07-09 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
132 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2300 | 阿克陶县民择嘉苑小区建设项目 | 总建筑面积约为81867.95平方米 | 32000 | 0 | 2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 575 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 基础开挖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4投资减少7700万
133 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县文化苑小区建设项目 | 总建筑面积6957.47平方米 | 2000 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1600 | 80% | 0 | 1 | 580 | 0 | 1500 | 100 | 2022-06-01 | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
145 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 1300 | 新疆阿克陶县玉麦乡五村建筑用砂集中开采区3区1号矿项目 | 购置及安装自然生产线1条，破碎生产线一条，混合线1条及其它配套附属设施 | 1300 | 0 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 1300 | 0 | 0 | 0 | 975 | 325 | 2022-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完工 | 0 | 0 | 不是固投项目 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 朱万胜 | 13565655868 | 玉麦镇 | 五村 | 0
146 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4580 | 阿克陶火炬燃气有限公司综合服务站建设项目 | 购置安装CNG加气机四台、LNG充装机2台及其它配套附属设施 | 4580 | 0 | 4580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4580 | 4580 | 0 | 4580 | 200 | 4.367% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3435 | -3235 | 2022-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 三通一平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 徐彦龙 | 18094996921 | 县城 | 0 | 0
147 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州湘旭嘉鑫环保科技有限公司厂房、办公楼建设项目 | 新建厂房9000平方米、办公楼2000平方米及其他配套附属设施 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 66.67% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2250 | -250 | 2022-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整
148 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县年加工1万吨精炼棉籽油项目 | 新建年加工1万吨精炼棉籽油生产线 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 400 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1100 | 2022-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 三通一平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8号调整

## 乌恰县 (hidden)
2022年乌恰县固定资产投资项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [9 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 二季度投资任务 |  | 计划开工时间 （年/月/日） | 开工情况 | [5 empty] | 二季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 10月31日年度投资完成 | 投资完成率 | 预计二季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 预计入库时间 | 实物投资任务数（45%） | 差值 |  | 6月30日开工数 |  | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（100%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 发布公告 | 完成招标 | [13 empty] | 个数 | 开工率 | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [17 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
合计 | 121 |  | 77 | 284673.7 |  |  | 1115823.4 | 269100 | 485313 | 108 | 105 | 83 | 83 | 91 | 29 | #REF! | 3 | 2 | 81 | 382642 | 370642 | 2100.0002 | 326349 | 206813 | 42.61% | 276059 | 63 | 142031 |  | 244761.75 | -34612.45 |  | 79 | 65.29% | 1771 | 1701 | 96.05% |  | 72.7 | 6.3 |  |  |  | 485313 | 11029 | 4876 | 134865 | 14267 | 4990 | 64000 | 12841 | 224266 | 14179
一、续建 | 10 |  | 10 | 37809 |  |  | 311366 | 269100 | 38050 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 38050 | 38050 | 0 | 38050 | 38299 | 100.7% | 40799 | 10 | 24643 |  | 28537.5 | 9761.5 |  | 10 | 100% | 591 | 571 | 96.62% |  | 10 | 0 |  |  |  | 38050 | 1045 | 0 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 841 | 33339 | 0
3 | 1 | 乌恰县 | 1 | 400 | 乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目 | 新建坝顶右坝肩排水沟0.23公里，道路硬化4.23公里及配套附属设施建设 | 1200 | 600 | 584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 584 | 584 | 0 | 584 | 584 | 100% | 584 | 1 | 384 | 0 | 438 | 146 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 孙贵敏 | 15560317737 | 黑孜苇乡 | 也克铁热克村 | 5.24日投资减少16万
4 | 1 | 乌恰县 | 1 | 650 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目 | 山洪沟治理2.2公里 | 650 | 0 | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 100% | 650 | 1 | 544 | 0 | 487.5 | 162.5 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 585 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 毛建国 | 13879359275 | 吾合沙鲁乡 | 恰提村 | 到位兴边富民资金650万
5 | 1 | 乌恰县 | 1 | 520 | 乌恰县吉根乡萨孜村防渗渠建设项目 | 改造渠道3.896公里及配套渠系建筑物 | 520 | 0 | 520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 100% | 520 | 1 | 421 | 0 | 390 | 130 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 460 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 姚燕 | 13545361018 | 吉根乡 | 萨孜村 | 到位兴边富民资金520万
13 | 1 | 乌恰县 | 1 | 15000 | 克孜河夏特水电站 | 装机容量24.8万千瓦 | 252657 | 235000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 12500 | 83.33% | 15000 | 1 | 11367 | 0 | 11250 | 1250 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 目前实体工程仅剩余厂区绿化及交通工程未完成。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 王依山 | 13550454670 | 康苏镇 | 巴村 | 0
18 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 乌恰县医学观察点建设项目 | 建筑面积2.86万平方米及配套附属设施建设 | 11000 | 8000 | 1457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1457 | 1457 | 0 | 1457 | 2500 | 171.6% | 2500 | 1 | 859 | 0 | 1092.75 | 1407.25 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 216 | 216 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208 | 孙东 罗德银 | 15999000091 13999084682 | 乌恰镇 巴镇 乌鲁克恰提乡 膘尔托阔依乡 波斯坦铁列克乡 | 多斯都克社区 托帕口岸 库尔干村 塔尔卡拉克村 多来布拉克村 | 5.24日投资减少1543万元（由3000万缩减到1457万元）
23 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1500 | 乌恰县养老附属设施建设项目 | 新建5000平方米养老院一座及附属设施建设 | 2500 | 1000 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1850 | 123.3% | 1850 | 1 | 2000 | 0 | 1125 | 725 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785 | 帕米尔建筑公司 蒋春磊 | 13279896661 | 乌恰镇 | 博鲁什社区 | 5.24日投资增加1000万
39 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7520 | 米尔湾阳光佳苑建设项目 | 总建筑面积21168.51平方米 | 10520 | 3000 | 7520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7520 | 7520 | 0 | 7520 | 7600 | 101.1% | 7600 | 1 | 3626 | 0 | 5640 | 1960 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 100 | 100 | 1 | 目前四栋楼已封顶，正在开展室内粉刷，商铺地下室混泥土浇筑。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 新疆米尔湾房地产开发有限公司乌恰县分公司 刘苏丰 | 18609915137 | 乌恰镇 | 乌尔多社区 | 0
40 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2119 | 乌恰县大拇指综合市场建设项目 | 总建筑面积为36141.13平方米 | 10119 | 8000 | 2119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2119 | 2119 | 0 | 2119 | 3545 | 167.3% | 3545 | 1 | 2589 | 0 | 1589.25 | 1955.75 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 已完成年度计划投资，目前正在开展附属工程。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 新疆大拇指房地产开发有限公司 木合塔尔 | 18809085336 | 乌恰镇 | 巴格恰社区 | 0
41 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1100 | 乌恰县心连心花园二期建设项目 | 总建筑面积为11775.8平方米 | 3200 | 1500 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1550 | 91.18% | 1550 | 1 | 0 | 0 | 1275 | 275 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2号、3号楼已封顶，1号、4号楼正在开展第4层施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 乌恰县阿柯伟房地产投资有限责任公司 阿吉 | 13369089666 | 乌恰镇 | 坎久干社区 | 0
61 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7000 | 新疆紫金锌业有限公司乌拉根锌矿低品位废石综合回收利用工程建设项目 | 改扩建选矿系统，达到日处理7000t低品位废石标准 | 19000 | 12000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 1 | 2853 | 0 | 5250 | 1750 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 100 | 80 | 0.8 | 年度投资已完成。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 伯广才 | 15739788999 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区 | 0
二、新建 | 42 |  | 42 | 129318.7 |  |  | 207883.7 | 0 | 132053 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 1 | 42 | 132053 | 132053 | 2100 | 132053 | 109783 | 83.14% | 118174 | 41 | 96667 | 0 | 99039.75 | 10743.25 |  | 42 | 100% | 1010 | 965 | 95.54% |  | 42 | 0 |  |  |  | 132053 | 5775 | 2987 | 16167 | 10417 | 4090 | 27000 | 12000 | 53617 | 0
9 | 1 | 乌恰县 | 1 | 465 | 新疆克州乌恰县康萨依沟巴音库鲁提乡克孜勒阿根村段中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤2.5公里 | 512 | 0 | 512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 512 | 512 | 0 | 512 | 512 | 100% | 512 | 1 | 430 | 0 | 384 | 128 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 465 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 颜心怡 | 18705970952 | 巴音库鲁提镇 | 克孜勒阿根村 | 到位中央水利发展资金500万
10 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1249 | 新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤、护岸5.7公里 | 1325 | 0 | 1325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1325 | 1325 | 0 | 1325 | 1325 | 100% | 1325 | 1 | 1145 | 0 | 993.75 | 331.25 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 25 | 20 | 0.8 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 1249 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 贾洁 | 13938390582 | 乌鲁克恰提乡 | 库尔干村、琼铁热克村 | 到位中央水利发展资金1249万
11 | 1 | 乌恰县 | 1 | 523 | 新疆克州乌恰县吉根河吉根乡段中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤3公里 | 570 | 0 | 570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 570 | 570 | 0 | 570 | 570 | 100% | 570 | 1 | 491 | 0 | 427.5 | 142.5 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 523 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 丁观志 | 15073083101 | 吉根乡 | 萨孜村 | 到位中央水利发展资金523万
12 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 乌恰县波斯坦列克乡乌鲁瓦提河流域治理建设项目 | 维修改造防洪堤8公里 | 1680 | 0 | 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 1680 | 0 | 1680 | 1680 | 100% | 1680 | 1 | 1248 | 0 | 1260 | 420 | 2022-05-24 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 阿克林场 | 0 | 一般债计划申请第二批
13 | 1 | 乌恰县 | 1 | 540 | 乌恰县吉根乡萨孜村、萨哈勒村排洪渠建设项目 | 新建排洪渠1.121公里，导流提长0.598公里及配套建筑物 | 540 | 0 | 540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 540 | 540 | 0 | 540 | 540 | 100% | 540 | 1 | 435 | 0 | 405 | 135 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 胡增琪 | 18709086392 | 吉根乡 | 萨孜村、萨哈勒村 | 到位以工代赈示范资金540万
19 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3000 | 乌恰县水利工程基础设施改造及量水设施配套建设项目 | 新建1个监控中心建设、11个监控分中心建设、农村饮水安全自动化监控子系统及相关配套设施建设 | 3600 | 0 | 3600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 3600 | 100% | 3600 | 1 | 3000 | 0 | 2700 | 900 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 25 | 20 | 0.8 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 朱军 | 15952009512 | 八乡两镇（康苏镇、巴音库鲁提镇） | 0 | 0
20 | 1 | 乌恰县 | 1 | 4400 | 乌恰县玛依喀克饲草料地引水灌溉建设项目 | 新建节制分水闸1座；新建沉砂池1座；管线配套建筑物消能井2座、排气井9座、闸阀井8座、检查井2座、排水井10座 | 4400 | 0 | 4400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 4400 | 100% | 4400 | 1 | 3976 | 0 | 3300 | 1100 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 康苏镇 | 克孜勒苏村 | 计划申请第二批乡村振兴衔接资金
34 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1300 | 乌恰县现代农业示范园区智能温室建设项目 | 新建4座智能温室，总建筑面积6195平方米 | 1300 | 0 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 1300 | 1 | 1234 | 0 | 975 | 325 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 宋兵伟 | 18599131121 | 黑孜苇乡 | 阿热布拉克村 | 3.27调整投资，减少1700万
35 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1700 | 乌恰县农牧产品仓储保鲜库建设项目 | 新建1座冷冻库及两座保鲜库，总建筑面积1605平方米 | 1700 | 0 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 100% | 1700 | 1 | 1585 | 0 | 1275 | 425 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 崔泉 | 133099897978 | 黑孜苇乡 | 阿热布拉克村 | 3.27新增
50 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 乌恰县“江苏情”集体农场帮扶项目 | 新建标准化羊舍2栋及配套附属设施建设 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 1 | 908 | 0 | 750 | 250 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力哈斯木 | 18209089779 | 张哲涛 | 15619026768 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区 | 5.24日替换
51 | 1 | 乌恰县 | 1 | 4550 | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村标准化养殖场地建设项目 | 新建钢结构鸡舍3座，育雏鸡舍1座，鸡蛋储存库房1座及配套附属设施建设 | 4550 | 0 | 4550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4550 | 4550 | 0 | 4550 | 4550 | 100% | 4550 | 1 | 3999 | 0 | 3412.5 | 1137.5 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 60 | 60 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力哈斯木 | 18209089779 | 新疆源泰伟业建设 工程有限公司 马云飞 | 15389937005 | 波斯坦铁列克乡 | 居鲁克巴什村 | 到位乡村振兴资金4550万
72 | 1 | 乌恰县 | 1 | 560 | 克州乌恰县康波公路安全生命防护建设项目 | 新建桥梁4座 | 560 | 0 | 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 100% | 560 | 1 | 449 | 0 | 420 | 140 | 2022-03-07 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 43 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 祁小军 | 17793602016 | 0 | 0 | 到位以工代赈资金560万
73 | 1 | 乌恰县 | 1 | 510 | 乌恰县膘尔托阔依乡膘尔托阔依村道路工程建设项目 | 新建四级公里1公里，涵洞及防护工程 | 510 | 0 | 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 510 | 510 | 0 | 510 | 510 | 100% | 510 | 1 | 358 | 0 | 382.5 | 127.5 | 2022-03-07 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 455 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 翟晓欢 | 18167669970 | 0 | 0 | 到位兴边富民资金510万
74 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村-尚亥旅游道路建设项目 | 新建四级公路17.2公里 | 2500 | 0 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2250 | 90% | 2500 | 1 | 1678 | 0 | 1875 | 375 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 35 | 35 | 1 | 完成总工程量的90%，10月底完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 余江 | 13579853668 | 0 | 0 | 到位一般债资金2000万
75 | 1 | 乌恰县 | 1 | 4000 | 2022年乌恰县农村公路建设项目 | 新建四级公路41公里 ，混凝土路18公里，砂砾路23公里及桥涵工程、防护工程 | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 4000 | 0 | 3750 | 1250 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 张鹏 | 18079953456 | 0 | 0 | 到位一般债资金4000万
49 | 1 | 乌恰县 | 1 | 632 | 克州乌恰县村委会和人民医院屋顶光伏及储能项目 | 新建光伏总装机875千瓦、安装24千瓦低温空气源热泵机组2台 | 632 | 0 | 632 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 632 | 632 | 0 | 632 | 445 | 70.41% | 632 | 0 | 0 | 0 | 474 | -29 | 2022-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 延迟至8月30日开标开工。完成总工程量的70%。 | 0 | 0 | 受疫情影响材料无法进乌恰 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月28日从新建转储备
85 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5408 | 克州乌恰县口岸35千伏变输变电工程 | 增加变电容量1万千伏安；新建35千伏输电线路79公里 | 5408 | 0 | 5408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5408 | 5408 | 0 | 5408 | 4900 | 90.61% | 5408 | 1 | 4701 | 0 | 4056 | 844 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 完成总工程量的91%，10月底完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5408 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县供电公司 | 武林 | 16609086678 | 吴亮洲 | 16609086898 | 托云乡 | 托云村 | 企业投资
86 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1126.7 | 克州青石110千伏变电站35千伏配套送出工程 | 新建35千伏线路8.87千米 | 1126.7 | 0 | 1127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1127 | 1127 | 0 | 1127 | 1127 | 100% | 1127 | 1 | 1127 | 0 | 845.25 | 281.75 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 32 | 32 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县供电公司 | 武林 | 16609086678 | 侯军民 | 15699081588 | 康苏镇 | 紫金锌业矿区 | 企业投资
87 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2735 | 克州乌恰县2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量0.4万千伏安；新建10千伏输电线路65.10公里 | 2735 | 0 | 2735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2735 | 2735 | 0 | 2735 | 2680 | 97.99% | 2735 | 1 | 2060 | 0 | 2051.25 | 628.75 | 2022-03-05 | 1 | 0 | 60 | 60 | 1 | 完成工程总量的98%，10月10日完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县供电公司 | 武林 | 16609086678 | 樊晓登 | 15509088366 | 吉根乡 乌鲁克恰提乡 膘尔托阔依乡 托云乡 | 萨孜村、萨哈勒村、哈拉铁列克村；克孜勒库鲁克村；萨孜村、阿合奇村；库瓦特村。 | 企业投资
101 | 1 | 乌恰县 | 1 | 800 | 乌恰县乌鲁克恰提乡小学学生宿舍及吉根乡小学厕所等4所学校附属工程 | 新建学生宿舍1150平方米、水冲式厕所160平方米及其他配套附属设施建设 | 800 | 0 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 640 | 80% | 800 | 1 | 0 | 0 | 600 | 40 | 2022-06-15 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 完成总工程量的80%，计划11月20日完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日储备转新建
102 | 1 | 乌恰县 | 1 | 750 | 乌恰县吉根乡小学综合楼建设项目 | 新建2050平方米综合楼，内含普通教室、音体美等多功能室及地面硬化、供排水等附属工程 | 750 | 0 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 620 | 82.67% | 750 | 1 | 480 | 0 | 562.5 | 57.5 | 2022-06-16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 完成总工程量的83%，计划11月10日完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日替换
103 | 1 | 乌恰县 | 1 | 600 | 乌恰县实验小学、第一幼儿园、第二幼儿园消防设施改造项目 | 新建4所学校消防水池及相关配套设施建设 | 600 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 498 | 0 | 450 | 150 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 新疆乾景建筑工程 有限公司 张坤强 | 18937172933 | 乌恰镇 | 博鲁什社区 多斯都克社区 | 到位学校自筹资金600万
104 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1150 | 乌恰县黑孜苇乡小学艺术活动中心建设项目 | 新建小学多功能活动厅、音体美多功能教室及配套附属设施建设 | 1150 | 0 | 1150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 990 | 86.09% | 1150 | 1 | 985 | 0 | 862.5 | 127.5 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 完成总工程量的86%，计划10月30日完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 乌恰县就业创业市政有限责任公司 李安乐 | 13809988006 | 乌恰镇 | 坎久干社区 | 到位援疆资金1150万
105 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1440 | 乌恰县中小学及幼儿园安全饮水建设项目 | 提升改造乌恰县全县中小学、幼儿园配备净水、安全直饮水系统，生活用水管道等相关配套附属设施 | 1440 | 0 | 1440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | 1440 | 100% | 1440 | 1 | 1084 | 0 | 1080 | 360 | 2022-02-14 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 江苏全给净化科技 有限公司 贾海军 | 13649932777 | 乌恰镇 | 博鲁什社区 多斯都克社区 坎久干社区 | 到位援疆资金1440万
106 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1250 | 乌恰县卡拉贝利小学等5所小学运动场运动场建设项目 | 提升改造5所学校运动场，铺设塑胶跑道内圈设置人工草坪及相关配套设施 | 1250 | 0 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 100% | 1250 | 1 | 1180 | 0 | 937.5 | 312.5 | 2022-05-15 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 争取中央资金
111 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2500 | 克州乌恰县人民医院传染病区建设项目 | 新建传染病区2460平方米配套附属设施建设 | 2500 | 0 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 1750 | 70% | 1800 | 1 | 992 | 0 | 1875 | -125 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0.5 | 土建四层浇筑，完成工程总量的70%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县人民医院 | 陆华芳 | 13579578181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13到位中央预算内资金2500万
143 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 乌恰县老旧小区外便民服务设施建设项目 | 新建便民服务设施1150平方米、对护城河人行道铺设无障碍路面18900平方米相关配套设施改造 | 2600 | 0 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2150 | 102.4% | 2125 | 1 | 1606 | 0 | 1575 | 575 | 2022-04-29 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完成年度计划投资，目前正在开展玻璃栈道、厕所施工及安装塑胶跑道路灯等。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 乌恰镇 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区 | 5.24日储备转新建
144 | 1 | 乌恰县 | 1 | 18000 | 克州乌恰县城区供热设施改造项目 | 新建库房及锅炉自控中心2000平方米、锅炉房6座、换热站6座、DN150-500管线80公里、管沟20公里，采购锅炉11台、板换6套 | 22500 | 0 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 19150 | 106.4% | 19150 | 1 | 18723 | 0 | 13500 | 5650 | 2022-03-24 | 1 | 0 | 40 | 30 | 0.75 | 已完成年度计划投资，正在开展地坪恢复及锅炉调试等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 乌恰镇 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区 | 到位专项债资金6000万
145 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县园林育苗基地建设项目 | 新建育苗基地一处，新建中水提升管线、水渠4公里，提升泵房一座及附属配套设施 | 2600 | 0 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1400 | 66.67% | 2100 | 1 | 0 | 0 | 1575 | -175 | 2022-06-28 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完成育苗分区施工，管理用房正在绑扎板墙模板，焊接中水管线，设备基础正在施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 黑孜苇乡 | 库勒阿日克村 | 专项债计划申请第二批
146 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 克州乌恰县生活垃圾处理中心改扩建项目 | 铺设路面2.5公里及配套附属设施建设 | 1300 | 0 | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 979 | 89% | 1100 | 1 | 980 | 0 | 825 | 154 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 完成工程总量的89%，目前正在开展垃圾填埋场库房施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 乌恰县天源市政工程有限责任公司 陈斌 | 18100727888 | 乌恰镇 | 库勒阿日克村 | 到位专项债资金1000万
147 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县自来水厂提升改造建设项目 | 提升改造厂区内暖气管道、污水沉淀池，新建化验室1座沉淀池及配套附属设施建设 | 2600 | 0 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2350 | 111.9% | 2396 | 1 | 2396 | 0 | 1575 | 775 | 2022-03-14 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 乌恰县就业创业市政有限责任公司 黎亮 | 13667591166 | 乌恰镇 | 也克铁热克村 | 到位专项债资金2000万
148 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5000 | 乌恰县供排水雨污分流提升改造项目 | 提升改造排水管网15公里及配套附属设施建设 | 6800 | 0 | 5300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5300 | 5300 | 0 | 5300 | 3700 | 69.81% | 5300 | 1 | 3247 | 0 | 3975 | -275 | 2022-06-29 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 完成工程总量的68%，目前正在开展应急池打桩，绿化管网开挖，供水管网焊接等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 0 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区 | 计划申请第二批专项债
149 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5416 | 克州乌恰县城东市政道路建设项目 | 改扩建城东道路4公里 | 8000 | 0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 6550 | 163.8% | 6550 | 1 | 6356 | 0 | 3000 | 3550 | 2022-06-24 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完成年度计划投资，目前正在开展回填及路面平整等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 到位2000万一般债第一批。
150 | 1 | 乌恰县 | 1 | 750 | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村、马热加尼库木村污水治理项目 | 新建排污管网5.9公里，化粪池5座及配套附属设施 | 750 | 0 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 100% | 750 | 1 | 637 | 0 | 562.5 | 187.5 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力哈斯木 | 18209089779 | 重庆紫晶建设工程有限公司 罗建平 | 13779608818 | 波斯坦铁列克乡 | 居鲁克巴什村、马热加尼库木村 | 到位乡村振兴资金750万
151 | 1 | 乌恰县 | 1 | 950 | 乌恰县黑孜苇乡污水治理项目 | 新建排污管道17.2公里，化粪池1座及配套附属设施 | 950 | 0 | 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 100% | 950 | 1 | 636 | 0 | 712.5 | 237.5 | 2022-04-18 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州生态环境局 | 哈力比业提·阿布都卡德尔 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 18997699100 | 刘杰 | 13551808021 | 黑孜苇乡 | 库勒阿日克村、也克铁热克村 | 总投资调整为950万，资金已到位
158 | 1 | 乌恰县 | 1 | 5000 | 乌恰县江苏产业园建设项目 | 新建厂房3座，约2.4万平方米及配套附属设施建设 | 10000 | 0 | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | 100% | 5500 | 1 | 5161 | 0 | 4125 | 1375 | 2022-03-26 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 李红明 | 13505110665 | 阿图什 | 苏州路 工业园区 | 5.24日储备转新建
165 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1619 | 克州乌恰县康苏独立工矿区老旧小区改造建设项目 | 提升改造老旧小区的室外供水、排水、供热、电力等基础配套设施 | 1650 | 0 | 1619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1619 | 1619 | 0 | 1619 | 1380 | 85.24% | 1619 | 1 | 1348 | 0 | 1214.25 | 165.75 | 2022-04-29 | 1 | 0 | 20 | 15 | 0.75 | 完成总工程量的83%。正在对锅炉房基础进行施工、对小区地面进行恢复。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 康苏镇 | 英加依社区 | 5.24日投资增加519万
176 | 1 | 乌恰县 | 1 | 13500 | 乌恰县鹿鸣庄园 | 总建筑面积65027平方米 | 21000 | 0 | 13500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 7000 | 51.85% | 10000 | 1 | 7450 | 0 | 10125 | -3125 | 2022-03-20 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 正在开展第五层主体施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 乌恰镇 | 博鲁什社区 | 5.24日储备转新建
192 | 1 | 乌恰县 | 1 | 650 | 乌恰县县乡两级馕产业基地建设项目 | 新建钢结构厂房600平方米及附属水、电、道路硬化，采购馕产业生产设备打包机、和面机、电烤馕设备等 | 650 | 0 | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 100% | 650 | 1 | 481 | 0 | 487.5 | 162.5 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日替换
193 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3000 | 新疆汇祥永金矿业有限公司乌恰县萨热克铜矿环保项目 | 日处理量2500吨矿井涌水水质处理设施及绿色矿山生态建设 | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 1 | 2968 | 0 | 2250 | 750 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 乌鲁克恰提乡 | 撒热克巴依村 | 3.27新增
194 | 1 | 乌恰县 | 1 | 16700 | 乌恰县紫金锌业井巷工程建设项目 | 建设地下开采开拓运输、开采通风、排水、溜坡、采切工程、充填系统等 | 68800 | 0 | 16700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 1700 | 10.18% | 3000 | 1 | 0 | 0 | 12525 | -10825 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 40 | 30 | 0.75 | 安全存在隐患，正在整改，负面清单手续问题自治区层面还没有办理完成，企业投资放缓。由于备案手续还没有办理完成，企业投资放缓。 | 0 | 0 | 2月份这个项目已经停掉不干了 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 朱里串 | 15849897999 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区 | 企业投资
195 | 1 | 乌恰县 | 1 | 6545 | 紫金锌业矿建提升工程 | 提升改造乌拉根铅锌辅助工程及环保工程 | 6545 | 0 | 6545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6545 | 6545 | 0 | 6545 | 6635 | 101.4% | 6545 | 1 | 6635 | 0 | 4908.75 | 1726.25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业投资已备案
三、储备 | 69 |  | 25 | 117546 |  |  | 596573.7 | 0 | 315210 | 56 | 53 | 31 | 31 | 39 | 29 | #REF! | 3 | 1 | 29 | 212539 | 200539 | 0.00019305 | 156246 | 58731 | 18.63% | 117086 | 12 | 20721 | 0 | 117184.5 | -55117.2 |  | 27 | 39.13% | 170 | 165 | 97.06% |  | 20.7 | 6.3 |  |  |  | 315210 | 4209 | 1889 | 115873 | 3850 | 900 | 37000 | 0 | 137310 | 14179
6 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县膘尔托阔依乡且木干河引水灌溉建设项目 | 新建拦河引水渠首一座，主要包括引水闸1孔、泄洪冲沙闸2孔、溢流堰1座、上下游导流防冲工程及连接渠道工程 | 3350 | 0 | 3350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 前期资料已完成，已申请专项债券资金，待审核通过，确定资金来源后，挂网招标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 膘尔托阔依乡 | 阿合奇村 | 5.24日新建转储备
91 | 1 | 乌恰县 | 1 | 510 | 克州乌恰县云峰滑雪场体育运动公园能力提升建设项目 | 新建室外轮滑场地16000平方米、七彩滑道1440平方米、室外标准型羽毛球场400平方米、乒乓球馆200平方米及附属设施建设 | 510 | 0 | 510 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 510 | 510 | 0 | 510 | 80 | 15.69% | 150 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | -169.5 | 2022-06-28 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 于2022年6月26日已备案。因受疫情影响企业人员在乌鲁木齐无法回到乌恰县，目前停工状态。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27替换
13 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县乌瑞克河城乡供水管网自动化提升项目 | 新建远程控制系统、自动监控系统、自动闸门等配套建筑物 | 834 | 0 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1200 | 乌恰县阿克塔什铁矿附属工程建设项目 | 新建辅助厂房及仓库765平方米及附属设施建设 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 1 | 1101 | 0 | 900 | -440 | 2022-06-29 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 替换
15 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县黑孜苇中型灌区现代化提升改造工程 | 新建防渗渠、渠系建筑物及其他配套附属设施建设 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县波斯坦铁列克中型灌区现代化提升改造工程 | 新建防渗渠、渠系建筑物及其他配套附属设施建设 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县膘尔托阔依中型灌区现代化提升改造工程 | 新建防渗渠、渠系建筑物及其他配套附属设施建设 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县铁列克乡乡村振兴水利产业发展支撑项目 | 新建管道23.9公里及其他配套附属设施建设 | 54000 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县波斯坦铁列克乡乡村振兴水利支撑项目 | 新建输水管网、喷灌系统及其他配套附属设施建设 | 60000 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县康苏至玛依喀克城乡供水工程 | 新建输水管线42.32公里及其他配套附属设施建设 | 8740 | 0 | 8740 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县水库及渠首水雨情预警监测项目 | 新建5座渠首水雨情预警监测装置及其他配套附属设施建设 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7000 | 克州乌恰县农产品废弃物资源化综合有效利用园区建设项目 | 新建4个有机肥生产厂房一座、饲料生产厂房一座及配套附属设施建设 | 9000 | 0 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 71.43% | 7000 | 1 | 4179 | 0 | 5250 | -250 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7月26日挂网，8月18日开标，8月26日开工。支付资金4179.32万。支付71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 黑孜苇乡 | 阿热布拉克村 | 5.24日新建转储备
28 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县农业产业融合发展示范园区建设项目 | 新建农产品加工区、农产品销售区及及其他配套附属设施建设 | 10000 | 0 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 该项目2021年到位一般债3000万，剩余资金无法到位。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该项目到位2021年一般债3000万，剩余无法到位
29 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县食用菌生产基地建设项目 | 新建菌丝培育基地及其他配套附属设施建设 | 2000 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县宏鑫铸造铸件有限公司安全环保升级改造 | 新建原料封闭大棚3000平方米及配套附属设施建设 | 4200 | 0 | 4200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 正在办理开工前准备。受疫情影响技术人员无法到位到场，开工时间延期。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 替换
30 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县设施农业提质增效建设项目 | 提升改造温室1436座及其他配套附属设施建设 | 11500 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县现代农业生产示范园区建设项目 | 总建筑面积30万平方米及其他配套附属设施建设 | 23000 | 0 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日投资减少3000万
32 | 1 | 乌恰县 | 1 | 505 | 乌恰县养殖场改扩建工程 | 改建青贮池6个、新建管道1620米、硬化4200米、饲料库编修500个、生活区围墙380米、育肥工作间修缮、堆粪场地等附属设施。 | 505 | 0 | 505 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 505 | 505 | 0 | 505 | 455 | 90.1% | 505 | 0 | 0 | 0 | 378.75 | 76.25 | 2022-08-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 完成总工程量的90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 企业：新疆立泽来牧业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
37 | 1 | 乌恰县 | 1 | 6000 | 乌恰县畜禽粪污资源化利用建设项目 | 新建区域性粪污处理中心6个、粪污集中收集点 28 个及相关配套设施建设 | 7500 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 4500 | 75% | 6000 | 1 | 2367 | 0 | 4500 | 0 | 2022-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7月18日采购挂网，采购开标8月9日至10日；基建挂网7月26日，基建开标8月19日，8月21日开工。完成总工程量的75%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2750 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日年度投资增加500万元
39 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县玛依喀克西门塔尔牛养殖基地建设项目 | 新建棚圈30000平方米、青贮池26200立方米、配种站1座、草料棚8550平方米及附属设施建设 | 2900 | 0 | 2900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 申请中央预算
92 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1500 | 克州乌恰县游客服务中心玛纳斯公园提升打造项目 | 打造玛纳斯公园四季花海景观250亩，种植适宜花种，建设花海等配套设施。 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 650 | 43.33% | 200 | 0 | 0 | 0 | 1125 | -475 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 于2022年4月29日已备案，该项目前期场地平整等工程已完成，8月19日第三方网站（中国招标网）已挂网，9月9日开标。完成总工程量的43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县优质饲草地建设项目 | 新建优质饲草料地10000亩，开垦、灌溉、网围等配套设施建设 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县巴音库鲁提镇农副产品深加工建设项目 | 对加工车间进行水、电等进行改造，购置畜产品加工厂深加工设备 | 1400 | 0 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县动物防疫体系建设项目 | 改建动物疫病实验室及相关配套设施建设 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县2022年塔里木河流域生态修复项目 | 人工造林0.2万亩，封山育林2万亩，对全县3万亩天然林和2万亩人工林进行病虫害防治 | 792 | 0 | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县林草局 | 柴春强 | 13319086932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县特色林果标准化生产示范基地建设项目 | 对原有10000亩杏树、沙棘进行标准化建设 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县林草局 | 柴春强 | 13319086932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1 | 乌恰县 | 1 | 750 | 乌恰县裕丰大厦建设项目 | 室外给排水、消防设备等相关设施 | 750 | 0 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 100% | 750 | 1 | 0 | 0 | 562.5 | 187.5 | 2022-06-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县矮化沙冬青保护与驯化项目 | 沙冬青封育2万亩、沙冬青培育与驯化0.1万亩、沙冬青病虫害防治2万亩及其他配套设施建设 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县自然资源局 | 艾热提.苏力堂 | 13899493110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县改善农村人居环境整治建设项目 | 农村生活垃圾、生活污水处理、提升村容村貌 | 13500 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1 | 乌恰县 | 1 | 900 | 乌恰县黑孜苇乡坎久干村人居环境整治项目 | 新建压模混凝土人行道、公共卫生间及周边环境提升等 | 900 | 0 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 100% | 900 | 1 | 0 | 0 | 675 | 225 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 王雪刚 | 13579459597 | 黑孜苇乡 | 坎久干村 | 6.27日储备转新建
52 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县自然村通硬化路建设项目 | 建设桥梁四座，总长度197米，包括桥头引道，修建村级道路12公里。 | 1889 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 正在优化调整设计方案。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
60 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 膘尔托阔依河锦源水电站 | 装机容量4.8万千瓦 | 35245.7 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 因初步设计建设内容及工程预算有变动有调整，目前正在优化设计方案。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 克州乌恰县技工学校、职业技术学校建设项目 | 新建教学楼共8200平方米，办公楼4000平方米及相关配套附属设施建设 | 12500 | 0 | 12500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1021 | 新疆紫金有色金属有限公司辅助设施建设项目 | 新建生产辅助综合楼602平方米，职工浴室810平方米，综合库房为2751平方米 | 1021 | 0 | 1021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1021 | 1021 | 0 | 1021 | 1021 | 100% | 1021 | 1 | 0 | 0 | 765.75 | 40.55 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 替换6.27
38 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 乌恰县牛羊屠宰场建设项目 | 新建牛羊屠宰车间、排酸室1680平方米，牲畜检疫待宰区5000平方米，员工生活区3000平方米以及附属设备 | 2000 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 630 | 31.5% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -870 | 2022-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 于8月15日开工。屠宰车间基础浇筑完成，消防水池基础开挖，完成总工程量的32%。 | 0 | 0 | 受疫情影响技术人员进乌恰困难 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县畜牧兽医局 | 巴依哈孜·艾尔肯 | 18199705510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
72 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县黑孜苇乡中学多功能教学楼建设项目 | 新建5000平方米多功能楼及其他配套附属设施建设 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县教育局 | 李军光 | 15209089908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 乌恰县 | 1 | 550 | 乌恰县现代农业示范园区温室大棚提质增效项目 | 采购安装大棚棉被6200条，12丝po膜棚膜36.03吨等 | 550 | 0 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 550 | 550 | 0 | 550 | 440 | 80% | 550 | 0 | 0 | 0 | 412.5 | 0 | 2022-08-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6月17日已经挂意向公告，8月18日开标，8月22日签订合同开工。采购款支付231万。支付80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 替换6.27
80 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | 新建4座中医科用房，共计4000㎡并完善配套附属设施等。 | 2400 | 0 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 1700 | 70.83% | 2000 | 1 | 1042 | 0 | 1800 | -100 | 2022-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 一标托云：主体施工。二标铁列克：主体施工。三标段黑孜苇：主体已完成，正在进行加砌块施工。四标康苏：主体施工。完成总工程量的70%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县基层医疗机构救治能力提升项目 | 提升改造乡镇卫生院基础设施 | 600 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县社区卫生服务中心建设项目 | 新建社区卫生服务中心1500平方米及其他配套附属设施建设 | 1100 | 0 | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县村级卫生室建设项目 | 新建16座村级卫生室，总建筑面积1920平方米及其他配套附属设施建设 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县阿克塔什矿区道路建设项目 | 四级沥青路11.432公里 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 县交投公司于2022年7月22日已备案，目前喀大代理公司正在办理招标手续，7月24日已发邀请函，因受疫情影响企业无法到场、无法开标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县交通运输局 | 马学云 | 13899493876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15日替换
151 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3625 | 乌恰县Ls1020辐照加工项目 | 新建辐照车间1490平方米、硬化12849平方米等相关配套设施建设 | 3625 | 0 | 3625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3625 | 3625 | 0 | 3625 | 2500 | 68.97% | 3525 | 0 | 0 | 0 | 2718.75 | -218.75 | 2022-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完成计划投资的69%，预计11月中旬完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县殡葬服务设施能力提升建设项目 | 新建骨灰存放间1000平方米，火化设备间400平方米及其他配套附属设施建设 | 900 | 0 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县乡镇殡仪服务中心建设项目 | 新建4个乡镇殡仪服务中心，总建筑面积1600平方米及其他配套附属设施建设 | 880 | 0 | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县社会福利中心服务设施能力提升建设项目 | 提升改造社会福利中心特困供养楼、敬老院、儿童福利院及其他附属设施建设 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 乌恰县 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 乌恰县民政局 | 塔依尔·芒苏尔 | 13579570785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目 | 新建景区导览系统及配套附属设施建设 | 1300 | 0 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 申请专项债项目国家双库通过，6月17日招标完成，待资金到位后，签订合同。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日新建转储备
150 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 2022年新建乌恰波斯坦南加油加气站工程 | 新建站房139.54平方米，新建加油罩棚投影面积152平方米，配套建设等。 | 1440 | 0 | 1440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 计划10月20日开工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
94 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县两山交汇旅游景点建设项目 | 两山交汇地理标志景观、步行栈道、停车场、游客服务中心、旅游厕所等附属设施建设 | 5300 | 0 | 2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 10 | 0.4348% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | -1715 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2021年到位专项债资金3000万元，2021年8月1日开工建设。续建项目正在施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县游客服务中心建设项目 | 总建筑面积为9833.05平方米及相关配套设施 | 8300 | 0 | 4300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 4300 | 0 | 4300 | 10 | 0.2326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225 | -3215 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2021年到位专项债资金4000万元，2021年10月1日开工建设。续建项目正在施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3600 | 乌恰县玛纳斯公园提升打造建设项目（二期） | 建设面积148591平方米，新建公厕两栋、停车场、入口广场及配套管网设备，花海打造（乔、灌、花草种植）、换填种植土157556平方米 | 5180 | 0 | 5180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5180 | 5180 | 0.00019305 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10月18日招标。10月底开工进场。 | 0 | 0 | 产业资金到位3623万元，企业自筹1580万元 | 0 | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 企业：乌恰县最西部旅游投资开发有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
59 | 1 | 乌恰县 | 1 | 25000 | 龙源乌恰5万KW/20万KWH储能配套20万KW风电市场化并网项目 | 220KW升压站一座，装机容量为20万千瓦风电机组，配套5万千瓦/20万千瓦时储能系统。 | 127126 | 0 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 | 6500 | 12.5% | 50000 | 0 | 0 | 0 | 39000 | -32500 | 2022-08-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.临建：灰罐已吊装，计划调试设备，预拌混凝土。2.临电：已完成，且已通电。3.通信：已完成。4.工程进度：进站道路路基已完成，满足设备进场及施工车辆通行；L2场区道路路基已开挖完毕，刷坡及整平工作已完成，满足后续大型运输车辆通行及基础开挖施工。L1场区道路明天开始路基开挖工作。5招标情况：监理、勘察、土建工程已定标，升压站及电气安装土建施工、主变、主机、吊装均已挂网，本周开展评标工作。6.平交道口施工图及安评报告已完成编制工作，周三前往相关部门取得批准意见。7.分公司成立情况：搅拌站已成立分公司，其他单位待合同签订后成立分公司。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县发改委 | 刘全胜 | 13899495288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29日投资增加27000万元
25 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1900 | 乌恰县黑孜苇乡坎久干村乡村振兴示范村基础设施配套建设项目 | 新建灌溉水渠2公里、提升改造道路6.6公里及相关附属设施建设 | 1900 | 0 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 100% | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 2022-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 18997699100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 替换
97 | 1 | 乌恰县 | 1 | 10000 | 克州乌恰县托帕口岸特色旅游建设项目 | 新建游客接待中心3000平方米，游客集散中心一座、旅游产品推广中心一座及其他配套附属设施 | 12000 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 3500 | 35% | 6000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | -4000 | 2022-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8月2日挂网，8月23日开标，8月30日开工。完成总工程量的35%。 | 0 | 0 | 暂无问题 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 乌恰县 | 房树江 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 15719021555 | 吴问明 | 15209988404 | 0 | 0 | 0
108 | 1 | 乌恰县 | 1 | 3000 | 克州乌恰县康苏镇历史文化遗址提升改造项目 | 新建消防设施1套及配套附属设施建设 | 3800 | 0 | 3200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 180 | 5.625% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | -2220 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 该项目于9月6日完成开标，目前正在开展施工图设计。场地平整、临时设施搭建等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县康苏镇人民政府 | 王权 | 13579571253 | 0 | 0 | 康苏镇 | 英加依社区、比尔列西米社区 | 计划申请第二批专项债
109 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2200 | 克州乌恰县乌恰镇供气设施建设项目 | 新建燃气管网总长22公里及附属配套设施 | 2600 | 0 | 2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 1700 | 77.27% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 50 | 2022-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 正在开展燃气管沟铺设等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 企业：乌恰县宝乐天然气公司 | 0 | 0 | 0 | 8.15日年度投资增加100万元
110 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1000 | 克州乌恰县应急避难所提升改造项目 | 对乌恰县应急避难场所进行提升改造 | 1300 | 0 | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 600 | 54.55% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 825 | -225 | 2022-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 指示牌已安装完成，绿化用水、饮用水已完成，正在对广场停车位进行平整及预埋管线及路灯基座等施工。完成总工程量的52%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县园区城东道路硬化及配套设施项目 | 道路硬化9474米及配套设施建设 | 14828 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县工业园区管委会 | 张红宙 | 13899493815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 新疆汇祥永金矿业有限公司第二回电源接入工程 | 新建线路起于 35kV 斯吉 T 防线 147 号-148 号π接点，止于新建 35 千伏箱变，电 压等级 35 千伏，双回路架设。新建双回路线路长约 0.84km,其中架空线路长约 0.75 km, 电缆线路长约 0.09km。 | 509 | 0 | 509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 9月2日州发改委核准批复。设计公司正在修改可研评审意见，10月底招标，设备采购。 | 0 | 0 | 受疫情影响地堪未做 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县发改委 | 刘全胜 | 13899495288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
123 | 1 | 乌恰县 | 1 | 13000 | 克州乌恰县冷链物流基础设施建设项目 | 新建冷藏库1800立方米，冷冻库1200立方米及配套附属设施建设 | 20000 | 0 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 8800 | 55% | 10000 | 1 | 3990 | 0 | 12000 | -3200 | 2022-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8月2日挂网，8月22日开标，8月30日开工。完成总工程量的55%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日替换
136 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县汽车城建设项目 | 总建筑面积15927.21平方米 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 于2021年11月11日已备案，由于目前用地未完成土地招拍挂，自治区配置土地利用计划指标自然资源厅还未下达，所以该项目还未启动，待土地手续办理完成后即可开工建设。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 乌恰镇 | 多斯都克社区 | 5.24日新建转储备
137 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县老旧小区提升改造项目 | 新建管沟、智能垃圾分类设施、改扩建停车场及配套附属设施建设 | 25000 | 0 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2021年到位专项债资金6000万元，继续申请1.7亿政府专项债券资金。由于资金未到位，该项目未实施。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 乌恰镇 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区 | 0
155 | 1 | 乌恰县 | 1 | 18000 | 乌恰县阿克气田勘探开发项目 | 新建勘探井3口及相关配套设施 | 30000 | 0 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 11000 | 61.11% | 12000 | 1 | 7392 | 0 | 13500 | 2500 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 正在勘探井中作业，目前深度6325米。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日储备转新建
156 | 1 | 乌恰县 | 1 | 1500 | 乌恰县恒远民爆公司储存库 | 新建3座工业炸药库及配套附属设施建设 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 20 | 1.333% | 500 | 0 | 0 | 0 | 1125 | -1105 | 2022-06-29 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0.5 | 于2021年10月7日已备案，2022年7月30日将全部资料提交至自然资源厅，自治区配置土地利用计划指标自然资源厅已下达，目前停工状态。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24日新建转储备
157 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 新疆紫金锌业有限公司锅炉房改扩建项目 | 对现有锅炉房进行改扩建，总建筑面积5923平方米 | 2635 | 0 | 2635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 于2022年3月8日已备案，企业反映今年该项目暂不实施。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 张哲涛 | 15619026768 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区 | 5.24日新建转储备
158 | 1 | 乌恰县 | 1 | 8000 | 乌恰县汇祥永金尾矿库提升工程 | 提升改造尾矿库 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 900 | 11.25% | 1400 | 1 | 0 | 0 | 6000 | -3540 | 2022-06-29 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 6月15日招标，目前停工状态，正在办理用地手续，等中色大冶汇祥永金新建安全环保设施完成后继续实施尾矿库，12月30日主体完工并投入使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 汉源水电站下厂房克孜勒苏河引水工程 | 引水渠水一座，4公里渠道，4.5公里管道及相关附属建设 | 12000 | 0 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 目前因受疫情影响，8月22日设计方案提交自治区喀管局，由克州水文局对该项目补充完整水资源论证相关资料后，自治区喀管局出具取水许可证批复，计划9月底前期手续可以办理完（其中涉及有林草手续）。 | 0 | 0 | 由于喀管局关于克孜河取水许可证办理 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 新疆常晟绿建智能科技有限公司农业机械智能装备制造项目 | 开发制造农业机械智能装备、钢结构装配式建筑构件、智能集成房屋 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 20% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3750 | -2750 | 2022-10-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 该项目待江苏产业园建设完成后，入驻园区，目前设备已采购，未运输安装，年底前完成安装调试。 | 0 | 0 | 该项目待江苏产业园建设完成后，入驻园区，将采购设备安装完成。 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2785 | 中色大冶汇祥永金新建安全环保设施 | 新建截渗沟908平方米、截渗池3275平方米、截洪设施473平方米及配套附属设施建设 | 2785 | 0 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2785 | 2785 | 0 | 2785 | 2785 | 100% | 2785 | 1 | 0 | 0 | 2088.75 | -1203.25 | 2022-06-29 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 替换

## 阿合奇县 (hidden)
2022年阿合奇县固定资产投资项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [9 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 二季度投资任务 |  | 计划开工时间 （年/月/日） | 开工情况 | [5 empty] | 二季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 10月31日年度投资完成 | 投资完成率 | 预计二季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 预计入库时间 | 实物投资任务数（45%） | 差值 |  | 6月30日开工数 |  | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（100%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 发布公告 | 完成招标 | [13 empty] | 个数 | 开工率 | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [17 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
合计 | 45 |  | 45 | 78461 |  |  | 128553 | 13297 | 86382 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 86382 | 86382 | 0 | 86382 | 73408 | 84.98% | 60858 | 40 | 24626 |  | 64786.5 | 8621.5 |  | 45 | 100% | 1010 | 980 | 97.03% |  | 35.2 | 9.8 |  |  |  | 86382 | 12387 | 7263 | 10540 | 15683 | 1700 | 11300 | 11150 | 16359 | 0
一、续建 | 9 |  | 9 | 14883 |  |  | 32180 | 13297 | 18883 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18883 | 18883 | 0 | 18883 | 18883 | 100% | 18683 | 9 | 10566 |  | 14162.25 | 4720.75 |  | 9 | 100% | 490 | 460 | 93.88% |  | 9 | 0 |  |  |  | 18883 | 119 | 3107 | 8260 | 2633 | 0 | 4000 | 0 | 764 | 0
10 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 741 | 2021年阿合奇县别迭里村通硬化路项目 | 四级公路18.185公里 | 960 | 219 | 741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 741 | 741 | 0 | 741 | 741 | 100% | 741 | 1 | 550 | 0 | 555.75 | 185.25 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通局 | 苏俊 | 15292559666 | 南方路桥，李富荣 | 15909045608 | 库兰萨日克乡 | 別迭里村 | 0
11 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 966 | 2021年阿合奇县抵边自然村通硬化路项目 | 四级公路30.343公里 | 1320 | 354 | 966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 966 | 966 | 0 | 966 | 966 | 100% | 966 | 1 | 500 | 0 | 724.5 | 241.5 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通局 | 苏俊 | 15292559666 | 克州路安，鲍爱国 | 17799265869 | 马场 | 凯利特别克村 | 0
19 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 519 | 克州阿合奇县医疗废物收转运能力建设项目 | 总建筑面积2000平方米及配套附属设施建设 | 800 | 281 | 519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 519 | 519 | 0 | 519 | 519 | 100% | 519 | 1 | 168 | 0 | 389.25 | 129.75 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 119 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿合奇县 | 苏来汗·米吉提 | 阿合奇县卫健委 | 吐逊·依不拉依 | 18809080626 | 新疆祥达，陈龙德 | 13909970526 | 全县五乡一镇 | 全县五乡一镇 | 0
24 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1400 | 克州阿合奇县养老院建设项目 | 新建4250平方米养老院一座及附属设施建设 | 1500 | 100 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 100% | 1400 | 1 | 1137 | 0 | 1050 | 350 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 40 | 40 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民政专班 | 州民政局 | 冯华 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县民政局 | 祁璐 | 18509082176 | 新疆祥达，钱富能 | 13779805556 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 到位中央预算内资金1400万元
30 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 4000 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升项目 | 提升改造克州阿合奇县老城区集中供热站及配套附属设施建设 | 13000 | 5000 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 1 | 3063 | 0 | 6000 | 2000 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 43 | 43 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆希尔路桥，周强 | 13565914309 | 阿合奇镇 | 和平路社区 | 0
42 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 2633 | 阿合奇县乡村农贸综合市场建设项目 | 总建筑面积为21888.82平方米及配套附属设施建设 | 6500 | 3867 | 2633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2633 | 2633 | 0 | 2633 | 2633 | 100% | 2633 | 1 | 1797 | 0 | 1974.75 | 658.25 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 102 | 102 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州市场监督管理局 | 吴建峰 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县市场监督管理局 | 王敏杰 | 18999671800 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 0
43 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 764 | 阿合奇县县宾馆改扩建项目 | 总建筑面积2655平方米，室外附属，老宾馆楼一楼大厅改造 | 1200 | 436 | 764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 764 | 764 | 0 | 764 | 764 | 100% | 764 | 1 | 601 | 0 | 573 | 191 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 新疆阿合奇县宾馆 | 王建伟 | 18299573535 | 克州鑫源，张琪 | 19809009000 | 阿合奇镇 | 健康路社区 | 0
47 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 860 | 阿合奇县2021年麦尔开其村移民小区公租房建设项目 | 新建保障性住房201套及附属配套建设 | 2900 | 2040 | 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 860 | 860 | 0 | 860 | 860 | 100% | 860 | 1 | 600 | 0 | 645 | 215 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 106 | 106 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 克州安顺，王军伟 | 18799109888 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 0
48 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 3000 | 阿合奇县2021年保障性安居工程公租房建设项目 | 新建保障性住房192套及附属配套建设 | 4000 | 1000 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 2800 | 1 | 2150 | 0 | 2250 | 750 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 119 | 119 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆鑫城，梁跃辉 | 13565688005 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 地基开挖，报2022年专项债未通过，多方筹措资金中
二、新建 | 22 |  | 22 | 42956 |  |  | 70036 | 0 | 47086 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 47086 | 47086 | 0 | 47086 | 39445 | 83.77% | 39175 | 19 | 12246 | 0 | 35314.5 | 4130.5 |  | 22 | 100% | 429 | 429 | 100% |  | 22 | 0 |  |  |  | 47086 | 995 | 2511 | 2280 | 10505 | 1700 | 6000 | 7500 | 15595 | 0
5 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 600 | 阿合奇县农业水价综合改革配套建设项目 | 新建监控平台1个、使用管理平台8个、安装计量设施400套 | 600 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 177 | 0 | 450 | 150 | 2022-04-07 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县水利局 | 彭新辉 | 18809083200 | 西安讯腾，陈学峰 | 15389225551 | 库兰萨日克乡 | 阿依特克提尔村 | 到位乡村振兴资金600万元
14 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 820 | 阿合奇镇2022年中小河流治理建设项目 | 新建防洪堤1.5公里，防洪导流丁坝6座，泄洪渠0.7公里 | 1600 | 0 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1500 | 93.75% | 1500 | 1 | 807 | 0 | 1200 | 300 | 2022-04-07 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 坝体施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 780 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县水利局 | 彭新辉 | 18809083200 | 河南文水，劳工 | 13242882246 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 到位以工代赈资金820万元
21 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 2000 | 阿合奇县哈拉奇乡草料基地土地改良建设项目 | 土地改良4000亩及渠道、机耕道等相关配套设施建设 | 1950 | 0 | 1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 1950 | 100% | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1462.5 | 487.5 | 2022-03-28 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 开封黄河，屠卫兵 | 13909975698 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村 | 5.16号投资减少50万
22 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1400 | 阿合奇县库兰萨日克乡草料基地提升改造项目 | 提升改造草料基地1720亩，配套渠系建设及相关配套设施 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 0 | 0 | 0 | 900 | 300 | 2022-03-30 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 湖北中金兴水利水电，秦亮 | 17591559555 | 库兰萨日克乡 | 吉勒得斯村 | 5.16号投资减少200万
23 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1340 | 阿合奇县2021年低质草地改造项目 | 低质草地改造3035亩，并配套相关基础设施 | 1340 | 0 | 1340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1340 | 1340 | 0 | 1340 | 1340 | 100% | 1340 | 1 | 511 | 0 | 1005 | 335 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 新疆祥达，陈建 | 13899201156 | 马场、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡 | 阿克巴夏提村、阿克翁库尔村、阿合奇村 | 到位乡村振兴资金1340万元
36 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 600 | 阿合奇县库兰萨日克乡2022年农田水渠建设项目 | 新建6公里防渗渠道及配套渠系建筑物 | 600 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 407 | 0 | 450 | 150 | 2022-03-31 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 锦曦控股集团，黄川 | 18309082666 | 库兰萨日克乡 | 吉勒得斯村 | 到位以工代赈资金400万元，衔接资金200万元
37 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 2195 | 阿合奇县2022年良种繁育中心建设项目 | 新建阿合奇镇、色帕巴依乡、马场、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡、苏木塔什乡6个良种繁育中心 | 2195 | 0 | 2195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2195 | 2195 | 0 | 2195 | 2195 | 100% | 2195 | 1 | 1037 | 0 | 1646.25 | 548.75 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 110 | 110 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇、马场、哈拉奇乡、哈拉布拉克乡、色帕巴依乡、苏木塔什乡 | 0 | 5.16号投资减少105万
59 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 600 | 阿合奇县库兰萨日克乡别迭里村村道环境整治绿化项目 | 对别迭里村进行环境整治，平整硬化空地500平米 | 600 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1 | 222 | 0 | 450 | 150 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 新疆五鑫建设有限公司，刘超 | 16699995678 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村 | 3.26替换
60 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1200 | 阿合奇县哈拉奇乡阿合奇村村庄综合整治项目 | 房屋改建540平方米，民房改建及周边环境提升等 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1020 | 85% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 120 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 主体施工 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 垄上行，谢小峰 | 13813397527 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村 | 0
76 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 5000 | 阿合奇县大桥建设项目 | 新建桥梁3座、全长1022.08米，引道长度3066.82米，宽度24米，全长4088.9米 | 21250 | 0 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 6400 | 85.33% | 7000 | 1 | 5203 | 0 | 5625 | 775 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 桩基施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通运输局 | 苏俊 | 15292559666 | 新疆路桥，杨萌 | 15569170001 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 9月19日投资减少500万元
77 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 700 | 阿合奇县哈拉奇乡阿合奇村村级道路建设项目 | 新建农村公路10公里，道路硬化3.5公里 | 700 | 0 | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 100% | 700 | 1 | 457 | 0 | 525 | 175 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通运输局 | 苏俊 | 15292559666 | 喀什葛尔河水利建筑工程，丁化良 | 13199736568 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村 | 到位以工代赈资金500万，乡村振兴资金200万
88 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 990 | 克州阿合奇县2022年农村电网改造升级工程 | 增加变电容量0.42万千伏安；新建10千伏输电线路51.5公里 | 990 | 0 | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 990 | 990 | 0 | 990 | 990 | 100% | 990 | 1 | 738 | 0 | 742.5 | 247.5 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 34 | 34 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 能源专班 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 阿合奇县 | 顾守荣 | 阿合奇县供电公司 | 孟建雄 | 18609088998 | 电力公司，赵福财 | 16609088841 | 全县 | 全县 | 企业投资
107 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1111 | 阿合奇县华能·托河小学综合楼及配套设施项目 | 新建功能室、教室、卫生间等约2800平方米 | 1111 | 0 | 1111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1111 | 1111 | 0 | 1111 | 1050 | 94.51% | 1000 | 1 | 546 | 0 | 833.25 | 216.75 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 附属施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 | 新疆祥达，陈建 | 13899201156 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 教育专项资金
112 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1000 | 克州阿合奇县传染病病房楼建设项目 | 建筑面积3500平方米配套附属设施建设 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1430 | 95.33% | 1300 | 1 | 741 | 0 | 1125 | 305 | 2022-04-07 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 主体完成竣工验收，正在开展室内窗户安装，室内设备、管道等部位安装。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 阿合奇县 | 苏来汗·米吉提 | 阿合奇县人民医院 | 李向东 | 13999666106 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 5.16号投资增加500万
119 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县苏木塔什乡猎鹰场提升改造项目 | 新建水井、停车场、围栏，平整赛马场及周边，对赛道铺设细砂石，维修马厩、看台 、厕所、接待室等 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 151 | 0 | 375 | 125 | 2022-04-15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县文旅局 | 杨龙 | 18809086069 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 苏木塔什乡 | 阿合塔拉村 | 5.16号投资减少500万
120 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1050 | 阿合奇县小木孜都克打造智慧景区建设项目 | 提升改造景观河道、水系景观及栈道等相关附属配套设施 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1180 | 78.67% | 1200 | 1 | 377 | 0 | 1125 | 55 | 2022-04-07 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 主体施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县文旅局 | 杨龙 | 18809086069 | 江苏腾宇，李双喜 | 18999360217 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 到位产业发展资金1050万
121 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 350 | 阿合奇县柯尔克孜非遗小镇景区文化长廊项目 | 新建景区文化长廊1座及配套附属设施建设 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 490 | 98% | 300 | 1 | 0 | 0 | 375 | 115 | 2022-04-07 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县文旅局 | 杨龙 | 18809086069 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 到位产业发展资金350万
152 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县库兰萨日克乡别迭里村污水管网建设项目 | 新建污水管网6公里 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 212 | 0 | 375 | 125 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆森木林有限公司，蔡志杰 | 13201059797 | 库兰萨日克乡 | 別迭里村 | 3.26替换
153 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 6000 | 克州阿合奇县佳朗奇集中供热改造工程 | 锅炉房一座，燃煤锅炉、供热管网改造及附属设施，建设110千伏线路、变电站1座及附属设施 | 8000 | 0 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 5000 | 83.33% | 5000 | 1 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 2022-03-31 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 烟台卓越，时坤 | 18660517690 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 8.20日投资减少2000万元
159 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 13800 | 阿合奇县药用大蒜产业示范区建设项目 | 总用地面积394.47万平方米轮种药用大蒜及紫花苜蓿，新建药用大蒜加工车间及相关配套基础设施建设 | 21000 | 0 | 13800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13800 | 13800 | 0 | 13800 | 9000 | 65.22% | 8500 | 1 | 0 | 0 | 10350 | -1350 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 正在进行厂房建设及设备采购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿合奇县 | 赵斌 | 阿合奇县发改委 | 祁璐 | 18509082176 | 苏克天牧，艾波 | 15699175810 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 9月19日投资增加2468万元
166 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县2021年保障性安居工程麦尔开其村移民小区公租房配套基础设施建设项目 | 供水管道374米，供热管道410米及其他相关配套设施 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 376 | 0 | 375 | 125 | 2022-02-28 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆彦鑫，邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 3.26替换
196 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 700 | 阿合奇县农副产品加工车间建设项目 | 建筑面积1494平方米及配套附属设施建设 | 700 | 0 | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 100% | 700 | 1 | 284 | 0 | 525 | 175 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿合奇县 | 赵斌 | 阿合奇县发改委 | 祁璐 | 18509082176 | 新疆彦鑫，王春耕 | 18290616888 | 阿合奇镇 | 友谊路社区 | 3.26替换
三、储备 | 14 |  | 14 | 20622 |  |  | 26337 | 0 | 20413 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20413 | 20413 | 0 | 20413 | 15080 | 73.87% | 3000 | 12 | 1814 | 0 | 15309.75 | -229.75 |  | 14 | 100% | 91 | 91 | 100% |  | 4.2 | 9.8 |  |  |  | 20413 | 11273 | 1645 | 0 | 2545 | 0 | 1300 | 3650 | 0 | 0
7 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1400 | 阿合奇县马场阿克巴夏特渠首及渠道改扩建工程 | 新建渠首1座，改扩建渠道约5.5公里 | 2900 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 400 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 | -350 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 8.15日开标，部分单位招标文件缺少印章，已流标。计划重新发布招标公告 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县水利局 | 彭新辉 | 18809083200 | 0 | 0 | 马场 | 阿克巴夏特村 | 9月19日投资减少1900万元
33 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 504 | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克人工饲草料基地建设项目 | 在冬吾孜都克平整1000亩土地，配套斗渠、农渠6.25公里 | 545 | 0 | 545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 545 | 545 | 0 | 545 | 510 | 93.58% | 200 | 0 | 0 | 0 | 408.75 | 101.25 | 2022-06-15 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 固投部分不足500万 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 0 | 0 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 4.20日调整
108 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 650 | 阿合奇县技工学校农牧民培训实训基地建设项目 | 实训厂房面积为3062.2平方米 | 650 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 246 | 0 | 375 | 125 | 2022-04-01 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州人社局 | 胡敬之 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县农业农村局 | 胡栓 | 15292550575 | 河南省城控建工集团，李登辉 | 13579101018 | 阿合奇镇 | 吾曲村 | 4.20日调整
47 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 3650 | 阿合奇县人工饲草料基地建设项目 | 平整土地约6000亩，建设支渠、斗渠、农渠、灌溉管道、生产道路及相关配套设施 | 3800 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3650 | 3650 | 0 | 3650 | 2800 | 76.71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2737.5 | 62.5 | 2022-06-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 乡村振兴专班 | 州林草局 | 刘曙伟 | 阿合奇县 | 窦亮 | 阿合奇县林草局 | 孙敬奎 | 18809085677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20日调整
74 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 905 | 阿合奇县同心中学室内文体活动中心建设项目 | 建筑面积2000平方米 | 905 | 0 | 905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 905 | 905 | 0 | 905 | 830 | 91.71% | 500 | 1 | 433 | 0 | 678.75 | 151.25 | 2022-06-10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 主体完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 | 0 | 0 | 阿合奇镇 | 和平路社区 | 4.20日调整
75 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 克州阿合奇县同心中学运动场建设项目 | 改建室外运动场地，铺设400米塑胶跑道、足球场等，建筑面积11000平方米 | 500 | 0 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100% | 500 | 1 | 221 | 0 | 375 | 125 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 | 0 | 0 | 阿合奇镇 | 和平路社区 | 2022年申报中央预算内项目
76 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1000 | 阿合奇县库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目 | 新建功能室、教室、多媒体教室卫生间等约4000平方米 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 850 | 85% | 500 | 1 | 474 | 0 | 750 | 100 | 2022-06-10 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 主体完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 | 0 | 0 | 库兰萨日克乡 | 吉勒得斯村 | 2022年申报中央预算内项目
77 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 740 | 阿合奇县色帕巴依乡中心小学室外运动场提升建设项目 | 建筑面积12000平方米，包括足球场、篮球场、排球场、跑道等附属配套设施 | 740 | 0 | 740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 740 | 740 | 0 | 740 | 420 | 56.76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | -135 | 2022-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
53 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 500 | 阿合奇县各乡镇村场级道路提升改造建设项目 | 对15.246公里道路进行硬化 | 650 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 220 | 44% | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | -155 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 路基施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通运输局 | 苏俊 | 15292559666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
111 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 7000 | 克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目 | 对5个乡燃煤锅炉进行电锅炉改造及附属配套设施 | 9000 | 0 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 71.43% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5250 | -250 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 0 | 0 | 全县各乡 | 全县各乡 | 8.20日投资增加2000万元
112 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1200 | 克州阿合奇县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 建筑面积7630平方米，新建干部周转宿舍218套及配套水电暖等基础设施建设 | 1984 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1300 | 108.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | 400 | 2022-06-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 年内计划已完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20日调整
113 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 920 | 克州阿合奇县2022年保障性安居工程燃气设施更新改造项目 | 改造城市燃气中高压管道3000米，小区内围楼主管7380米，户主安装报警器738户，更换软管、供水、排水、暖气管网改造及相关配套设施 | 1200 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 920 | 920 | 0 | 920 | 200 | 21.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | -490 | 2022-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29日调整
114 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 1000 | 阿合奇县2022年老旧小区改造项目 | 新铺设管网9.6公里及配套附属设施建设 | 1300 | 0 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 800 | 1 | 440 | 0 | 975 | 325 | 2022-05-16 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 邓斌 | 15292555999 | 阿合奇镇 | 健康路社区、和平路社区 | 4.20日调整
73 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 653 | 阿合奇县色帕巴依乡中心小学综合楼及配套设施建设项目 | 新建1200米DN250压力钢管扬水管线，高位蓄水池1座及相关配套设施 | 1163 | 0 | 653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 653 | 653 | 0 | 653 | 250 | 38.28% | 0 | 1 | 0 | 0 | 489.75 | -239.75 | 2022-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县科教局 | 张楠 | 18809081860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20日调整

## 重大项目汇总表 (hidden)
附件1：
2022年自治州重大项目投资推进汇总情况
序号 | 项目属地 | 总体推进情况 | [6 empty] | 新建、储备项目推进情况 | [8 empty] | 续建项目推进情况 | [11 empty] | 新建项目推进情况 | [8 empty] | 储备项目推进情况 | [8 empty] | 年度计划投资占比
|  | 总投资 | 2022年度计划投资 | 投资完成情况 |  | 项目个数 | 开工情况 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划投资 | 资金到位情况 |  | 开工情况 |  | 年度计划投资完成情况 |  | 总投资 | 年度计划投资 | 各县市资金到位情况 |  | 项目个数 | 年度计划投资完成情况 |  | 复工情况 |  |  |  |  | 总投资 | 年度计划投资 | 各县市资金到位情况 |  | 项目个数 | 开工情况 |  | 年度计划投资完成情况 |  | 总投资 | 年度计划投资 | 各县市资金到位情况 |  | 项目个数 | 转化情况 |  | 年度计划投资完成情况
|  |  |  | 实物工程投资完成 | 年度计划投资完成率 |  | 开工总数 | 完成率 |  |  |  | 到位数 | 到位额度 | 开工数 | 开工率 | 年度投资完成 | 投资完成率 |  |  | 到位数 | 到位额度 |  | 年度投资完成 | 投资完成率 | 复工数 | 人员需求数 | 人员到位数 | 返岗率 | 复工率 |  |  | 到位数 | 到位额度 |  | 开工数 | 开工率 | 年度投资完成 | 投资完成率 |  |  | 到位数 | 到位额度 |  | 转化数 | 转化率 | 年度投资完成 | 投资完成率
| 合计 | 4280510 | 1064150 | 735761 | 69.14% | 61 | 55 | 90.16% | 37 | 1921132 | 690673 | 33 | 627775 | 31 | 83.78% | 424050 | 61.4% | 2359378 | 373477 | 24 | 342020 | 24 | 311711 | 83.46% | 24 | 4901 | 4719 | 96.29% | 100% | 759629 | 414181 | 24 | 423283 | 24 | 23 | 95.83% | 317350 | 76.62% | 1161503 | 276492 | 9 | 204492 | 13 | 8 | 61.54% | 106700 | 38.59%
1 | 州直属 | 1810401 | 332386 | 220100 | 66.22% | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 913000 | 200000 | 2 | 172000 | 2 | 66.67% | 127000 | 63.5% | 897401 | 132386 | 3 | 132386 | 3 | 93100 | 70.32% | 3 | 3290 | 3233 | 98.27% | 100% | 194000 | 150000 | 2 | 172000 | 2 | 2 | 100% | 127000 | 84.67% | 719000 | 50000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 31.23%
2 | 阿图什市 | 924029 | 332973 | 251016 | 75.39% | 15 | 15 | 100% | 11 | 525329 | 258973 | 11 | 256575 | 11 | 100% | 182400 | 70.43% | 398700 | 74000 | 4 | 74000 | 4 | 68616 | 92.72% | 4 | 422 | 387 | 91.71% | 100% | 249329 | 111481 | 9 | 105083 | 9 | 9 | 100% | 96600 | 86.65% | 276000 | 147492 | 2 | 151492 | 2 | 2 | 100% | 85800 | 58.17% | 31.29%
3 | 阿克陶县 | 1059234 | 267495 | 178950 | 66.9% | 26 | 23 | 88.46% | 15 | 312253 | 141500 | 14 | 129500 | 12 | 80% | 70100 | 49.54% | 746981 | 125995 | 11 | 97995 | 11 | 108850 | 86.39% | 11 | 650 | 580 | 89.23% | 100% | 203750 | 110500 | 10 | 106500 | 10 | 9 | 90% | 66500 | 60.18% | 108503 | 31000 | 4 | 23000 | 5 | 3 | 60% | 3600 | 11.61% | 25.14%
4 | 乌恰县 | 452596 | 115796 | 71295 | 61.57% | 12 | 10 | 83.33% | 7 | 149300 | 82700 | 5 | 64700 | 5 | 71.43% | 38150 | 46.13% | 303296 | 33096 | 5 | 33639 | 5 | 33145 | 100.1% | 5 | 496 | 476 | 95.97% | 100% | 91300 | 34700 | 2 | 34700 | 2 | 2 | 100% | 20850 | 60.09% | 58000 | 48000 | 3 | 30000 | 5 | 3 | 60% | 17300 | 36.04% | 10.88%
5 | 阿合奇县 | 34250 | 15500 | 14400 | 92.9% | 2 | 2 | 100% | 1 | 21250 | 7500 | 1 | 5000 | 1 | 100% | 6400 | 85.33% | 13000 | 8000 | 1 | 4000 | 1 | 8000 | 100% | 1 | 43 | 43 | 100% | 100% | 21250 | 7500 | 1 | 5000 | 1 | 1 | 100% | 6400 | 85.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.457%
2022年自治州各专班重大项目投资推进汇总情况
序号 | 项目属地 | 总体推进情况 | [6 empty] | 新建、储备项目推进情况 | [6 empty] | 年度计划投资完成情况 |  | 续建项目推进情况 | [11 empty] | 新建项目推进情况 | [8 empty] | 储备项目推进情况 | [8 empty] | 年度计划投资占
|  | 总投资 | 2022年度计划投资 | 投资完成情况 |  | 项目个数 | 开工情况 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划投资 | 资金到位情况 |  | 开工情况 |  | 4月14日年度投资完成 | 投资完成率 | 总投资 | 年度计划投资 | 各县市资金到位情况 |  | 项目个数 | 年度计划投资完成情况 |  | 复工情况 |  |  |  |  | 总投资 | 年度计划投资 | 各县市资金到位情况 |  | 项目个数 | 开工情况 |  | 年度计划投资完成情况 |  | 总投资 | 年度计划投资 | 各县市资金到位情况 |  | 项目个数 | 转化情况 |  | 年度计划投资完成情况
|  |  |  | 实物工程投资完成 | 年度计划投资完成率 |  | 开工总数 | 完成率 |  |  |  | 到位数 | 到位额度 | 开工数 | 开工率 |  |  |  |  | 到位数 | 到位额度 |  | 年度投资完成 | 投资完成率 | 复工数 | 人员需求数 | 人员到位数 | 返岗率 | 复工率 |  |  | 到位数 | 到位额度 |  | 开工数 | 开工率 | 年度投资完成 | 投资完成率 |  |  | 到位数 | 到位额度 |  | 转化数 | 转化率 | 年度投资完成 | 投资完成率
| 合计 | 4280510 | 1066150 | 730762 | 68.54% | 61 | 56 | 91.8% | 37 | 1921132 | 692673 | 33 | 627775 | 32 | 86.49% | 419051 | 60.5% | 2359378 | 373477 | 24 | 342020 | 24 | 311711 | 83.46% | 24 | 4901 | 4719 | 96.29% | 100% | 759629 | 414181 | 24 | 423283 | 24 | 24 | 100% | 317350 | 76.62% | 1161503 | 278492 | 9 | 204492 | 13 | 8 | 61.54% | 101701 | 36.52%
（一） | 水利工作专班 | 1055145 | 162000 | 81900 | 50.56% | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 80503 | 27000 | 1 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 974642 | 135000 | 4 | 108000 | 4 | 81900 | 60.67% | 4 | 220 | 213 | 96.82% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 80503 | 27000 | 1 | 10000 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.22%
| 州水利局 | 1055145 | 162000 | 81900 | 50.56% | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 80503 | 27000 | 1 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 974642 | 135000 | 4 | 108000 | 4 | 81900 | 60.67% | 4 | 220 | 213 | 96.82% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 80503 | 27000 | 1 | 10000 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.22%
（二） | 乡村振兴专班 | 94000 | 51000 | 33201 | 65.1% | 6 | 6 | 100% | 5 | 73000 | 49000 | 5 | 40000 | 5 | 100% | 31601 | 64.49% | 21000 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 1600 | 80% | 1 | 20 | 20 | 100% | 100% | 64000 | 40000 | 4 | 33000 | 4 | 4 | 100% | 31600 | 79% | 9000 | 9000 | 1 | 7000 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.01111% | 4.793%
| 州农业农村局 | 55000 | 34000 | 24600 | 72.35% | 4 | 4 | 100% | 4 | 55000 | 34000 | 4 | 27000 | 4 | 100% | 24600 | 72.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 46000 | 27000 | 3 | 20000 | 3 | 3 | 100% | 19600 | 72.59% | 9000 | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 1 | 100% | 5000 | 71.43% | 3.195%
| 州畜牧兽医局 | 39000 | 15000 | 13600 | 90.67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 18000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 100% | 12000 | 92.31% | 21000 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 1600 | 80% | 1 | 20 | 20 | 100% | 100% | 18000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 1 | 100% | 12000 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.41%
| 州林草局 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
（三） | 交通运输专班 | 1190250 | 125570 | 81400 | 64.82% | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 740250 | 57500 | 1 | 5000 | 1 | 50% | 6400 | 11.13% | 450000 | 68070 | 1 | 68070 | 1 | 75000 | 110.2% | 1 | 3100 | 3100 | 100% | 100% | 21250 | 7500 | 1 | 5000 | 1 | 1 | 100% | 6400 | 85.33% | 719000 | 50000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.8%
(四) | 住房和城乡建设专班 | 1008439 | 204305 | 191761 | 93.86% | 22 | 21 | 95.45% | 10 | 310348 | 97000 | 9 | 94000 | 9 | 90% | 89450 | 92.22% | 698091 | 107305 | 12 | 103305 | 12 | 102311 | 95.35% | 12 | 828 | 743 | 89.73% | 100% | 295348 | 90000 | 8 | 90000 | 8 | 8 | 100% | 88850 | 98.72% | 15000 | 7000 | 1 | 4000 | 2 | 1 | 50% | 600 | 8.571% | 19.2%
| 州住建局 | 1008439 | 204305 | 191761 | 93.86% | 22 | 21 | 95.45% | 10 | 310348 | 97000 | 9 | 94000 | 9 | 90% | 89450 | 92.22% | 698091 | 107305 | 12 | 103305 | 12 | 102311 | 95.35% | 12 | 828 | 743 | 89.73% | 100% | 295348 | 90000 | 8 | 90000 | 8 | 8 | 100% | 88850 | 98.72% | 15000 | 7000 | 1 | 4000 | 2 | 1 | 50% | 600 | 8.571% | 19.2%
| 州生态环境局 | 7100 | 7100 | 1140 | 16.06% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5900 | 5900 | 6 | 5700 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 1200 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1140 | 95% | 1 | 40 | 20 | 50% | 100% | 5900 | 5900 | 6 | 5700 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.6672%
| 州市场监督管理局 | 6500 | 2633 | 2633 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6500 | 2633 | 1 | 2633 | 1 | 2633 | 100% | 1 | 102 | 102 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.2474%
| 州应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
（五） | 产业专班 | 357245 | 163345 | 89800 | 54.98% | 11 | 11 | 100% | 7 | 171800 | 107700 | 7 | 104700 | 7 | 100% | 43400 | 40.3% | 185445 | 55645 | 4 | 55645 | 4 | 46400 | 83.39% | 4 | 467 | 412 | 88.22% | 100% | 141800 | 85700 | 5 | 85700 | 5 | 5 | 100% | 32600 | 38.04% | 30000 | 22000 | 2 | 19000 | 2 | 2 | 100% | 10800 | 49.09% | 15.35%
| 州工信局 | 357245 | 163345 | 89800 | 54.98% | 11 | 11 | 100% | 7 | 171800 | 107700 | 7 | 104700 | 7 | 100% | 43400 | 40.3% | 185445 | 55645 | 4 | 55645 | 4 | 46400 | 83.39% | 4 | 467 | 412 | 88.22% | 100% | 141800 | 85700 | 5 | 85700 | 5 | 5 | 100% | 32600 | 38.04% | 30000 | 22000 | 2 | 19000 | 2 | 2 | 100% | 10800 | 49.09% | 15.35%
| 伊尔克什坦口岸管委会 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
| 吐尔尕特口岸管委会 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
（六） | 能源专班 | 370000 | 271492 | 190800 | 70.28% | 2 | 2 | 100% | 2 | 370000 | 271492 | 2 | 271492 | 2 | 100% | 190800 | 70.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 140000 | 140000 | 1 | 140000 | 1 | 1 | 100% | 118000 | 84.29% | 230000 | 131492 | 1 | 131492 | 1 | 1 | 100% | 72800 | 55.36% | 25.51%
| 州发改委 | 370000 | 271492 | 190800 | 70.28% | 2 | 2 | 100% | 2 | 370000 | 271492 | 2 | 271492 | 2 | 100% | 190800 | 70.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 140000 | 140000 | 1 | 140000 | 1 | 1 | 100% | 118000 | 84.29% | 230000 | 131492 | 1 | 131492 | 1 | 1 | 100% | 72800 | 55.36% | 25.51%
| 国网克州供电公司 | 33743.7 | 33744 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 33743.7 | 33744 | 10 | 33743.7 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 33743.7 | 33744 | 10 | 33743.7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3.171%
（七） | 教育专班 | 85981 | 41981 | 33400 | 79.56% | 4 | 4 | 100% | 4 | 85981 | 41981 | 4 | 60583 | 4 | 100% | 33400 | 79.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85981 | 41981 | 4 | 60583 | 4 | 4 | 100% | 33400 | 79.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3.945%
（八） | 卫生专班 | 11000 | 1457 | 2500 | 171.6% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 11000 | 1457 | 1 | 2000 | 1 | 2500 | 171.6% | 1 | 216 | 216 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.1369%
（九） | 民政专班 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
（九） | 文化体育旅游专班 | 108450 | 45000 | 26000 | 57.78% | 5 | 5 | 100% | 4 | 89250 | 41000 | 4 | 42000 | 4 | 100% | 24000 | 58.54% | 19200 | 4000 | 1 | 3000 | 1 | 2000 | 50% | 1 | 50 | 15 | 30% | 100% | 11250 | 9000 | 1 | 9000 | 1 | 1 | 100% | 6500 | 72.22% | 78000 | 32000 | 3 | 33000 | 3 | 3 | 100% | 17500 | 54.69% | 4.229%

## 领导包联续建项目 (hidden)
附件1-1：
2022年自治州重大续建项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  | 二季度投资任务 |  | 计划复工时间 （年/月/日） | 复工情况 |  |  |  |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 自治州四套班子包联领导 | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 年度投资完成 | 投资完成率 | 预计二季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 实物投资任务数（45%） | 差值 |  | 4月14日复工数 | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [14 empty] | 复工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [16 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
| 24 | 合计 | 24 | 342020 |  |  | 2359378 | 720382 | 373477 | 311711 | 83.46% | 255815 | 23 | 194769 | 168064.65 | 143646.35 |  | 24 | 4901 | 4719 | 96.29% |  |  |  |  | 373477 | 90000 | 68070 | 5000 | 0 | 0 | 50000 | 457 | 159950 | 0
| 3 | 州直属 | 3 | 132386 |  |  | 897401 | 280100 | 132386 | 93100 | 70.32% | 69670 | 2 | 75600 | 59573.7 | 33526.3 |  | 3 | 3290 | 3233 | 98.27% |  |  |  |  | 132386 | 60000 | 68070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 0
| 4 | 阿图什市 | 4 | 74000 |  |  | 398700 | 72000 | 74000 | 68616 | 92.72% | 73000 | 4 | 28984 | 33300 | 35316 |  | 4 | 422 | 387 | 91.71% |  |  |  |  | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 54000 | 0
| 11 | 阿克陶县 | 11 | 97995 |  |  | 746981 | 97282 | 125995 | 108850 | 86.39% | 69500 | 11 | 65828 | 56697.75 | 52152.25 |  | 11 | 650 | 580 | 89.23% |  |  |  |  | 125995 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 69995 | 0
| 5 | 乌恰县 | 5 | 33639 |  |  | 303296 | 266000 | 33096 | 33145 | 100.1% | 35645 | 5 | 21294 | 14893.2 | 18251.8 |  | 5 | 496 | 476 | 95.97% |  |  |  |  | 33096 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 457 | 31639 | 0
| 1 | 阿合奇县 | 1 | 4000 |  |  | 13000 | 5000 | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 1 | 3063 | 3600 | 4400 |  | 1 | 43 | 43 | 100% |  |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
一 | 3 | 州直属 | 3 | 132386 |  |  | 897401 | 280100 | 132386 | 93100 | 70.32% | 69670 | [5 empty] | 3 | 3290 | 3233 | 98.27% |  |  |  |  | 132386 | 60000 | 68070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 0
1 | 1 | 州直属 | 1 | 60000 | 阿合奇水利枢纽工程 | 总库容7.73亿立方米，电站装机10万千瓦 | 430149 | 8000 | 60000 | 13900 | 23.17% | 0 | 0 | 0 | 45000 | -31100 | 2022-03-12 | 1 | 30 | 23 | 76.67% | 初设报告于2022年9月21日获水利部批复文件。“代建标”和“监理标”已于9月14日开标，土建三标9月26日开标 | 受本地疫情管控影响，参建单位人员、物资进场困难 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿合奇县 | 顾守荣 | 州水投 | 赵龙 | 18809089511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包联领导由迪力夏提·柯德尔汗变更为吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依
2 | 1 | 州直属 | 1 | 68070 | G219线阿合奇县至八盘水磨公路项目 | 建设二级公路254.8公里 | 450000 | 261032 | 68070 | 75000 | 110.2% | 68070 | 1 | 74600 | 51052.5 | 23947.5 | 2022-02-22 | 1 | 3100 | 3100 | 1 | 0 | 物资供应现阶段供应正常，水泥，坡形护栏等需要经过阿图什市和阿合奇县高速口，后期可能需要协调 | 0 | 0 | 68070 | 0 | 68070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿图什市、阿合奇县 | 赵忠、赵斌 | 州交投 | 孙涛 | 18199709728 | 宋红民（一标） 马军峰（二标） | 13571073802 18709981888 | 0 | 0 | 包联领导由迪力夏提·柯德尔汗变更为吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依
3 | 1 | 州直属 | 1 | 4316 | 国网克州供电公司生产综合用房倒班房建设项目 | 总建筑面积28828平方米 | 17252 | 11068 | 4316 | 4200 | 97.31% | 1600 | 1 | 1000 | 3237 | 963 | 2022-03-01 | 1 | 160 | 110 | 0.6875 | 内部装饰装修 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316 | 0 | 王斌 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 国网克州供电公司 | 肖锋 | 13999077099 | 中建建工集团，张大伟 | 18690838076 | 0 | 0
二 | 4 | 阿图什市 | 4 | 74000 |  |  | 398700 | 72000 | 74000 | 68616 | 92.72% | 73000 | [5 empty] | 4 | 422 | 387 | 91.71% |  |  |  |  | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 54000 | 0
4 | 1 | 阿图什市 | 1 | 2000 | 阿图什市永安公寓小区建设项目 | 总建筑面积13791.9平方米 | 20000 | 7000 | 2000 | 1500 | 75% | 2000 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | 2022-03-15 | 1 | 40 | 40 | 1 | 主体17层封顶 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 卢兴伟 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 吐孙江 | 13779600517 | 幸福街道 | 和谐社区
5 | 1 | 阿图什市 | 1 | 12000 | 阿图什市金色家园建设项目 | 总建筑面积77578.3平方米 | 24500 | 2000 | 12000 | 11616 | 96.8% | 12000 | 1 | 11616 | 0 | 11616 | 2022-03-07 | 1 | 100 | 80 | 0.8 | 1#2#封顶3#6#7#全部封顶 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 王斌 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 朱宝新 | 13609985218 | 光明街道 | 友谊社区
6 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 阿图什市塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目 | 新建安置房1500套及配套工程 | 221200 | 60000 | 20000 | 19500 | 97.5% | 20000 | 1 | 8241 | 0 | 19500 | 2022-03-02 | 1 | 65 | 50 | 0.76923 | 安置房已开工建设1442套 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 司亚尔·哈兰 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 陈虹（鸿泰） | 17799083111（停机） | 光明街道、幸福街道 | 城区
7 | 1 | 阿图什市 | 1 | 40000 | 克州润华纺织科技有限公司纺织园建设项目 | 新建厂房面积20.6万平方米及配套附属设施建设 | 133000 | 3000 | 40000 | 36000 | 90% | 39000 | 1 | 7627 | 0 | 36000 | 2022-02-20 | 1 | 217 | 217 | 1 | 1、环一车间细纱东半部地面固化全部完成。 2、环一车间细纱西半部吊顶完成90%，清梳联西半部吊顶完成90%。 3、环一车间内墙二遍腻子完成70%。 4、环一车间北山墙KST外墙板安装完成80%。 5、环三车间二次结构拆模板，现场清理。 6、餐厅内外墙抹灰全部完成。 7、消防泵房主体框架全部完成。 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 安征宇 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市工业园区管委会 | 高凯 | 13070063768 | 孙吉国 | 19999781578 | 新城街道 | 工业园区
三 | 11 | 阿克陶县 | 11 | 97995 |  |  | 746981 | #REF! | 125995 | 108850 | 86.39% | #REF! | [5 empty] | 11 | 650 | 580 | 89.23% |  |  |  |  | 125995 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 69995 | 0
8 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 30000 | 库尔干水利枢纽工程 | 总库容1.25亿立方米，电站装机24万千瓦 | 170536 | 17153 | 30000 | 27500 | 91.67% | 10000 | 1 | 19613 | 22500 | 5000 | 2022-01-01 | 1 | 60 | 60 | 1 | 复工准备进行主体工程退水渠开挖，溢洪道引渠段开挖，大坝左岸坝前古河曹堆积体开挖。临建工程1号交通洞出口洞开挖，1号交通洞洞内底板混凝土浇筑工作。 | 车辆材料的问题，喀什粉煤灰材料运输车辆进不来，领导需要前往乌鲁木齐资金下拨手续，大工需求钢筋工、混凝土工需要到喀什找，存在20多人缺口 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨伟辉 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 孟令起 | 13704342340 | 巴仁乡 | 罕铁力克村
9 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 2000 | 阿克陶县生态养猪生猪、种植苋草标准化农业生态循环建设项目 | 新建年出栏生猪20万头的产业融合发展园 | 21000 | 4652 | 2000 | 1600 | 80% | 1000 | 1 | 355 | 1500 | 100 | 2022-02-20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 正在安装设备 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 王宏旭 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 李明 | 16609088719 | 0 | 0
10 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 塔什库尔干河两河口水电站 | 装机容量12万千瓦 | 121300 | 33841 | 30000 | 28000 | 93.33% | 20000 | 1 | 20328 | 22500 | 5500 | 2022-01-01 | 1 | 100 | 100 | 1 | 正在开展隧洞开挖和大坝厂房建设 | 缺少车辆通行证，物资通行证（要以发改委的名义办，设备车辆正在做消杀），边防通行证办理，10个左右，设备车辆到喀什过不来，现在是没地方办，人员隔离缺少车辆转运到施工现场 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 杨伟辉 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 马浩珲 | 18705919776 | 塔尔乡 | 库祖村 | 5.16日增加投资5000万（由25000万增加到30000万）
11 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10500 | 阿克陶县锦绣龙泽苑小区建设项目 | 总建筑面积14万平方米 | 48000 | 15187 | 10500 | 10500 | 100% | 9500 | 1 | 3193 | 7875 | 2625 | 2022-02-28 | 1 | 60 | 60 | 1 | 主体完工，装修 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 古丽夏提·西尔艾力 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王成勇 | 13809989602 | 县城 | 0
12 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3850 | 阿克陶县民富小区17号，18 号，19号，20号楼建设项目 | 总建筑面积27716.97平方米 | 12000 | 5849 | 3850 | 3850 | 100% | 5000 | 1 | 2105 | 2887.5 | 962.5 | 2022-02-28 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 鲁伟 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 阿不力克木 | 18997501111 | 县城 | 0
13 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 6000 | 阿克陶县民悦府小区建设项目 | 总建筑面积50495.44平方米 | 18000 | 5573 | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 1 | 1970 | 4500 | 1500 | 2022-02-28 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 哈力别提·买买提吐尔干 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 范德春 | 15209979333 | 县城 | 0
14 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 阿克陶县库克蓝小区建设项目 | 总建筑面积47235.32平方米 | 16000 | 7000 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 1 | 3000 | 3750 | 1250 | 2022-02-28 | 1 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 莫合塔尔·麦麦提明 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 崔立青 | 137779602228 | 县城 | 0
15 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 26000 | 克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 | 新建安置房780套及配套工程 | 287500 | 6589 | 26000 | 21000 | 80.77% | 10000 | 1 | 14378 | 19500 | 1500 | 2022-02-25 | 1 | 50 | 50 | 1 | 主体施工 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 司亚尔·哈兰 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 王新利 | 13369082822 | 县城 | 0 | 5.8日缩减投资9000万（由39000万减到30000万）
16 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5645 | 阿克陶县佰源丰巷道工程项目 | 60万吨/年井下开采井巷工程 | 11445 | 725 | 5645 | 2000 | 35.43% | 2000 | 1 | 0 | 4233.75 | -2233.75 | 2022-01-31 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 因5月底才完成60万吨中15万吨的矿山安全生产验收，取得安全生产许可证，6月才进行正常生产建设，故造成投资缓慢 | 0 | 0 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645 | 0 | 阿布都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 曾瑞波 苏尔团 | 15967781658 15999337666 | 木吉乡 | 布拉克村 | 包联领导由帕塔尔·胡加买提变更为阿布都卡德尔·毛尼亚孜
17 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目 | 景区道路、栈道、观景台、游客服务中心、停车场等 | 19200 | 0 | 4000 | 2000 | 50% | 0 | 1 | 886 | 3000 | -1000 | 2022-07-15 | 1 | 50 | 15 | 0.3 | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 蔡晓季 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 阿克陶县昆础铁矿业公司选矿厂及矿山提升改建项目 | 选矿厂及矿山提升改建 | 22000 | 713 | 3000 | 1400 | 46.67% | 1000 | 1 | 0 | 2250 | -850 | 2022-03-15 | 1 | 50 | 15 | 0.3 | 0 | 因企业资金周转困难，造成项目实施缓慢 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 蔡晓季 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188868 | 董单杰 | 13909982986 | 布伦口乡 | 苏巴什村
四 | 5 | 乌恰县 | 5 | 33639 |  |  | 303296 | 266000 | 33096 | 33145 | 100.1% | 35645 | [5 empty] | 5 | 496 | 476 | 95.97% |  |  |  |  | 33096 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 457 | 31639 | 0
19 | 1 | 乌恰县 | 1 | 15000 | 克孜河夏特水电站 | 装机容量24.8万千瓦 | 252657 | 235000 | 15000 | 12500 | 83.33% | 15000 | 1 | 11367 | 11250 | 1250 | 2022-02-28 | 1 | 30 | 30 | 1 | 目前实体工程仅剩余厂区绿化及交通工程未完成。 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 海布努尔·玉山 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 王依山 | 13550454670 | 康苏镇 | 巴村
20 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2000 | 乌恰县医学观察点建设项目 | 建筑面积2.86万平方米及配套附属设施建设 | 11000 | 8000 | 1457 | 2500 | 171.6% | 2500 | 1 | 859 | 1092.75 | 1407.25 | 2022-02-28 | 1 | 216 | 216 | 1 | 已完工。 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 段军元 | 卫生专班 | 州卫健委 | 王良森 | 乌恰县 | 巴合提古丽·杰恩比 | 乌恰县卫健委 | 祁梅 | 18809089208 | 孙东 罗德银 | 15999000091 13999084682 | 乌恰镇 巴镇 乌鲁克恰提乡 膘尔托阔依乡 波斯坦铁列克乡 | 多斯都克社区 托帕口岸 库尔干村 塔尔卡拉克村 多来布拉克村
21 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7520 | 米尔湾阳光佳苑建设项目 | 总建筑面积21168.51平方米 | 10520 | 3000 | 7520 | 7600 | 101.1% | 7600 | 1 | 3626 | 5640 | 1960 | 2022-03-03 | 1 | 100 | 100 | 1 | 目前四栋楼已封顶，正在开展室内粉刷，商铺地下室混泥土浇筑。 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 段军元 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 新疆米尔湾房地产开发有限公司乌恰县分公司 刘苏丰 | 18609915137 | 乌恰镇 | 乌尔多社区
22 | 1 | 乌恰县 | 1 | 2119 | 乌恰县大拇指综合市场建设项目 | 总建筑面积为36141.13平方米 | 10119 | 8000 | 2119 | 3545 | 167.3% | 3545 | 1 | 2589 | 1589.25 | 1955.75 | 2022-03-03 | 1 | 50 | 50 | 1 | 已完成年度计划投资，目前正在开展附属工程。 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 周伟文 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 新疆大拇指房地产开发有限公司 木合塔尔 | 18809085336 | 乌恰镇 | 巴格恰社区
23 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7000 | 新疆紫金锌业有限公司乌拉根锌矿低品位废石综合回收利用工程建设项目 | 改扩建选矿系统，达到日处理7000t低品位废石标准 | 19000 | 12000 | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 1 | 2853 | 5250 | 1750 | 2022-03-03 | 1 | 100 | 80 | 0.8 | 年度投资已完成。 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 阿布都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 伯广才 | 15739788999 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区
五 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 4000 |  |  | 13000 | 5000 | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | [5 empty] | 1 | 43 | 43 | 100% |  |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 4000 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升项目 | 提升改造克州阿合奇县老城区集中供热站及配套附属设施建设 | 13000 | 5000 | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 1 | 3063 | 6000 | 2000 | 2022-02-25 | 1 | 43 | 43 | 1 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 阿布都热西提·阿不都热合曼 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿合奇县 | 杜发成 | 阿合奇县住建局 | 屈强 | 18809081213 | 新疆希尔路桥，周强 | 13565914309 | 阿合奇镇 | 和平路社区

## 领导包联新建项目 (hidden)
附件1-2：
2022年自治州重大新建项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 累计 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [9 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  |  | 二季度投资任务 |  | 计划开工时间 （年/月/日） | 开工情况 | [5 empty] | 二季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 自治州四套班子包联领导 | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 备注
[10 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 年度投资完成 | 投资完成率 | 预计二季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 |  | 预计入库时间 | 实物投资任务数（45%） | 差值 |  | 个数 | 开工率 | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（100%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [9 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 发布公告 | 完成招标 | [16 empty] | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [18 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人; 联系电话: 联系电话
| 24 | 合计 | 24 | 423283 |  |  | 759629 |  | 414181 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 406181 | 406181 | 0 | 406181 | 317350 | 76.62% | 329547 |  |  |  |  | 186381.45 | 130968.55 |  | 23 | 95.83% | 1113 | 870 | 78.17% |  | 24 | -1 |  |  |  | 414181 | 0 | 11000 | 2000 | 18000 | 0 | 87000 | 36481 | 259700 | 0
| 2 | 州直属 | 2 | 172000 |  |  | 194000 |  | 150000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 127000 | 84.67% | 147000 |  |  |  |  | 67500 | 59500 |  | 2 | 100% | 50 | 20 | 40% |  | 2 | 0 |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 140000 | 0
| 9 | 阿图什市 | 9 | 105083 |  |  | 249329 |  | 111481 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 111481 | 111481 | 0 | 111481 | 96600 | 86.65% | 102147 |  |  |  |  | 50166.45 | 46433.55 |  | 9 | 100% | 338 | 280 | 82.84% |  | 9 | 0 |  |  |  | 111481 | 0 | 3000 | 0 | 13500 | 0 | 43000 | 18981 | 33000 | 0
| 10 | 阿克陶县 | 10 | 106500 |  |  | 203750 |  | 110500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 102500 | 102500 | 0 | 102500 | 66500 | 60.18% | 51250 |  |  |  |  | 49725 | 16775 |  | 9 | 90% | 615 | 480 | 78.05% |  | 10 | -1 |  |  |  | 110500 | 0 | 8000 | 0 | 4500 | 0 | 18000 | 10000 | 70000 | 0
| 2 | 乌恰县 | 2 | 34700 |  |  | 91300 |  | 34700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34700 | 34700 | 0 | 34700 | 20850 | 60.09% | 22150 |  |  |  |  | 15615 | 5235 |  | 2 | 100% | 80 | 60 | 75% |  | 2 | 0 |  |  |  | 34700 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16700 | 0
| 1 | 阿合奇县 | 1 | 5000 |  |  | 21250 |  | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 6400 | 85.33% | 7000 |  |  |  |  | 3375 | 3025 |  | 1 | 100% | 30 | 30 | 100% |  | 1 | 0 |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
一 | 2 | 州直属 | 2 | 172000 |  |  | 194000 |  | 150000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 127000 | 84.67% | 147000 | [7 empty] | 2 | 100% | [9 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 140000 | 0
1 | 1 | 州直属 | 1 | 140000 | 克州2022年新增光伏发电建设项目 | 开发250兆瓦光伏发电项目 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 118000 | 84.29% | 140000 | 1 | 45087 |  | 0 | 105000 | 13000 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 50 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 王新刚 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿克陶县、乌恰县 | 陈敬华、杜鹏 | 阿克陶县、乌恰县发改委 | 马兆夏、刘全胜 | 13899490521 13899495288 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 州直属 | 1 | 32000 | 克孜勒苏职业技术学院扩建项目 | 新建教学楼、食堂及附属用房137690.6平方米，室外管网、实训场地、配套设施等 | 54000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 9000 | 90% | 7000 | 1 | 8572 |  | 0 | 7500 | 1500 | 2022-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 一期1标段1栋四层施工 一期2标段2栋二层施工，1栋人防基础施工 一期3标段2栋基础施工 二期1标段10月9日开标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 哈力旦·吐尔逊 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 克孜勒苏职业技术学院 | 李东河 | 18809080069 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 9 | 阿图什市 | 9 | 105083 |  |  | 249329 |  | 111481 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96600 | 86.65% | #REF! | [7 empty] | 9 | 0 | [9 empty] | 111481 | 0 | 3000 | 0 | 13500 | 0 | 43000 | 18981 | 33000 | 0
3 | 1 | 阿图什市 | 1 | 10500 | 阿图什市阿湖乡温室大棚建设项目 | 新建300座1000平方米日光温室大棚及配套设施建设 | 13500 |  | 13500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 9600 | 71.11% | 12000 | 1 | 2400 |  | 0 | 10125 | -525 | 2022-08-28 | 1 | 0 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3日发布招标公告，8.23日开标 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵川 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿图什市 | 阿不来孜江·托合提 | 阿图什市农业农村局 | 左娟 | 19809086969 | 0 | 0 | 阿湖乡 | 阿其克村 | 包联领导由吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依变更为赵川
4 | 1 | 阿图什市 | 1 | 9000 | 克州阿图什市第五小学建设项目 | 新建教学及教辅用房、生活用房19000平方米，400米环形跑道运动场及配套附属设施建设 | 9000 |  | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 7000 | 77.78% | 9000 | 1 | 4247 |  | 0 | 6750 | 250 | 2022-04-29 | 1 | 0 | 60 | 60 | 1 | 教学楼主体封顶，食堂二层砌加气块，设备房和大门主体已完工，人防、运动场基础施工。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 麦丽燕·司马义 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 新疆城建（集团）股份有限公司阿图什市分公司陈清华 | 13452781468 | 光明街道 | 棉麻小区旁 | 到位一般债资金8000万、教育专项资金1000万
5 | 1 | 阿图什市 | 1 | 9583 | 阿图什市新城学校建设项目 | 新建教学及教辅用房、生活用房45000平方米，400米环形跑道运动场及配套附属设施建设 | 12981 |  | 12981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12981 | 12981 | 0 | 12981 | 9700 | 74.72% | 10000 | 1 | 8575 |  | 0 | 9735.75 | -35.75 | 2022-05-27 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1＃中学楼支二层施工，2#中学楼1＃中学楼二层施工，2#中学楼三层施工，教师宿舍楼五层封顶完成，女生宿舍二层施工，男生宿舍三层施工，浴室正封顶施工，食堂正一层施工，消防水池主体已完成，小学1#楼二层施工，报告厅一层施工，小学2＃楼基础完成，正在回填，室内体育场基础完成正在回填。 | 0 | 0 | 备了7天的料，阿图什市找不到去喀什拉钢筋的车，喀什的车不愿意拉钢筋到阿图什市来 | 0 | 0 | 12981 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10981 | 0 | 0 | 麦丽燕·司马义 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿图什市 | 努尔加玛丽·尼亚孜 | 阿图什市教育局 | 赵馥香 | 13899486582 | 王志敏 | 15209089555 | 新城街道 | 工业园区 | 到位一般债资金8000万、教育专项资金2000万
6 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市供排水一体化建设项目 | 新建处理量为2万m³/d污水处理厂一座及及配套附属设施建设 | 42115 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 3550 | 50.71% | 4500 | 1 | 2974 |  | 0 | 5250 | -1700 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 污水处理厂已开工建设，正在进行地基降水工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 热木提拉·托合提 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 幸福街道、光明街道 | 幸福街道、光明街道
7 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 克州阿图什市工业园区基础设施改造提升项目 | 新建35公里道路,供水管道35公里，排水管网35公里，天然气管道25公里，维修道路30公里 | 20000 | 0 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 12100 | 60.5% | 18000 | 1 | 6000 | #REF! | 0 | 15000 | -2900 | 2022-06-01 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 热木提拉·托合提 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信局 | 董雪丽 | 13199758888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阿图什市新城东路扩建项目资金未落实，已替换
8 | 1 | 阿图什市 | 1 | 16000 | 阿图什市冷链物流配送中心建设项目 | 新建保鲜库3000平方米、新建冷冻库1500平方米及配套附属设施建设 | 20000 |  | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 15000 | 93.75% | 15000 | 1 | 6200 |  | 0 | 12000 | 3000 | 2022-02-10 | 1 | 0 | 80 | 80 | 1 | 1、利用产业扶持资金改造1座分拣中心和3座物资储备库，已基本完成建设，正在做项目验收前期准备和第三方审计工作。2、利用专项债资金项目主管单位市商工局正在做前期可研、规划及立项等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 王晓东 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市商信委 | 董雪丽 | 13199758888 | 帕热旦 | 15389978049 | 新城街道 | 工业园区
9 | 1 | 阿图什市 | 1 | 6000 | 阿图什市水云间商住楼建设项目 | 总建筑面积20万平方米 | 60000 |  | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 7000 | 116.7% | 8000 | 1 | 0 |  | 0 | 4500 | 2500 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 已开工建设，正在办理相关手续 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 卢兴伟 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 0 | 0 | 阿扎克镇 | 阿孜汗村
10 | 1 | 阿图什市 | 1 | 7000 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 总建筑面积52115.3平方米 | 15755 |  | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 8150 | 116.4% | 5647 | 1 | 8126 |  | 0 | 5250 | 2900 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 60 | 20 | 0.33333 | 9号楼9层已封顶、10号楼9层已封顶、9#10号楼拆框架；4号楼在装修；7号楼已封顶，8号楼已封顶，7，8号楼加砌块。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 刘开臣 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 胡献勇 | 13216026777 | 新城街道 | 工业园区
11 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 克州西城·玉园小区建设项目 | 总建筑面积122982平方米 | 55978 |  | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 24500 | 122.5% | 20000 | 1 | 21637 |  | 0 | 15000 | 9500 | 2022-03-15 | 1 | 0 | 40 | 22 | 0.55 | 1.2.7.8.9.10号楼已经开始外立面装修，3.5号楼已经到到地上三层，6.11号楼出正负零 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 刘开臣 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿图什市 | 何晓波 | 阿图什市住建局 | 王鑫 | 13579578495 | 马继青 | 18099088885 | 新城街道 | 工业园区
三 | 10 | 阿克陶县 | 10 | 106500 |  |  | 203750 | 0 | 110500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 102500 | 102500 | 0 | 102500 | 66500 | 60.18% | 51250 | [7 empty] | 10 | 100% | 615 | 480 | 78.05% | [6 empty] | 110500 | 0 | 8000 | 0 | 4500 | 0 | 18000 | 10000 | 70000 | 0
12 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4500 | 阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目 | 新建产业服务中心及附属配套 | 7500 |  | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 3500 | 77.78% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3375 | 125 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蔡清平 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8日项目名称变更（原为：一二三产融合发展园区建设项目）
13 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 8000 | 克州阿克陶县市政公共基础设施建设项目 | 新建城区道路护栏10000米、绿化管网16000米及配套附属设施建设 | 8000 |  | 8000 | [14 empty] | 6000 | 75% | 5000 | 1 | 5949 |  | 0 | 6000 | 0 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蔡清平 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 孙权 | 13649930993 | 轻工业园区 | 0 | 克州阿克陶江西工业园区综合基础设施建设项目资金未落实，已替换
14 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 13000 | 阿克陶县宏耕农业畜牧综合开发建设项目 | 新建8900亩饲草料基地、新增青贮量20万吨、40栋棚圈及配套附属设施建设 | 18000 |  | 13000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 12000 | 92.31% | 12000 | 1 | 11150 |  | 0 | 9750 | 2250 | 2022-02-20 | 1 | 0 | 100 | 70 | 0.7 | 棚圈完成90%，储备库完成50% | 0 | 0 | 喀什材料水电暖进不来，人员进不来，收尾阶段收不了尾 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 安征宇 | 乡村振兴专班 | 州畜牧兽医局 | 努尔艾力·买买提 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县畜牧兽医局 | 夏尔西白克·阿克木 | 13899492348 | 李成才 | 15597239991 | 玉麦镇 | 1村
15 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 9000 | 克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目 | 新建游客服务用房1000平方米、生态停车场2座4000平方米配套附属设施建设 | 11250 |  | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 6500 | 72.22% | 4000 | 1 | 6129 |  | 0 | 6750 | -250 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 主体施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 贺学理 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目 | 新建校舍52700平方米及配套附属和设备 | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 7700 | 77% | 4000 | 1 | 7540 |  | 0 | 7500 | 200 | 2022-04-18 | 1 | 0 | 50 | 15 | 0.3 | 基础施工,商砼无法从喀什运送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 哈力旦·吐尔逊 | 教育专班 | 州教育局 | 阿依古丽·白仙阿里 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县教育局 | 阿不都乃比·阿不都热依木 | 13379707050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8日储备转新建
17 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 5000 | 克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目 | 总建筑面积为55653平方米，总仓储量5万吨及配套附属设施建设 | 25000 |  | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 6500 | 72.22% | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 6750 | -250 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 王宏旭 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 阿克陶县 | 王清勇 | 阿克陶县农业农村局 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 13667591819 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 14000 | 阿克陶县德创·御湖华府建设项目 | 总建筑面积173667.58平方米 | 62000 |  | 14000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 12000 | 85.71% | 11250 | 1 | 13185 |  | 0 | 10500 | 1500 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 120 | 80 | 0.66667 | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 古丽夏提·西尔艾力 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 张艺兴 | 13609970286 | 县城 | 0
19 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县湖畔·学府家苑建设项目 | 总建筑面积77118平方米 | 29000 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 8500 | 85% | 7500 | 1 | 8313 |  | 0 | 7500 | 1000 | 2022-02-25 | 1 | 0 | 100 | 80 | 0.8 | 基础施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 哈力别提·买买提吐尔干 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 雍兴鸿 | 18690808999 | 县城 | 0
20 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 18000 | 阿克陶县科邦锰业锰兴天霸巷道建设项目 | 开采能力28万吨/年 | 18000 |  | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 1600 | 8.889% | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | -11900 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 210 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 吾曲孔·买买提肉孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 15000 | 阿克陶县佰源丰矿业改扩建技改项目 | 60万吨采矿改扩建到75万吨，技改目前的选矿设备 | 15000 |  | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 2200 | 14.67% | 6000 | 1 | 0 |  | 0 | 11250 | -9050 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0.5 | 因三月国家矿山安全监察局现场检查后提出多项整改要求，为完成整改，造成项目安全设施验收延后，目前该项目已进入试生产，预计8月完成安全设施验收并进行正式投产 | 0 | 0 | 水泥厂关门了，车不让流动，散装水泥需要从克州去拉，三四天拉不上去， | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 吾曲孔·买买提肉孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶县商信局 | 张子琦 | 18129188866 | 曾瑞波 苏尔团 | 15967781658 15999337666 | 木吉乡 | 布拉克村
四 | 2 | 乌恰县 | 2 | 34700 |  |  | 91300 |  | 34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20850 | 60.09% | 22150 | [7 empty] | 2 | 100% | 80 | 60 | 75% | [6 empty] | 34700 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16700 | 0
22 | 1 | 乌恰县 | 1 | 18000 | 克州乌恰县城区供热设施改造项目 | 新建库房及锅炉自控中心2000平方米、锅炉房6座、换热站6座、DN150-500管线80公里、管沟20公里，采购锅炉11台、板换6套 | 22500 |  | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 19150 | 106.4% | 19150 | 1 | 18723 |  | 0 | 13500 | 5650 | 2022-03-24 | 1 | 0 | 40 | 30 | 0.75 | 已完成年度计划投资，正在开展地坪恢复及锅炉调试等工作。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 海布努尔·玉山 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 乌恰镇 | 乌尔多社区、巴格恰社区、坎久干社区、博鲁什社区、多斯都克社区
23 | 1 | 乌恰县 | 1 | 16700 | 乌恰县紫金锌业井巷工程建设项目 | 建设地下开采开拓运输、开采通风、排水、溜坡、采切工程、充填系统等 | 68800 |  | 16700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 1700 | 10.18% | 3000 | 1 | 0 |  | 0 | 12525 | -10825 | 2022-03-10 | 1 | 0 | 40 | 30 | 0.75 | 安全存在隐患，正在整改，负面清单手续问题自治区层面还没有办理完成，企业投资放缓。由于备案手续还没有办理完成，企业投资放缓。 | 0 | 0 | 2月份这个项目已经停掉不干了 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 王晓东 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 | 朱里串 | 15849897999 | 黑孜苇乡 | 乌拉根矿区
五 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 5000 |  |  | 21250 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 85.33% | 7000 | [7 empty] | 1 | 100% | 30 | 30 | 100% | [6 empty] | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
24 | 1 | 阿合奇县 | 1 | 5000 | 阿合奇县大桥建设项目 | 新建桥梁3座、全长1022.08米，引道长度3066.82米，宽度24米，全长4088.9米 | 21250 |  | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 6400 | 85.33% | 7000 | 1 | 5203 |  | 0 | 5625 | 775 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 桩基施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 阿布都热西提·阿不都热合曼 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 阿合奇县 | 李桂林 | 阿合奇县交通运输局 | 苏俊 | 15292559666 | 新疆路桥，杨萌 | 15569170001 | 阿合奇镇 | 佳朗奇村 | 3.5日项目名称变更（原为：阿合奇县阿合奇镇佳朗奇三号大桥及引道工程）

## 领导包联储备项目 (hidden)
附件3：
2022年自治州重大储备项目计划表
单位：个、万元
序号 | 项目个数 | 项目属地 | 资金到位情况 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2022年度投资计划 | 项目前期工作情况 | [9 empty] | 各阶段项目年度投资 |  |  |  | 年度投资完成情况 |  |  | 入库情况 |  |  | 二季度投资任务 |  | 开工情况 | 转化情况 | [5 empty] | 二季度开工任务 |  | 问题处置情况 |  |  | 年度资金来源情况 | [9 empty] | 自治州四套班子包联领导 | 项目工作推进专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  | 项目责任单位 （部门） |  |  | 施工单位 |  | 施工地点 |  | 标注
[9 empty] | 用地预审 | 选址意见 | 建设规划 | 环境影响评估 | 可研阶段 |  | 初设阶段 |  | 招标阶段 |  | 可研审批项目计划投资 | 初设审批项目计划投资 | 发布招标项目计划投资 | 开工项目计划投资 | 年度投资完成 | 投资完成率 | 预计二季度年度投资完成 | 入库数 | 入库金额 | 预计入库时间 | 实物投资任务数（45%） | 差值 | 计划开工时间 （年/月/日） | 个数 | 转化开工率 | 人员到位情况（人） |  |  | 施工情况（文字和数据说明具体施工情况） | 任务数（30%） | 差值 | 主要问题 | 问题处置层级（自治区、自治州、县市） | 具体处置部门 | 合计 | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 | 责任部门 | 责任人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 村/社区
|  |  | 到位数 | 到位额度 | [8 empty] | 审批 | 委托 | 审批 | 委托 | 发布公告 | 完成招标 | [15 empty] | 开工需求人员数 | 实到人数 | 到位率（%） | [18 empty] | 责任领导: 责任领导; 县（市）: 县（市）; 责任领导: 责任领导; 责任人: 责任人
| 13 | 合计 | 9 | 204492 |  |  | 1161503 | 276492 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 261492 | 239492 | 0.00018667 | 196492 | 106700 | 38.59% | 112500 | 7 | 17334 |  | 124421.4 | -17721.4 |  | 8 | 61.54% | 180 | 180 | 100% |  | 3.9 | 4.1 |  |  |  | 276492 | 0 | 62500 | 2000 | 500 | 0 | 65000 | 0 | 146492 | 0
| 1 | 州直属 | 0 | 0 |  |  | 719000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50000 | 50000 | 2e-05 | 0 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 |  | 22500 | -22500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0.3 | -0.3 |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 阿图什市 | 2 | 151492 |  |  | 276000 | 147492 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 147492 | 147492 | 0 | 147492 | 85800 | 58.17% | 95000 | 2 | 9165 |  | 66371.4 | 19428.6 |  | 2 | 100% | 180 | 180 | 100% |  | 0.6 | 1.4 |  |  |  | 147492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 131492 | 0
| 5 | 阿克陶县 | 4 | 23000 |  |  | 108503 | 31000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16000 | 16000 | 0.00016667 | 16000 | 3600 | 11.61% | 0 | 3 | 0 |  | 13950 | -10350 |  | 3 | 60% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 31000 | 0 | 12500 | 2000 | 500 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
| 5 | 乌恰县 | 3 | 30000 |  |  | 58000 | 48000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 48000 | 26000 | 0 | 33000 | 17300 | 36.04% | 17000 | 2 | 8169 |  | 21600 | -4300 |  | 3 | 60% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 15000 | 0
一 | 1 | 州直属 | 0 | 0 |  |  | 719000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50000 | 50000 | 2e-05 | 0 | 0 | 0% | 147500 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 州直属 | 0 | 0 | G315线托帕-吐尔尕特口岸公路项目 | 新建一级公路111.945公里 | 719000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50000 | 50000 | 2e-05 | 0 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依 | 交通专班 | 州交通运输局 | 吴显俊 | 乌恰县 | 杜鹏 | 州交投 | 孙涛 | 18199709728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包联领导由迪力夏提·柯德尔汗变更为吾肉孜阿力·哈西哈尔巴依
二 | 2 | 阿图什市 | 2 | 151492 |  |  | 276000 | 147492 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 147492 | 147492 | 0 | 147492 | 85800 | 58.17% | 95000 | [6 empty] | 2 | 100% | 180 | 180 | 100% | [6 empty] | 147492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 131492 | 0
2 | 1 | 阿图什市 | 1 | 20000 | 阿图什市天门景区基础设施建设项目 | 新建客运索道、木栈道、观景平台等 | 46000 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 13000 | 81.25% | 15000 | 1 | 9165 | 0 | 12000 | 1000 | 2022-04-28 | 1 | 0 | 180 | 180 | 1 | 一标段完成总工程量52%，二标段完成总工程量80% | 0 | 0 | 人员材料从喀什过不来，喀什政策不让人员进出，乌鲁木齐政策不让人员进出。行业部门正在积极协调 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 宋文广 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿图什市 | 岳俊 | 阿图什市文旅局 | 太来提·吐拉洪 | 13899490121 | 李林超 | 16698789696 | 上阿图什镇 | 喀尔果勒村
3 | 1 | 阿图什市 | 1 | 131492 | 国家电投克州阿图什25万千瓦/100万千 瓦时共享储能和100万千瓦市场化并网 光伏发电项目（一期40万千瓦） | 新建25万千瓦/100万千瓦时共享储能和一期40万千瓦市场化并网光伏发电 | 230000 | 131492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131492 | 131492 | 0 | 131492 | 72800 | 0.55365 | 80000 | 1 | 0 | 0 | 98619 | -25819 | 44771 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 进场道路修路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131492 | 0 | 王新刚 | 能源专班 | 州发改委 | 杨中能 | 阿图什市 | 赵忠 | 阿图什市发改委 | 杨祥勇 | 13899498046 | 曹厚继 | 18910853296 | 上阿图什镇 | 塔西普西卡村 | 5.26日新建转储备
三 | 5 | 阿克陶县 | 4 | 23000 |  |  | 108503 | 31000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16000 | 16000 | 0.00016667 | 16000 | 3600 | 11.61% | 0 | [6 empty] | 3 | 60% | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 31000 | 0 | 12500 | 2000 | 500 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 10000 | 阿克陶县奥吞勒克沉沙调节池工程 | 总池容973万立方米 | 41000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 该项目用地涉及到古墓群，正在重新调整建设地点和设计方案，目前可行性研究报告已经过自治区水利厅规设局审查，正在修改完善，同步准备可行性研究报告内的14个专项 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马振涛 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8日投资缩减11000万（由21000万减到10000万）
5 | 1 | 阿克陶县 | 0 | 0 | 阿克陶县白山湖沉沙调节池工程 | 总池容400万立方米 | 27503 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 征地量较大，需要做大量的协调工作 | 县级 | 0 | 5000 | 0 | 2500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马振涛 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 阿克陶县 | 斯马依力江·买买提 | 阿克陶县水利局 | 陈双喜 | 17699870666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8日投资缩减9000万（由14000万减到5000万）
6 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 6000 | 克州阿克陶县工业园区供热项目 | 新建电极式锅炉房一座， 铺设热水管网0.8公里，维修热水管线3.81公里及配套附属设施建设 | 10000 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 33.33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4500 | -2500 | 2022-09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 莫合塔尔·麦麦提明 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 | 阿克陶江西工业园区管委会 | 居来提·热合曼 | 18809086007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8日新建转储备，投资缩减2000万（由8000万减到6000万）
7 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 3000 | 克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目 | 新建游客服务用房3000平方米、自驾营地2000平方米、游步道20公里及配套附属设施建设 | 20000 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 0.00016667 | 6000 | 1000 | 16.67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4500 | -3500 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 项目用地涉及风景名胜区规划和“全国土地第三次调查” | 州自然资源局、自治区自然资源局 | 县自然资源局 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 宋文广 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 阿克陶县 | 1 | 4000 | 克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目 | 新建一座城北轻工业园区中水库、综合利用管网 | 10000 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 600 | 15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | -2400 | 2022-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 鲁伟 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 阿克陶县 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 阿克陶县住建局 | 买合木提·米曼 | 13345375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8日投资缩减2000万（由10000万减到8000万）
四 | 5 | 乌恰县 | 3 | 30000 |  |  | 58000 | 48000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 48000 | 26000 | 0 | 33000 | 17300 | 36.04% | 17000 | [6 empty] | 3 | 60% | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 15000 | 0
9 | 1 | 乌恰县 | 1 | 7000 | 克州乌恰县农产品废弃物资源化综合有效利用园区建设项目 | 新建4个有机肥生产厂房一座、饲料生产厂房一座及配套附属设施建设 | 9000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 0.71429 | 7000 | 1 | 4179 | 0 | 5250 | -250 | 44799 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7月26日挂网，8月18日开标，8月26日开工。支付资金4179.32万。支付71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 赵川 | 乡村振兴专班 | 州农业农村局 | 权良智 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县农业农村局 | 买买提居马·阿不都哈地尔 | 13779031280 | 0 | 0 | 黑孜苇乡 | 阿热布拉克村 | 5.24日新建转储备
10 | 1 | 乌恰县 | 1 | 10000 | 克州乌恰县托帕口岸特色旅游建设项目 | 新建游客接待中心3000平方米，游客集散中心一座、旅游产品推广中心一座及其他配套附属设施 | 12000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 3500 | 35% | 0 | [5 empty] | 2022-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8月2日挂网，8月23日开标，8月30日开工。完成总工程量的35%。 | 0 | 0 | 暂无问题 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 贺学理 | 文化体育旅游专班 | 州文旅局 | 马中阳 | 阿克陶县 | 张伟 | 阿克陶县文旅局 | 冯东明 | 13899485857 |  |  |  |  | 克州阿克陶县白山湖湿地公园基础设施建设项目资金未到位已替换
11 | 1 | 乌恰县 | 1 | 13000 | 克州乌恰县冷链物流基础设施建设项目 | 新建冷藏库1800立方米，冷冻库1200立方米及配套附属设施建设 | 20000 | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 8800 | 55% | 10000 | 1 | 3990 | 0 | 12000 | -3200 | 2022-08-30 | 1 | 0 | [9 empty] | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 阿布都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县商信局 | 谢恒勤 | 13899493969 |  |  |  |  | 阿克陶县恒鑫纺织有限公司年产2200万米织布建设项目资金未到位已替换
12 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 乌恰县汽车城建设项目 | 总建筑面积15927.21平方米 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 于2021年11月11日已备案，由于目前用地未完成土地招拍挂，自治区配置土地利用计划指标自然资源厅还未下达，所以该项目还未启动，待土地手续办理完成后即可开工建设。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 周伟文 | 住房和城乡建设专班 | 州住建局 | 王海江 | 乌恰县 | 杜鹏 | 乌恰县住建局 | 王建新 | 13319088856 | 0 | 0 | 乌恰镇 | 多斯都克社区
13 | 1 | 乌恰县 | 0 | 0 | 汉源水电站下厂房克孜勒苏河引水工程 | 引水渠水一座，4公里渠道，4.5公里管道及相关附属建设 | 12000 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 目前因受疫情影响，8月22日设计方案提交自治区喀管局，由克州水文局对该项目补充完整水资源论证相关资料后，自治区喀管局出具取水许可证批复，计划9月底前期手续可以办理完（其中涉及有林草手续）。 | 0 | 0 | 由于喀管局关于克孜河取水许可证办理 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 阿布都卡德尔·毛尼亚孜 | 水利专班 | 州水利局 | 邹健 | 乌恰县 | 吐尔孙江·木合塔尔 | 乌恰县水利局 | 马国成 | 15700991168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新疆万全智能科技有限公司高空作业平台车辆项目资金未到位已替换

## 克州在建亿元以上项目施工单位联系表 (hidden)
克州2022年亿元以上在建项目施工单位联系表
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 年度计划投资 | 已完成投资 | 完成率 | 施工单位联系人 | 联系人电话 | 项目专班 | 备注
合计(28个项目) |  |  | 594270 | 430546 | 72.45%
州直属(2个项目) |  |  | 128070 | 88900 | 69.42%
阿图什市(9个项目) |  |  | 153000 | 145116 | 94.85%
阿克陶县(11个项目) |  |  | 239500 | 149000 | 62.21%
乌恰县(5个项目) |  |  | 59900 | 38530 | 64.32%
阿合奇县(1个项目) |  |  | 13800 | 9000 | 65.22%
一 | 续建(11个项目) |  | 313570 | 257016 | 81.96%
1 | 阿合奇水利枢纽工程 | 州直属 | 60000 | 13900 | 23.17% |  |  | 水利
2 | 库尔干水利枢纽工程 | 阿克陶县 | 30000 | 27500 | 91.67% |  |  | 水利
3 | G219线阿合奇县至八盘水磨公路项目 | 州直属 | 68070 | 75000 | 110.2% | 宋红民 | 13571073802 | 交通 | 一标段
[6 empty] | 马军峰 | 18709981888 |  | 二标段
4 | 塔什库尔干河两河口水电站 | 阿克陶县 | 30000 | 28000 | 93.33% | 马浩珲 | 18705919776 | 水利
5 | 克孜河夏特水电站 | 乌恰县 | 15000 | 12500 | 83.33% | 王依山 | 13550454670 | 水利
6 | 阿图什市永安公寓小区建设项目 | 阿图什市 | 2000 | 1500 | 75% | 吐孙江 | 13779600517 | 住建
7 | 阿图什市金色家园建设项目 | 阿图什市 | 12000 | 11616 | 96.8% | 杨永涛 | 18699821007 | 住建
8 | 阿克陶县锦绣龙泽苑小区建设项目 | 阿克陶县 | 10500 | 10500 | 100% | 王成勇 | 13809989602 | 住建
9 | 阿图什市塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目 | 阿图什市 | 20000 | 19500 | 97.5% | 陈虹 | 17799083111 | 住建
10 | 克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 | 阿克陶县 | 26000 | 21000 | 80.77% | 王新利 | 13369082822 | 住建
11 | 克州润华纺织科技有限公司纺织园建设项目 | 阿图什市 | 40000 | 36000 | 90% | 孙吉国 | 19999781578 | 产业
二 | 新建(13个项目) |  | 191500 | 137350 | 71.72%
12 | 阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目 | 阿克陶县 | 10000 | 7700 | 77% |  |  | 教育
13 | 阿克陶县宏耕农业畜牧综合开发建设项目 | 阿克陶县 | 13000 | 12000 | 92.31% | 李成才 | 15597239991 | 乡村振兴
14 | 克州阿图什市第五小学建设项目 | 阿图什市 | 9000 | 7000 | 77.78% |  |  | 教育
15 | 克州乌恰县城区供热设施改造项目 | 乌恰县 | 18000 | 19150 | 106.4% |  |  | 住建
16 | 阿合奇县药用大蒜产业示范区建设项目 | 阿合奇县 | 13800 | 9000 | 65.22% | 艾波 | 156999175810 | 产业
17 | 阿图什市冷链物流配送中心建设项目 | 阿图什市 | 16000 | 15000 | 93.75% |  |  | 产业
18 | 克州西城·玉园小区建设项目 | 阿图什市 | 20000 | 24500 | 122.5% | 马继青 | 18099088885 | 住建
19 | 阿图什市融合苑小区建设项目 | 阿图什市 | 18000 | 17000 | 94.44% |  |  | 住建
20 | 阿克陶县德创·御湖华府建设项目 | 阿克陶县 | 14000 | 12000 | 85.71% | 张艺兴 | 13609970286 | 住建
21 | 阿克陶县湖畔·学府家苑建设项目 | 阿克陶县 | 10000 | 8500 | 85% | 雍兴鸿 | 18690808999 | 住建
22 | 阿克陶县葱岭能源有限公司300万吨选厂改扩建项目 | 阿克陶县 | 18000 | 1600 | 8.889% | 徐田涛 | 17899296666 | 产业
23 | 阿克陶县佰源丰矿业改扩建技改项目 | 阿克陶县 | 15000 | 2200 | 14.67% | 曾瑞波 | 15967781658 | 产业
[6 empty] | 苏尔团 | 15999337666
24 | 乌恰县紫金锌业井巷工程建设项目 | 乌恰县 | 16700 | 1700 | 10.18% | 朱里串 | 15849897999 | 产业
三 | 储备(4个项目) |  | 89200 | 36180 | 40.56%
25 | 新华发电奥依塔克1200MW光伏发电项目一期400MW项目 | 阿克陶县 | 63000 | 18000 | 28.57% |  |  | 能源
26 | 阿图什市天门景区基础设施建设项目 | 阿图什市 | 16000 | 13000 | 81.25% | 杨鑫 | 18703016595 | 文旅
27 | 乌恰县鹿鸣庄园 | 乌恰县 | 7000 | 5000 | 71.43% |  |  | 住建
28 | 乌恰县阿克气田勘探开发项目 | 乌恰县 | 3200 | 180 | 5.625% |  |  | 产业

## 2022年资金来源分析表 (hidden)
2022年自治州固定资产投资项目资金来源分析表
序号 | 合计 | 合计 | 占合计投资比 | 中央预算内预算资金 |  | 国家、自治区、部门专项补助资金 |  | 地方配套资金 |  | 衔接乡村振兴资金 |  | 援疆资金 |  | 专项债资金 |  | 一般债资金 |  | 企业自筹 |  | 其他
|  |  |  | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比 | 额度 | 占属地投资比
| 合计 | 2173039.64 | 100% | 183664 | 8.452% | 171570.6 | 7.895% | 232392 | 10.69% | 150557.14 | 6.928% | 27635 | 1.272% | 237300 | 10.92% | 90848 | 4.181% | 1047984.9 | 48.23% | 31088 | 1.431%
1 | 州直属 | 375190 | 17.27% | 82617 | 22.02% | 120070 | 32% | 7320 | 1.951% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000 | 3.998% | 5000 | 1.333% | 144316 | 38.46% | 867 | 0.2311%
2 | 阿图什市 | 605062.5 | 27.84% | 19396 | 3.206% | 11965.6 | 1.978% | 64266 | 10.62% | 62033 | 10.25% | 3710 | 0.6132% | 73000 | 12.06% | 22481 | 3.715% | 333594.9 | 55.13% | 14616 | 2.416%
3 | 阿克陶县 | 621092.14 | 28.58% | 58235 | 9.376% | 27396 | 4.411% | 15401 | 2.48% | 58574.14 | 9.431% | 17235 | 2.775% | 74000 | 11.91% | 39376 | 6.34% | 329449 | 53.04% | 1426 | 0.2296%
4 | 乌恰县 | 485313 | 22.33% | 11029 | 2.273% | 4876 | 1.005% | 134865 | 27.79% | 14267 | 2.94% | 4990 | 1.028% | 64000 | 13.19% | 12841 | 2.646% | 224266 | 46.21% | 14179 | 2.922%
5 | 阿合奇县 | 86382 | 3.975% | 12387 | 14.34% | 7263 | 8.408% | 10540 | 12.2% | 15683 | 18.16% | 1700 | 1.968% | 11300 | 13.08% | 11150 | 12.91% | 16359 | 18.94% | 0 | 0%
续建 | 小计 | 438330 | 100% | 102701 | 23.43% | 71177 | 16.24% | 17035 | 3.886% | 2633 | 0.6007% | 15155 | 3.457% | 52000 | 11.86% | 841 | 0.1919% | 175155 | 39.96% | 1633 | 0.3726%
1 | 州直属 | 140990 | 32.17% | 65737 | 46.63% | 68070 | 48.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2000 | 1.419% | 0 | 0% | 4316 | 3.061% | 867 | 0.6149%
2 | 阿图什市 | 95387 | 21.76% | 3500 | 3.669% | 0 | 0% | 4600 | 4.822% | 0 | 0% | 2720 | 2.852% | 20000 | 20.97% | 0 | 0% | 63801 | 66.89% | 766 | 0.803%
3 | 阿克陶县 | 145020 | 33.08% | 32300 | 22.27% | 0 | 0% | 1350 | 0.9309% | 0 | 0% | 12435 | 8.575% | 26000 | 17.93% | 0 | 0% | 72935 | 50.29% | 0 | 0%
4 | 乌恰县 | 38050 | 8.681% | 1045 | 2.746% | 0 | 0% | 2825 | 7.424% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 841 | 2.21% | 33339 | 87.62% | 0 | 0%
5 | 阿合奇县 | 18883 | 4.308% | 119 | 0.6302% | 3107 | 16.45% | 8260 | 43.74% | 2633 | 13.94% | 0 | 0% | 4000 | 21.18% | 0 | 0% | 764 | 4.046% | 0 | 0%
新建 | 小计 | 853217.5 | 100% | 33175 | 3.888% | 28406.6 | 3.329% | 67844 | 7.952% | 125913 | 14.76% | 12480 | 1.463% | 109000 | 12.78% | 69357 | 8.129% | 400415.9 | 46.93% | 6626 | 0.7766%
1 | 州直属 | 161400 | 18.92% | 7080 | 4.387% | 0 | 0% | 1320 | 0.8178% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13000 | 8.055% | 0 | 0% | 140000 | 86.74% | 0 | 0%
2 | 阿图什市 | 252990.5 | 29.65% | 5746 | 2.271% | 8569.6 | 3.387% | 38626 | 15.27% | 52996 | 20.95% | 990 | 0.3913% | 34000 | 13.44% | 22481 | 8.886% | 83131.9 | 32.86% | 6450 | 2.55%
3 | 阿克陶县 | 258920 | 30.35% | 13579 | 5.244% | 14339 | 5.538% | 9451 | 3.65% | 51495 | 19.89% | 4800 | 1.854% | 29000 | 11.2% | 27376 | 10.57% | 108704 | 41.98% | 176 | 0.06797%
4 | 乌恰县 | 132321 | 15.51% | 5775 | 4.364% | 2987 | 2.257% | 16167 | 12.22% | 10417 | 7.873% | 4990 | 3.771% | 27000 | 20.4% | 12000 | 9.069% | 52985 | 40.04% | 0 | 0%
5 | 阿合奇县 | 47586 | 5.577% | 995 | 2.091% | 2511 | 5.277% | 2280 | 4.791% | 11005 | 23.13% | 1700 | 3.572% | 6000 | 12.61% | 7500 | 15.76% | 15595 | 32.77% | 0 | 0%
储备 | 小计 | 881492.14 | 100% | 47788 | 5.421% | 71987 | 8.166% | 147513 | 16.73% | 22011.14 | 2.497% | 0 | 0% | 76300 | 8.656% | 20650 | 2.343% | 472414 | 53.59% | 22829 | 2.59%
1 | 州直属 | 72800 | 8.259% | 9800 | 13.46% | 52000 | 71.43% | 6000 | 8.242% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000 | 6.868% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | 阿图什市 | 256685 | 29.12% | 10150 | 3.954% | 3396 | 1.323% | 21040 | 8.197% | 9037 | 3.521% | 0 | 0% | 19000 | 7.402% | 0 | 0% | 186662 | 72.72% | 7400 | 2.883%
3 | 阿克陶县 | 217152.14 | 24.63% | 12356 | 5.69% | 13057 | 6.013% | 4600 | 2.118% | 7079.14 | 3.26% | 0 | 0% | 19000 | 8.75% | 12000 | 5.526% | 147810 | 68.07% | 1250 | 0.5756%
4 | 乌恰县 | 314942 | 35.73% | 4209 | 1.336% | 1889 | 0.5998% | 115873 | 36.79% | 3850 | 1.222% | 0 | 0% | 37000 | 11.75% | 0 | 0% | 137942 | 43.8% | 14179 | 4.502%
5 | 阿合奇县 | 19913 | 2.259% | 11273 | 56.61% | 1645 | 8.261% | 0 | 0% | 2045 | 10.27% | 0 | 0% | 1300 | 6.528% | 3650 | 18.33% | 0 | 0% | 0 | 0%

## 2020年和2021年投资和统计情况分析 (hidden)
2020年、2021年、2022年重点项目投资和统计情况分析预判
|  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
2020 | 投资（完成率） | 6.2655 | 5.33% | 15.64 | 13.3% | 30.46 | 30.8% | 53.8 | 45.6% | 63 | 9.2 | 51.9% | 64.5 | 1.5 | 53.1% | 87.56 | 23.06 | 73.2% | 105.7 |  | 86.2% | 113.51 |  | 92.6% | 117.23 |  | 92.6%
2021 | 投资（完成率） | 4.0703 | 2.6% | 14.91 | 8.23% | 29.6 | 16.25% | 42.5932 | 23.39% | 59.3771 | 16.7839 | 32.56% | 74.2721 | 14.895 | 40.64% | 94.1608 | 19.8887 | 42.75% | 114.7745 | 20.6137 | 63.03% | 129.27 | 14.4955 | 71% | 145.04 | 15.77 | 79.7%
2022年 | 投资（完成率） | 11.6998 | 5.38% | 20.07 | 9.2% | 38.97 | 17.9% | 58.63 | 27%
2020 | 统计（增速）） | 5.5546 | 99% | 10.7283 | 71.64% | 17.7569 | 59.67% | 38.8184 | 50.02% | 48.699 |  | 29.54% | 51.4949 |  | 18.25% | 65.3241 |  | 14.92% | 86.6898 |  | 21.25% | 103.44 |  | 32.8% | 117.2301 |  | 36.82% | 182
2021 | 统计（增速）） | 6.0786 | 9.434% | 13.033 | 21.48% | 21.5152 | 21.17% | 43.254 | 11.43% | 49.2464 |  | 1.124% | 60.8 |  | 18.07% | 76.215 |  | 16.67% | 92.35 |  | 6.529% | 111.94 |  | 8.217% | 137.56 |  | 17.34%