## 州级
阿合奇县2023年自治州重点项目前期工作进度统计表（州级）
填表时间：2023年2月21日
序号 | 项目工作专班 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目属性 | 总投资 | 年度计划投资 | 资金来源 | 施工地点 | 建设 单位 | 当前进度 | 备注
合计： |  |  |  |  | 102104 | 60231
1 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇村人工饲草料基地建设项目 | 新建草料基地15000亩、生产管理用房及附属配套设施等。 | 新建 | 7000 | 7000 | 专项债卷资金,衔接资金（含中央预算内以工代赈资金） | 苏木塔什乡 | 苏木塔什乡 | 初步设计评审阶段；计划2月28日前发布招标公告
2 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村奥若巴什人工饲草料基地建设项目 | 建设5400亩人工饲草料地，配套24km生产道路、15km灌溉管道、泄洪渠4km及附属设施。 | 新建 | 2250 | 2250 | 资金来源为衔接资金（含中央预算内以工代赈资金400万元，其中80万要用于发放劳务报酬，发放占比20%） | 阿合奇镇 | 阿合奇镇 | 控制价编制完成；计划2月22日前发布招标公告
3 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村人工饲草料地建设项目 | 规划土地整治面积5798亩，土地开发规划净面积5253亩，田间配套防渗支渠、斗渠30公里等。 | 新建 | 9000 | 3500 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 哈拉布拉克乡 | 待水利厅变更批复，同步开展规划设计阶段
4 | 水利 专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村供水骨干及灌溉引水工程 | 新建水源辐射井2座（由大口井和辐射管组成），改扩建水厂1座，新建并网供水管网12.6公里及配套沉淀池或供水池等，配套建设农村供水信息化设施等。 | 新建 | 2600 | 2600 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 县水利局 | 初步设计组织审查阶段
5 | 水利 专班 | 阿合奇县马场阿克巴夏特引水渠首及渠道改扩建工程 | 新建引水灌溉渠首1座，设计流量1.4m³/s，配套连通干渠约4.5公里，信息化管控、现代取水计量配套设施、标准化示范中型灌区配套设施等。 | 续建 | 2897 | 1897 | 一般债券资金，债券资金 | 马场 | 县水利局 | /
6 | 水利 专班 | 阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉齐水库灌区供水及草料基地建设工程（灌区骨干供水工程） | 建设输配水干渠（管）约11.1公里及配套设施等。引水管道2.6公里，蓄水池1座，建筑物26座。 | 新建 | 3600 | 3600 | 专项债券及衔接资金 | 苏木塔什乡 | 县水利局 | 办理环评手续、初步设计修改完善阶段；计划2月25日前发布招标公告
7 | 交通 专班 | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇三号大桥及引道工程 | 路线全长4.089km，新建桥梁全长1022.08延米，其中27-30.0m大桥1座（全长817米），5-30.0m大桥1座（全长157米），2-20.0m中桥1座（全长47.08米），引道长度3.06692km。 | 续建 | 21225 | 8000 | 一般债券及地方配套资金 | 阿合奇镇 | 交通运输局 | 已复工
8 | 交通 专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村牧道改建工程 | 对哈拉布拉克乡麦尔开其村牧道进行新建，砂砾路面，路基宽度4.5米，设计车速20公里每小时，总长97.32公里。 | 新建 | 5750 | 5750 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 交通运输局 | 办理林地草地手续，初步设计编制阶段
9 | 能源 专班 | 阿合奇县2023年35千伏及以上电网项目 | 阿合奇雪鲀-库兰萨日克变II回线路工程新建35千伏线路23千米。阿合奇县雪鲀变110千伏扩建工程新增主变容量5万千伏安。 | 新建 | 2692 | 2494 | 企业投资 | 全县 | 国网克州供电公司 | 前期工作已完成；计划3月底前开工建设
10 | 能源 专班 | 克州阿合奇县2023年农网升级改造工程 | 新建10千伏及以下线路84.28千米，新增配变容量0.12万千伏安。 | 新建 | 2632 | 2632 | 中央预算内及企业投资 | 全县 | 国网克州供电公司 | 完成招标；计划3月底前开工建设
11 | 能源 专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村输变电迁建工程 | 35kV输电线路长度约27.25km，导线选择拟采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线。 | 新建 | 2008 | 2008 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 县水利局 | 前期工作已完成；计划2月28日前发布招标公告
12 | 产业 专班 | 阿合奇县药用大蒜产业示范区建设项目 | 药用大蒜加工车间及相关配套基础设施建设。 | 续建 | 26800 | 13000 | 企业自筹，贷款，农业方面投资 | 阿合奇镇 | 苏克天牧 | /
13 | 住房和城乡建设专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村安置房建设项目 | 麦尔开其村总人口427户1780人，建设安置房445套，地上三层、地下一层，总建筑面积51862平方米。 | 新建 | 10750 | 4500 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 县住建局 | 待水利厅变更批复后，开展后续工作
14 | 住房和城乡建设专班 | 阿合奇县麦尔开其村安置小区配套基础设施建设项目 | 新建麦尔开其村安置房相关供排水、绿化、硬化、消防、停车场等配套基础设施建设等；篮球场、体育器材、无障碍设施等。 | 新建 | 2900 | 1000 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 县住建局 | 待水利厅变更批复后，开展后续工作