## 县级
阿合奇县2023年重点项目前期工作进度统计表（县级）
填表时间：2023年2月21日
序号 | 项目工作专班 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目 属性 | 总投资 | 年度计划投资 | 资金来源 | 施工地点 | 建设单位 | 当前进度 | 备注
合计： |  |  |  |  | 27345.84 | 22770
1 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县色帕巴依乡人工饲草料基地建设项目 | 新建人工饲草料地1587亩（灌溉面积1479亩）配套泵站、供电系统、管道、汇水池等附属设施。 | 新建 | 820 | 820 | 上级专项资金、援疆资金、县财政自筹资金； | 色帕巴依乡 | 色帕巴依乡 | 控制价编制完成；计划2月22日前发布招标公告
2 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村猎鹰场人工饲草料基地建设项目 | 新建开发人工饲草料基地1075亩，为更好发展畜牧业生产以及保护草原生态现需要新建0.32万立方沉沙蓄水池一座，泵站、供电系统及扬水管道，1.53万立方高位蓄水池及高位蓄水池放水口，放水管道和灌溉系统等配套设施。 | 新建 | 800 | 800 | 上级专项资金、援疆资金、县自筹资金等。 | 苏木塔什乡 | 苏木塔什乡 | 控制价编制完成；计划2月22日前发布招标公告
3 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村集中养殖区建设项目 | 新建集中养殖棚圈427座及附属设施，每座建筑面积100平方米（含耳房）及活动场所120平方米；建设村集体养殖棚圈1座504平方米，活动区1008平方米，配种站121.5平方米、生活用房135.9平方米；建设村集体饲草料库1座，面积300平方米，配备饲草料加工设备等。 | 新建 | 8000 | 4500 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 哈拉布拉克乡 | 待水利厅变更批复，同步开展规划设计阶段
4 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村农机大院建设及农机具购置项目 | 建设村集体农机大院并购置一批农机具，农机大院占地面积4800平方米（7.2亩），其中配套生活服务用房200平方米、场棚库1150平方米、油品库20平方米，院内放置购置的拖拉机10台、播种机10台、联合整地机4台、搂草机10台、打捆机10台等农机具。 | 新建 | 850 | 850 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 哈拉布拉克乡 | 待水利厅变更批复，同步开展规划设计阶段
5 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县哈拉奇乡2023年草料基地建设项目 | 新建3133亩人工饲草料地，新建田间渠道、生产道路，配套相关附属设施及田间道路等。 | 新建 | 1800 | 1800 | 专项债券资金，衔接资金（含中央预算内以工代赈资金） | 哈拉奇乡 | 哈拉奇乡 | 方案修改完成，待评审；计划3月3日前发布招标公告
6 | 水利 专班 | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克草料基地引水工程 | 新建渠首1座、冲沙闸1座、引水闸1座、沉砂池1座、300立方米蓄水池1座，引水管道1.876千米及附属建筑物等。 | 续建 | 875.84 | 600 | 2022年财政涉农整合资金 | 阿合奇镇 | 县水利局 | /
7 | 水利 专班 | 阿合奇县阿合奇镇奥若巴什人工草料地泵站提水灌溉工程 | 新建扬水泵站1座，输配水主干管约2.3公里，蓄水池1座，配电线路约6公里等。 | 新建 | 1800 | 1800 | 拟：衔接资金 | 阿合奇镇 | 县水利局 | 初步设计报告（代可行性研究报告）及设计图集修改审核阶段；计划3月底开工
8 | 交通 专班 | 阿合奇县阿合奇镇2023年道路建设项目 | 1.三号桥与G219线连接线，路线长度0.571km，配套道路工程、路缘石、桥涵工程、交通工程、道路照明工程；2.三号桥与农贸市场连接线，路线长度0.65km，配套步行道工程、路缘石、道路照明工程；3.沿河线，路线长度5.03km，配套道路工程、路缘石、交通工程、道路照明工程；4.村道CO96线吾曲村至小牧孜都克道路20.08公里道路进行改造提升。主要为边坡防护、临水临崖防护、急弯陡坡、长大下坡道路防护等。 | 新建 | 2000 | 2000 | 车购税资金 | 阿合奇镇 | 交通运输局 | 项目涉及生态红线，用地预审意见需自治区自然资源厅批复；施工图预算审核阶段
9 | 产业 专班 | 克州阿合奇县产业园区基础设施建设项目 | 建设标准化厂房2座，每座5139.6平方米，共计10279.2平方米。 | 新建 | 2500 | 2500 | 企业投资 | 阿图什市 | 华电投资 | 前期工作已完成，正在与华电集团对接建设事宜。计划3月底开工
10 | 产业 专班 | 阿合奇县轻工业集中区标准厂房三期建设项目 | 新建冷库1座、建筑面积2000平方米及相关附属配套设施，地磅1台，改扩建办公生活设施等。 | 新建 | 800 | 800 | 援疆资金 | 阿合奇镇 | 工信局 | 完成招标；计划3月底开工
11 | 产业 专班 | 克州阿合奇县产业园区基础设施建设项目（三期） | 建设标准化厂房2座，每座5139.6平方米，共计10279.2平方米。 | 新建 | 2500 | 2500 | 企业投资 | 阿图什市 | 国电投资，县国投承接 | 前期工作已完成、正在与国电集团对接建设事宜。计划3月底开工
12 | 教育 专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村幼儿园建设项目 | 新建幼儿园1座，建筑面积1545平方米及相关配套设施设备采购等。 | 新建 | 600 | 600 | 专项资金 | 哈拉奇乡 | 县教科局 | 待水利厅变更批复，控制价编制阶段
13 | 文旅 专班 | 苏木塔什乡阿合塔拉村文化体育提升项目 | 新建自行车骑行道路及其附属配套设施、木质建筑物三座；公厕两座（一座维修，一座新建）；内外装修文化活动中心、管理用房、大门及室外给排水管网、化粪池、室外电网、路灯、等相关配套设施。 | 新建 | 600 | 600 | 援疆资金 | 苏木塔什乡 | 县文旅局 | 初步设计修改完善阶段；计划2月25日前发布招标公告
14 | 住房和城乡建设专班 | 阿合奇县阿合奇镇吾曲村复兴小区建设项目 | 新建楼房90套，配套供排水、化粪池、硬化、绿化等附属设施。 | 新建 | 1800 | 1800 | 农牧民自筹 | 阿合奇镇 | 县住建局 | 施工图审查、控制价编制阶段。计划2月28日前发布招标公告
15 | 住房和城乡建设专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村群众服务中心建设工程 | 新建群众服务中心1座，建筑面积4240平方米，配套相关附属设施设备。 | 新建 | 1600 | 800 | 专项资金 | 哈拉布拉克乡 | 县住建局 | 待水利厅变更批复后，开展后续工作