## 计划
阿合奇县2023年重点项目进度统计表
填表时间：2023年8月11日 | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 项目工作专班 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目 属性 | 总投资 | 年度计划投资 | 年度工程实际投资 |  |  | 年度统计投资计划 | 工程部分施工单位 | 是否设立分/子公司 | 资金来源 | 建设 单位 | 建设进度 | 完成实物 工作量（年度资金支付） | 备注
[8 empty] | 工程合同价 | 第三方费用
合计（33） |  |  |  |  | 150681.3 | 99141.14 | 79125.48 | 73964.23 | 5162.7141 | 76708 | [5 empty] | 42229.26
一、乡村振兴专班（10） |  |  |  |  | 32846.26 | 26970 | 22644.56 | 20886.83 | 1758.7641 | 15114 | [5 empty] | 12029.36
1 | 乡村振兴专班 | 阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇村人工饲草料基地建设项目 | 新建草料基地15000亩、生产管理用房及附属配套设施等。 | 新建 | 7000 | 7000 | 5978 | 5337 | 641 | 3573 | 北京通成达水务建设有限公司 | 是 | 专项债券资金,衔接资金 | 苏木塔什乡 | 场内土地找平完成15000亩,渠道累计完成23426米,完成工程量的87%。 | 4520.45 | 州重点项目，孔吾拉奇村
2 |  | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村奥若巴什人工饲草料基地建设项目 | 建设5400亩人工饲草料地，配套24km生产道路、15km灌溉管道、泄洪渠4km及附属设施。 | 新建 | 2250 | 2250 | 1881 | 1717 | 164 | 600 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限责任公司 | 是 | 衔接资金 | 阿合奇镇 | 泄洪渠完成、土地粗平完成，完成总工程量的90%。 | 1489 | 州重点项目，佳朗奇村
3 |  | 阿合奇县哈拉奇乡2023年草料基地建设项目 | 新建3133亩人工饲草料地，新建田间渠道、生产道路，配套相关附属设施及田间道路等。 | 新建 | 1800 | 1800 | 1670 | 1320 | 350 | 500 | 新疆卢卡际建设工程有限公司 | 是 | 衔接资金 | 哈拉奇乡 | 项目已完工。 | 1379 | 州重点项目，哈拉奇村
4 |  | 阿合奇县色帕巴依乡人工饲草料基地建设项目 | 新建人工饲草料地1587亩（灌溉面积1479亩）配套泵站、供电系统、管道、汇水池等附属设施。 | 新建 | 820 | 820 | 738 | 628 | 110 | 0 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 是 | 衔接资金 | 色帕巴依乡 | 项目已完工。 | 647.78 | 阿果依村
5 |  | 阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村猎鹰场人工饲草料基地建设项目 | 新建开发人工饲草料基地1075亩，0.32万立方沉沙蓄水池一座，泵站、供电系统及扬水管道，1.53万立方高位蓄水池及高位蓄水池放水口，放水管道和灌溉系统等配套设施。 | 新建 | 800 | 800 | 679 | 615 | 64 | 500 | 河南东恒市政工程有限公司 | 是 | 上级专项资金、援疆资金、县自筹资金等 | 苏木塔什乡 | 项目已完工。 | 539.56 | 阿合塔拉村
6 |  | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村牲畜圈舍建设项目 | 新建集中养殖棚圈423座及附属设施，每座建筑面积100平方米（含耳房）及活动场所150平方米；建设村集体养殖棚圈1座495平方米，活动区1008平方米，配种站90.85平方米、生活用房81.28平方米；建设村集体饲草料库1座，面积300平方米，配备饲草料加工设备。 | 新建 | 5798.74 | 4500 | 5270.56 | 5003.29 | 267.27 | 4500 | 新疆祥达世纪建设有限公司 | 本地企业 | 专项资金 | 县水库移民事务管理中心 | 羊圈基槽开挖70栋，基础浇筑41栋，回填18栋，完成工程量的29.5%。 | 1697.23 | 移民项目，麦尔开其村
7 |  | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村农机具购置和牧业点生产用房建设项目 | 购置一批农机具，包括：拖拉机10台、播种机10台、联合整地机4台、搂草机10台、打捆机10台等农机具；新建牧业点生产用房423套，每套37平方米，共计15651平方米。 | 新建 | 1928.18 | 1900 | 1401 | 1401.07 | 0.3441 | 1250 | 阿合奇县惠农投资开发有限责任公司 | 本地企业 | 专项资金 | 县水库移民事务管理中心 | 牧业点生产用房组装完成37套。 | 420.32 | 移民项目，麦尔开其村
8 |  | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村人工饲草料地建设项目 | 规划总面积5631.2亩，饲草料种植面积5449.21亩，沉淀池1座2.1万方，1-8号系统低压管道灌溉，滴灌系统777.77亩；水源、管道、滴管等投资2246万元；设计流量0.35m3/s。 | 新建 | 8049.34 | 5000 | 4227 | 4105.98 | 121.15 | 2200 | 山东省水利工程局有限公司 | 是 | 专项资金 | 县水库移民事务管理中心 | 土地粗平、田埂修筑，完成总工程量的7%。 | 1336.02 | 州重点，移民项目，麦尔开其村
9 |  | 阿合奇县哈拉奇乡2023年防渗渠建设以工代赈示范项目 | 为哈拉奇乡修建10.5公里防渗渠及相关渠系建筑物。 | 新建 | 900 | 900 | 800 | 759.49 | 41 | 800 | 山河工程集团有限公司 | 否 | 中央预算内 | 哈拉奇乡人民政府 | 人员进场、临设搭建。 |  | 阿合奇村
10 |  | 阿合奇县农光互补温室大棚建设项目 | 建设温室大棚40000平方米，配套发电装机容量1600千瓦，新建园区及附属配套设施设备。 | 新建 | 3500 | 2000 |  |  |  | 1191 |  |  | 华能援疆资金 | 县农业农村局 | 可行性研究报告已修改完成。 |  | 佳朗奇村
二、水利专班（5） |  |  |  |  | 10807.08 | 9077.14 | 7703.81 | 6784.11 | 919.7 | 7755 | [5 empty] | 5418.98
11 | 水利 专班 | 阿合奇县马场阿克巴夏特引水渠首及渠道改扩建工程 | 新建引水灌溉渠首1座，设计流量1.4m³/s，配套连通干渠约4.5公里，信息化管控、现代取水计量配套设施、标准化示范中型灌区配套设施等。 | 续建 | 2897 | 1897 | 1381 | 1161 | 220 | 1381 | 黄河水利开发有限公司 | 否 | 一般债券资金、衔接资金 | 县水利局 | 正在安装调试冲沙闸、引水闸门启闭设备，完成工程量的88%。 | 1430 | 州重点项目，阿克巴夏特村
12 |  | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克草料基地引水工程 | 新建渠首1座、冲沙闸1座、引水闸1座、沉砂池1座、300立方米蓄水池1座，引水管道1.876千米及附属建筑物等。 | 续建 | 875.84 | 600 | 549 | 451 | 98 | 549 | 安徽新建 | 否 | 衔接资金 | 县水利局 | 已完工。 | 600 | 佳朗奇村
13 |  | 苏木塔什乡孔吾拉齐水库灌区供水及草料基地建设工程（灌区骨干供水工程） | 新建压力输水管道11.079km，配套建筑物23座；新建人饮PE管道1.854km等. | 新建 | 3600 | 3257.14 | 2917 | 2537 | 380 | 2900 | 新疆成业建设集团有限公司 | 是 | 专项债券、衔接资金 | 县水利局 | 管道开挖11.079km，焊接管道7.5km，完成排气井7座、镇墩15个，完成工程量的81%。 | 2141 | 州重点项目，孔吾拉奇村
14 |  | 阿合奇县阿合奇镇奥若巴什人工草料地泵站提水灌溉工程 | 新建扬水泵站1座，输配水主干管约2.3公里，蓄水池1座，配电线路约6公里等。 | 新建 | 1058 | 1058 | 925 | 755 | 170 | 925 | 湖南德禹建筑有限公司 | 是 | 衔接资金 | 县水利局 | 泵房主体完工，内部设备安装，工程进度达到90%。 | 682 | 佳朗奇村
15 |  | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村供水工程 | 新建水源辐射井2座（由大口井和辐射管组成），改扩建水厂1座，新建输水干管1条、配水干管2条，总长9.6公里，配套沉砂池1座、蓄水池1座、阀门井6座，配套建设农村供水自动化设施等。 | 新建 | 2376.24 | 2265 | 1931.81 | 1880.11 | 51.7 | 2000 | 新疆立实建设工程有限公司 | 是 | 专项资金1365.26万元，县自筹1000万元 | 县水库移民事务管理中心 | 输水管沟开挖2100米，配水管沟开挖2300米，沟底回填1500米，工程进度达到18%。 | 565.98 | 移民项目，麦尔开其村
三、交通专班（5） |  |  |  |  | 30425 | 20050 | 20167.01 | 18470.64 | 1696.8 | 19183 | [5 empty] | 9890.07
16 | 交通 专班 | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇三号大桥及引道工程 | 路线全长4.089km，新建桥梁全长1022.08延米，其中27-30.0m大桥1座（全长817米），5-30.0m大桥1座（全长157米），2-20.0m中桥1座（全长47.08米），引道长度3.06692km。 | 续建 | 21225 | 11000 | 11000 | 11000 |  | 11000 | 新疆路桥 | 否 | 一般债券资金 | 交通运输局 | 桩基上部结构施工，引道工程施工；完成工程量的84%。 | 6980 | 州重点项目，麦尔开其村
17 |  | 阿合奇县阿合奇镇2023年道路建设项目 | 1.三号桥与G219线连接线，路线长度0.571km，配套道路工程、路缘石、桥涵工程、交通工程、道路照明工程；2.三号桥与农贸市场连接线，路线长度0.65km，配套步行道工程、路缘石、道路照明工程；3.沿河线，路线长度5.03km，配套道路工程、路缘石、交通工程、道路照明工程；4.村道CO96线吾曲村至小牧孜都克道路20.08公里道路进行改造提升。主要为边坡防护、临水临崖防护、急弯陡坡、长大下坡道路防护等。 | 新建 | 1800 | 1800 | 1333 | 1289.34 | 44.09 | 1333 | 新疆路桥南疆工程建设有限公司 | 否 | 车购税资金 | 交通运输局 | 路基路面维修，工程进度达到40%。 | 404 | 阿合奇镇
18 |  | 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村通木孜都克道路建设项目 | G219至佳朗奇村通木孜都克10公里道路进行改造提升为四级公路。 | 新建 | 700 | 700 | 659.15 | 630.27 | 28.88 | 500 | 新疆广天成建设集团 | 是 | 专项资金 | 县交通局 | 路基施工，完成工程量的40%。 | 189.08 | 佳朗奇村
19 |  | 克州阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村塔什布拉克道路建设项目 | 新建克孜宫拜孜村至塔什布拉克道路16公里。 | 新建 | 950 | 800 | 858.85 | 821.81 | 37.04 | 600 | 克州路安工程建设有限公司 | 是 | 专项资金 | 县交通局 | 路基施工，完成工程量的32%。 | 246.54 | 克孜宫拜孜村
20 |  | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村道路建设工程 | 对哈拉布拉克乡麦尔开其村牧道进行新建，砂砾路面，路基宽度4.5米，设计车速20公里每小时，总长97.32公里。 | 新建 | 5750 | 5750 | 6316.01 | 4729.22 | 1586.79 | 5750 | 新疆路桥南疆工程建设有限公司 | 否 | 专项资金 | 县水库移民事务管理中心 | 主线路基填方、路基挖方35.5公里，支线21.13公里等，完成工程量的45%。 | 2070.45 | 州重点，移民项目，麦尔开其村
四、产业专班（4） |  |  |  |  | 32600 | 16800 | 9542 | 9431 | 111 | 8876 | [5 empty] | 6401
21 | 产业 专班 | 阿合奇县药用大蒜产业示范区建设项目 | 药用大蒜加工车间及相关配套基础设施建设。 | 续建 | 26800 | 13000 | 6000 | 6000 |  | 5334 | 苏克天牧农业科技有限公司 | 本地企业 | 企业自筹 | 苏克天牧 | 设备及生产线安装。 | 4334 | 州重点项目，佳朗奇村
22 |  | 阿合奇县轻工业集中区标准厂房三期建设项目 | 新建冷库1座、建筑面积2000平方米及相关附属配套设施，地磅1台，改扩建办公生活设施等。 | 新建 | 800 | 800 | 742 | 707 | 35 | 742 | 祥达世纪建设有限公司 | 本地企业 | 华能援疆资金 | 商工局 | 设备安装。 | 647 | 佳朗奇村
23 |  | 克州阿合奇县产业园区基础设施建设项目 | 建设标准化厂房2座，每座5139.6平方米，共计10279.2平方米。 | 新建 | 2500 | 1500 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 华电投 | 企业投资 | 企业投资 | 华电投 | 主体钢构施工。 | 680 | 阿图什市
24 |  | 克州阿合奇县产业园区基础设施建设项目（三期） | 建设标准化厂房2座，每座5139.6平方米，共计10279.2平方米。 | 新建 | 2500 | 1500 | 1400 | 1324 | 76 | 1400 | 祥达世纪建设有限公司 | 本地企业 | 国电投资 | 县国投 | 主体钢构施工。 | 740 | 阿图什市
五、能源专班（3） |  |  |  |  | 7332 | 7134 | 3683.55 | 3408 | 275.55 | 6194 | [5 empty] | 4571
25 | 能源 专班 | 阿合奇县2023年35千伏及以上电网项目 | 阿合奇雪鲀-库兰萨日克变II回线路工程新建35千伏线路23千米。阿合奇县雪鲀变110千伏扩建工程新增主变容量5万千伏安。 | 新建 | 2692 | 2494 |  |  |  | 2494 | 国网克州供电公司 | 企业投资 | 中央预算内投资832万元，企业投资1662万元。 | 国网克州供电公司 | 进行基础浇筑，铁塔组装，变电站设备安装，厂家调试工作，完成工程总进度85%。雪鲀110千伏二期增容扩建工程已投产。 | 1963 | 州重点项目，別迭里、佳朗奇村
26 |  | 克州阿合奇县2023年农网升级改造工程 | 新建10千伏及以下线路84.28千米，新增配变容量0.12万千伏安。 | 新建 | 2632 | 2632 | 2003 | 1853 | 150 | 2000 | 国网克州供电公司 | 企业投资 | 中央预算内投资1316万元，企业投资1316万元。 | 国网克州供电公司 | 进行电杆、底拉卡盘防腐，基础开挖和立杆，完成工程总进度66%。 | 1743 | 州重点项目，全县
27 |  | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村输变电迁建工程 | 35kV输电线路长度约27.25km，导线选择拟采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线。 | 新建 | 2008 | 2008 | 1680.55 | 1555 | 125.55 | 1700 | 新疆富源通电力建设工程有限公司 | 是 | 专项资金 | 县水库移民事务管理中心 | 塔基基础开挖88基，组塔工程23基，基础浇筑82基等，完成工程总进度68.6%。 | 865 | 州重点，移民项目，麦尔开其村
六、教育专班（2） |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2289 | 2175 | 114 | 2413 | [5 empty] | 1072
28 | 教育 专班 | 克州阿合奇县各乡学校教师周转宿舍建设项目 | 新建教师周转宿舍180套，每套35平方米、合计6300平方米。 | 新建 | 1800 | 1800 | 1676 | 1572 | 104 | 1800 | 新疆彦鑫建筑安装工程有限责任公司 | 本地企业 | 中央预算内资金 | 县教科局 | 二层施工。 | 705 | 全县
29 |  | 克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目 | 8所学校新建信息化教室共17个班，建设2个校园电视台，2个创课教室，1间录播教室，2个云机房，8个智慧书法教室，2个学校电子班牌等。 | 新建 | 700 | 700 | 613 | 603 | 10 | 613 | 新疆移动克州分公司 | 本地企业 | 中央预算内资金 | 县教科局 | 设备已到场，正在安装。 | 367 | 全县
七、文旅专班（1） |  |  |  |  | 600 | 600 | 563 | 521 | 42 | 563 | [5 empty] | 433
30 | 文旅 专班 | 苏木塔什乡阿合塔拉村文化体育提升项目 | 新建自行车骑行道路及其附属配套设施、木质建筑物三座；公厕两座；内外装修文化活动中心、管理用房、大门及室外给排水管网、化粪池、室外电网、路灯、等相关配套设施。 | 新建 | 600 | 600 | 563 | 521 | 42 | 563 | 新疆彦鑫建筑安装工程有限责任公司 | 本地企业 | 无锡援疆资金 | 苏木塔什乡人民政府 | pe管安装回填，休息走廊地上工程，完成总工程量的91%。 | 433 | 阿合塔拉村
八、住房和城乡建设专班（3） |  |  |  |  | 33570.96 | 16010 | 12532.55 | 12287.65 | 244.9 | 16610 | [5 empty] | 2413.85
31 | 住房和城乡建设专班 | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村安置房及配套基础设施建设项目 | 规划安置房共计400套（安置户数372户需分房390套），地上三层、地下一层，住宅总建筑面积34037平方米;配套相关供排水、绿化、硬化、消防、停车场等配套基础设施建设等；篮球场、体育器材、无障碍设施等。新建服务用房16间，建筑面积1400平方米。 | 新建 | 12636.33 | 6200 | 10100.98 | 9915.38 | 185.6 | 6800 |  |  | 专项资金 | 县水库移民事务管理中心 | 人员进场、备工备料。 | 7.12 | 州重点，移民项目，麦尔开其村
32 |  | 阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村农机大院建设、群众服务中心及幼儿园建设项目 | 新建群众服务中心1座，建筑面积2507平方米，配套相关附属设施设备；其中综合服务楼1500平方米，党群服务中心1007平方米。新建幼儿园1座，建筑面积1545平方米及相关配套设施设备采购等。 | 新建 | 1934.63 | 1810 | 2431.57 | 2372.27 | 59.3 | 1810 | 克州第二建筑安装工程有限公司 | 本地企业 | 专项资金 | 县水库移民事务管理中心 | 幼儿园基础施工。 | 6.73 | 移民项目，麦尔开其村
33 | 住房和城乡建设专班 | 阿合奇县玛纳斯小区棚户区改造项目 | 计划总建筑面积5.7万平方米，共计13栋楼。3-8层不等框剪结构，带电梯商住楼，其中：写字楼1栋（宾馆），商业3栋，住宅楼3栋，商住楼4栋。 | 新建 | 19000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 祥达世纪建设有限公司 | 本地企业 | 企业投资 | 天兴房地产开发有限责任公司 | 5号楼二层完工，6、7号楼一层施工，8、9号楼基础垫层施工，其余未施工。 | 2400 | 县城
备注：年度工程实际投资包括工程合同价（含工程施工部分合同金额及设备、生产线采购安装金额）、第三方费用（含项目地勘、设计、监理、审计等第三方服务费用及林草地占用补偿费等）。