## 3月安全隐患排查表（包括2月的） (hidden)
2022年 3 月份水闸安全隐患排查表
填写单位（盖章）：阿合奇县水利局 填报人：阿合坦别克·马旦 审核人： 填报日期：2022年3月28日
序号 | 地区 | 县（市） | 水利工程名称 | 规模 | 管理单位 | 问题类别 | 检查项目 | 存在的主要问题 | 问题等级 | 处理措施 | 整治时限 | 整改结果 | 排查时间
1 | 克州 | 阿合奇县 | 玉山古西引水枢纽 拦河闸 | 中型 | 良种场、 库兰萨日克乡 | 工程实体 | 闸室、闸门、闸室上游连接段 | 检修闸闸门生锈、脱漆、漏水，进水闸后渠道砂石淤积；泄洪闸闸室下游混凝土底板冲刷损坏较严重、钢筋裸漏；上游连接段浆砌石存在破损，下游连接段放置的钢筋笼有损坏。 | 较重 | 闸门除锈、补漆，更换止水带；组织人员清理淤积;对冲刷损坏混凝土板重新浇筑混凝土；维修浆砌石和钢筋笼。 | 2022.12.31 | 正在整改 | 2022.3.17
2 | 克州 | 阿合奇县 | 哈拉奇乡隧洞引水渠水闸 | 中型 | 哈拉奇乡 | 日常管理与维护 | 巡查、巡检 | 水闸闸门生锈。 | 一般 | 闸门除锈、补漆。 | 2022.5.30 | 正在整改 | 2022.3.18

## 2022年3月水闸安全隐患排查表 (hidden)
2022年 3 月份水闸安全隐患排查表
填写单位（盖章）：阿合奇县水利局 填报人：阿合坦别克·马旦 审核人： 填报日期：2022年3月25日
序号 | 地区 | 县（市） | 水利工程名称 | 规模 | 管理单位 | 问题类别 | 检查项目 | 存在的主要问题 | 问题等级 | 处理措施 | 整治时限 | 整改结果 | 排查时间
1 | 克州 | 阿合奇县 | 玉山古西引水枢纽 拦河闸 | 中型 | 良种场、 库兰萨日克乡 | 工程实体 | 闸室、闸门、闸室上游连接段、 | 泄洪闸闸室下游混凝土底板冲刷损坏严重、钢筋裸漏，下游连接段放置的钢筋笼有损坏；检修闸存在锈蚀；上游连接段浆砌石存在破损 | 较重 | 做好闸室下游的消能和连接段底板防护维修方案，对检修闸进行除锈、上润滑油，开展维修养护工作； | 2022.12.31 | 推进中 | 2022.3.17
2 | 克州 | 阿合奇县 | 哈拉奇乡隧洞引水渠水闸 | 中型 | 哈拉奇乡 | 日常管理与维护 | 巡查、巡检 | 检查记录不完整、不规范； | 一般 | 补充并规范堤防检查记录，做好整理归档。 | 2022.4.30 | 推进中 | 2022.3.18

## 2021年 水闸三个责任人 (hidden)
附件5
2021年 阿合奇 县（市、区）、流域管理局水闸三个责任人名单
填写单位（盖章）：阿合奇县水利局 填报人：阿合坦别克·马旦 审核人： 填报日期：2022年3月3日
序号 | 单位 | 水闸名称 | 防汛行政责任人 |  |  | 主管部门责任人 |  |  | 管理单位责任人
|  |  | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话
1 | 苏木塔什乡 | 孔吾拉齐 水库水闸 | 窦亮 | 副县长 | 18809086163 | 王彦龙 | 水利局党组副书记、局长 | 18809080959 | 张岳 | 水利局副局长 （华能援疆干部） | 13388866568
2 | 良种场 | 别迭里水电站拦河闸 | 窦亮 | 副县长 | 18809086163 | 王彦龙 | 水利局党组副书记、局长 | 18809080959 | 辛景峰 | 别迭里水电站 副总经理 | 15292551010
3 | 库兰萨日克乡 | 玉山古西引水枢纽拦河闸 | 窦亮 | 副县长 | 18809086163 | 王彦龙 | 水利局党组副书记、局长 | 18809080959 | 阿不都赛买提·艾米力 依扎努·依不拉音 | 良种场党工委副书记、厂长 库兰萨日克乡党委副书记、乡长 | 18199727183 18809085787
4 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇乡隧洞引水渠水闸 | 窦亮 | 副县长 | 18809086163 | 王彦龙 | 水利局党组副书记、局长 | 18809080959 | 买买提艾山·吐尔孙那力 | 哈拉奇乡党委副书记、乡长 | 18129081838
备注：1.流域管理单位按照所管辖水闸逐座填写，各地州按照以县级为单位统一填写。 2.此表只填写具有防洪任务的水闸，不包括灌区闸。

## 上报--4.20
阿合奇县水闸防汛行政责任人、主管部门责任人、管理单位责任人“三个责任人”名单
填报单位（盖章）：阿合奇县水管站 填报日期：2024年4月24日
序号 | 县（市） | 水闸名称 | 规模 | 主管部门 | 管理责任主体 | 防汛行政责任人 |  | 主管部门责任人 |  | 管理单位责任人
[6 empty] | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务
1 | 阿合奇县 | 玉山古西引水枢纽拦河闸 | 中等 | 阿合奇县水利局 | 库兰萨日克乡人民政府 | 宁海平 | 县委常委、副县长 | 王彦龙 | 水利局党组副书记、局长 | 依扎努·依不拉音 | 库兰萨日克乡党委副书记、乡长

## 水闸“三个责任人”名单
阿合奇县水闸防汛行政责任人、主管部门责任人、管理单位责任人“三个责任人”名单
填报单位（盖章）：阿合奇县水管站 填报日期：2023年3月6日
序号 | 县（市） | 水闸名称 | 规模 | 主管部门 | 管理责任主体 | 防汛行政责任人 |  |  | 主管部门责任人 |  |  | 管理单位责任人
[6 empty] | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话
1 | 阿合奇县 | 玉山古西引水枢纽拦河闸 | 中等 | 阿合奇县水利局 | 库兰萨日克乡人民政府 | 窦亮 | 副县长 | 18809086163 | 王彦龙 | 水利局党组副书记、局长 | 18809080959 | 依扎努·依不拉音 | 库兰萨日克乡党委副书记、乡长 | 18809085787
2 | 阿合奇县 | 哈拉奇乡隧洞引水渠水闸 | 小(2)型 | 阿合奇县水利局 | 哈拉奇乡人民政府 | 窦亮 | 副县长 | 18809086163 | 王彦龙 | 水利局党组副书记、局长 | 18809080959 | 买买提艾山·吐尔孙那力 | 哈拉奇乡党委副书记、乡长 | 18129081838